|  |  |
| --- | --- |
| **О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Чебоксарском районе.** |  |

В целях организованной подготовки и проведения празднования в Чебоксарском районе 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Чебоксарском районе 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1);

план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Чебоксарском районе 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План) (приложение № 2).

2. Рекомендовать начальникам отделов администрации района, главам сельских поселений, учреждениям, предприятиям и организациям района принять активное участие в реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела организационно-контрольной работы администрации Чебоксарского района.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации | В. П. Димитриев |

Приложение 1

к постановлению администрации

Чебоксарского района

от №

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Чебоксарского района 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Димитриев Владимир  Павлович  Михайлов Валерий  Вениаминович  Головина Татьяна Сергеевна  Алексеев Николай Николаевич | - глава администрации Чебоксарского района, (председатель организационного комитета)  - заместитель главы – начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Чебоксарского района (заместитель председателя организационного комитета)  - главный специалист-эксперт отдела культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района (секретарь организационного комитета)  - председатель Чебоксарского районного отделения Чувашской республиканской организации союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе по Чебоксарскому району (по согласованию) |
| Ананьева  Любовь Владимировна  Виноградова Любовь Геннадьевна  Вышинская Виктория  Анатольевна  Власихин Владимир Сергеевич  Ильина Лариса Рафиковна  Исаева Алевтина Михайловна  Кочуров Александр  Алексеевич | - директор БУ «Чебоксарский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии (по согласованию)  - и.о. директора МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района (по согласованию)  - и.о. главного редактор АУ «Редакция газеты «Тăван Ен» (по согласованию)  - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)  - заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  - начальник УПФР в Чебоксарском районе Чувашской Республики (по согласованию)  - военный комиссар Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов (по согласованию) |
| Кириллова Екатерина  Валерьевна  Краснова Юлия Ивановна  Львова Елена Геннадьевна  Петрова Елена Владимировна | - начальник отдела культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района  - директор МБОУДО «Центр детского творчества» Чебоксарского района (по согласованию)  - начальник отдела социальной защиты населения Чебоксарского район КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию)  - главный врач БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Сергеев  Анатолий Викторович  Тимофеева Галина Львовна  Тунгулов Сергей Николаевич  Удалова Ирина Витальевна | - председатель Чебоксарского районного отделения ЧРО «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)  - директор МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики (по согласованию)  - директор МБОУ ДОД «ДСЮШ «Улап» Чебоксарского района (по согласованию)  - директор БУК Чебоксарского района «Музей «Бичурин и современность» ( по согласованию) |

Главы сельских поселений

Приложение 2

к постановлению администрации

Чебоксарского района

от №

**П Л А Н**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Срок  проведения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны** | | | |
| 1.1. | Организация проверки социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны | 2019-2020 гг. | КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии |
| 1.2. | Оказание единовременных выплат материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов и труженикам тыла в честь 1941-1945 годов | 2019-2020 гг. | УПФР в Чебоксарском районе Чувашской Республики;  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии |
| 1.3.  1.4.  1.5.  1.6. | Обеспечение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших в ВОВ  Принятие дополнительных мер по улучшению качества медицинского обслуживания ветеранов войны (совершенствование материально-технической палаты для ветеранов в районной больнице)  Организация проверки условий жизни и предоставления ветеранам войны и вдовам погибших воинов мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством ЧР  Выделение путевок в РГУ РЦВИ труженикам тыла военных лет и вдовам погибших (умерших) военнослужащих | 2019-2020 гг.  2019-2020 гг.  2019-2020 гг.  2019-2020 гг. | БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии, администрации сельских поселений  БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии  БУ ЦСОН Чебоксарского района  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии |
| II. Благоустройство и ремонт памятных мест | | | |
| 2.1. | Работа по благоустройству территорий памятников и обелисков в населенных пунктах. | 2019-2020 гг. | Администрации сельских поселений |
| 2.2.  2.3.  2.4. | Уход за памятниками и обелисками, установленными в честь погибших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Проведение ремонта памятников и обелисков  Закладка памятных посадок и аллей | 2019-2020 гг.  2019-2020 гг.  2019-2020 гг. | Администрации сельских поселений  Администрации сельских поселении  Администрации сельских поселений |
| III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и торжественно-праздничные мероприятия | | | |
| 3.1. | Проведение тематических выставок, конкурсов, экспозиций архивных материалов, воспоминаний фронтовиков, посвящённых подвигу народа и армии в Великой Отечественной войне, проведение в музеях, библиотеках циклов бесед, тематических вечеров, патриотических акций, вечеров-встреч с участниками военных событий. | 2019–2020 гг. | Администрация Чебоксарского района;  БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность» |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи:  - проведение ежегодных районных игр «Зарница» Орлёнок». | 2019-2020 гг. | Отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района |
| 3.3. | Проведение в учебных заведениях, библиотеках встреч, конференций, уроков мужества, посвященных 75-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., чествование ветеранов войны | 2019-2020 гг. | Отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района;  учреждения культуры Чебоксарского района |
| 3.4. | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в районе 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2019-2020 гг. | Администрация Чебоксарского района;  АУ «Редакция Чебоксарской районной газеты «Таван Ен» |
|  | **IV. Праздничные мероприятия** |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5.  4.6.  4.7.  4.8.  4.9.  4.10.  4.11. | Посещение на дому ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов труда  Поздравление ветеранов на дому «Подарок ветерану», вручение сувениров  Торжественное возложение венков к Монументу Славы  Районный конкурс детских рисунков «День победы!»  Вручение памятных подарков участникам ВОВ и вдовам погибших военнослужащих  Вручение поздравительных открыток  Оформление тематических уголков памяти, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Акция «Поздравь ветерана»  Просмотр видеофильмов о Великой Отечественной войне  Вечер памяти с приглашением детей военной поры  Спартакиада школьников Чебоксарского района, посвященная 75-летию годовщины Победы ВОВ  Проведение праздничных концертных программ, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-19445 гг., в культурно-досуговых учреждениях района | апрель-май  2019-2020 гг.  9 мая  9 мая  февраль  8-9 мая  5-6 мая  январь-февраль  1-9 май  март-апрель  2020 гг.  май  февраль-октябрь  май | Главы сельских поселений  Общеобразовательные учреждения Чебоксарского района  Администрация Чебоксарского района  МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района  Администрация Чебоксарского района;  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии  Администрация Чебоксарского района;  КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии  Учреждения культуры Чебоксарского района  Учреждения культуры Чебоксарского района  БУК «Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность»  МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района;  БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность»  МБОУ ДОД «ДСЮШ «Улап»; отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Администрации сельских поселений Чебоксарского района |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |