УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам

ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Филиппов

«07 » августа 2018 года

Сводный годовой план вывода в ремонт и из эксплуатации

источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими организациями города Чебоксары на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника и тепловых сетей (адрес)** | **Вид ремонта** | **Срок проведения ремонта** | **Перечень потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено** |
| 1 | 5-Ц  (Баня № 3, пер. Ильбекова, 5а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-16 мая  15-28 мая | Ленина, 16а, 16в,18а,22, 24, 26, 28,30. Ильбекова,2,3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1,7/2, 8, 8/1, 9. Гагарина,1, 3,3/1,3/2,5, 5а. Шевченко, 23, 25,27,29, 31. |
| 1.1 | 6Ц, 6АЦ  (ЦТП Гладкова» | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 22-23 мая  2-6 июля | Гладкова, 15А, 17, 23, 25, 27, 27А, 29, 31  Осипова, 5 |
| 2 | 10-Ц  (Дом мод, Володарского, 10а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-23 мая  4-15 июня | Президентский б-р, 1/15. Ленинградская, 14, 16, 21, 23. Б-р К. Ефремова,1. Плеханова,11/16. Красная площадь, 7. К. Воробьевых,14, 16, 20. |
| 3 | 22-Ц  (Центральная, Дзержинского,22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-23 мая  22 мая-4 июня | Ленинградская, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 33. Дзержинского, 20, 25,31,20. Президентский б-р, 4, 6, 5/17, 9, 13, 15, 17. Площадь Республики, 2.  К. Маркса, 22, 32, 36. |
| 4 | 28-Ц  (Горремстрой, Базовый пр.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17-18 мая  6-17 августа | Базовый проезд, 8а, 10, 14, 19, 21, 21б, 22а, 23, 24, 27, 29, 35, 37. |
| 5 | 29-Ц (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17-18 мая  2-13 июля | Ярославская, 44, 48. Карла Маркса,27, 29, 29б. Дзержинского, 19. |
| 6 | 21-Ц  (Буревестник, Восточный пос.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17-18 мая  20-31 августа | Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20 |
| 7 | 11-Ю  (Баня № 6, Магницкого, 1а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  5-15 июня | Магницкого, 1а, 1б, 2/1 (общ.), 6а. Сапожникова, 4, 5. Волкова, 1, 2/18. Бичурина, 11. Ашмарина, 1а. |
| 8 | 12-Ю  (ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  22 мая -1 июня | Ашмарина, 23, 25, 25/1, 34, 34а, 34д, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 52, 52/1, 54, 54а. Башмачникова, 29, 33. Волкова, 6, 8. Кременского, 30, 32, 34. Крупской, 3, 5, 9, 9а. |
| 9 | 13-Ю  (МВД, Р. Зорге, 8) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  23 мая-1 июня | Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 15, 16, 18, 19. Никитина, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19. Пржевальского, 3, 5, 7, 9, 13. Р. Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1. Яблочкова, 4, 10/3, 12, 14. Сапожникова, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Магницкого, 14. |
| 10 | 16-Ю  (ГПТУ-12, Магницкого, 3) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-23 мая  22 мая-4 июня | Магницкого, 1, 3, 5, 7, 20, 24. Бичурина, 8,13. Ашмарина, 25/1, 33.  Семашко, 1. |
| 11 | 17-Ю  (Глазная больница, Ашмарина, 85) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 21-23 мая  22 мая-1 июня | Ашмарина, 85. |
| 12 | 22-Ю  (Больничный комплекс ЧЗПТ) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 6-19 июля | пр. Тракторостроителей, 44а, 46. |
| 13 | 25-Ю (п. Альгешево,  Болгарстрой) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 29-31 мая  1-11 июня | Р. Люксембург, 1, 3, 6, 8, 9. Гоголя, 3, 5, 5/1. Болгарстроя, 3  Нижняя, 1 квартира 2, 1А |
| 14 | 26-Ю  (Пл. Скворцова, Аэропорт) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  13-22 июня | Пл. Скворцова, 1, 3,4, 5, 6. |
| 15 | 27-Ю  (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  22 мая-4 июня | Совхозная, 1, 1а, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 9в, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 21/1, 23, 23а, 25. |
| 16 | 28-Ю (Керамзитовый проезд, 16) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 29-31 мая  2-12 июля | Березовый пр., 4, 6. |
| 17 | 29-Ю  (Канашское ш., 8) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 29-31 мая  25 июня-5 июля | Канашское шоссе, 1, 29, 31. |
| 18 | 30-Ю  (Совхозная, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 29-31 мая  2-12 июля | Совхозная, 2/3 |
| 19 | 86-К  (86 кв.,Эльменя,16а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  23 июля-2 августа | Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7. О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3, 11а. Гражданская, 44, 46, 48, 48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 50, 50/1, 85. Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а. Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а. Яноушека, 1, 3, 5, 3а. Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4. Лермонтова, 39. |
| 20 | 22-К  (ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  2-12 июля | Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 18. Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б. М. Залка, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2. |
| 21 | 8-К  (Котельная 8, мкр. ЮЗР) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  11-21 июня | Гражданская, 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99. Б. Миттова, 2, 5, 5/1, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а. |
| 22 | 9-К  (Котельная 7 мкр. ЮЗР) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  25 мая-04 июня | Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127. Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а,45а.  Тополиная,11,11а,13,15,17. Фруктовая,4,6,8,10,12. |
| 23 | 1-К  (МСХ, пер. Ягодный,4 а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  25 мая-4 июня | Б. Хмельницкого, 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 115/1, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а,121б,123а,127.  Пер. Ягодный, 2,2а, 3,4,4а,4в,6,6/1,6а,6б,7 . |
| 24 | 2-К  (ст. Чебоксары-2) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 4 мая  1-13 июня | Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5.  Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
| 25 | 56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17-18 мая  16-27 июля | Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а. |
| 26 | 7-К  (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-16 мая  17-28 мая | Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а. |
| 27 | 5-К  (ул. Короленко, 22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 3-4 мая  8-19 июня | Короленко,16, 18, 22, 20. |
| 28 | 12-К  (Школа № 12, Коммунальная слобода) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 10-11 мая  9-20 июля | Короленко, 2.  К. Слобода, 23, 25. |
| 29 | 3-К  (ДЭУ, ул. Богдана Хмельницкого, 3) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 11 мая  23 июля – 4 августа | Б. Хмельницкого, 3, 3а, 3б, 3в. |
| 30 | 4-К  (Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 22-24 мая  11-21июня | Чернышевского, 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а.  М. Залка, 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11.  Энтузиастов, 38/8, 36, 42. |
| 31 | 6-К  (Энтузиастов, 34) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 10-18 мая | Энтузиастов, 34. |
| 32 | 14-К  (ул. Богдана Хмельницкого, 6а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 1-14 августа | Б. Хмельницкого, 6 |
| 33 | 25-К  (ул. Гражданская, 25) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 4 мая  1-13 августа | Гражданская, 25, 25а. |
| 34 | ЦТП-1  (ул. Гражданская, 70а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  2-12 июля | Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Энтузиастов, 21, 23, 29, 27, 21. ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а. М.Залка, 2/76, 4. Эльменя, 3, 7. |
| 35 | ЦТП-2  (Гражданская,86а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  2-12 июля | М. Залка, 1, 5/13, 6/12, 1а. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92. ЮЗБ, 17, 18, 14, 15, 18а. Чернышевского, 2, 6, 4/19, 3, 5, 9. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б. |
| 36 | ЦТП-4  (Промышленная,8а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  2-12 июля | Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4 Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14. Пл. Победы, 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7. Беспалова, 1, 2, 2б, 4. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б. Димитрова, 18, 20, 22, 15. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а. Северная, 3. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а. |
| 37 | 7-М  (Заовражная) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-17 мая  17-27 июля | Заовражная, 70, 47, 49, 70а. |
| 38 | 10-М  (Пирогова,10) | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя  Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Перед завершением отопительного сезона 2017-2018  15-18 мая  16-25 июля | Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23. к.2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9. |
| 39 | 25-М  (Кардиология, Сеспеля, 25) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 23-25 мая  4-14 июня | Бондарева, 12/13, 13, 15. К. Иванова, 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9.  М. Сеспеля, 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
| 40 | 33-М  (Стройтехникум, Московский пр.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 15-18 мая  2-11 июля | Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а. |
| 41 | 34-М  (Горбольница БСМП) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 21-23 мая  11-21 июня | Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е.  Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9. |
| 42 | 9-М  (М. Горького, 34/2 ООО «Содружество») | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Совместно с потреб.  12-21 июня | М. Горького, 34/2, 34, 34а. Б-р Денисова, 6. |
| 43 | 8-М  (ул. К. Иванова, школа ЮНГА) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Совместно с потреб.  6-17 августа | К. Иванова, 30. |
| 44 | 4-С  (Районная котельная СЗПР ) | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя  Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Перед завершением отопительного сезона 2017-2018  15-18 мая  4-13 июля | М.Горького,1,10,10/1,11,11а,12,13/1,13/22,15,19,2а,21,23,25,26,27,27/1,27а,28,28/1,3,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,3в,40/1,41,43,45,47,47б,49,5/1,5/2,5а,51,7,7а,9,9а,пр.Московский,10,11,11а,12,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,15д,15ж,15и,15к,15м,15у,15ф,16,17/1,17а,18,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/8,19/9,19/6,19/7,19,2,20,20а,3,3з,3д,34/2,35б,36,38,38/1,38/2,38/3,38а,38с,41/1,42,44,46,48,5,50,50/1,50/2,52,52а,54,54/2,7,8,9,9/1,9/2,9/5,9а,9б,9в,9д,9е,9з,9к,9л,9м,9н,ул.139 стр.дивизии,10,11,12,13,14,14а,16,18,20,22,3,4,5,6,7,7а,8,9,ул.Афанасьева,1,10,11,12,13,15,17,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,9/2,9/4,9/5,9/6,9а,9в,ул.Ахазова1,1а,11,13,2,2б,3,3а,5,5а,6,7,8,9,9а,ул.Водопроводная,16а,2а,2б,2в,2г,2е,2ж,2з,20,22,22/1,7,ул.Гузовского,1,10,11,12/15,13,13а,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,21,21/1,21а,22,23,23а,24,26,28,3,3/1,3а,30/32,34,36,38,4,4а,4б,40,42,5,6,6а,7,8,9,ул.Игнатьева,11/14,4,7,9,ул.К.Иванова,76,78,79/16,80а,80б,81,81/1,82,83,84,84/1,85,86,87,88,96,96/1,96/2,98,98а,ул.Красина,1,10,12,14,16,2,3,4,5,7а,8,ул.Лебедева,3а,7б,1,1а,11,13,15,17,19,19а,20,21,22а,23,25,25а,3,5,7,9,ул.М.Павлова,10,10а,10б,11,11а,12,12а,12б,13,14,16,18,19,19/1,19а,2,2/1,2в,20,21,22,23,24,25,25а,25б,26,28,29,29б,2а,3,30,31,32,33,33а,34,35,36,37,38,4,4/1,40,40а,42,42а,42б,46,46а,46с,48,5,50/1,52,54,56,56а,56б,58,58а,6,6а,60,62,62а,62б,64,66,68,7,7а,8,9,39,41,43,74,76,76/1,78ул.Пирогова,1,14,16,16/1,16а,18,18/1,18б,2,2/1,20,20а,22,24,26,4,4в,4/1,4/2,4а,6,8/2,ул.С.Ислюкова,16,16а,ул.С.Михайлова,3,ул.Сверчкова,15,2,4,6,8,8б,ул.Т.Кривова,10,11,12,12а,13,13а,14,14а,15,15а,16,17,18,19,19а,20,21,22,22/1,3,4,4а,5,6,6а,6в,6д,6б,7,7/1,8,8/1,9,ул.Талвира,10,12,14,16,20,22,28,30,32,4,6,8,ул.Университетская,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,5,7,9,9/1,10,1,14,14а,16,18,2,2/1,20,20/1,22,28,30,34,34/1,34а,36,38,4,4а,43а,49,7/1,7/2,7а,8,ул.Урукова,16,18,19,19а,ул.Эльгера,1,10,10а,10б,11,11/1,12,13,13а,14,15а,16,17,18,19,2,20,22,24,26,28,3,30,32,32а,34,4,5,6,7,7а,8,9,б-р Юности,10,10а,11,13,17,17/1,19,19а,2,21,21а,3,4,5,5/1,5/1б,6,8,9,ул.Надежды,19,Ядринское шоссе,1/40,3,3а |
| 45 | 5-С  (Котельная «Контур») | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя  Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Перед завершением отопительного сезона 2017-2018  15-18 мая  4-13 июля | потребители котельной 4-С |
| 46 | 1-3  (п. Северный  ул. Боровая, 3а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 14-15 мая  4-15 июня | Боровая, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20. |
| 47 | 2-3  (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 16 мая  21 мая-2 июня | Биржевая, 7б, 8б, 14.  Пер. Школьный, 1, 2. Хвойная 1а. |
| 48 | 3-3  (п. Сосновка  Белые дома, Сосновская, 57б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17 мая  13-22 июня | Сосновская, 36а, 47а, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71 |
| 49 | 4-3  (п. Октябрьский  ул. Центральная) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18 мая  2-14 июля | Песчаная, 1, 1а, 3, 4а. Центральная, 1а, 2, 2а, 6. Лесхозная, 19, 22, 24. |
| 50 | ЦТП-4  (б-р Юности, 5а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 15-18 мая  4-13 июля | - |
| 51 | ЦТП-3  (ул. Лебедева, 19б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 15-18 мая  4-13 июля | - |
| 52 | ЦТП «Волжский»  (ул. Сверчкова, 8б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 15-18 мая  4-13 июля | - |
| 53 | ЦТП «Я-Алм»  (ул.М.Горького,19а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 15-18 мая  4-13 июля | **-** |
| 54 | ЦТП-30м  (ул. Пирогова, 16а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 15-18 мая  2-12 июля | - |
| 55 | Тепловые сети Центрального района | Гидравлические испытания после отопительного сезона | 22 - 24 мая | 2-ая Чапаева 24а. 50 лет Октября 1, 10, 10 "А", 10/1, 10/А, 10/Б, 10/В, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18/45, 18/45, 19, 20, 21, 22, 23, 24,24/1, 24/А, 26, 26/24, 3, 4, 4/А, 6, 7/1, 8, 8/а, 9/1. Бабушкина 8. Базарная 40. Байдукова 23, 23/а. Байдула 5, 11. Валькевича 1, 1/1, 3. Гагарина 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/А, 15/Г, 15А, 16, 17, 17А, 19, 20/А, 20/Б, 21, 22, 22/А, 23, 23, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 30/А, 31, 33, 33/Б, 35, 35/Б, 36, 37, 39, 40, 40/А, 40/Б, 40/В, 40/Г, 41, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53,53/1,53/1, 53/А, 53/Б, 53/В, 53/Г, 53/Д, 53/Е, 6, 7, 8, 9. Гайдара 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7. Гладкова 11/1, 13, 13/1, 13/А, 15/А, 15/Б, 15/В, 17, 17/А, 2, 23, 23 Д, 25, 27, 27/А, 27/Г, 29, 3/А, 3/Б, 31, 6, 7, 7/А, 7/Б. Декабристов 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17/А, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33/А, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9. Дзержинского 16. З. Яковлевой 33, 44, 48, 54, 54/"а". Ильбекова 4А. Калинина 100, 101, 101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1, 106/а, 109/1, 109/2, 109/в, 109/Е, 110, 112, 112/А, 60, 66, 89, 89/1, 91, 91/1, 97, 99/2. Комбинатская 5, 4. К. Воробьевых 10, 5, 5 А. Кооперативная 1, 4, 6. Красная 1, 3, 5/2. К. Ефремова 10, 12, 16, 3. Ленина 1, 1/А, 11, 11/А, 12/Б, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/Б, 23, 25, 25/1, 27, 29, 3, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 35/В, 35/Г, 36, 36 а, 38, 38, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41 а, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 46 "а", 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 5, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 57/А, 58, 58/14, 58А, 59, 59/1, 59/Б, 59А, 6, 6/А, 61, 61/Б, 6а, 7, 7А, 9. Ленинградская 32, 34. Лумумбы 10, 10/А, 10/В 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,15/1, 16, 17, 19, 2, 21,23, 4, 5, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А. Маркса 17, 19, 21, 21/А, 24, 26, 31, 31/А, 33, 35, 37, 37/а, 40/8, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52. Маршака 10, 10/Б, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2, 3, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/А, 8/Б, 9, 9/А. Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40/А, 42, 44, 6, 8. Молодежный 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9. Нефтебазовская 1, 2, 3, 6, 9. Николаева 1, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 3, 30, 30/1, 31, 32, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/А, 57, 59, 6, 7, 8.  Огнеборцев 4. Осипова, 5. Пер.Якимовский 13. Петрова 11, 13, 2/4, 2/4, 3, 5, 6, 7. Президентский 10, 12, 14, 19, 19/"а", 20, 21. Привокзальная 1, 1/1, 1/а, 1/В, 10, 12, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 8. Пушкина 25, 25/1, 25/2. Рождественского 6, 8. Складской 20. Соляное 3, 4, 6. Текстильщиков 1, 1/103, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5/8, 7/7, 9, 9/1. Учительская 66. Франко 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 3/А, 3А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9. Хозяйственный 15, 15/2, 15/4, 15/7, 5, 5/А. Цивильская 11, 13, 13/1, 17, 3, 5, 7, 9. Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30/А, 4, 41А, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7/А, 8, 8/1, 8/,2 8А, 8Б, 9, 9/1. Шевченко 2, 23/1, 69. Школьный 1/А, 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 8, 8/А. Энгельса 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/В, 26, 27, 27/А, 28, 3, 3 "А", 3/1, 3/2, 3/3, 30, 31, 31/1, 31/А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42"а", 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 5, 5/1, 50, 52, 6, 7, 9, поз 1Б. Энергетиков 11, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 14/Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5, 7, 9. Яковлева 13, 15, 17, 3/А. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. Ярославская 17, 21, 25, 29, 30, 32/1, 34/8, 38/Б, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76. Харьковская 3, 6. Электрозаводская 5, 7. |
| 56 | Тепловые сети Новоюжного района | Гидравлические испытания после отопительного сезона | 22 - 24 мая | 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 13/А, 14, 15, 17, 19, 19 "а", 20, 20/А, 21, 21/А, 21/б, 23, 28/А, 3, 3/А, 3/Б, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пр. 9-й Пятилекти 26А, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/15, 16/Б, 17, 18, 18/II, 19/37, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/А, 20, 22, 22, 24, 26, 26Б, 28/39, 3, 3/1, 3/а, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 4, 4 А, 4/Б, 5, 5/1, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7/1, 7/13, 8, 9. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4. Гаражный 11, 13, 2/А, 4, 4 а, 4/А, 6, 6/40, 6/Б, 6/В, 6/Г, 7. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9. Кадыкова 10, 10/А, 10/В, 11, 11/1, 11/а, 11/б, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 19, 2, 2/А, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 4 "а", 6, 7, 8. Кукшумская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 3/А, 5, 7, 9. Лен. Комсомола 16, 10, 12, 16, 18, 20, 20 а, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/8 корпус 1, 34/8/1, 36, 38, 40, 40/1, 40/А, 42, 44, 44 "Б", 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 52/1, 54, 58, 58/А, 6 а, 6/Б, 60, 62, 64, 66, 66/А, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 78, 8, 8/а, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 84/А, 84/Б, 86, 88/87; Машиностроителей 3. Мира 100, 11, 13, 15, 5/а, 17, 17/А, 19, 9А, 21, 21/А, 23, 23/а, 23/б, 25, 27, 29, 3 "г", 3/Г, 31, 33, 35, 37, 5, 5/а, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76,76/А, 76/б, 80, 82, 82 а. 82/А, 82/В, 84, 88/А, 88/Б, 9, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 94А, 96, 98. Мясокомбинатский 10, 12, 12/В, 4, 16, 8/1. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14,15, 16, 17, 18, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/В, 3А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9. Тракторостроителей 1/34, 1/34 А, 1/34/1, 10, 11, 12, 16 "А", 17/25, 17/25, 18, 19/А,20/32Б, 21, 23, 24, 24 "б", 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 3/А, 30, 30/1, 30/А, 30/В, 31, 32/А, 33, 34, 34 "а", 34/1, 34/2, 34/III, 34/А, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39/А, 39Б, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48/Г, 49,5,5,50,51,51/А,52,54,54/1,56,56/1,56/2,56/3,58,  58/1,58/2,59,6,60,61,62,63/21,64,64/1,65,66/1,67,67/1,67/А,68,69,7,70,70/1,70/3,70/II,71,71/А,73,73/1,75,77, 79,81,81"А", 81А,83,85,8а,9.  Хевешская1,1/1,1/А,11,11/2,15,15/1,16,17,17/1,17/2,18,19,19А,20,21,23,25,27, 29,29/Б,3, 30,31,31/А,31А,32,33,34,35/17,41/А,42,5,5а,7,7/А,7А,9. Хузангая, 1,10,10/1,11,11/А,14,16,16/А,17,17А,18,18/1,18/Б,2,2/14,20,20/А, 21,22,22"Д",  23,24,25,25А,26,26/А,26/Б,27,28,29,29/А,3/2,30,30/1,30А,31/15,32,32/1,34,36,38, 4/1,40,40/А,5/А,6,6/1,6/2,7,7/1,8,8/1,8/2,9,9/1.  Шумилова1,10,11,12,12/1,12/2,13,13/1,13/А,15,16,17,18,18/А,19,20,20а,20/1,  20Б,20/в,21,22/18, 23,25,26,27,28,29, 3,30,31,33,35,37,4,5,6,6/А,7,7А,8,9.  Эгерский 10,11,12,13,14,15,16,16,16/1,16/А,18,20,20 б,21,22,23,24,25,26,27,28,  29,3,30,31,32,33,35,35/1,36,36А,36/1,4,4"б",4/2,4/А,41,43,45,47,47А,49,49А,5, 5/1,51,51/А,53,55,57,59,59А,5а,6/1,6/А,7,7/1,7А,8,8/А,9.  Яковлева 10,10/1,10/2,10/а,12/А,14,16,18/1,18/2,20/1,31,6,6/1,6/2,8,8 /"а",8/1,  8/А,8/В. |
| 57 | ТК-15А - ТК-Г-10, ТК-Г-7А – ТК-Г-15 | Текущий ремонт | 09 - 18 июля | Энгельса 6 Маршака 8, 10 Гагарина 41 Энгельса 3/1Ярмарочная 3 Пушкина 25 25/1, 25/2 Маркса 40/8 Президентский 19, 19/"а" Ленина 6 Ленина 9 Энгельса 10 Ленина 11/А Гагарина 51, 53/А, 53/Б, 53/В,53/Г, 53/Д Гагарина 53/Е Гагарина 53 Ленина 25 Ленина 27 Красная 3 Гагарина 40 Гагарина 40/Б Гагарина 40 Гагарина 40/В Гагарина 40 Гагарина 40 Гагарина 33 Ярмарочная 5 Маршака 3 Гагарина 35 Чапаева 8/1 Ленина 18 Ленина 16 Гагарина 53Ярмарочная 9/1 Ярмарочная 6 Ярмарочная 11 Маркса 17 Ленина 11 Ленина 1 Энгельса 4 Ярославская 34/8 Гагарина 13 Чапаева 4 Чапаева 5 Чапаева 6 Чапаева 9 Чапаева 11 Маршака 2 Маршака 6, 12, 12/1 Николаева 16 Ленина 1/А Маркса 35 Маркса 19 Дзержинского 16 Ярославская 30,17, Гагарина 31 Ярмарочная 7 Гагарина 23 Энгельса 5/1 Гагарина 39 Энгельса 3/2 Кооперативная 6 Ленина 14 Маркса 24 Электрозаводская 1 Электрозаводская 4 Электрозаводская 5 Электрозаводская 7 Электрозаводская 9 Харьковская 2 Харьковская 3 Харьковская 4 Харьковская 5 Харьковская 6 Ленина 5 Гагарина 47 Гагарина 45 Николаева 18  Цивильская 17 Ярмарочная 11/1 Гагарина 51 Ленина 19/1 Ленина 21/1  Ленина 25/1 Гагарина 15/А Энгельса поз 1Б Энгельса 3 Энгельса 1/1 Маршака 8/1 Ленинградская 34 Ярославская 72 Рождественского 6 Рождественского 8 Маркса 17 Маркса 31 Маркса 31/А Маркса 33 Маркса 46  Маркса 51 Кооперативная 4 Ленина 3 Ленина 11/А Ленина 13 Ленина 18 Ленина 20 Маршака 6/1 Энгельса 2 Ярославская 42 Ярославская 58 Ярославская 62 Ярославская 64 Маршака 10А Чапаева 8/2 Ленина 6/А Маркса 42 Маршака 14 Кооперативная 1 Ярмарочная 7/1 Ленина 16/А Ленина 16 Байдула 5 Энгельса 1/2 Энгельса 1/3 Ярославская 74 Ленина 17 Ленина 19 Ленина 25 Ленина 27 Гагарина 11 Энгельса 16 Гагарина 7 Чапаева 9/1 Маркса 44 Маршака 16 Ленина 21 Энгельса 12 Гагарина 47/1 Байдулла 11 Гагарина 37  Чапаева 5 корп. 1 Гагарина 27 Гагарина 29 Чапаева 7 Чапаева 2 Шевченко 2 Президентский 21 Президентский 14 Чапаева 1Б Чапаева 8А, 8Б Ильбекова 4А  Ленина 7А Энгельса 14А Чапаева 24А Гагарина 17А 2-ая Чапаева 24а Ярославская 52 Энгельса 10 Энгельса 1А Чапаева 41А Ярославская 64  Калинина 91 Энгельса 3/3 Гагарина 15 Гагарина 49 Гагарина 53/1 Энгельса 14  Текстильщиков 19 Гагарина 15/1 Гагарина 17 Гагарина 19 Чапаева 8 Чапаева 8/1 Чапаева 13 Маршака 4,14/1 Энгельса 5 Харьковская 1-1, 1-2, 4Б, 5 Б |
| 58 | УТ-1- УТ-12 | Текущий ремонт | 20-24 августа | Соляное 3, 6, 4  Нефтебазовская 3, 9,1, 2, 6, 5, 8 |
| 59 | Теплотрасса от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | Текущий ремонт подающего и обратного трубопроводов | 20 -29 августа | пр. Тракторостроителей 1/34, 1/34а, 3а, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 12, 16а, 17/25, 18, 19а, 20/32б, 21, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30в, 30/1, 31, 33, 34, 34а, 34/1, 34/2, 34/3, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39а, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48г, 49, 50, 51, 52, 52/1, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/21, 64, 64/1, 65, 66/1, 67, 67а, 67/1, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 71а, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 84б, 85, ул. Ленинского комсомола 37/1, 40, 40/1, 40а, 42, 44, 44б, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 66а, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74в, 76, 78, 80, 80/1, 80а, 82, 80/1, 84, 84а, 84б, 84/1, 86, 88/87, ул. Кадыкова 2, 2а, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 10в, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18/1, 19, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, ул. 324 Стрелковой дивизии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 23, 28а, 30, ул. Пролетарская 1, 3, 3а, 3в, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, ул. Гастелло 1/72, 2/70, 3а, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23, ул. Шумилова 15, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 21, 22/18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, ул. Баумана 1/68, 3, 4, 10, 12, Эгерский бульвар 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36/1, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, ул. 9 Пятилетки 16б, 16/1, 16/15, 18, 18/2, 20, 22, 22/2, 24, 26, 26б, 26а, 28/30, 28/39, 30, 30а, 32, 32а, 32/1. |
| 60 | Теплотрасса от ТК-Ю-55 до ТК-1-31,  от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-73А | Текущий ремонт | 23 июля -  01 августа | Л. Комсомола, 6/а, 6/б, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20 а, 24/1,24/2, 26, 26/1, 28,30, 32 34/8 кор. 1, 36, 38, 40. Шумилова, 1, 10, 11,12, 12/1, 12/2, 3,4 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 13, 13/1, 17, 19. Эгерский, 5/1, 5а, 6/1, 10, 12, 14, 16, 16/1,16/А, 18, 8, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1. Гаражный 4 а. Мира, 15/а, 17, 17/А,19, 19А, 21, 21/А, 23, 23/а, 23/б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 5, 5/а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88/А, 88/Б,90, 90/1, 92, 94, 94а, 96, 98, 100. Мясокомбинатский проезд 16, 8/1. Хевешская, 9, 20, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 7/А, 7А, 1/1, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2. Пр. 9 Пятилетки, 1, 3, 3/1, 3/а, 5, 5/1 9, 10,12, 2/1,2/2, 2/3, 2/а, 4, 4 а, 4/б, 6, 6а, 89, 11, 13, 15, 15/1, 15/2,17, 19/37, 7/1, 7/13. Хузангая 1, 10, 10/1, 8, 8/1, 8/2 11, 11/А, 2, 2/14, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 9, 9/1, 16, 16/А. И. Яковлева, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 17. Пр. Ленина, 48, 54, 56, 58/14, 58А. Привокзальная, 8, 10, 12. Гладкова, 2, 6, 7/б. |
| 61 | Теплотрасса от  ТК-13 до ТЭЦ-1 (Контура 1-ой и 2-ой бойлерных ТЭЦ-1) | Текущий ремонт | 26 июня -  5 июля | Калинина, 101, 101/1, 89, 91, 97, 99/2, 100, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1,106/а, 109/1, 109/в, 109/Е. Декабристов, 12,17, 17/А, 6, 7, 8, 9, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43. Молодежный, 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9. Франко, 2, 3/А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22. Лумумбы, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23. Николаева, 55, 57, 59. Энергетиков, 5, 7, 9, 11,12, 12/А, 13, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Гайдара, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. З. Яковлевой, 44, 48, 54, 54/а. Комбинатская, 4, 5. Текстильщиков, 3, 4, 5/8, 7/7, 9, 9/1, 11, 12, 13,13/а, 15, 17, 21, 23, 25, 1/103. Учительская, 66. |
| 63 | Котельная  АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» | Ремонт газоходов дымовой трубы, запорной арматуры на коллекторах в котельной, установка коммерческих приборов учета теплоэнергии | 2 – 12 июля | б-р. Ю. Западный, 2/5, 3, 3а, 4, 7, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 10а, 14, 15, 17, 18. 18а. М. Залка,1,1а, 2/76, 4/11,5/13, 6/12, 3, 7. Чернышевского, 2, 3, 4/19, 5, 5а, 6, 9. Энтузиастов, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35. Промышленная, 2, 4/1, 7а, 8/1, 9, 10, 10а. Б-р. ЮЗБ (Комета, Спутник), (Орбита, Аппаратчик), 14. Коллективная, 20/1. Эльменя, 3, 3а, 3б, 7. Пл. Победы, 3, 5/1, 5а, 7. Беспалова,1, 2а, 4. Гражданская, 92. Димитрова, 15, 18, 22. Кирова, 11, 12, 13, 14. Коллективная, 1, 1б, 5, 6, 6а, 7, 8, 10 а, 12. Социалистическая, 1а (клиника),2, 2/1, 2а, 2б, 4, 7а, 9а, 11, 13, 13/1, 13а, 13б, 15, 17б, 19, 21. Фруктовая, 31, 31а. Гражданская , 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 78, 80, 82, 86, 88. |
| Мероприятия направленные на снижение аварийности в теплосетях в течении отопительного сезона | 15-17 мая  7-9 августа |
| 64 | Котельная  АО «Санаторий «Чувашия» (Санаторная, 5) | Промывка и опрессовка системы ГВС | 10 - 15 мая | Санаторная, 1, 2. |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры | 13 -18 мая |
| Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия запорно-регулирующей арматуры системы отопления | 20 - 30 мая |
| 65 | Котельная ООО «СССР» (Радужная, 14) | Ремонт оборудования котельной | 01 – 15 мая | Радужная, 14 |
| 66 | Котельная  ООО «СССР» (Радужная, 16) | Ремонт оборудования котельной | 16 мая – 30 мая | Радужная, 16 |
| 67 | Котельная  ООО «СССР» (Радужная, 11) | Ремонт оборудования котельной | 01 – 06 июля | Радужная, 11 |
| 68 | Котельные ООО «СССР» (Радужная, 9) | Ремонт оборудования котельной | 16- 30 июля | Радужная, 9 |
| 69 | Котельная  ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 2) | Ремонт оборудования котельной | 03-17 июля | Пирогова, 1 корп. 2 |
| 70 | Котельные ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 3) | Ремонт оборудования котельной | 18 июля - 01 августа | Пирогова, 1 корп. 3 |
| 71 | Котельная  ООО «СССР» (Радужная, 18) | Ремонт оборудования котельной | 02 -16 августа | Радужная, 18 |
| 72 | Котельная  ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 5) | Ремонт оборудования котельной | 17- 31 августа | Пирогова, 1 корп. 5 |
| 73 | Котельная  ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 6) | Ремонт оборудования котельной | 01- 15 сентября | Пирогова, 1 корп. 6 |
| 74 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 7а) | Текущий ремонт котельной | 15- 29 мая | Дементьева, 7 |
| 75 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 7б) | Текущий ремонт котельной | 15 – 29 мая | Дементьева, 7/1, 9 |
| 76 | Котельная ООО «СУОР»  (Б. Хмельницкого, 92 г) | Текущий ремонт котельной | 29 мая – 13 июня | Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2 |
| 77 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 1 б) | Текущий ремонт котельной | 13-27 июня | Дементьева, 1, 1/1 |
| 78 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 3 б) | Текущий ремонт котельной | 13- 27 июня | Дементьева, 3 |
| 79 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 3 в) | Текущий ремонт котельной | 13- 27 июня | Дементьева, 3/1, 3/2 |
| 80 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 15/1) | Текущий ремонт котельной | 28 июня – 12 июля | Дементьева, 15/1 |
| 81 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 15/2) | Текущий ремонт котельной | 28 июня – 12 июля | Дементьева, 15/2 |
| 82 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 19) | Текущий ремонт котельной | 28 июня – 12 июля | Дементьева, 19 |
| 83 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 18 в) | Текущий ремонт котельной | 13- 27 июля | Дементьева, 18/3, 18/4 |
| 84 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 18 б) | Текущий ремонт котельной | 13- 27 июля | Дементьева, 18/2 |
| 85 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 20 а) | Текущий ремонт котельной | 13- 27 июля | Дементьева, 20/2, 24 |
| 86 | Котельная ООО «СУОР»  (пр. Айги, 16) | Текущий ремонт котельной | 31 июля – 14 августа | Пр. Айги, 14, 16 |
| 87 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 2 б) | Текущий ремонт котельной | 31 июля – 14 августа | Дементьева, 2,2/1 |
| 88 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 6 б) | Текущий ремонт котельной | 15- 29 августа | Дементьева, 6/1 |
| 89 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 6 в) | Текущий ремонт котельной | 15- 29 августа | Дементьева, 6/2 |
| 90 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 4 в) | Текущий ремонт котельной | 15- 29 августа | Дементьева, 4/1, 4/2 |
| 91 | Котельная ООО «СУОР»  (Дементьева, 2 в) | Текущий ремонт котельной | 15-29 августа | Дементьева, 2/2, 4Г |
| 92 | Котельная ООО «СУОР»  (пр. Айги, 10А) | Текущий ремонт котельной | 15-29 августа | Пр. Айги, 10 |
| 93 | Котельная ООО «СУОР»  (Ак. Челомея, ) | Текущий ремонт котельной | 15-29 августа | Ак. Челомея, 1, 3, 5, 7, 9 |
| 94 | Котельная  ООО «РЭУ»  (Б. Хмельницкого, 127 корп. 1) | Текущий ремонт котельной | 14 - 28 июля | Б. Хмельницкого, 127 корп.1; 127 корп.2 |
| 95 | Котельная  ПАО «Ростелеком» | Промывка теплообменников, частичная замена труб | 20 - 31 августа | Без отключения потребителей |
| 96 | Котельная УК «Первая площадка»  (К. Маркса, 52) | Текущий ремонт тепловой камеры УТ-3 возле котельной | Июнь | Без отключения потребителей |
| 97 | Котельная «КлиматСфера» (между домами 6 и 6а по ул. Короленко) | Проверка сигнализатора загазованности, манометров и напоромеров. Промывка и опресовка теплообменного оборудования котлов, Чистка горелок | 01- 14 августа | Короленко, 6, 6А |
| 98 | Котельная  ООО «Аверс»  (А. Крылова, 1) | Замена кассетно-угольных фильтров. Капитальный ремонт газовой горелки котла №1 | 1 - 14 июля | А. Крылова, 1 |
| 99 | Котельная  ООО «Аверс»  (А. Крылова, 5) | Ремонт не планируется | - | А. Крылова, 5 (без отключения потребителей) |
| 100 | Котельная  ООО «Аверс»  (А. Крылова, 9) | Ремонт не планируется | - | А. Крылова, 9 (без отключения потребителей) |
| 101 | Котельная  ООО «Аверс»  (Урукова, 2а) | Ремонт не планируется | - | Урукова, 2а (без отключения потребителей) |
| 102 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Эгерский б-р, 46) | Текущий ремонт котельной | 5 -9 июня | Эгерский б-р, 46, 48 |
| 103 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Г. Ильенко, 3) | Текущий ремонт котельной | 5 -9 июня | Г. Ильенко, 3 |
| 104 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (А. Крылова, 5а) | Текущий ремонт котельной | 5 -9 июня | А. Крылова, 5а |
| 105 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Тракторострои-телей, 14) | Текущий ремонт котельной | 12 -16 июня | Тракторостроителей, 14 |
| 106 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Тракторострои-телей, 16) | Текущий ремонт котельной | 12 -16 июня | Тракторостроителей, 16 |
| 107 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Дементьева, 18/1) | Текущий ремонт котельной | 12 -16 июня | Дементьева, 18/1 |
| 108 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Дементьева, 22) | Текущий ремонт котельной | 19-23 июня | Дементьева, 22 |
| 109 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Дементьева, 20/1) | Текущий ремонт котельной | 12 -16 июня | Дементьева, 20/1 |
| 110 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Айги, 15/10) | Текущий ремонт котельной | 19-23 июня | Айги, 15/10 |
| 111 | Котельная  30-К (ул. Фучика, 30/1) | Текущий ремонт котельной | 16-27 июля | ул. Фучика, 30/1 |
| 112 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Болгарстроя, 9/11) | Текущий ремонт котельной | 19-23 июня | Болгарстроя, 9/11 |
| 113 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Айги, 15/10) | Текущий ремонт котельной | 19-23 июня | Айги, 15/10 |
| 114 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Миттова, 2а) | Текущий ремонт котельной | 26 -30 июня | Миттова, 2а |
| 115 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Московский, 49) | Текущий ремонт котельной | 3 -7 июля | Московский, 49 |
| 116 | Котельная  ООО «Теплоснаб» (Университетская, 24) | Текущий ремонт котельной | 10 -14 июля | Университетская, 24, Лебедева, 64 к.1, 66, 68 |
| 117 | Котельная  ООО «ТриАсс»  (Пр. Набережная Сугутки, 1) | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка. | 18 -20 июля | Правая Набережная Сугутки, 1. |
| 118 | Котельная  ООО «ТриАсс»  (Пр. Набережная Сугутки, 7) | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка. | 18 -20 июля | Правая Набережная Сугутки, 7. |
| 119 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.6) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.6 |
| 120 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.10) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.10 |
| 120 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.12) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.12 |
| 121 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.16) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.16 |
| 122 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.24) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.24 |
| 123 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.30) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 15 - 28 июня | Асламаса д.30 |
| 124 | ООО УК «Платина» обслуживание ООО «Котельные технологии» Ф.Лукина д.3 | Текущий ремонт котельной | 16 - 27 июля | Ф.Лукина д.3 |
| 125 | ООО «Альянс Жилком» (обслуживание котельной ООО «Азамат») | Текущий ремонт котельной | 9 - 12 июля  16 - 20 июля  26 - 30 июля | Асламаса д.4 |
| 126 | Котельная по  пер. Заводской, д.4Б | Текущий ремонт котельной | 16 - 27 июля | К.Иванова, 59, 69  Заводской, 2, 4 |

Заместитель начальника управления

ЖКХ, энергетики, транспорта и связи П.Н. Порфирьев