О создании казенного учреждения Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Республики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики и внесения в них изменений» Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Создать казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – казенное учреждение «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты») с предельной штатной численностью работников в количестве 79 единиц.

2. Определить основными целями деятельности казенного учреждения «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»:

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС Чувашии);

реализацию функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности в интересах МЧС Чувашии, а также подведомственных ему государственных учреждений Чувашской Республики;

обеспечение планирования финансово-хозяйственной деятельности подведомственных МЧС Чувашии государственных учреждений Чувашской Республики;

осуществление функций по планированию закупок, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению государственных контрактов, их исполнению, в том числе по приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечению их оплаты для МЧС Чувашии и подведомственных ему казенных учреждений Чувашской Республики.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию казенного учреждения «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты».

4. МЧС Чувашии:

осуществлять функции и полномочия учредителя казенного учреждения «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»;

осуществить совместно с Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики необходимые организационно-правовые действия, связанные с созданием казенного учреждения «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на МЧС Чувашии.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						           И.Моторин

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 12.07.2019   № 294

П Л А Н

мероприятий по созданию казенного учреждения Чувашской

Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»

Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение штатного расписания казенного учреждения Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – казенное учреждение) | в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | МЧС Чувашии |
| 2. | Подготовка и издание приказа о назначении исполняющего обязанности руководителя | в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | МЧС Чувашии |
| 3. | Размещение объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя казенного учреждения | в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | МЧС Чувашии |
| 4. | Подготовка и представление в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минюст Чувашии) проекта устава казенного учреждения | в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | МЧС Чувашии |
| 5. | Согласование устава казенного учреждения и его утверждение | в течение 30 дней со дня представления проекта устава | Минюст Чувашии, МЧС Чувашии |
| 6. | Представление устава казенного учреждения и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения устава | МЧС Чувашии |
| 7. | Представление в Минюст Чувашии документов, подтверждающих государственную регистрацию казенного учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации казенного учреждения | МЧС Чувашии |
| 8. | Представление в Минюст Чувашии документов для передачи в безвозмездное пользование казенному учреждению для использования под служебные кабинеты нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах трехэтажного здания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 5, являющихся государственной собственностью Чувашской Республики и закрепленных на праве оперативного управления за Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | в течение 5 рабочих дней со дня постановки на учет казенного учреждения в налоговом органе | казенное учреждение, МЧС Чувашии |
| 9. | Представление казенным учреждением в органы государственной статистики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии уведомлений о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации казенного учреждения | казенное учреждение |
| 10. | Подготовка распорядительного акта Кабинета Министров Чувашской Республики о предоставлении казенному учреждению помещений в безвозмездное пользование и издание распорядительного акта Минюста Чувашии о закреплении движимого имущества | в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | казенное учреждение, Минюст Чувашии, МЧС Чувашии |
| 11. | Составление и утверждение бюджетной сметы казенного учреждения на 2019–2022 годы | в течение 1 месяца со дня постановки на учет казенного учреждения в налоговом органе | казенное учреждение, МЧС Чувашии |

_____________

# Text boxes

294

12.07.2019

294

12.07.2019