План мероприятий

«дорожная карта» внедрения в Козловском районе Чувашской Республики успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне до 2020 года

| **№** | **Наименование мероприятий/лучшей практики** | | | | **Ответственный за внедрение практики** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | | | |
| **№.№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата**  **начала** | **Дата**  **окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **БЛОК 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 1 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В Козловском районе утверждена Комплексная  инвестиционная программа Козловского района Чувашской Республики на 2013-2016 годы (постановление администрации Козловского района от 29.12.12 г. №934).  Главная задача, решить которую предназначена Комплексная  инвестиционная программа Козловского района – создать современную материально-техническую базу экономики. Для чего требуются масштабная модернизация и обновление основных фондов предприятий и учреждений.  Цель - создание благоприятного инвестиционного климата в городе для обеспечения устойчивого социоэкологоэкономического развития и повышения качества жизни населения | | | | | | | |
| 1.1. | Ежегодная корректировка действующей Комплексной инвестиционной программы | Согласование и утверждение изменений | III квартал  предыдущего года | IV квартал предыдущего года | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли | Актуализация инвестиционной программы | Согласование и утверждение изменений |  |
| 1.2. | Разработка Инвестиционной стратегии муниципального образования на очередной период (2017-2020 годы) | Утверждение Стратегии | III квартал  2016 | IV квартал 2016 | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Согласование и утверждение Инвестиционной стратегии |  |
|  | **Показатель 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние.**  Разработан Инвестиционный профиль (паспорт) Козловского района (по состоянию на 01.01.2014 года). Инвестиционный профиль размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Козловского района в сети Интернет, баннер «Инвестиционный профиль Козловского района». | | | | | | | |
| 2.1. | Ежегодная корректировка Инвестиционного паспорта Козловского района | Актуализация сведений, включающих регулярный анализ  данных социально-экономического развития  и инвестиционной активности, систему регулярной инвентари-  зации муниципальных ресурсов | III квартал  предыдущего года | IV квартал предыдущего года | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли | Актуализация инвестиционного паспорта | Согласование изменений |  |
| 1. 2. | Размещение обновленного Инвестиционного паспорта в открытом доступе (в СМИ и сети Интернет) |  | I квартал | I квартал | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
|  | **Показатель 3 Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) Козловского района не имеется. | | | | | | | |
| 3.1. | определение возможности муниципального образования и полномочий по предоставлению гарантий инвесторам; определение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности  в районе | Получение результатов мониторинга возможностей района | I квартал 2015 г. | I квартал 2015 г. | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли | Анализ полученных результатов и подготовка предложений | Справка о возможностях муниципального образования |  |
| 1. 2. | Разработка и принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования | Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума).  Размещение документа  на официальном сайте | II квартал 2015 г. | II квартал 2015 г. | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации района об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |
|  | **Показатель 4 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В целях формирования доступной инфраструктуры для привлечения инвестиций на территории Козловского района принят ряд  нормативно-правовых актов, в том числе административных регламентов:  -  «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов», утвержден постановлением администрации от 31.03.2014 г. №162;  - «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов», утвержден постановлением администрации от 31.03.2014 г. №160;  - «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден постановлением администрации Козловского городского поселения от 25.04.2014 г. №22.  Постановлением администрации Козловского района от 27.06.2014 г. №416 «Об индустриальных парках на территории Козловского района Чувашской Республики» утверждены [Положение](consultantplus://offline/ref=29CA14E5C424FA3311F17C387FDFA79ECA5F19AD0F6D854072D0956AD058084829535DB1ECFE6A7DEDA02Bu0X2K) о порядке создания и функционирования индустриальных парков на территории Козловского района Чувашской Республики и Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского района, для создания индустриальных парков на территории Козловского района Чувашской Республики.  В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Козловского района:   - создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Козловского района Чувашской Республики, утверждены Положение об Общественном совете и персональный состав (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №335);  - установлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);  - утвержден перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);  - утвержден Примерный план обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);  - на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района создан баннер «Инвестиционный потенциал Козловского района»;  - создан канал прямой инвесторов связи с руководителями Козловского района, администрации Козловского района  (информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района в баннере «Инвестиционный потенциал Козловского района»).  Утверждена подпрограмма Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы» (постановление от 31.12.2013 №789) | | | | | | | |
| 4.1. | Дальнейшее принятие нормативных актов,  устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности, корректировка действующих | Утверждение нормативных актов, регламентирующих   * предоставления субъектам инвестиционной   деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству субъекта Российской Федерции льготных условий пользования землей  и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;   * определения четких критериев и процедур получения поддержки; * регламентирования муниципальных услуг, оказываемых субъектам инвестиционной   деятельности; | I квартал 2015 г.  постоянно | постоянно | (83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации района о предоставлении инвесторам льгот, форм поддержки и тд |  |
| 1. 2. | Размещение нормативных актов на официальном сайте органов местного самоуправления Козловского района в сети Интернет | Информирование большего числа лиц | постоянно | постоянно | 83534-2-23-37 Юрков А.Н. - начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы |  |  |  |
|  | **Показатель 5 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Козловский район участвует в пилотном проекте по ОРВ. Принят ряд НПА, касающихся оценки РВ. Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Козловского района, определен уполномоченным структурным подразделением, ответственным за оценку качества заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Козловского района, отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Козловского района (постановление администрации Козловского района от 19.05.2014 г. №294). Подписано Соглашение с Минэкономразвития ЧР о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия от 15.05.2014 г. Проведена в 2014 году оценка регулирующего воздействия 1 нормативного акта. | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | обеспечение защиты предпринимателей от неоправданного регулирования, влекущего за собой возикновение администра-  тивных барьеров либо издержки субъектов  предпринимательской деятельности | 2014 | постоянно | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
|  | **Показатель 6 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Козловском районе и порядок предоставления информации для размещения на инвестиционной карте района не разрабатывались. Инвестиционная карта района формируется и публикуется. | | | | | | | |
| 6.1. | Утверждение и публикация ежегодно  обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной  карте Козловского района |  | III квартал 2015 | IVквартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации района об утверждении  Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры и тд |  |
|  | **Показатель 7 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  До настоящего времени инвестиционное послание главы муниципального образования не разрабатывалось. Все итоги развития, планы развития, в том числе инвестиционные, включались в ежегодный отчет главы администрации Козловского района по итогам очередного года «Об итогах социально-экономического развития Козловского района за прошедший год и задачах на очередной год». | | | | | | | |
| 7.1. | Разработка и опубликование Ежегодного инвестиционного послания главы муниципального образования | публичное представление главой администрации муниципального образования послания  об инвестиционном климате в муниципальном образовании | IV квартал 2015 | 1 квартал 2016 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |
|  | **Показатель 8 Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| Текущее состояние    В настоящее время нет муниципального нормативно-правового акта по отбору инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | | | | | | | |
| 8.1. | Разработка местного НПА о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетных. | утверждение местного НПА о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетных. | II квартал 2015 | Ш квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации района |  |
| 8.2. | Размещение нормативных актов на официальном сайте органов местного самоуправления Козловского района в сети Интернет | Информирование большего числа лиц | Ш квартал 2015 | Ш квартал 2015 | 83534-2-23-37 Юрков А.Н. - начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы |  |  |  |
|  | **Показатель 9 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние.**  В настоящее время нет муниципального нормативно-правового акта о муниципально-частном партнерстве. | | | | | | | |
| 9.1. | Разработка муниципального НПА «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Козловском районе Чувашской Республики» | Утверждение муниципального НПА «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Козловском районе Чувашской Республики» | II квартал 2015 | Ш квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации района |  |
| 9.2. | Размещение нормативных актов на официальном сайте органов местного самоуправления Козловского района в сети Интернет | Информирование большего числа лиц | Ш квартал 2015 | Ш квартал 2015 | 83534-2-23-37 Юрков А.Н. - начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы |  |  |  |
|  | **Показатель 10 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Постановлением администрации Козловского района от 27.06.2014 г. №416 «Об индустриальных парках на территории Козловского района Чувашской Республики» утверждены [Положение](consultantplus://offline/ref=29CA14E5C424FA3311F17C387FDFA79ECA5F19AD0F6D854072D0956AD058084829535DB1ECFE6A7DEDA02Bu0X2K) о порядке создания и функционирования индустриальных парков на территории Козловского района Чувашской Республики и Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского района, для создания индустриальных парков на территории Козловского района Чувашской Республики.  Определены 2 площадки в черте города Козловки для создания и размещения промышленных площадок: г. Козловка, ул. Верхнекурганская (4,2 га (21:12:131001:23) и ул. К. Маркса  (2,0 га (21:12:122404**).**  Идет формирование индустриального парка по адресу Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К.Маркса,1. В настоящее время осуществляют деятельность на данной производственной площадке 3 предприятия: ООО «Автофургон», ООО «НПК «Спецфургон», Филиал ЗАО «НПЦ «Кузов». Подведены сети газоснабжения (временно не функционируют), сети электро-, водоснабжения имеются - требуют капремонта. Возможность подсоединения к сетям водоотведения (канализации) имеется. Имеются объекты недвижимости: строения для осуществления производственной деятельности, складские помещения, административные здания. | | | | | | | |
| 10.1. | Участие в республиканской программе с целью создания в г. Козловка Бизнес-инкубатора для поддержки малого и среднего предпринимательства. | Открытие Бизнес-инкубатора для поддержки малого и среднего предпринимательства | 2016 | 2017 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
| 1. 2. | Дальнейшее развитие инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Создание благоприятных условий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность | 2016 | 2020 | 83534-2-12-45 Рожков И.В. – зам. главы администрации района – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | Проведение работ по строительству и реконструкции инженерных и транспортных  сетей |  | До 30-40 млн. руб. в год. |
|  | **Показатель 11 Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Отдельного структурного подразделения не имеется, его создание в ближайшее время не планируется. Решение вопросов, связанных с деятельностью по улучшению инвестиционного климата, возложены на отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Козловского района, координация деятельности  - на зам. главы администрации района по строительству. | | | | | | | |
| 11.1. | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 12 Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Отдельной специализированной организации не имеется. После создание в районе Бизнес-инкубатора планируется данные функции возложить на Управляющую компанию Бизес-инкубатора. | | | | | | | |
| 12.1. | Возложение функций специализированной организации по поддержке инвестиционной деятельности и развития предпринимательства на УК Бизнес-инкубатора | Обеспечение деятельности по поддержке инвестиционной деятельности и развития предпринимательства УК Бизнес-инкубатора | 2017 | 2017 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Соглашение между администрацией Козловсокго района и УК Бизнес-инкубатора |  |
|  | **Показатель 13 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Козловского района Чувашской Республики, утверждены Положение об Общественном совете и персональный состав (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №335); | | | | | | | |
| 13.1. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 14 Внедрение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне не имеется. | | | | | | | |
| 14.1. | рассмотрение возможности создания института инвестиционного уполномоченного в Козловском районе |  | II квартал 2015 | Ш квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Справка о необходимости и возможности введения |  |
| 1. 2. | В случае принятия положительного решения - Внедрение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне | Обеспечение деятельности инвестиционного уполномоченного | 2016 | 2016 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
|  | **Показатель 15 Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  На официальном сайте органов власти Козловского района в сети Интернет сформирована интернет-страница (баннер) «Инвестиционная привлекательность Козловского района». Ресурсы содержат детальную информацию об инвестиционных проектах, описание инфраструктуры муниципальных образований, мер поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы.  Отдельного сайта по данной теме не имеется. | | | | | | | |
| 15.1. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов власти Козловского района в сети Интернет в интернет-странице (баннер) «Инвестиционная привлекательность Козловского района» | Постоянное обновление сведений для потенциальных инвесторов | постоянно | постоянно | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
|  | **Показатель 16 Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в специальном подразделе Малое предпринимательство в разделе ПАСПОРТ РАЙОНА/ЭКОНОМИКА. | | | | | | | |
| 16.1. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов власти Козловского района в сети Интернет в интернет-странице (баннер) «Малое предпринимательство» | Постоянное обновление сведений на официальном сайте | постоянно | постоянно | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
|  | **Показатель 17 Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  - установлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);  - утвержден перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);  - утвержден Примерный план обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336);    На муниципальном уровне обучение и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления не предусматривается. Обучение и переподготовка осуществляется путем участия в республиканских программах обучения. | | | | | | | |
| 17.1. | Разработка документа, описывающий систему повышения профессиональных компетенций сотрудников путем:   * самообразования; * обучения через систему повышения квалификации. | Утверждение документа, описывающий систему повышения профессиональных компетенций  сотрудников  . | IV квартал 2015 | IV квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
| **БЛОК 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 18 Обеспечение присутствия территории муниципального образования институтов развития и финансовых организаций** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время таких институтов не имеется. | | | | | | | |
| 18.1. | размещение представительств (филиалов,  отделений, офисов) на территории муниципального образования, в том числе на базе объектов, находящихся в муниципальной  собственности; |  | 2018 | 2018 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Соглашение о взаимодействии |  |
|  | **Показатель 19 Формирование и обеспечение деятельности структуры, уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Отдельной структуры (структурного подразделения) не имеется, его создание в ближайшее время не планируется. Решение вопросов, связанных с деятельностью по взаимодействию с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, возложены на отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Козловского района, координация деятельности  - на зам. главы администрации района по строительству. | | | | | | | |
| 19.1. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 20 Создание и развитие муниципальных объектов финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время муниципальных объектов финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности в районе не имеется. В ближайшем будущем создание такой инфраструктур не предполагается. Деятельность в данном направлении осуществляется во взаимодействии с республиканскими структурами финансовой поддержки.  Вместе с тем имеется муниципальный залоговый фонд (основная функция — предоставление муниципального имущества в качестве обеспечения кредитов и займов, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов). | | | | | | | |
| 20.1. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 21 Развитие инвестиционной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  - на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района создан баннер «Инвестиционный потенциал Козловского района»;  - создан канал прямой инвесторов связи с руководителями Козловского района, администрации Козловского района  (информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района в баннере «Инвестиционный потенциал Козловского района»);  - структурные подразделения администрации, МФЦ  района осуществляют письменные и устные консультации, в том числе по телефону. | | | | | | | |
| 21.1. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 22Обеспечение взаимодействия с институтами развития в целях привлечения финансирования на строительство инфраструктуры индустриальных парков на территории муниципального образования** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Определены 2 площадки в черте города Козловки для создания и размещения промышленных площадок: г. Козловка, ул. Верхнекурганская (4,2 га (21:12:131001:23) и ул. К. Маркса  (2,0 га (21:12:122404**)**  Идет формирование индустриального парка по адресу Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К.Маркса,1. В настоящее время осуществляют деятельность на данной производственной площадке 3 предприятия: ООО «Автофургон», ООО «НПК «Спецфургон», Филиал ЗАО «НПЦ «Кузов». Подведены сети газоснабжения (временно не функционируют), сети электро-, водоснабжения имеются - требуют капремонта. Возможность подсоединения к сетям водоотведения (канализации) имеется. Имеются объекты недвижимости: строения для осуществления производственной деятельности, складские помещения, административные здания. | | | | | | | |
| 22.1. | Разработать дорожную карту развития индустриального парка с указанием основных мероприятий, сроков их реализации, должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию |  | II квартал 2016 | III квартал 2016 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Дорожная карта |  |
| 1. 2. | Рассмотреть возможность привлечения  финансирования в рамках государственных программ (подпрограмм) Российской  Федерации, государственных программ  (подпрограмм) Чувашской Республики, институтов развития или частных инвесторов; | Привлечение финансовых ресурсов | II квартал 2015 | III квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  |  |  |
| **БЛОК 3: ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 23Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В целях формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов на территории Козловского района принят ряд  нормативно-правовых актов, в том числе административных регламентов:  - «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден постановлением администрации от 25.04.2014 г. №22.  Данными регламентами установлены этапы и последовательность осуществления разрешительных процедур при строительстве в том числе линейных объектов, необходимых для подключения объектов капитального строительства. При этом сроки прохождения процедур, относящихся к компетенции органов местного самоуправления, сократились более чем в 3 раза. В данный срок включаются все процедуры, начиная с выбора земельного участка для строительства линейного сооружения и заканчивая государственной регистрацией прав на линейное сооружение. | | | | | | | |
| 23.1. | создание рабочей группы по оптимизации предоставления муниципальных услуг |  | II квартал 2015 | III квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации Козловского района |  |
| 1. 2. | заключение соглашений с  с ресурсоснабжающими организациями о сокращении максимальных сроков осуществления процессов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; |  | IV квартал 2015 | IV квартал 2015 | 83534-2-12-45 Рожков И.В. – зам. главы администрации района – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |  |  |  |
|  | **Показатель 24Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В целях формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов на территории Козловского района принят ряд  нормативно-правовых актов, в том числе административных регламентов:  -  «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов», утвержден постановлением администрации от 31.03.2014 г. №162;  - «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов», утвержден постановлением администрации от 31.03.2014 г. №160;  - «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден постановлением администрации от 25.04.2014 г. №22.    Cроки прохождения процедур, относящихся к компетенции органов местного самоуправления, значительно сократились. В данный срок включаются все процедуры, начиная с выбора земельного участка для строительства и заканчивая государственной регистрацией прав. | | | | | | | |
| 24.1. | Установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования | Ускорение подготовительных работ по реализации инвестиционных проектов | II квартал 2015 | постоянно | 83534-2-1734 Павлов В.В. – зам начальника отдела сельского хозяйства по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
|  | **Показатель 25Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества осуществляет арендатор самостоятельно. | | | | | | | |
| 25.1. | Рассмотреть возможность, что заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, может подаваться в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно |  | I квартал 2016 | II квартал 2016 | 83534-2-1734 Павлов В.В. – зам начальника отдела сельского хозяйства по земельным и имущественным отношениям |  | Справка о необходимости и  возможности регистрации органом местного самоуправления самостоятельно |  |
|  | **Показатель 26Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В настоящее время регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» не имеется | | | | | | | |
| 26.1. | Принять регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Внедрение алгоритма работ по сопровождению инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного роцесса, указанием  конкретного результата каждой операции, ответственных исполнителей и сроков выполнения | III квартал 2015 | III квартал 2015 | 83534) 2-12-34 Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли |  | Постановление администрации Козловского района |  |
|  | **Показатель 27Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В июле 2013 года образован и с 1 августа 2013 года в Козловском районе ведется прием граждан Многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Утверждены стандарт обслуживания, административные регламенты оказания услуг, перечень оказываемых государственных и муниципальных услуг постоянно растет.  В целях информирования граждан, а также предпринимателей на официальном сайте органов власти Козловского района размещена интернет-страница АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района, где размещена и постоянно обновляется вся необходимая информация. Значительный объем информации размещен и на информационных стендах в помещении МФЦ. | | | | | | | |
| 27.1. | Расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района |  | постоянно | постоянно | 83534-2-11-60 Колумб Н.Н. – директор АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района |  | Постановление администрации Козловского района |  |
|  | **Показатель 28Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В Перечень утвержденных услуг, оказываемых АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района,  входят ряд услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как:  1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.  2. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта.  3. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством.  4. Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу (муниципальному району), в безвозмездное пользование.  5. Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду.  6. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.  7. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.  8. Выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.  9. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства.  10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.  15. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики.  17. Муниципальная услуга по принятию на учет заявлений на предоставление земельных участков.  18. Информирование населения о наличии свободных земельных участков.  21. Аренда нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  25. Предоставление в аренду земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.  27. Приватизация муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Козловского района.  33. Заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков.  38. Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю. | | | | | | | |
| 28.1. | Расширение перечня оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района |  | постоянно | постоянно | 83534-2-11-60 Колумб Н.Н. – директор АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района |  | Постановление администрации Козловского района |  |
|  | **Показатель 29Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  В Перечень земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс, по Козловскому району включен земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 21:12:122303 площадью 13,8 га. Вид разрешенного использования – для строительства малоэтажного жилья. На настоящее время сформировано 32 участка. Работы по формированию земельных участков в указанном кадастровом квартале продолжаются. Кроме этого определены 2 площадки в черте города Козловки для создания и размещения промышленных площадок: г. Козловка, ул. Верхнекурганская (4,2 га (21:12:131001:23) и ул. К. Маркса  (2,0 га (21:12:122404**).** | | | | | | | |
| 29.1. | Актуализация на сайте реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Постоянное обновление сведений для потенциальных инвесторов | постоянно | постоянно | 83534-2-1734 Павлов В.В. – зам начальника отдела сельского хозяйства по земельным и имущественным отношениям |  | Реестр земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |
|  | **Показатель 30 Формирование обоснованных эффектных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | **Администрация Козловского района,**  ФИО, должность, тел. (83534) 2-13-15 Колумб В.Н. – глава администрации Козловского района | | | |
| **Текущее состояние**  Ставки арендной платы устанавливаются на рыночной основе. | | | | | | | |
| 30.1. | Разработать предложения и внести при необходимости  изменения в нормативные правовые акты муниципального образования в целях формирования эффективных ставок земельного  налога и арендной платы за земельные участки |  | IV квартал 2015 | IV квартал 2015 | 83534-2-1734 Павлов В.В. – зам начальника отдела сельского хозяйства по земельным и имущественным отношениям |  | Решение собрания депутатов Козловского района и Собраний депутатов поселений Козловского района |  |