Приложение к письму

администрации Янтиковского района

от 07.06.2019 № 1957

П Л А Н

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение благосостояния семей с детьми |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию | II квартал 2019 г. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минздрав Чувашии | - |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | - |
| 3. | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатно пользуются услугами доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества. |
| 4. | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | По состоянию на 01.06.2019 года поставлено на учет 171 многодетных семей, из них предоставлено 90 многодетным семьям. В 2019 году предоставлено 1 многодетной семье земельный участок в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). |
| 5. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | По состоянию на 01.06.2019 года предоставлено под строительство 44 земельных участка многодетным семьям, из них 30 предоставлены под ЛПХ, с правом строительства жилого дома. Из предоставленных 44 земельных участка обеспечены: 42 линиями электропередач, 30 водой, 39 газом, 5 асфальтированной дорогой и 38 грунтовыми дорогами. |
| 6. | Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | обеспечение для многодетных семей доступности иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |
| 7. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | По состоянию на 01 июня 2019 года трудоустроено женщин, из числа лиц, имеющих несовершеннолетних детей - 19 чел. Направлены 2 женщины, состоящие в трудовых отношениях, на обучение по программе 1С: Предприятие в Чебоксарский кооперативный институт, обучение дистанционное. Планируется обучение еще 4 женщин по специальностям: повар, маникюрша. |
| 8. | Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и органами местного самоуправления (предоставление роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Родильных домов в Янтиковском районе нет. |
| 9. | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | 2019– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на 2019-2020 годы |
| II. Современная инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 10. | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В дошкольных образовательных организациях Янтиковского района местами обеспечены все желающие дети. Доступность составляет 100%. |
| 11. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Новые школы не строятся. |
| 12. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 1 квартале 2019 года составил 83,4%. |
| 13. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В районе функционирует МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», который создан для оказания психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. В центре работают учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог. По инициативе родителей (законных представителей) в данном учреждении обучаются дети с нарушениями речи, эмоционально-волевой сферы, низким уровнем познавательных процессов в возрасте от 5 до 18 лет. Консультативная помощь оказывается всем участникам образовательного процесса, в т.ч. по вопросам раннего развития ребенка, девиантного поведения подростков и профилактики употребления ПАВ. |
| 14. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Обеспечена возможность использования школьных автобусов для организации третьего часа физической культуры в МАУ ДО «ДЮСШ – ФСК «Аль» Янтиковского района |
| 15. | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Профессиональных образовательных организаций нет. |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В первую смену в детских оздоровительных лагерях получат оздоровление 53 ребёнка из категории детей из трудной жизненной ситуации. В загородные оздоровительные лагеря отдыхают 13 детей, из них: 8 направлены с 5% родительской оплатой (стоимостью 748 руб. 10 коп.) и 5 путевок бесплатных. |
| 17. | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | С 2016-2017 учебного года в МБОУ ДО «ДЮЦ» возобновилась работа кружка «Юный турист». |
| 18. | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В районе сформирована база данных одаренных детей, которая обновляется ежегодно. |
| 19. | Ведение статистического наблюдения за состоянием инфраструктуры для детей в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования инфраструктуры для детей | I квартал 2020 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на I квартал 2020 г. |
| 20. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | IV квартал 2020 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на IV квартал 2020 г. |
| III. Обеспечение безопасности детей |  |  |  |  |
| 21. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В школах района созданы службы сопровождения обучающихся во время образовательного процесса, в состав которых входят классные руководители, социальные педагоги и специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В течение года ими проводятся информационно-просветительские мероприятия по повышению психологической грамотности, развитию Я-концепции. |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В образовательных учреждениях района в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проведятся следующие мероприятия: - классными руководителями, социальными педагогами и воспитателями детских садов проведены беседы о безопасном поведении детей и подростков в той или иной чрезвычайной ситуации; - в образовательных учреждениях оформлены стенды «Безопасное детство», где представлены выдержки из нормативных документов с телефонами доверия; - проведены родительские собрания, на которых освещены вопросы безопасного поведения детей как в школе, так и во внеурочное время, а также рассмотрены вопросы насилия и жестокого обращения с детьми; - субъектами профилактики совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, по разработанному графику, осуществляются выезды в школы, где в ходе бесед с обучающимися рассматриваются вопросы безопасного поведения на улицах, дорогах, в школе и в других общественных местах; - родители совместно с учителями осуществляют вечерние рейды в местах скопления молодежи, проверяются сельские клубы, а также семьи, где родители выезжают на заработки; |
| 23. | Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | IV квартал 2019 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на IV квартал 2019 г. |
| IV. Здоровый ребенок |  |  |  |  |
| 24. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В целях предупреждения нежеланной беременности и снижения количества медицинских абортов - проведение профилактических бесед, широкое применение метода внутриматочной контрацепции, соблюдение «недели тишины», консультация психолога и социального работника женщин, обратившихся по поводу прерывания беременности. Взаимодействие с органами социальной защиты, опеки и попечительства для решения проблем беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
| 25. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Во всех школах проведены классные часы по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни в 1-10 классах с просмотром видеороликов, с родителями проведена просветительская работа через родительские собрания, на которых обсуждались темы, касающиеся профилактики вредных привычек у подростков, роли семьи в воспитании здорового образа жизни. 27 февраля 2019 года состоялся на базе МБОУ «Индырчская СОШ» состоялся районный конкурс методических разработок «Палитра профилактики», где приняли участие 8 социальных педагогов. Они поделились опытом работы по организации профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий. Победители награждены дипломами отдела образования администрации Янтиковского района |
| 26. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | По данным БУ «Янтиковская ЦРБ» доля детей первой и торой групп здоровья в общей численности детей школьного возраста в 2018 году составила 74,6 % (в 2017 году – 73,8%). Отдел образования администрации Янтиковского района ежеквартально проводит мониторинг за организацией питания в общеобразовательных организациях (охват детей горячим питанием, обеспечение одно- и двухразовым питанием, обеспечение питанием льготной категории детей, стоимость питания, удовлетворенность участников образовательного процесса предоставлением питания). В общеобразовательных учреждениях горячим питанием охвачено 100 % детей. Всем предоставлена возможность получения двухразового горячего питания; таким правом пользуются 42 % обучающихся. В 2019 году составлены договора с 9 поставщиками продуктов. Случаев поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего качества не зафиксировано. Ведется ведомственный контроль за организацией питания в образовательных учреждениях. Комиссия в составе представителей отдела образования и специалиста по ветеринарно-санитарной экспертизе БУ ЧР «Янтиковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы ЧР по графику проверяет состояние пищеблоков, сопроводительные документы на продукты питания, условия и сроки хранения продуктов. За текущий период проверено 4 учреждения. Выявленные нарушения фиксируются в акте, в ходе проверки оказывается методическая помощь по соблюдению санитарных правил. |
| V. Всестороннее образование – детям |  |  |  |  |
| 27. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018– 2019 годы | Администрация Янтиковского района | В течение учебного года в образовательных организациях проводятся тематические уроки, внеклассные мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения к окружающей среде |
| 28. | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Во всех общеобразовательных организациях района на должном уровне развита информационно-образовательная среда |
| 29. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В целях распространения инновационных образовательных технологий в районе действуют методические объединения учителей – предметников |
| 30. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Во 2 квартале 2019 года в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, участвовало 61% обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 31. | Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях | второе полугодие 2020 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на второе полугодие 2020 г. |
| VI. Культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 32. | Создание новых современных детских школ искусств по видам искусств | 2019– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на второе полугодие 2020 г. |
| 33. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В целях повышения читательской активности детей проводятся Акции совместного чтения детей и родителей, экскурсии в районные библиотеки |
| 34. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | оснащение современным оборудованием не менее 10 процентов детских школ искусств в Чувашской Республике ежегодно |
| 35. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В районе проводится большое количество интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей для детей дошкольного и школьного возраста, где могут участвовать все желающие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Во 2 квартале 2019 года 26% детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимали участие в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях. Районные конкурсы только для детей с ОВЗ не проводились. |
| VII. Развитие физкультуры и спорта для детей |  |  |  |  |
| 36. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В Янтиковском районе находится 1 учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа - физкультурно - спортивный комплекс «Аль» (МАУ ДО ДЮСШ - «ФСК «АЛЬ»). Основными показателями эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физкультурой и спортом. На 01.06.2019 г. оставило 1859 человека. Во всех 10 общеобразовательных учреждениях Янтиковского района имеются школьные спортивные клубы, проводится активная работа по приобщению учащихся к здоровому, спортивному образу жизни. Основное место здесь, несомненно, занимает вовлечение учащихся в систематические физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта. |
| 37. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Периодически в Янтиковском районе, согласно календарному плану на год, утвержденного в начале года, проходят нормативы испытаний комплекса ГТО. Где по результатам, дети и взрослые получают знаки отличия. Ежегодно, идет увеличение, как среди выполнивших, так и получивших знак отличия комплекса ГТО среди детей и взрослых. На 01.06.2019 год в Янтиковском районе приняли участие в части сдачи комплекса ГТО в возрасте до 17 лет 176 детей. |
| VIII. Безопасный детский отдых |  |  |  |  |
| 38. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Чувашской Республики, о заявочной кампании, о летней оздоровительной кампании доводится до родителей (законных представителей) через официальные сайты МБОУ ДО «ДЮЦ», отдела образования и администрации Янтиковского района, через районную газету «Ял ěçченě», на совещаниях с директорами и заместителями образовательных организаций и на родительских собраниях. |
| 39. | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В 2018 году в Международном детском центре «Артек» отдыхали 3 детей и подростков, в Оздоровительно-образовательном центре «Смена» - 1 ребенок. |
| IX. Доступный детский туризм |  |  |  |  |
| 40. | Разработка предложений по поддержке организаций, реализующих туристские продукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма | IV квартал 2018 г. | Администрация Янтиковского района | Количество детей, занимающихся туризмом в Янтиковском районе - 75. |
| 41. | Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | IV квартал 2018 г. – 2019 год | Администрация Янтиковского района | В целях популяризации детского туризма, формирования у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции 20 декабря 2018 года в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Янтиковского района проведено районное соревнование по «Золотому карабину» в помещении на призы Деда Мороза. В целях приобщения детей к историко-культурному и природному наследию в ноябре-декабре 2018 года проведены однодневные лыжные походы выходного дня по образовательному туристическому маршруту по Янтиковскому району "Я иду, шагаю по родному краю" и военно-спортивному образовательному туристическому маршруту патриотической направленности по Янтиковскому району «А память нам покоя не дает…» с общим охватом 100 человек. |
| 42. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | 19 февраля 2019 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Геннадий Федоров провел среди обучающихся кружка «Юный турист» соревнование по троеборью. 7 мальчиков и девочек соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании и в соревновании «Золотой карабин». |
| 43. | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Чувашской Республике | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В Янтиковском районе разработаны 2 туристических маршрута - «Я иду, шагаю по родному краю» и «А память нам покоя не дает…». |
| 44. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Юный турист» квалификационной категории не имеет. |
| 45. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Численность детей, занимающихся туризмом в образовательных организациях Янтиковского района, - 35. |
| 46. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и республиканских троп | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Число детей, посещающих объекты природного наследия, расположенных на особо охраняемых природных территориях, - ежегодно растет. В 2016 году – 698, в 2017 году – 1148, в 2018 году – 1230. |
| 47. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в детский туризм не вовлечены. |
| 48. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Детей, выполнивших нормативы испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков», не имеется. |
| X. Безопасное информационное пространство для детей |  |  |  |  |
| 49. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Число просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей (законных представителей) и преподавателей с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации, ежегодно увеличивается. |
| 50. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В целях повышения уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводятся акции «Безопасный интернет», в рамках которой проводятся классные часы и родительские собрания, публикуются статьи в районной газете и т.д.. |
| 51. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Доля родителей (законных представителей), осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» повысилась до 96% |
| XI. Ребенок и его право на семью |  |  |  |  |
| 52. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 года | Администрация Янтиковского района | По состоянию на 01.06.2019 г. в Янтиковском район детям – сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа благоустроенное жилое помещение не предоставлялось. |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Администрация Янтиковского района | По состоянию на 01.06.2019 г. 1 родитель лишен родительских прав. |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не имеется. |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Для повышения эффективности работы системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Янтиковского района, члены которой совместно с другими субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, прилагают совместные усилия по улучшению положения детей в обществе. Во время проведения различных мероприятий, заседаний, деятельности рабочих групп, поднимаются актуальные вопросы и проблемы в сфере реализации прав детей непосредственно перед структурами, в ведении которых находится решение тех или иных вопросов. Принимаемые решения направлены на улучшение положения детей в районе, совершенствование механизмов обеспечения и защиты прав детей и усиление профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в ТЖС, а также на выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. |
| 56. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалисты органа опеки и попечительства не проходили. |
| 57. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на II квартал 2019 г. |
| XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество |  |  |  |  |
| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ, по графику проходят курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования, также участвуют на совещаниях и круглых столах по проблемным вопросам. В течение учебного года педагоги участвовали в онлайн-вебинарах и семинарах по обучению детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам. |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В школах района 8 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития обучаются на дому по разработанным для них специальным индивидуальным программам развития (СИПР), в реализации которых активно участвуют родители (законные представители) детей. Они с родителями ежегодно проходят лечение в Центре для реабилитации детей-инвалидов, где получают комплексную помощь по вопросам развития и воспитания детей. |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Все дети-инвалиды проживают в семьях со своими родителями (законными представителями). |
| 61. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | - |
| 62. | Анализ практик по развитию стационар замещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | - |
| 63. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ, по графику проходят курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования. Учителя начальных классов, принимающих 1 классы в 2019-2020 учебном году, пройдут курсы повышения квалификации с 18 по 20 июня 2019 года на базе Чувашского республиканского института образования. |
| 64. | Подготовка и реализация программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | IV квартал 2020 г. | Администрация Янтиковского района | Обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях организовано на основе индивидуальных программ реабилитации. |
| XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей |  |  |  |  |
| 65. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости, молодежными движениями, волонтерскими организациями | I квартал 2019 г. | Администрация Янтиковского района | На учете в уголовно-исполнительной инспекции, состоял 1 несовершеннолетний, осужденный к наказанию в виде обязательных работ сроком на 80 часов, получивший социальную, психологическую и иную помощь. |
| 66. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019– 2020 годы | Администрация Янтиковского района | В феврале-марте 2019 года в ряде общеобразовательных учреждений организованы выступления на общешкольном родительском собрании, где затрагивался вопрос подросткового суицида (Чутеевская СОШ, Тюмеревская СОШ, Можарская СОШ, Шимкусская СОШ, Янтиковская СОШ). Проведены тренинги на стрессоустойчивость с учащимися 8-11 классов МБОУ «Чутеевская СОШ», индивидуальные консультации по признакам депрессии и склонности к риску в МБОУ «Яншихово-Норвашская СОШ», МБОУ «Шимкусская СОШ». В целях недопустимости со стороны учащихся суицидальных проявлений в мае 2019 года была проведена дополнительная диагностика 111 учащихся старших классов образовательных организаций Янтиковского района. Выявлено 16 подростков с высоким уровнем тревожности, низким антисуицидальным фактором, аффективной фиксацией на неудачах, сломом культурных барьеров, а также признаками депрессивного состояния. Ведется индивидуальная и групповая работа с данными детьми психологами и социальными педагогами в Турмышской, Чутеевской, Новобуяновской, Тюмеревской и Яншихово-Норвашской СОШ. Родители детей проинформированы о результатах диагностики, им дана рекомендация обратиться на консультацию с педагогом-психологом в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». |
| XIV. Качественные детские товары и продукты питания |  |  |  |  |
| 67. | Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) | I квартал 2019 г. | Администрация Янтиковского района | Предложений нет. |
| 68. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | Администрация Янтиковского района | В плане реализации на III квартал 2019 г. |