УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Филиппов

«15» апреля 2019 года

Сводный годовой план вывода в ремонт и из эксплуатации

источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими организациями города Чебоксары на 2019 год (скорректированный на 15.04.2019)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника и тепловых сетей (адрес)** | **Вид ремонта** | **Срок проведения ремонта** | **Перечень потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено** |
| 1 | 5-Ц(Баня № 3, пер. Ильбекова, 5а)  | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителяГидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 24 апреля14-15 мая13-24 июня  | Ленина, 16а, 16в,18а,22, 24, 26, 28,30. Ильбекова,2,3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1,7/2, 8, 8/1, 9. Гагарина,1, 3,3/1,3/2,5, 5а. Шевченко, 23, 25,27,29, 31.   |
| 1.1 | 6-Ц,6-АЦ(ЦТП Гладкова 6 АЦ» | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт | 23-24 мая17-27 июня | Гладкова, 15А, 17, 23, 25, 27, 27А, 29, 31Осипова, 5 |
| 2 | 10-Ц (Дом мод, Володарского, 10а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-22 мая15-26 июля  | Президентский б-р, 1/15. Ленинградская, 14, 16, 21, 23. Б-р К. Ефремова,1. Плеханова,11/16. Красная площадь, 7. К. Воробьевых,14, 16, 20.  |
| 3 | 22-Ц (Центральная, Дзержинского,22) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-22 мая 23 мая-3 июня  | Ленинградская, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 33. Дзержинского, 20, 25,31,20. Президентский б-р, 4, 6, 5/17, 9, 13, 15, 17. Площадь Республики, 2. К. Маркса, 22, 32, 36.  |
| 4 | 28-Ц (Горремстрой, Базовый пр.)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 16-17 мая 5-16 августа  | Базовый проезд, 8а, 10, 14, 19, 21, 21б, 22а, 23, 24, 27, 29, 35, 37.  |
| 5 | 29-Ц (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-15 мая1-12 июля  | Ярославская, 44, 48. Карла Маркса,27, 29, 29б. Дзержинского, 19. |
| 6 | 21-Ц (Буревестник, Восточный пос.)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 16-17 мая 5-16 августа  | Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20 |
| 7 | 11-Ю (Баня № 6, Магницкого, 1а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая3-13 июня | Магницкого, 1а, 1б, 2/1 (общ.), 6а. Сапожникова, 4, 5. Волкова, 1, 2/18. Бичурина, 11. Ашмарина, 1а. |
| 8 | 12-Ю(ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителяГидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 24 апреля 14-16 мая21-31 мая | Ашмарина, 23, 25, 25/1, 34, 34а, 34д, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 52, 52/1, 54, 54а. Башмачникова, 29, 33. Волкова, 6, 8. Кременского, 30, 32, 34. Крупской, 3, 5, 9, 9а.  |
| 9 | 13-Ю (МВД, Р. Зорге, 8)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая5-15 августа  | Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 15, 16, 18, 19. Никитина, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19. Пржевальского, 3, 5, 7, 9, 13. Р. Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1. Яблочкова, 4, 10/3, 12, 14. Сапожникова, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Магницкого, 14.  |
| 10 | 16-Ю  (ГПТУ-12, Магницкого, 3)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая19-29 августа | Магницкого, 1, 3, 5, 7, 20, 24. Бичурина, 8,13. Ашмарина, 25/1, 33.Семашко, 1. |
| 11 | 17-Ю (Глазная больница, Ашмарина, 85) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 6-8 мая1-11 июля | Ашмарина, 85. |
| 12 | 25-Ю (п. Альгешево,Болгарстрой)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-23 мая17-27 июня  | Р. Люксембург, 1, 3, 6, 8, 9. Гоголя, 3, 5, 5/1. Болгарстроя, 3Нижняя, 1 квартира 2, 1А  |
| 13 | 26-Ю (Пл. Скворцова, Аэропорт)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-23 мая24 мая-3 июня | Пл. Скворцова, 1, 3,4, 5, 6. |
| 14 | 27-Ю (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая17-27 июня  | Совхозная, 1, 1а, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 9в, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 21/1, 23, 23а, 25. |
| 15 | 28-Ю (Керамзитовый проезд, 16) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 6-8 мая19-29 августа  | Березовый пр., 4, 6. |
| 16 | 29-Ю (Канашское ш., 8)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 6-8 мая3-13 июня | Канашское шоссе, 1, 29, 31.  |
| 17 | 30-Ю (Совхозная, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 6-8 мая1-11 июля | Совхозная, 2/3 |
| 18 | 86-К (86 кв.,Эльменя,16а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая22 июля-1 августа | Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7. О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3, 11а. Гражданская, 44, 46, 48, 48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 50, 50/1, 85. Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а. Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а. Яноушека, 1, 3, 5, 3а. Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4. Лермонтова, 39. |
| 19 | 22-К (ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая1-11 июля | Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 18. Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б. М. Залка, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2. |
| 20 | 8-К (Котельная 8, мкр. ЮЗР)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-23 мая10-20 июня | Гражданская, 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99. Б. Миттова, 2, 5, 5/1, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а. |
| 21 | 9-К (Котельная 7 мкр. ЮЗР)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-23 мая24 мая-3 июня | Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127. Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а,45а. Тополиная,11,11а,13,15,17. Фруктовая,4,6,8,10,12. |
| 22 | 1-К (МСХ, пер. Ягодный,4 а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-23 мая24 мая-3 июня | Б. Хмельницкого, 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 115/1, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а,121б,123а,127. Пер. Ягодный, 2,2а, 3,4,4а,4в,6,6/1,6а,6б,7 . |
| 23 | 2-К (ст. Чебоксары-2)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 мая 1-13 августа | Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
| 24 | 56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 16-17 мая15-26 июля | Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а. |
| 25 | 7-К (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-15 мая16-27 мая | Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а. |
| 26 | 5-К (ул. Короленко, 22)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7-8 мая7-18 июня | Короленко,16, 18, 22, 20. |
| 27 | 12-К (Школа № 12, Коммунальная слобода)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 6-7 мая8-19 июля | Короленко, 2. К. Слобода, 23, 25. |
| 28 | 30-К (ул.Фучика,30/1) | Текущий ремонт котельной | 5-15 августа | Фучика,30/1 |
| 29 | 4-К(Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6)  | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителяГидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 24 апреля21-23 мая24 мая-3 июня | Чернышевского, 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а. М. Залка, 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11.Энтузиастов, 38/8, 36, 42. |
| 30 | 6-К(Энтузиастов, 34)  | Текущий ремонт котельной | 10-20 июня | Энтузиастов, 34. |
| 31 | 3-К (Б. Хмельницкого,3Г) | Гидравлические испытания Текущий ремонт котельной | 14 мая 5-15 августа | ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в. |
| 32 | 25-К(ул. Гражданская, 25)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14 мая 1-13 августа | Гражданская, 25, 25а. |
| 33 | ЦТП-1(ул. Гражданская, 70а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая1-09 июля | Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Энтузиастов, 21, 23, 29, 27, 21. ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а. М.Залка, 2/76, 4. Эльменя, 3, 7. |
| 34 | ЦТП-2(Гражданская,86а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая1-09 июля | М. Залка, 1, 5/13, 6/12, 1а. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92. ЮЗБ, 17, 18, 14, 15, 18а. Чернышевского, 2, 6, 4/19, 3, 5, 9. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б. |
| 35 | ЦТП-4(Промышленная,8а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая1-09 июля  | Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4 Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14. Пл. Победы, 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7. Беспалова, 1, 2, 2б, 4. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б. Димитрова, 18, 20, 22, 15. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а. Северная, 3. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а. |
| 36 | 4-М (Заводской пер.,4Б) | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт котельной | 21-22 мая29 июля-2 августа | Заводской пер.,2; Заводской пер.,4; Заводской пер.,4а; К. Иванова,69. |
| 37 | 7-М(Заовражная)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-15 мая15-26 июля | Заовражная, 70, 47, 49, 70а. |
| 38 | 10-М(Пирогова,10)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая15-25 июля | Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23. К.2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9. |
| 39 | 24-МУниверситетская,24 | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 21-22 мая29 июля-9 августа | Университетская,24; Лебедева,64/1; Лебедева,66; Лебедева,68. |
| 40 | 25-М(Кардиология, Сеспеля, 25)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7-8 мая16-27 мая | Бондарева, 12/13, 13, 15. К. Иванова, 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9. М. Сеспеля, 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
| 41 | 33-М(Стройтехникум, Московский пр.)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая5-15 августа | Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а. |
| 42 | 34-М(Горбольница БСМП)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая27 мая-6 июня | Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е. Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9. |
| 43 | 9-М (М. Горького, 34/2 ООО «Содружество») | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | Совместно с потреб.10-20 июня | М. Горького, 34/2, 34, 34а. Б-р Денисова, 6. |
| 44 | 8-М(ул. К. Иванова, школа ЮНГА)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | Совместно с потреб.5-15 августа | К. Иванова, 30. |
| 45 | 4-С(Районная котельная СЗПР )   | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая9-19 июля  | М.Горького,1,10,10/1,11,11а,12,13/1,13/22,15,19,2а,21,23,25,26,27,27/1,27а,28,28/1,3,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,3в,40/1,41,43,45,47,47б,49,5/1,5/2,5а,51,7,7а,9,9а,пр.Московский,10,11,11а,12,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,15д,15ж,15и,15к,15м,15у,15ф,16,17/1,17а,18,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/8,19/9,19/6,19/7,19,2,20,20а,3,3з,3д,34/2,35б,36,38,38/1,38/2,38/3,38а,38с,41/1,42,44,46,48,5,50,50/1,50/2,52,52а,54,54/2,7,8,9,9/1,9/2,9/5,9а,9б,9в,9д,9е,9з,9к,9л,9м,9н,ул.139 стр.дивизии,10,11,12,13,14,14а,16,18,20,22,3,4,5,6,7,7а,8,9,ул.Афанасьева,1,10,11,12,13,15,17,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,9/2,9/4,9/5,9/6,9а,9в,ул.Ахазова1,1а,11,13,2,2б,3,3а,5,5а,6,7,8,9,9а,ул.Водопроводная,16а,2а,2б,2в,2г,2е,2ж,2з,20,22,22/1,7,ул.Гузовского,1,10,11,12/15,13,13а,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,21,21/1,21а,22,23,23а,24,26,28,3,3/1,3а,30/32,34,36,38,4,4а,4б,40,42,5,6,6а,7,8,9,ул.Игнатьева,11/14,4,7,9,ул.К.Иванова,76,78,79/16,80а,80б,81,81/1,82,83,84,84/1,85,86,87,88,96,96/1,96/2,98,98а,ул.Красина,1,10,12,14,16,2,3,4,5,7а,8,ул.Лебедева,3а,7б,1,1а,11,13,15,17,19,19а,20,21,22а,23,25,25а,3,5,7,9,ул.М.Павлова,10,10а,10б,11,11а,12,12а,12б,13,14,16,18,19,19/1,19а,2,2/1,2в,20,21,22,23,24,25,25а,25б,26,28,29,29б,2а,3,30,31,32,33,33а,34,35,36,37,38,4,4/1,40,40а,42,42а,42б,46,46а,46с,48,5,50/1,52,54,56,56а,56б,58,58а,6,6а,60,62,62а,62б,64,66,68,7,7а,8,9,39,41,43,74,76,76/1,78ул.Пирогова,1,14,16,16/1,16а,18,18/1,18б,2,2/1,20,20а,22,24,26,4,4в,4/1,4/2,4а,6,8/2,ул.С.Ислюкова,16,16а,ул.С.Михайлова,3,ул.Сверчкова,15,2,4,6,8,8б,ул.Т.Кривова,10,11,12,12а,13,13а,14,14а,15,15а,16,17,18,19,19а,20,21,22,22/1,3,4,4а,5,6,6а,6в,6д,6б,7,7/1,8,8/1,9,ул.Талвира,10,12,14,16,20,22,28,30,32,4,6,8,ул.Университетская,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,5,7,9,9/1,10,1,14,14а,16,18,2,2/1,20,20/1,22,28,30,34,34/1,34а,36,38,4,4а,43а,49,7/1,7/2,7а,8,ул.Урукова,16,18,19,19а,ул.Эльгера,1,10,10а,10б,11,11/1,12,13,13а,14,15а,16,17,18,19,2,20,22,24,26,28,3,30,32,32а,34,4,5,6,7,7а,8,9,б-р Юности,10,10а,11,13,17,17/1,19,19а,2,21,21а,3,4,5,5/1,5/1б,6,8,9,ул.Надежды,19,Ядринское шоссе,1/40,3,3а |
| 46 | 5-С (Котельная «Контур») | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14-16 мая17-27 июня  | потребители котельной 4-С |
| 47 | 1-3(п. Северный ул. Боровая, 3а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 13 мая5-16 августа | Боровая, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20.  |
| 48 | 2-3 (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 14 мая20 мая-1 июня | Биржевая, 7б, 8б, 14.Пер. Школьный, 1, 2. Хвойная 1а.  |
| 49 | 3-3 (п. Сосновка Белые дома, Сосновская, 57б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 15 мая10-22 июня | Сосновская, 36а, 47а, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71  |
| 50 | 4-3(п. Октябрьский ул. Центральная) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 16 мая19-30 августа | Песчаная, 1, 1а, 3, 4а. Центральная, 1а, 2, 2а, 6. Лесхозная, 19, 22, 24.  |
| 51 | ЦТП-4(б-р Юности, 5а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 14-16 мая9-19 июля | - |
| 52 | ЦТП-3(ул. Лебедева, 19б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 14-16 мая9-19 июля | - |
| 53 | ЦТП «Волжский»(ул. Сверчкова, 8б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 14-16 мая9-19 июля | - |
| 54 | ЦТП «Я-Алм»(ул.М.Горького,19а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 14-16 мая9-19 июля | **-** |
| 55 | ЦТП-30м(ул. Пирогова, 16а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 14-16 мая9-19 июля | - |
| 56 | Тепловые сети Центрального района | Гидравлические испытания после отопительного сезонаРемонт внутристанционного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2 | 15 - 28 июня  | 2-ая Чапаева 24а. 50 лет Октября 1, 10, 10 "А", 10/1, 10/А, 10/Б, 10/В, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18/45, 18/45, 19, 20, 21, 22, 23, 24,24/1, 24/А, 26, 26/24, 3, 4, 4/А, 6, 7/1, 8, 8/а, 9/1. Бабушкина 8. Базарная 40. Байдукова 23, 23/а. Байдула 5, 11. Валькевича 1, 1/1, 3. Гагарина 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/А, 15/Г, 15А, 16, 17, 17А, 19, 20/А, 20/Б, 21, 22, 22/А, 23, 23, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 30/А, 31, 33, 33/Б, 35, 35/Б, 36, 37, 39, 40, 40/А, 40/Б, 40/В, 40/Г, 41, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53,53/1,53/1, 53/А, 53/Б, 53/В, 53/Г, 53/Д, 53/Е, 6, 7, 8, 9. Гайдара 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7. Гладкова 11/1, 13, 13/1, 13/А, 15/А, 15/Б, 15/В, 17, 17/А, 2, 23, 23 Д, 25, 27, 27/А, 27/Г, 29, 3/А, 3/Б, 31, 6, 7, 7/А, 7/Б. Декабристов 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17/А, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33/А, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 7, 9. Дзержинского 16. З. Яковлевой 33, 44, 48, 54, 54/"а". Ильбекова 4А. Калинина 100, 101, 101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1, 106/а, 109/1, 109/2, 109/в, 109/Е, 110, 112, 112/А, 60, 66, 89, 89/1, 91, 91/1, 97, 99/2. Комбинатская 5, 4. К. Воробьевых 10, 5, 5 А. Кооперативная 1, 4, 6. Красная 1, 3, 5/2. К. Ефремова 10, 12, 16, 3. Ленина 1, 1/А, 11, 11/А, 12/Б, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/Б, 23, 25, 25/1, 27, 29, 3, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 35/В, 35/Г, 36, 36 а, 38, 38, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41 а, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 46 "а", 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 5, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 57/А, 58, 58/14, 58А, 59, 59/1, 59/Б, 59А, 6, 6/А, 61, 61/Б, 6а, 7, 7А, 9. Ленинградская 32, 34. Лумумбы 10, 10/А, 10/В 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,15/1, 16, 17, 19, 2, 21,23, 4, 5, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А. Маркса 17, 19, 21, 21/А, 24, 26, 31, 31/А, 33, 35, 37, 37/а, 40/8, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52. Маршака 10, 10/Б, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2, 3, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/А, 8/Б, 9, 9/А. Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40/А, 42, 44, 6, 8. Молодежный 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9. Нефтебазовская 1, 2, 3, 6, 9. Николаева 1, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 3, 30, 30/1, 31, 32, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/А, 57, 59, 6, 7, 8. Огнеборцев 4. Осипова, 5. Пер.Якимовский 13. Петрова 11, 13, 2/4, 2/4, 3, 5, 6, 7. Президентский 10, 12, 14, 19, 19/"а", 20, 21. Привокзальная 1, 1/1, 1/а, 1/В, 10, 12, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 8. Пушкина 25, 25/1, 25/2. Рождественского 6, 8. Складской 20. Соляное 3, 4, 6. Текстильщиков 1, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5/8, 7/7, 9/1. Учительская 66. Франко 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 3/А, 3А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9. Хозяйственный 15, 15/2, 15/4, 15/7, 5, 5/А. Цивильская 11, 13, 13/1, 17, 3, 5, 7, 9. Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30/А, 4, 41А, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7/А, 8, 8/1, 8/,2 8А, 8Б, 9, 9/1. Шевченко 2, 23/1, 69. Школьный 1/А, 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 8, 8/А. Энгельса 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/В, 26, 27, 27/А, 28, 3, 3 "А", 3/1, 3/2, 3/3, 30, 31, 31/1, 31/А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42"а", 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 5, 5/1, 50, 52, 6, 7, 9, поз 1Б. Энергетиков 11, 12, 12/А, 14, 14/А, 14/Б, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5, 7, 9. Яковлева 13, 15, 17, 3/А. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. Ярославская 17, 21, 25, 29, 30, 32/1, 34/8, 38/Б, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76. Харьковская 3, 6. Электрозаводская 5, 7.  |
| 57 | Тепловые сети Новоюжного района | Гидравлические испытания после отопительного сезонаРемонт внутристанционного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2 | 15 - 28 июня | 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 13/А, 14, 15, 17, 19, 19 "а", 20, 20/А, 21, 21/А, 21/б, 23, 28/А, 3, 3/А, 3/Б, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пр. 9-й Пятилекти 26А, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/15, 16/Б, 17, 18, 18/II, 19/37, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/А, 20, 22, 22, 24, 26, 26Б, 28/39, 3, 3/1, 3/а, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 4, 4 А, 4/Б, 5, 5/1, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7/1, 7/13, 8, 9. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4. Гаражный 11, 13, 2/А, 4, 4 а, 4/А, 6, 6/40, 6/Б, 6/В, 6/Г, 7. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9. Кадыкова 10, 10/А, 10/В, 11, 11/1, 11/а, 11/б, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 19, 2, 2/А, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 4 "а", 6, 7, 8. Кукшумская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 3/А, 5, 7, 9. Лен. Комсомола 16, 10, 12, 16, 18, 20, 20 а, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/8 корпус 1, 34/8/1, 36, 38, 40, 40/1, 40/А, 42, 44, 44 "Б", 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 52/1, 54, 58, 58/А, 6 а, 6/Б, 60, 62, 64, 66, 66/А, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 78, 8, 8/а, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 84/А, 84/Б, 86, 88/87; Машиностроителей 3. Мира 100, 11, 13, 15, 5/а, 17, 17/А, 19, 9А, 21, 21/А, 23, 23/а, 23/б, 25, 27, 29, 3 "г", 3/Г, 31, 33, 35, 37, 5, 5/а, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76,76/А, 76/б, 80, 82, 82 а. 82/А, 82/В, 84, 88/А, 88/Б, 9, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 94А, 96, 98. Мясокомбинатский 10, 12, 12/В, 4, 16, 8/1. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14,15, 16, 17, 18, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/В, 3А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9. Тракторостроителей 1/34, 1/34 А, 1/34/1, 10, 11, 12, 16 "А", 17/25, 17/25, 18, 19/А,20/32Б, 21, 23, 24, 24 "б", 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 3/А, 30, 30/1, 30/А, 30/В, 31, 32/А, 33, 34, 34 "а", 34/1, 34/2, 34/III, 34/А, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39/А, 39Б, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48/Г, 49,5,5,50,51,51/А,52,54,54/1,56,56/1,56/2,56/3,58,58/1,58/2,59,6,60,61,62,63/21,64,64/1,65,66/1,67,67/1,67/А,68,69,7,70,70/1,70/3,70/II,71,71/А,73,73/1,75,77, 79,81,81"А", 81А,83,85,8а,9.  Хевешская1,1/1,1/А,11,11/2,15,15/1,16,17,17/1,17/2,18,19,19А,20,21,23,25,27, 29,29/Б,3, 30,31,31/А,31А,32,33,34,35/17,41/А,42,5,5а,7,7/А,7А,9. Хузангая, 1,10,10/1,11,11/А,14,16,16/А,17,17А,18,18/1,18/Б,2,2/14,20,20/А, 21,22,22"Д",23,24,25,25А,26,26/А,26/Б,27,28,29,29/А,3/2,30,30/1,30А,31/15,32,32/1,34,36,38, 4/1,40,40/А,5/А,6,6/1,6/2,7,7/1,8,8/1,8/2,9,9/1. Шумилова1,10,11,12,12/1,12/2,13,13/1,13/А,15,16,17,18,18/А,19,20,20а,20/1,20Б,20/в,21,22/18, 23,25,26,27,28,29, 3,30,31,33,35,37,4,5,6,6/А,7,7А,8,9.Эгерский 10,11,12,13,14,15,16,16,16/1,16/А,18,20,20 б,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,35/1,36,36А,36/1,4,4"б",4/2,4/А,41,43,45,47,47А,49,49А,5, 5/1,51,51/А,53,55,57,59,59А,5а,6/1,6/А,7,7/1,7А,8,8/А,9. Яковлева 10,10/1,10/2,10/а,12/А,14,16,18/1,18/2,20/1,31,6,6/1,6/2,8,8 /"а",8/1,8/А,8/В.  |
| 58 | Котельная АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» | Диагностическая экспертиза промышленной дымовой трубыТекущий ремонт | 03-04 мая01-09 июля | потребители ЦТП-1,2,4. ул. Кирова, 9, 13, 17  |
| 59 | Котельная АО «Санаторий «Чувашия» (Санаторная, 5) | Промывка и опрессовка системы ГВС | 13 - 18 мая | Санаторная, 1, 2, 5  |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры | 15 -20 мая |
| 60 | Котельная ООО «СССР» (Радужная, 14) | Ремонт оборудования котельной | 01 – 10 июня | Радужная, 14 |
| 61 | КотельнаяООО «СССР» (Радужная, 16) | Ремонт оборудования котельной | 11 – 20 июня | Радужная, 16 |
| 62 | КотельнаяООО «СССР» (Радужная, 11) | Ремонт оборудования котельной | 01 –10 июля | Радужная, 11 |
| 63 | Котельные ООО «СССР» (Радужная, 9) | Ремонт оборудования котельной | 20 –30 июня | Радужная, 9 |
| 64 | Котельная ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 2) | Ремонт оборудования котельной | 11-20 июля | Пирогова, 1 корп. 2 |
| 65 | Котельные ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 3) | Ремонт оборудования котельной | 20 - 31 июля | Пирогова, 1 корп. 3 |
| 66 | КотельнаяООО «СССР» (Радужная, 18) | Ремонт оборудования котельной | 01 -10 августа | Радужная, 18 |
| 67 | Котельная ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 5) | Ремонт оборудования котельной | 01- 10 сентября | Пирогова, 1 корп. 5 |
| 68 | Котельная ООО «СССР» (Пирогова, 1 корп. 6) | Ремонт оборудования котельной | 10- 20 сентября | Пирогова, 1 корп. 6 |
| 69 | Котельные ООО «СССР» (Радужная,10) | Ремонт оборудования котельной | 10 -20 августа | Радужная,10 |
| 70 | Котельные ООО «СССР» (Радужная, 12) | Ремонт оборудования котельной | 20 -25 августа | Радужная, 12 |
| 71 | Котельные ООО «СССР» (Радужная, 8) | Ремонт оборудования котельной | 26 -31 августа | Радужная, 8) |
| 72 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 7а) | Текущий ремонт котельной | 14- 27 мая | Дементьева, 7 |
| 73 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 7б) | Текущий ремонт котельной | 14- 27 мая | Дементьева, 7/1, 9 |
| 74 | Котельная ООО «СУОР» (Б. Хмельницкого, 92 г) | Текущий ремонт котельной | 29 мая – 11 июня | Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2 |
| 75 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 1 б) | Текущий ремонт котельной | 29 мая-11 июня | Дементьева, 1, 1/1 |
| 76 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 3 б) | Текущий ремонт котельной | 29 мая-11 июня | Дементьева, 3 |
| 77 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 3 в) | Текущий ремонт котельной | 29 мая-11 июня | Дементьева, 3/1, 3/2 |
| 78 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 15/1) | Текущий ремонт котельной | 16 – 29 июля | Дементьева, 15/1 |
| 79 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 15/2) | Текущий ремонт котельной | 16 – 29 июля | Дементьева, 15/2 |
| 80 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 19) | Текущий ремонт котельной | 16 – 29 июля | Дементьева, 19 |
| 81 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 18 в) | Текущий ремонт котельной | 14 – 27 июня | Дементьева, 18/3, 18/4 |
| 82 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 18 б) | Текущий ремонт котельной | 14 – 27 июня | Дементьева, 18/2 |
| 83 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 20 а) | Текущий ремонт котельной | 14 – 27 июня | Дементьева, 20/2, 24 |
| 84 | Котельная ООО «СУОР» (пр. Айги, 166) | Текущий ремонт котельной | 31 июля – 13 августа | Пр. Айги, 14, 16 |
| 85 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 2 б) | Текущий ремонт котельной | 01– 14 июля | Дементьева, 2,2/1 |
| 86 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 6 б) | Текущий ремонт котельной | 01– 14 июля | Дементьева, 6/1 |
| 87 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 6 в) | Текущий ремонт котельной | 01– 14 июля | Дементьева, 6/2 |
| 88 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 4 б) | Текущий ремонт котельной | 01– 14 июля | Дементьева, 4/1, 4/2 |
| 89 | Котельная ООО «СУОР» (Дементьева, 2 в) | Текущий ремонт котельной | 01– 14 июля | Дементьева, 2/2, 4Г |
| 90 | Котельная ООО «СУОР» (пр. Айги, 10А) | Текущий ремонт котельной | 31 июля – 13 августа | Пр. Айги, 10 |
| 91 | Котельная ООО «СУОР» (Ак. Челомея, 1Б) | Текущий ремонт котельной | 31 июля – 13 августа | Ак. Челомея, 1, 3, 5, 7, 9  |
| 92 | Котельная ООО «РЭУ» (Б. Хмельницкого, 127 корп. 1) | Текущий ремонт котельной | 13 - 26 июня | Б. Хмельницкого, 127 корп.1; 127 корп.2 |
| 93 | Котельная ПАО «Ростелеком» | Промывка теплообменников, частичная замена труб | 20 - 31 августа | Без отключения потребителей |
| 94 | Котельная «КлиматСфера» (между домами 6 и 6а по ул. Короленко) | Проверка сигнализатора загазованности, манометров и напоромеров. Промывка и опресовка теплообменного оборудования котлов, Чистка горелок  | 01- 14 августа | Короленко, 6, 6А  |
| 95 | КотельнаяООО «Аверс» (А. Крылова, 1) | Замена кассетно-угольных фильтров. Капитальный ремонт газовой горелки котла №1  | 1 - 14 июля | А. Крылова, 1 (без отключения потребителей) |
| 96 | КотельнаяООО «Аверс»(А. Крылова, 5) | Ремонт не планируется  | - | А. Крылова, 5 (без отключения потребителей) |
| 97 | КотельнаяООО «Аверс»(А. Крылова, 9) | Ремонт не планируется  | - | А. Крылова, 9 (без отключения потребителей) |
| 98 | КотельнаяООО «Аверс»(Урукова, 2а) | Ремонт не планируется  | - | Урукова, 2а (без отключения потребителей) |
| 99 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Эгерский б-р, 46)  | Текущий ремонт котельной | 25 июня -5 июля | Эгерский б-р, 46, 48 |
| 100 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Тракторострои-телей, 14)  | Текущий ремонт котельной | 29 июля -09 августа | Тракторостроителей, 14 |
| 101 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Тракторострои-телей, 16) | Текущий ремонт котельной | 29 июля -09 августа | Тракторостроителей, 16 |
| 102 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Дементьева, 18/1)  | Текущий ремонт котельной | 08 -19 июля | Дементьева, 18/1 |
| 103 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Дементьева, 22)  | Текущий ремонт котельной | 08 -19 июля | Дементьева, 22 |
| 104 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Дементьева, 20/1)  | Текущий ремонт котельной | 08 -19 июля | Дементьева, 20/1 |
| 105 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Айги, 15/10)  | Текущий ремонт котельной | 08 -19 июля | Айги, 15/10 |
| 106 | Котельная30-К (ул. Фучика, 30/1) | Текущий ремонт котельной | 05-15 августа | ул. Фучика, 30/1 |
| 107 | КотельнаяООО «Теплоснаб» (Болгарстроя, 9/11)  | Текущий ремонт котельной | 18-25 июня | Болгарстроя, 9/11 |
| 108 | КотельнаяООО «ТриАсс» (Пр. Набережная Сугутки, 1) | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка. | 18 -20 июля | Правая Набережная Сугутки, 1. |
| 109 | КотельнаяООО «ТриАсс» (Пр. Набережная Сугутки, 7) | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка. | 18 -20 июля | Правая Набережная Сугутки, 7. |
| 110 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.6) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня | Асламаса д.6 |
| 111 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.10) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня | Асламаса д.10 |
| 112 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.12) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня | Асламаса д.12 |
| 113 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.16) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня  | Асламаса д.16 |
| 114 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.24) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня | Асламаса д.24 |
| 115 | Котельная ООО «Волна» (обслуживание ООО «Логотерм» Асламаса д.30) | опрессовка, очистка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 03 - 16 июня | Асламаса д.30 |
| 116 | ООО УК «Платина» обслуживание ООО «Котельные технологии» Ф.Лукина д.3 | Текущий ремонт котельной | 16 - 27 июля | Ф.Лукина д.3 |
| 117 | ООО «Альянс Жилком» (обслуживание котельной ООО «Азамат») | Текущий ремонт котельной  | 10-20 мая | Асламаса д.4  |

Заместитель начальника управления

ЖКХ, энергетики, транспорта и связи П.Н. Порфирьев