| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВАРНАР РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВУРНАРСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| УЙКАС-КИПЕК ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН АДМИНИСТРАЦИЕ ЙЫШАНУ «23» декабрь 2020 ç. № 23 Уйкас-Кипек ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОЙКАС-КИБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «23» декабря 2020 г. № 23 д.Ойкас-Кибеки |

Об утверждении Порядка разработки и     реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетной системы, администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района  Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики от 02.12.2014 г. № 76 «О порядке разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ойкас-Кибекского сельского поселения                                        А.В.Петров

Утвержден

постановлением администрации

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской

Республики от 23.11.2020 г.   № 23

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее - Порядок).

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики;

При разработке муниципальных программ учитываются официальные требования (методические рекомендации) в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы, а также приоритетные программы.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной  программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Каждая подпрограмма должна быть направлена на решение не менее одной задачи муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

Участниками муниципальной программы являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Чувашской Республики, муниципальные унитарные предприятия и  иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики Вурнарского района Чувашской Республики.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию Программы

2.1.  Муниципальная программа содержит:

2.1.1. Титульный лист к муниципальной программе

2.1.2. Паспорт  муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.1.3. Текстовую часть муниципальной программы, включающую следующие разделы:

приоритеты реализуемой на территории Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы;

обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы);

приложения к муниципальной программе по формам согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Порядку;

подпрограммы муниципальной программы;

сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера, которые приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

2.2. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

2.3. Приоритеты реализуемой на территории Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики политики определяются указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами и иными документами стратегического планирования.

2.4. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам реализуемой на территории Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики Вурнарского района политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики Вурнарского района);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики).

2.5. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задач и охватывать все результаты достижения цели или решения задач муниципальной программы);

точность (погрешности измерения показателей не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы, соисполнителей программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности данных, полученных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы).

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Вурнарского района на долгосрочный период.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых индикаторов и показателей Программы учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты политики, реализуемой в Вурнарском районе, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны быть установлены для каждой цели (задачи) Программы и увязаны с каждым основным мероприятием Программы. В перечень обязательных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы входят целевые индикаторы и (или) показатели, установленные указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, государственными программами Чувашской Республики для муниципальных образований Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Вурнарского района Чувашской Республики.

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны обеспечивать сопоставимость, отражать аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства и позволять рассчитывать на основе этих целевых показателей и индикаторов целевые показатели и индикаторы, установленные в документах стратегического планирования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и их значениях приводятся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы базовым годом является отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных ситуаций, повлекших значительное снижение объемов производства, за базовый год принимается год, предшествующий отчетному году.

2.7. Характеристика основных мероприятий, в том числе реализуемых участниками муниципальной программы, приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Приоритетный проект, соответствующий сфере реализации муниципальной программы, отражается в составе данной муниципальной программы в виде основного мероприятия подпрограммы.

2.8. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта, текстовые части и приложения к подпрограммам.

Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной программе.

2.9. В план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (приложение №4) подлежат включению все мероприятия в составе основных мероприятий подпрограмм. Объем расходов на реализацию мероприятий указывается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). В случае если для реализации мероприятий в бюджете Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не предусмотрены соответствующие средства, то объем расходов не указывается.

III. Основание и этапы разработки Программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по согласованию с финансовым отделом администрации Вурнарского района исходя из стратегии социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, документов стратегического планирования Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию Программ, во исполнение отдельных решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, главы администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, а также с учетом предложений администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по мере необходимости в соответствии с постановлением администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на основании подготовленных предложений ответственных исполнителей в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики и муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию Программ, а также во исполнение отдельных решений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и главы администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей;

перечень подпрограмм муниципальных программ (программы).

3.3. Проект муниципальной программы администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на сроки реализации стратегии социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики не ранее чем за один год до начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком.

3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Текст муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в действующую муниципальную программу, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.

3.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств для реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (Подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики о бюджете Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

4.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики в отношении формирования и реализации инвестиционной программы.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующими бюджетные правоотношения, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

V. Разработка Подпрограммы муниципальной Программы

5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров Подпрограммы и муниципальной программы.

5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку).

5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

приоритеты реализуемой в Ойкас-Кибекском сельском поселении Вурнарского района Чувашской Республики политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы;

перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

характеристика основных мероприятий подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

5.2.3. Правила предоставления межбюджетной субсидии, направленной на достижение целей и решение задач местного значения, соответствующих муниципальной программе.

К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, необходимые для выполнения официальных требований (методических рекомендаций) Кабинета Министров Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики по разработке программ (подпрограмм программ).

5.2.4. Приложение к подпрограмме по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5.3. Требования, указанные в пунктах 5.1-5.2 настоящего Порядка, не распространяются на подпрограмму "Обеспечение реализации муниципальной программы".

VI. Управление и контроль реализации Программы

6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

6.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разрабатываемым на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), содержащим перечень основных мероприятий подпрограмм, включая мероприятия основных мероприятий, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников  (приложение №4).

Наименования мероприятий основных мероприятий подпрограмм формулируются с учетом поручений главы администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, а также планов мероприятий («дорожных карт») в соответствующих сферах социально-экономического развития Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

6.3. В процессе реализации муниципальной программы в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики  и нормативно правовых актов Вурнарского района, администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по мере необходимости ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий (мероприятий), сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий (мероприятий) Подпрограмм.

Решения о внесении изменений в муниципальную программу принимаются постановлением администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по мере необходимости по предложениям ответственного исполнителя. При внесении изменений в муниципальную программу до окончания срока ее реализации корректировка финансового обеспечения муниципальной программы, ее целевых индикаторов и показателей за истекший год позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, не допускается.

В случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, разработка проекта постановления администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики о внесении изменений в муниципальную программу, предусматривающего только дополнение муниципальной программы приложением, содержащим правила предоставления межбюджетной субсидии, или внесение изменений в указанное приложение, осуществляется администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и финансовым отделом администрации Вурнарского района.

Предметом согласования администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и финансовым отделом администрации Вурнарского района при рассмотрении проекта постановления администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, являются только правила предоставления межбюджетной субсидии или изменения в них. Замечания к иным положениям муниципальной программы в этом случае не представляются.

VII. Подготовка годовых отчетов и докладов

о ходе реализации Программы

7.1. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее соответственно - годовой отчет, годовой доклад) подготавливается администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики до 10 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде.

Уточненный годовой отчет и уточненный годовой доклад в части сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ за отчетный год подготавливается администрацией Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики до 20 июля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде.

7.2. Годовой отчет содержит:

результаты реализации муниципальных программ и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (программ) согласно приложению № 7 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям, плановые значения которых не достигнуты;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования по формам согласно приложениям № 8,9 к настоящему Порядку;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы.

7.3. Годовой доклад содержит:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

7.4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу и реквизиты соответствующих постановлений  администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

7.5. Финансовый отдел администрации Вурнарского района представляет в администрацию Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики информацию о кассовых расходах бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ:

раз в полугодие - до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодно - до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.

7.6. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм необходимо указать следующие сведения:

запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики и иных средств на текущий год;

фактические расходы на дату представления отчета;

7.7. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дата составления годового отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

7.8. Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации  и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

Финансовый отдел администрации Вурнарского района использует сводный годовой доклад при формировании материалов к проекту решения Собрания депутатов Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики об исполнении бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики за отчетный финансовый год.

Сводный годовой доклад ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики представляет главе администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

7.9. Годовой отчет и годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.10. Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики несёт персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

VIII. Полномочия ответственного исполнителя,

Программы при разработке и реализации Программ

8.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает и представляет годовой отчет и годовой доклад;

несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и годовом докладе.

Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Паспорт

муниципальной  программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы (программы) |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Сведения

о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (программ)

и их значениях

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа) |
| ... | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |

Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики <2> |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Вурнарского района<3> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики <4> |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники <5> |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Вурнарского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1.1 |  | x |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Вурнарского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Вурнарского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице федеральный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной  программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Вурнарского района Чувашской Республики из республиканского бюджета.

<2> Здесь и далее в таблице республиканский бюджет  Чувашской Республики указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной  программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

<3> Здесь и далее в таблице бюджет Вурнарского района указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств  бюджета Вурнарского района.

<4> Здесь и далее в таблице бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств  бюджета  Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

<5> Здесь и далее в таблице средства хозяйственных обществ с муниципальным  участием, муниципальных унитарных предприятий, общественных,  и иных организаций, предусмотренные на реализацию Программы.

Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

План

реализации муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Вурнарского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | x | x |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | x |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | x |  |
| ... |  |  |  |  | x |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  | x |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | x |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | x |  |
| ... |  |  |  |  | x |  |
| ... |  |  |  |  | x |  |
| Итого |  |  |

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики за _______ год

| № пп | Наименование муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики «...» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |
| ... | ... |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (программа) |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа 1) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ойкас-Кибекского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы

Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики за счет всех источников финансирования  за _______ год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей <1> | Фактические расходы, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района |  |  |
|  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района |  |  |
|  |  | бюджет Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района, бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.