|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ВАРНАР РАЙОНĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** ВУРНАРС**КИЙ РАЙОН** |
| **УЙКАС-КИПЕК**  **ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН**  **АДМИНИСТРАЦИЕ**  ЙЫШАНУ  «22» февраль 2022 ç. № 13  Уйкас-Кипек ялĕ | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ОЙКАС-КИБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «22» февраля 2022 г. № 13  д.Ойкас-Кибеки |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики от 23.12.2020 г. №23 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики» |  |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетной системы, администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики от 23.12.2020 г. №23 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики» (далее – постановление):

* приложение Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (далее – Порядок):

* 1. **дополнить главой IX «Оценка эффективности Программ»**  следующего содержания:

«**IX Оценка эффективности Программ.**

9.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

9.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы (примечание: здесь могут быть установлены иные критерии):

9.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

9.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I - фактическое достижение цели Программы;

ц

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

9.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I - фактическое выполнение цели Программы;

ц

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

9.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

9.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

где:

I - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

9.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

где:

I - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

9.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

где:

I - среднее значение выполнения задач Программы;

з

SUM I - суммарное значение фактического выполнения задач

задача

Программы;

n - количество задач Программы.

9.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

9.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

9.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач

ц

Программы (I ) составляет не более 10%, то показатели задач в

з

полной мере способствуют достижению цели Программы;

9.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы

ц

(I ) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению

з

цели Программы.

9.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

где:

Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и

бв

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в

факт

отчетном периоде;

I - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

план

отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района, бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района.

9.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

II. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  | А.В.Петров |