- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2009 г. N 144

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ: 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

В целях обеспечения государственных гарантий доступности достижений национальной, отечественной и мировой культуры для жителей республики, развития культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Чувашской Республике, как основы ее динамичного развития Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике", "Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в Чувашской Республике", "Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике", "Культурное наследие в Чувашской Республике", "Развитие архивного дела в Чувашской Республике", "Средства массовой информации, полиграфия и книгоиздание в Чувашской Республике".

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

принять участие в реализации и финансировании мероприятий Программы;

разработать и утвердить соответствующие муниципальные программы.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307 "О республиканской целевой программе "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы";

подпункт 2 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2007 г. N 262 "Об изменении и признании утратившим силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики";

пункт 2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2008 г. N 55 "О мерах по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. N 97";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 сентября 2008 г. N 280 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. N 374 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2008 г. N 400 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307";

пункт 2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2009 г. N 72 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".

6. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики до 1 марта 2010 г. представить на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики доклад о реализации республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы", эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2006 - 2009 годах.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ГАПЛИКОВ

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 29.04.2009 N 144

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ: 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование     - республиканская  целевая  программа  "Культура  Чувашии:

Программы          2010 - 2020 годы"

Основание        - постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

для принятия       30   октября  2006  г.  N  274  "О  совершенствовании  и

решения            расширении  сферы  применения программно-целевых методов

о разработке       бюджетного планирования"

Программы

Государственный  - Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

заказчик   -       информационной   политики  и  архивного  дела  Чувашской

Программы          Республики

Государственный  - Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

заказчик -         информационной   политики  и  архивного  дела  Чувашской

координатор        Республики

Программы

Основной         - Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

разработчик        информационной   политики  и  архивного  дела  Чувашской

Программы          Республики

Цели Программы   - обеспечение   прав   граждан   на  доступ  к  культурным

ценностям  путем обеспечения их сохранности, пополнения,

представления и использования;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие

в  культурной  жизни и содействие в создании условий для

творческой     самореализации     населения    Чувашской

Республики;

обеспечение   условий   для   эффективного   развития  и

модернизации  системы  образования  в  сфере  культуры и

искусства  в соответствии с приоритетами государственной

политики    в    области    культуры   и   искусства   и

стратегическими     задачами    социально-экономического

развития Чувашской Республики;

обеспечение  условий  для  полноправного  социального  и

национально-культурного     развития    всех    народов,

проживающих в Чувашской Республике;

обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение

информационного пространства

Задачи           - создание  условий  для повышения качества и разнообразия

Программы          услуг, предоставляемых в сфере культуры;

совершенствование   организационных,   экономических   и

правовых механизмов развития сферы культуры;

развитие   механизмов   поддержки,   предоставляемой  на

конкурсной   основе   творческим   проектам   в  области

профессионального  искусства и самодеятельного народного

творчества;

поддержка  и совершенствование системы подготовки кадров

отрасли   культуры   и   искусства,   средств   массовой

информации;

создание условий для поддержки талантливых обучающихся в

учебных  заведениях  культуры  и  искусства  в Чувашской

Республике;

гармонизация   межнациональных   и   межконфессиональных

отношений,   создание  условий  для  сохранения  культур

народов,   проживающих   в   Чувашской  Республике,  как

целостной системы духовных ценностей общества;

использование   культурного   потенциала   Чувашии   для

формирования   положительного   образа   республики   за

рубежом;

сохранение   и   популяризация   культурного   наследия,

обеспечение  реставрации объектов культурного наследия и

их государственной охраны;

создание   условий   для   сбора   и  научной  обработки

документов исторического и культурного значения в фондах

музеев,  архивов  и библиотек республики, обеспечение их

перевода на современные электронные носители, постоянное

и широкое их экспонирование;

создание  правовых,  организационных  и иных условий для

увеличения  доли информации, ориентированной на здоровый

образ   жизни,   а  также  на  традиционные  культурные,

нравственные и семейные ценности;

развитие   механизмов   поддержки,   предоставляемой  на

конкурсной   основе   проектам   в  области  печатных  и

электронных   средств  массовой  информации,  укрепление

гарантий независимости средств массовой информации;

развитие   и  сохранение  национального  информационного

пространства   с   учетом   новых   технологий  массовых

коммуникаций, переход к цифровому телерадиовещанию;

создание   эффективной  системы  массовых  коммуникаций,

развитие     и     совершенствование     государственной

информационной     политики     Чувашской    Республики,

национального  книгоиздания,  печатных  средств массовой

информации и полиграфической отрасли

Важнейшие        - увеличение   количества   зрителей   в   государственных

целевые            театрально-концертных учреждениях;

индикаторы         проведение   проектно-изыскательских,  противоаварийных,

и показатели       консервационных,   восстановительных    и      ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия;

увеличение  удельного  веса  населения,  участвующего  в

платных   культурно-досуговых   мероприятиях  и  клубных

формированиях;

увеличение   количества   посещений   государственных  и

муниципальных музеев;

увеличение    охвата    учащихся    1    -   9   классов

общеобразовательных  школ  дополнительным образованием в

музыкальных, художественных школах и школах искусств;

количество   поддержанных  из  республиканского  бюджета

Чувашской  Республики  проектов  по реализации Концепции

государственной    национальной    политики   Российской

Федерации в Чувашской Республике;

увеличение   доли  архивных  документов,  находящихся  в

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение

в  государственных  архивах, в общем количестве архивных

документов;

увеличение  доли  отреставрированных  уникальных и особо

ценных  архивных  документов  в  общем объеме подлежащих

реставрации документов этой категории;

сохранение    разового    подписного   тиража   печатных

периодических    изданий,   обеспечивающих   потребность

населения в социально значимой информации;

обеспечение  максимального  охвата  населения  Чувашской

Республики национальным радиовещанием;

обеспечение   эффективности   деятельности  Министерства

культуры,   по   делам  национальностей,  информационной

политики и архивного дела Чувашской Республики  в  сфере

государственных закупок

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103,

от 15.09.2010 N 299)

Сроки реализации - 2010 - 2020 годы

Программы

Перечень         - I.   "Развитие   культуры   и   искусства   в  Чувашской

подпрограмм        Республике"

II.  "Развитие  художественного  образования и поддержка

молодых дарований в Чувашской Республике"

III.  "Реализация Концепции государственной национальной

политики Российской Федерации в Чувашской Республике"

IV. "Культурное наследие в Чувашской Республике"

V. "Развитие архивного дела в Чувашской Республике"

VI.   "Средства   массовой   информации,   полиграфия  и

книгоиздание в Чувашской Республике"

Объемы           - общий    объем   финансирования   Программы   составляет

и источники        5040107,3 тыс. рублей,

финансирования        в том числе за счет средств:

Программы          федерального бюджета - 282273,1 тыс. рублей;

республиканского   бюджета    Чувашской    Республики -

4118040,8 тыс. рублей;

местных бюджетов - 120123,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 519670,0 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам:

"Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике" -

3765318,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 207879,1 тыс. рублей;

республиканского    бюджета   Чувашской   Республики   -

3296344,1 тыс. рублей;

местных бюджетов - 87968,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 173127,0 тыс. рублей;

"Развитие   художественного   образования   и  поддержка

молодых дарований в Чувашской Республике" - 41742,8 тыс.

рублей,

в том числе за счет средств:

республиканского  бюджета Чувашской Республики - 32152,8

тыс. рублей;

местных бюджетов - 5145,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 4445,0 тыс. рублей;

"Реализация   Концепции   государственной   национальной

политики  Российской Федерации в Чувашской Республике" -

49434,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

республиканского  бюджета Чувашской Республики - 21814,0

тыс. рублей;

местных бюджетов - 8465,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 19155,0 тыс. рублей;

"Культурное  наследие в Чувашской Республике" - 455559,8

тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 74394,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 344420,8

тыс. рублей;

местных бюджетов - 18545,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 18200,0 тыс. рублей;

"Развитие  архивного  дела  в  Чувашской  Республике"  -

37426,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

республиканского  бюджета Чувашской Республики - 36793,6

тыс. рублей;

внебюджетных источников - 633,0 тыс. рублей;

"Средства массовой информации, полиграфия и книгоиздание

в Чувашской Республике" - 690625,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 386515,5

тыс. рублей;

внебюджетных источников - 304110,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые        - увеличение   количества   зрителей   в   государственных

конечные           театрально-концертных учреждениях с 497,1 тыс. человек в

результаты         2008 году до 600,0 тыс. человек в 2020 году;

реализации         осуществление проектно-изыскательских, противоаварийных,

Программы          консервационных,       восстановительных,      ремонтно-

и показатели       реставрационных   работ   на  101  объекте   культурного

социальной         наследия до 2020 года;

и бюджетной        увеличение  удельного  веса  населения,  участвующего  в

эффективности      платных   культурно-досуговых   мероприятиях  и  клубных

формированиях,  с  86,4  процента  от  общей численности

населения  Чувашской  Республики  в  2008  году  до 87,5

процента в 2020 году;

увеличение   количества   посещений   государственных  и

муниципальных  музеев, в том числе посещений вне музеев,

с 324,4 тыс. человек в 2008 году до 400,0 тыс. человек в

2020 году;

увеличение    охвата    учащихся    1    -   9   классов

общеобразовательных  школ  дополнительным образованием в

музыкальных,  художественных  школах и школах искусств с

14,0 процента в 2008 году до 15,0 процента в 2020 году;

увеличение  количества  поддержанных из республиканского

бюджета  Чувашской  Республики  проектов  по  реализации

Концепции    государственной    национальной    политики

Российской  Федерации в Чувашской Республике с 24 в 2008

году до 36 в 2020 году;

увеличение   доли  архивных  документов,  находящихся  в

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение

в  государственных  архивах, в общем количестве архивных

документов до 48 процентов к 2020 году;

увеличение  доли  отреставрированных  уникальных и особо

ценных  архивных  документов  в  общем объеме подлежащих

реставрации документов этой категории до 2,76 процента к

2020 году;

сохранение  до  2020  года  разового  подписного  тиража

печатных     периодических    изданий,    обеспечивающих

потребность  населения  в социально значимой информации,

на уровне 140,6 тыс. экземпляров;

обеспечение   охвата   населения   Чувашской  Республики

национальным радиовещанием до 100 процентов в 2020 году

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299,

от 26.05.2011 N 213)

Система          - контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации        Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

контроля           информационной  политики   и  архивного  дела  Чувашской

за выполнением     Республики.     Исполнители    мероприятий     Программы

Программы          ежегодно   к  15  февраля   до  2021  года  представляют

информацию  о ходе реализации  мероприятий  Программы  в

Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

информационной   политики  и  архивного  дела  Чувашской

Республики.     Министерство    культуры,    по    делам

национальностей,  информационной  политики  и  архивного

дела  Чувашской  Республики  ежегодно  к 1 марта до 2021

года    представляет   в   Министерство   экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

и  Министерство  финансов  Чувашской Республики доклад о

ходе  реализации Программы и эффективности использования

финансовых средств.

По  окончании  срока  реализации  Программы Министерство

культуры,   по   делам  национальностей,  информационной

политики  и  архивного  дела  Чувашской Республики до 20

февраля    2021    г.    представляет   в   Министерство

экономического   развития,   промышленности  и  торговли

Чувашской  Республики  и Министерство финансов Чувашской

Республики на согласование доклад о реализации Программы

и эффективности использования финансовых средств за весь

период ее реализации. После согласования с Министерством

экономического   развития,   промышленности  и  торговли

Чувашской  Республики и Министерством финансов Чувашской

Республики     Министерство     культуры,    по    делам

национальностей,  информационной  политики  и  архивного

дела   Чувашской   Республики   до   1   марта  2021  г.

представляет  в  Кабинет  Министров Чувашской Республики

доклад    о   реализации   Программы   и   эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь  период  ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Введение

Республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" (далее - Программа) направлена на сохранение и развитие созданного в Чувашской Республике культурного потенциала, реализацию государственной национальной политики, развитие архивного дела, сохранение культурного наследия, поддержку государственных средств массовой информации и полиграфии, укрепление материально-технической базы отрасли.

Программа является логическим продолжением и развитием республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2007 г. N 262, от 11 марта 2008 г. N 55, от 19 сентября 2008 г. N 280, от 11 декабря 2008 г. N 374, от 25 декабря 2008 г. N 400), ориентиром для разработки и реализации соответствующих программ в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики.

Программа определяет цели, основные направления, задачи государственной политики в сфере культуры, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Российской Федерации и Чувашской Республики.

Повышение темпов экономического развития, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, киноотрасли, концертной, театральной деятельности, традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, а также образования в сфере культуры и искусства. Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить доступность культурных услуг, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач улучшения социально-культурного и информационного обеспечения населения республики.

- II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Чувашской Республики;

обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития Чувашской Республики;

обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов, проживающих в Чувашской Республике;

обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

обеспечение максимальной доступности для населения Чувашской Республики культурных услуг в сфере культуры и искусства, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе творческим проектам в области профессионального искусства и самодеятельного народного творчества;

поддержка и совершенствование системы подготовки кадров отрасли культуры и искусства, средств массовой информации;

создание условий для поддержки талантливых обучающихся в школах дополнительного образования детей, образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Чувашской Республике, как целостной системы духовных ценностей общества;

сохранение и популяризация объектов культурного наследия, обеспечение реставрации объектов культурного наследия и их государственной охраны;

создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, архивов и библиотек республики, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование;

создание правовых, организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности;

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе проектам в области печатных и электронных средств массовой информации, укрепление гарантий независимости средств массовой информации;

развитие и сохранение национального информационного пространства с учетом новых технологий массовых коммуникаций, развитие электронных справочных систем, электронных библиотек и архивов публикаций, переход к цифровому телерадиовещанию;

развитие системы подготовки и непрерывного образования работников средств массовой информации;

создание эффективной системы массовых коммуникаций, развитие и совершенствование государственной информационной политики Чувашской Республики, национального книгоиздания, печатных средств массовой информации и полиграфической отрасли.

- III. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение стратегических государственных приоритетов в сфере культуры при соответствующей государственной поддержке и разбиты на следующие подпрограммы:

I. "Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике" (приложение N 1).

II. "Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в Чувашской Республике" (приложение N 2).

III. "Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике" (приложение N 3).

IV. "Культурное наследие в Чувашской Республике" (приложение N 4).

V. "Развитие архивного дела в Чувашской Республике" (приложение N 5).

VI. "Средства массовой информации, полиграфия и книгоиздание в Чувашской Республике" (приложение N 6).

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 5040107,3 тыс. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

- Финансирование Программы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республи- канского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | 197424,5 | 90897,9 | 77961,6 | 5340,0 | 23225,0 |
| 2011 | 210136,0 | 55094,0 | 121622,0 | 7648,0 | 25772,0 |
| 2012 | 446082,2 | 28242,0 | 371927,0 | 12418,2 | 33495,0 |
| 2013 | 516869,8 | 12849,9 | 458215,3 | 9663,6 | 36141,0 |
| 2014 | 553543,1 | 16720,5 | 486318,4 | 10617,2 | 39887,0 |
| 2015 | 544355,3 | 19163,8 | 468452,1 | 13621,4 | 43118,0 |
| 2016 | 478002,6 | 3625,0 | 410413,6 | 9030,0 | 54934,0 |
| 2017 | 490484,8 | 12710,0 | 408119,8 | 12490,0 | 57165,0 |
| 2018 | 542202,6 | 3990,0 | 462261,6 | 14165,0 | 61786,0 |
| 2019 | 539594,6 | 19295,0 | 439599,6 | 12710,0 | 67990,0 |
| 2020 | 521411,8 | 19685,0 | 413149,8 | 12420,0 | 76157,0 |
| Итого | 5040107,3 | 282273,1 | 4118040,8 | 120123,4 | 519670,0 |

Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского бюджета Чувашской Республики. Предусмотренные в Программе объемы финансовых средств из федерального бюджета будут определены с учетом ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации федеральной целевой программы развития культуры и федеральных адресных инвестиционных программ. К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.

Объем инвестиций и других расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

- V. Механизм реализации Программы, организация управления

и контроль за ходом ее выполнения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации Программы Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Результатами реализации Программы станут:

увеличение количества зрителей в государственных театрально-концертных учреждениях с 497,1 тыс. человек в 2008 году до 600,0 тыс. человек в 2020 году;

осуществление проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных, ремонтно-реставрационных работ на 101 объекте культурного наследия до 2020 года;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

увеличение численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, с 86,4 процента от общей численности населения Чувашской Республики в 2008 году до 87,5 процента в 2020 году;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

увеличение количества посещений государственных и муниципальных музеев по сравнению с каждым предыдущим годом;

увеличение охвата учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ обучением в музыкальных, художественных школах и школах искусств с 14,0 процента в 2008 году до 15,0 процента в 2020 году;

увеличение количества поддержанных из республиканского бюджета Чувашской Республики проектов по реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике с 24 в 2008 году до 36 в 2020 году;

увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в государственных архивах, в общем количестве архивных документов до 48 процентов к 2020 году;

увеличение доли отреставрированных уникальных и особо ценных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории до 2,76 процента к 2020 году;

сохранение до 2020 года разового подписного тиража печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, на уровне 140,6 тыс. экземпляров;

обеспечение охвата населения Чувашской Республики национальным радиовещанием до 100 процентов в 2020 году.

Методика расчета социально-экономической эффективности реализации Программы приведена в приложении N 7 к Программе.

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

Наименование           - подпрограмма  "Развитие  культуры  и  искусства  в

подпрограммы             Чувашской Республике" (далее - подпрограмма)

Основание              - Закон      Российской      Федерации       "Основы

для принятия             законодательства Российской Федерации о культуре";

решения                  Федеральный закон "О библиотечном деле";

о разработке             Федеральный закон  "О  Музейном  фонде  Российской

подпрограммы             Федерации и музеях в Российской Федерации";

Закон Чувашской Республики "О библиотечном деле";

Закон Чувашской Республики "О культуре";

постановление   Кабинета    Министров    Чувашской

Республики  от  30  октября  2006  г.  N  274   "О

совершенствовании и  расширении  сферы  применения

программно-целевых       методов        бюджетного

планирования"

Государственный        - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

заказчик                 информационной политики и архивного дела Чувашской

подпрограммы             Республики

Разработчик            - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

подпрограммы             информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики

Цели подпрограммы      - совершенствование    комплексной    системы    мер

реализации  государственной   политики   в   сфере

культуры,   развитие   и   укрепление    правовых,

экономических  и   организационных   условий   для

эффективной деятельности и оказания услуг  жителям

Чувашской Республики  творческими  коллективами  и

учреждениями культуры и искусства

Задачи подпрограммы    - обеспечение стабильного  экономического  положения

театров  и  концертных   организаций   республики,

видового, жанрового и  тематического  многообразия

профессионального искусства, создание условий  для

кадрового   обновления   творческих   коллективов,

сохранение   и   популяризация   лучших   традиций

отечественного     театрального,     музыкального,

хореографического  искусства   и   художественного

творчества;

повышение общественной  значимости  и  социального

статуса деятелей искусства, создание  условий  для

их творческой  деятельности,  расширение  практики

государственных   заказов   на   создание    новых

произведений    изобразительного,     музыкального

искусства,   драматургических    произведений    и

театральных постановок;

включение профессионального искусства республики в

единое  культурное  пространство  страны, развитие

межрегиональных  и  международных   художественных

связей,      повышение       конкурентоспособности

произведений      художественного      творчества,

создаваемых  в  республике,  на  отечественном   и

международном рынках;

создание  условий  для  более   широкого   доступа

населения к  музейным  собраниям;  развитие  новых

форм     музейной     деятельности,     расширение

рекреационной функции музеев республики;

обеспечение разнообразия и доступности  культурных

услуг; развитие культурно-досуговых учреждений как

центров    общения;    формирование     творческих

способностей личности, в первую  очередь  детей  и

молодежи;

сохранение нематериального культурного наследия  и

трансляция  лучших  образцов  народной   культуры,

мониторинг   ситуации   и    основных    тенденций

культурно-досуговой сферы; укрепление материально-

технической  базы  и  модернизация   муниципальных

учреждений культуры  в  целях  повышения  качества

оказания культурных услуг;

обеспечение   свободного   доступа   населения   к

информации и знаниям, модернизация  информационной

деятельности   библиотек   и создание  электронных

ресурсов   на   основе   новых    технологий,   их

интеграция       в     мировую      информационную

инфраструктуру;

улучшение  качественного  состава  книжных  фондов

библиотек   Чувашской    Республики,    соблюдение

международных  норм  и  стандартов  информационно-

библиотечного обслуживания населения,  обеспечение

сохранности   фондов    общедоступных    публичных

библиотек;

совершенствование      системы       библиотечного

обслуживания    социально    незащищенных    слоев

населения, в первую очередь инвалидов  по  зрению,

детей и юношества;

оказание содействия  в  модернизации  специального

оборудования    организаций    сферы     культуры,

приобретении музыкальных  инструментов,  внедрении

компьютерных технологий,  укреплении  материальной

базы;

формирование системы сбора, обработки, накопления,

хранения, поиска и  распространения  информации  в

сфере культуры

Важнейшие целевые      - увеличение количества зрителей  в  государственных

индикаторы               театрально-концертных учреждениях;

подпрограммы             увеличение количества посещений государственных  и

муниципальных музеев, в том  числе  посещений  вне

музеев;

увеличение доли представленных  (во  всех  формах)

зрителям музейных  предметов  в  общем  количестве

музейных предметов основного фонда государственных

и муниципальных музеев;

увеличение  количества  книг,  приобретаемых   для

общедоступных (публичных) библиотек;

увеличение удельного веса населения,  участвующего

в  платных  культурно-досуговых   мероприятиях   и

клубных формированиях;

комплексная  оценка   эффективности   деятельности

Министерства культуры, по  делам  национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики в сфере государственных закупок

Срок реализации        - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                 - общий объем финансирования подпрограммы составляет

и источники              3765318,6 тыс. рублей,

финансирования           в том числе за счет средств:

подпрограммы             федерального бюджета - 207879,1 тыс. рублей;

республиканского  бюджета  Чувашской  Республики -

3296344,1 тыс. рублей;

местных бюджетов - 87968,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 173127,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые конечные     - увеличение количества зрителей  в  государственных

результаты реализации    театрально-концертных  учреждениях  с  497,1  тыс.

подпрограммы             человек в 2008 году до 600,0 тыс. человек  в  2020

году;

увеличение количества посещений государственных  и

муниципальных музеев, в том  числе  посещений  вне

музеев с 324,4 тыс. человек в 2008 году  до  400,0

тыс. человек в 2020 году;

увеличение доли представленных  (во  всех  формах)

зрителям музейных  предметов  в  общем  количестве

музейных предметов основного фонда государственных

и муниципальных музеев с 15,0 процента в 2008 году

до 20,0 процента в 2020 году;

увеличение    количества     экземпляров     новых

поступлений  в  библиотечные  фонды  общедоступных

библиотек   на  1 тыс.  населения  с  136  книг  в

2008 году до 145 книг в 2020 году;

увеличение удельного веса населения,  участвующего

в  культурно-досуговых  мероприятиях   и   клубных

формированиях,   с   86,4   процента   от    общей

численности населения Чувашской Республики в  2008

году до 87,5 процента в 2020 году

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Система                - контроль    за   ходом   выполнения   подпрограммы

организации              осуществляет   Министерство  культуры,   по  делам

контроля                 национальностей,   информационной    политики    и

за  выполнением          архивного      дела      Чувашской     Республики.

подпрограммы             Исполнители мероприятий  подпрограммы  ежегодно  к

15  февраля до 2021 года представляют информацию о

ходе   реализации   мероприятий   подпрограммы   в

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики.   Министерство   культуры,   по  делам

национальностей,    информационной    политики   и

архивного  дела  Чувашской Республики ежегодно к 1

марта  до  2021  года  представляет в Министерство

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской   Республики   и  Министерство  финансов

Чувашской  Республики  доклад  о  ходе  реализации

подпрограммы    и    эффективности   использования

финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации   подпрограммы

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  20  февраля 2021 г. представляет в

Министерство        экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерство   финансов  Чувашской  Республики  на

согласование  доклад  о  реализации подпрограммы и

эффективности  использования финансовых средств за

весь  период  ее  реализации. После согласования с

Министерством       экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерством    финансов   Чувашской   Республики

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  1  марта  2021  г.  представляет в

Кабинет  Министров  Чувашской  Республики доклад о

реализации     подпрограммы     и    эффективности

использования финансовых средств за весь период ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

В 2006 - 2009 годах культура и искусство в Чувашской Республике развивались в соответствии с республиканской целевой программой "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2005 г. N 307 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2007 г. N 262, от 11 марта 2008 г. N 55, от 19 сентября 2008 г. N 280, от 11 декабря 2008 г. N 374, от 25 декабря 2008 г. N 400, от 11 марта 2009 г. N 72). Программные цели в основном достигнуты, за исключением тех, которые являются долгосрочными и предусматривают планомерную поэтапную работу по реализации в течение нескольких десятилетий или постоянно.

Сфера профессионального искусства характеризуется возрастанием интереса населения Чувашской Республики к различным видам, жанрам театрального, исполнительского и изобразительного искусств. Повысилось качество предоставляемых услуг. Ежегодно выпускается свыше 20 новых театральных постановок и 30 концертных программ, проводятся крупные культурные акции международного уровня: оперный и балетный фестивали, фестиваль патриотического кино. Получила дальнейшее развитие система республиканских творческих конкурсов. Профессиональные коллективы достойно представляют искусство Чувашской Республики как в регионах России, так и за рубежом. Созданы возможности для приобщения к профессиональному искусству населения сельских районов через организацию выездных мероприятий и гастролей театрально-концертных учреждений.

Учреждение двух ежегодных грантов Президента Чувашской Республики стало важным стимулом для развития театров и концертных учреждений. Благодаря президентским грантам увидели свет новый национальный балет "Свет вечерней зари" А.Лоцевой, первый национальный мюзикл (рок-опера) "Нарспи" Н.Казакова, вокально-хореографическое действо "Обрядовая праздничная мозаика", цикл детских кукольных спектаклей на основе произведений чувашских драматургов "Золотое наследие Чувашии", которые получили широкое общественное признание.

Основной фонд музеев республики постоянно пополняется музейными предметами и на 1 января 2009 г. насчитывает около 212,0 тыс. единиц хранения, из них 52 процента внесены в электронный каталог. Ежегодно музеи посещают более 300 тыс. человек, организуется около 300 выставок из собственных фондов и собраний музеев страны.

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры и искусства, не решаются в полном объеме.

Недостаточное финансирование крупнейших проектов в области профессионального музыкального и театрального искусства увеличивает разрыв между культурными потребностями населения Чувашской Республики и возможностями их удовлетворения. Так, объем финансирования Международного оперного фестиваля им. М.Д.Михайлова из республиканского бюджета Чувашской Республики составил в 2006 году 250 тыс. рублей, в 2007 - 2008 годах - по 500 тыс. рублей, Международного балетного фестиваля в 2006 году - 150 тыс. рублей, в 2007 - 2008 годах - по 200 тыс. рублей. При этом возможность увеличения доходов учреждений культуры и искусства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена.

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном финансировании затрудняет выезд творческих коллективов на большие гастроли за пределы республики. Отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет творческим коллективам и деятелям культуры и искусства Чувашии участвовать в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах, тем самым создавая реальную угрозу утраты конкурентоспособности национальной культуры на мировой сцене.

Материально-техническая база республиканских театров и концертных учреждений устарела и нуждается в качественном обновлении. Так, последняя реконструкция сценического специального (технологического, звукового, светового) оборудования в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В.Иванова и Государственном русском драматическом театре была проведена в конце 70-х - начале 80-х годов XX века. Аналогичная ситуация сложилась в Чувашском государственном театре кукол и Чувашской государственной филармонии. Серьезной проблемой остается очень высокий процент износа парка музыкальных инструментов. Только в Чувашском государственном театре оперы и балета и Чувашской государственной академической симфонической капелле он составляет свыше 70 процентов. Отсутствие современного оборудования, незначительный гонорарный фонд не позволяют приглашать известных коллективов и исполнителей России и зарубежья. Противопожарное состояние ряда учреждений культуры и искусства остается неудовлетворительным, что ставит под угрозу жизнь посетителей, сохранность культурных ценностей.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской и научно-просветительной деятельности. Более половины музеев республики не обеспечены техническими средствами охраны и пожаротушения, нуждаются в обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Музейная сеть слабо оснащена специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. Замедлился процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Более 13 тыс. музейных предметов требуют реставрации.

Сегодня в республике осуществляют свою деятельность 11 творческих союзов, которые объединяют более 1200 человек. Несмотря на поддержку, оказываемую Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии), положение творческих союзов, объединяющих деятелей литературы и искусства, остается сложным. Без стабильного государственного заказа многие из них не в состоянии решить вопросы, связанные с обеспечением собственной уставной деятельности, организацией творческой жизни и защитой интересов деятелей искусства.

В Чувашии действуют 880 учреждений культурно-досугового типа. В 6 тыс. клубных формированиях постоянно занимаются более 80 тыс. человек. Ежегодно в клубах проводится около 128,0 тыс. мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся всероссийские, межрегиональные, республиканские праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. N 97 "О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике" приоритетным направлением подпрограммы остается модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений. В 2008 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской Республики было выделено 10 млн. рублей на приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного оборудования и 10,0 млн. рублей на капитальный ремонт зданий учреждений клубного типа. Это позволило оснастить 27 учреждений и в 17 учреждениях провести ремонт. По состоянию на 1 января 2009 г. 293 учреждения требуют капитального ремонта, что составляет 33 процента от общего числа зданий культурно-досуговых учреждений (в 2006 году - 43,3 процента). Динамика количества зданий культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, приводится в следующей диаграмме.

- Динамика

количества зданий культурно-досуговых учреждений,

требующих капитального ремонта, единиц

(2001 - 2008 гг.)

Рисунок не приводится.

Утверждены Модельный стандарт деятельности муниципального культурно-досугового учреждения в Чувашской Республике, республиканский стандарт качества предоставления государственной услуги по обеспечению организации творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни. Модернизированные клубы предстоит подключить к каналам доступа в Интернет.

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 69,3 процента (в целом по России - 62,3 процента, в Приволжском федеральном округе - 54,8 процента).

Для содействия формированию качественного профессионального сообщества принята Программа повышения управленческой компетентности руководителей культурно-досуговых учреждений, планируется создать ассоциацию клубных работников, в которую войдут лидеры инновационной деятельности в культурно-досуговой сфере. На базе Чувашского республиканского Дома народного творчества будет создан информационно-телекоммуникационный центр, способный администрировать и сопровождать единую сеть организационно-методических служб в районах и городах республики.

Последние годы для киноотрасли Чувашской Республики, как и в целом по России, были весьма сложными. Ликвидация монопольной системы кинопроката, расширение зоны вещания телевизионных каналов, развитие возможностей для индивидуального просмотра в домашних условиях привели к сокращению основных показателей кинообслуживания населения. Передача киноустановок в ведение муниципалитетов привела к частичному их закрытию в ряде районов, сократились количество зрителей и доходы.

Крайне неблагоприятно влияет на посещаемость киносеансов и состояние фильмофонда. Остро стоит вопрос сохранения имеющегося республиканского фильмофонда и создания собственных документальных фильмов краеведческой тематики. С целью максимального охвата населения кинообслуживанием планируется внедрить систему демонстрации кинофильмов в сельских домах культуры с использованием стационарных киноустановок, DVD-проекторов, передвижных "киномобилей", а также с использованием системы кино "КомСат".

В республике функционируют 556 общедоступных (публичных) библиотек. Уровень компьютеризации общедоступных библиотек в Чувашии составляет 92 процента (по Российской Федерации - 23 процента). Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе библиотек. Среди основных достижений, кардинально изменивших их место и роль в жизни общества, - появление альтернативного выбора информации на традиционных печатных и электронных носителях, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов.

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Создан консорциум по аналитической росписи республиканских периодических изданий, формируется Сводный каталог книг библиотек Чувашии, ведутся ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму, оцифровка печатных документов, работа по интеграции библиотечных ресурсов в российские и международные информационные сети. Национальная библиотека Чувашской Республики является членом Ассоциации региональных библиотечных консорциумов, участвует в формировании Сводного электронного каталога библиотек России. В целях сохранения особо ценной части книжного культурного наследия создан Региональный центр по работе с книжными памятниками в Чувашской Республике.

В Чувашии действуют 36 специализированных детских библиотек, которые создают культурно-образовательную среду, благоприятную для интеллектуального и духовного развития ребенка. Учет психологических и возрастных особенностей детей, использование различных источников информации позволяют детским библиотекам быть эффективными площадками для продвижения чтения и знаний, формирования нравственных основ личности ребенка. Информационное обслуживание инвалидов по зрению обеспечивает Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н.Толстого, включающая 15 библиотечных пунктов. Она в максимально возможной степени удовлетворяет читательские потребности инвалидов и приближает книгу к местам их пребывания - учебы, работы, проживания, лечения и т.д.

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, программного обеспечения. Слабо развита координация деятельности библиотек разной ведомственной подчиненности, что сдерживает работу по созданию совокупных информационных ресурсов, их эффективному использованию. Разобщенность информационных ресурсов библиотек, архивов, музеев, отсутствие взаимодействия между ними и единой точки доступа к информации в значительной степени снижают эффективность информационного обслуживания населения, качество работы библиотек.

Остается низким показатель обновляемости библиотечных фондов. За последние 5 лет он составил 13,3 процента против 50 процентов, рекомендуемых по Модельному стандарту деятельности общедоступной (публичной) библиотеки в Чувашской Республике. Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов городских библиотек в год (94,7 книги на 1000 жителей в 2008 году). Показатель комплектования книжных фондов Национальной библиотеки Чувашской Республики - один из самых низких среди республиканских (областных) библиотек в Приволжском федеральном округе (2004 год - 12,5 тыс. экз., 2007 год - 9,2 тыс. экз., 2008 год - 10,7 тыс. экз.).

Принята Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 2020 года, определяющая в качестве приоритетных направлений повышение качества и динамики обновления книжных фондов, развитие информатизации библиотек и деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям. Перед библиотеками стоят задачи создания качественного сегмента в Интернет, в том числе на чувашском языке, формирование Национальной электронной библиотеки Чувашской Республики, развитие корпоративных информационных систем, объединяющих электронные ресурсы библиотек, архивов, музеев. Интеграция библиотечных ресурсов в российские и международные информационные сети позволит усилить присутствие библиотек Чувашии в мировом информационном пространстве.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности

ее реализации

Целями подпрограммы являются совершенствование комплексной системы мер реализации государственной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг жителям Чувашской Республики творческими коллективами и учреждениями культуры и искусства.

Задачами подпрограммы являются:

- в сфере профессионального искусства:

обеспечение стабильного экономического положения театров и концертных организаций республики, видового, жанрового и тематического многообразия профессионального искусства, создание условий для кадрового обновления творческих коллективов, сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства и художественного творчества;

повышение общественной значимости и социального статуса деятелей искусства, создание условий для их творческой деятельности, расширение практики государственных заказов на создание новых произведений изобразительного, музыкального искусства, драматургических произведений и театральных постановок;

включение профессионального искусства республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных художественных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и международном рынках;

создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям; развитие новых форм музейной деятельности, расширение рекреационной функции музеев республики;

- в сфере развития народного творчества, библиотечного и музейного дела:

обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг; развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения; формирование творческих способностей личности, в первую очередь детей и молодежи;

сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; укрепление материально-технической базы и модернизация муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества оказания культурных услуг;

обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизация информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграция в мировую информационную инфраструктуру;

улучшение качественного состава книжных фондов библиотек Чувашской Республики, соблюдение международных норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности фондов общедоступных публичных библиотек;

совершенствование системы библиотечного обслуживания социально незащищенных слоев населения, в первую очередь инвалидов по зрению, детей и юношества;

- в сфере укрепления материально-технической базы и информатизации учреждений культуры и искусства:

оказание содействия в модернизации специального оборудования организаций сферы культуры, приобретении музыкальных инструментов, внедрении компьютерных технологий, укреплении материальной базы;

формирование системы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации в сфере культуры.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в табл. 1.

- Таблица 1

Индикаторы

эффективности реализации подпрограммы

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Индикаторы   │                                 По годам реализации                               │

│                 ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│                 │ 2008 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │

└─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Увеличение         497,1  502,0  525,0  526,0  528,0  530,0  532,0  535,0  550,0  565,0  580,0  600,0

количества

зрителей в

государственных

театрально-

концертных

учреждениях,

тыс. человек

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Увеличение         324,4  320,0  325,0  330,0  335,0  340,0  345,0  350,0  360,0  375,0  385,0  400,0

количества

посещений

государственных

и муниципальных

музеев,

в том числе

посещений вне

музеев,

тыс. человек

Доля                15,0   15,0   15,5   16,0   16,5   17,0   17,5   18,0   18,5   19,0   19,5   20,0

представленных

(во всех формах)

зрителям

музейных

предметов

в общем

количестве

музейных

предметов

основного фонда

государственных

и муниципальных

музеев,

процентов

Увеличение         136    134    134    134    135    136    137    138    140    142    144    145

количества

экземпляров новых

поступлений в

библиотечные фонды

общедоступных

библиотек на

1 тыс. населения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Удельный вес        86,4   84,5   84,6   84,8   85,2   85,5   85,7   86,0   86,2   86,5   87,0   87,5

населения,

участвующего в

платных культурно-

досуговых

мероприятиях и

клубных

формированиях,

процентов

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Комплексная                                            эффективная

оценка

эффективности

деятельности

Минкультуры

Чувашии в сфере

государственных

закупок

(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы будет осуществлена следующая система мероприятий:

- в сфере развития профессионального искусства, адресной поддержки деятелей искусства:

организационное, финансовое обеспечение свободы творчества, развитие всех видов, жанров профессионального искусства;  проведение региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов театрального, музыкального, изобразительного искусства;

проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам мастеров искусств и творческих коллективов  республики;

участие творческих коллективов и мастеров искусств в фестивалях, выставках и конкурсах за пределами  республики;

государственная поддержка организации выездных спектаклей, концертов и гастролей творческих коллективов в районах республики (охват не менее  10 районов в год);

поддержка творческих проектов общенационального значения путем совершенствования практики государственного заказа (на конкурсной основе) и приобретения произведений драматургии, музыкального и изобразительного искусства;

изменение структуры ресурсной базы музейной отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий;

софинансирование проектов, способствующих формированию единой музейной среды с единым информационным пространством;

укрепление материально-технической базы республиканских учреждений культуры и искусства и модернизация специального оборудования организаций сферы культуры;

- в сфере киноотрасли, сохранения и использования фильмофонда Чувашской Республики:

обновление и пополнение фильмофонда, восстановление архивных документальных киносъемок о Чувашии в Госфильмофонде и архивных кинофотохранилищах;

создание документальных фильмов краеведческого содержания;

организация кинофестивалей, премьер фильмов, встреч с популярными актерами, режиссерами и другими творческими деятелями;

- в сфере развития народного творчества:

оснащение муниципальных учреждений культуры современным звуковым, световым, видеопроекционным, компьютерным оборудованием, сценическими костюмами и т.д. в целях повышения качества оказания культурных услуг;

проведение мониторинговых исследований, экспедиций в сфере традиционного народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

проведение всероссийских, межрегиональных, республиканских фестивалей, конкурсов, творческих акций, в том числе для детей и молодежи;

оказание поддержки коллективам самодеятельного народного творчества, мастерам декоративно-прикладного творчества для участия во всероссийских, межрегиональных фестивалях, конкурсах;

издательская деятельность;

реализация программы повышения квалификации кадров культурно-досуговых учреждений;

проведение ежегодных конкурсов творческих проектов среди муниципальных культурно-досуговых учреждений;

укрепление материально-технической базы киноотрасли;

проведение фестивалей патриотического кино;

- в сфере библиотечного дела:

централизованное комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики, в том числе на языках народов, компактно проживающих на территории республики, повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов;

реализация Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 2020 года;

развитие информатизации библиотек и деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям как обязательного условия обеспечения населения современными библиотечными услугами;

обновление компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для создания единой информационной библиотечной сети республики;

создание центра корпоративной каталогизации на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики, техническая поддержка и регулярное обновление программного обеспечения;

оказание финансовой и организационной поддержки в реализации концепции и программы развития Национальной библиотеки Чувашской Республики как регионального общедоступного информационно-библиотечного центра;

обеспечение сохранности книжных фондов, микрофильмирование уникальных коллекций библиотечных документов как части культурного наследия и информационного ресурса Чувашской Республики, организация безопасности и обеспечения доступа к ним;

развитие современных форм работы с различными категориями населения, в том числе с детьми и юношеством, инвалидами по зрению, на основе расширения новых видов услуг;

реализация комплексных программ непрерывного обучения руководителей центральных районных библиотек и заведующих сельскими модельными библиотеками.

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3765318,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 207879,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3296344,1 тыс. рублей, местных бюджетов - 87968,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 173127,0 тыс. рублей (табл. 2).

- Таблица 2

Объемы финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республи- канского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 2010 | 134469,5 | 76035,9 | 42683,6 | 4480,0 | 11270,0 |
| 2011 | 143423,7 | 45262,0 | 81746,7 | 5148,0 | 11267,0 |
| 2012 | 342105,2 | 19942,0 | 300835,0 | 9393,2 | 11935,0 |
| 2013 | 419492,3 | 12549,9 | 385558,8 | 8353,6 | 13030,0 |
| 2014 | 449187,7 | 16420,5 | 410130,0 | 8892,2 | 13745,0 |
| 2015 | 435845,2 | 18863,8 | 391030,0 | 10561,4 | 15390,0 |
| 2016 | 354045,0 | 3325,0 | 328630,0 | 6005,0 | 16085,0 |
| 2017 | 353385,0 | 3410,0 | 323330,0 | 8270,0 | 18375,0 |
| 2018 | 403840,0 | 3690,0 | 373490,0 | 7695,0 | 18965,0 |
| 2019 | 379705,0 | 3995,0 | 344810,0 | 9640,0 | 21260,0 |
| 2020 | 349820,0 | 4385,0 | 314100,0 | 9530,0 | 21805,0 |
| Итого | 3765318,6 | 207879,1 | 3296344,1 | 87968,4 | 173127,0 |

- Приложение

к подпрограмме

"Развитие культуры и искусства

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

┌──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│  N   │     Наименование мероприятий      │     Исполнители      │Срок  │        Источники финансирования, тыс. рублей          │

│ п/п  │                                   │                      │испол-├─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│      │                                   │                      │нения │  всего  │федеральный│республи-     │местные │внебюд-  │

│      │                                   │                      │(годы)│         │ бюджет <*>│канский       │бюджеты │жетные   │

│      │                                   │                      │      │         │           │бюджет        │        │источники│

│      │                                   │                      │      │         │           │Чувашской     │        │         │

│      │                                   │                      │      │         │           │Республики    │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  1   │                 2                 │          3           │   4  │    5    │     6     │       7      │   8    │    9    │

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                I. Совершенствование нормативной правовой базы развития отрасли                                 │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  1.1.│Анализ   соответствия   нормативных│Минкультуры Чувашии   │2010 -│         │           │              │        │         │

│      │правовых актов Чувашской Республики│                      │2020  │         │           │              │        │         │

│      │в сфере  культуры  законодательству│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │Российской Федерации               │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  1.2.│Подготовка      предложений      по│Минкультуры Чувашии   │2010 -│         │           │              │        │         │

│      │совершенствованию законодательных и│                      │2020  │         │           │              │        │         │

│      │иных  нормативных  правовых   актов│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │Чувашской   Республики   в    сфере│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │культуры                           │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                   II. Развитие профессионального искусства. Адресная поддержка деятелей культуры и искусства                   │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  2.1.│Мероприятия,         обеспечивающие│Минкультуры Чувашии   │      │         │           │              │        │         │

│      │реализацию прав граждан на доступ к│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │различным     видам      искусства,│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │расширение    социальной     сферы,│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │географии          востребованности│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │профессионального искусства:       │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │расширение   практики   заказов   и│                      │2010  │    300,0│         - │            - │      - │    300,0│

│      │приобретения           произведений│                      │2011  │    390,0│         - │          70,0│      - │    320,0│

│      │драматургии,     музыкального     и│                      │2012  │   2550,0│         - │        2200,0│      - │    350,0│

│      │изобразительного искусства, а также│                      │2013  │   2550,0│         - │        2200,0│      - │    350,0│

│      │государственных     заказов     (на│                      │2014  │   2850,0│         - │        2500,0│      - │    350,0│

│      │конкурсной  основе)   на   создание│                      │2015  │   2850,0│         - │        2500,0│      - │    350,0│

│      │произведений     на     общественно│                      │2016  │   3100,0│         - │        2700,0│      - │    400,0│

│      │значимые    темы,     разножанровых│                      │2017  │   3200,0│         - │        2800,0│      - │    400,0│

│      │произведений искусства, в том числе│                      │2018  │   3200,0│         - │        2800,0│      - │    400,0│

│      │для детей и юношества              │                      │2019  │   3300,0│         - │        2900,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2020  │   3500,0│         - │        3000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │Итого │  27790,0│         - │       23670,0│      - │   4120,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │внедрение  в  практику  приглашения│                      │2011  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │ведущих    театральных     мастеров│                      │2012  │    300,0│         - │         200,0│      - │    100,0│

│      │(режиссеров,            художников-│                      │2013  │    320,0│         - │         200,0│      - │    120,0│

│      │постановщиков,   балетмейстеров   и│                      │2014  │    370,0│         - │         250,0│      - │    120,0│

│      │др.)   для   осуществления    новых│                      │2015  │    400,0│         - │         250,0│      - │    150,0│

│      │постановок в театрах республики    │                      │2016  │    420,0│         - │         270,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2017  │    470,0│         - │         300,0│      - │    170,0│

│      │                                   │                      │2018  │    500,0│         - │         300,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2019  │    550,0│         - │         350,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2020  │    650,0│         - │         400,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │Итого │   4080,0│         - │        2520,0│      - │   1560,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │оказание            гарантированной│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │государственной поддержки:         │                      │      │         │           │              │        │         │

│      │театрам  на   осуществление   новых│                      │2010  │    500,0│         - │            - │      - │    500,0│

│      │постановок и  показ  спектаклей  по│                      │2011  │    500,0│         - │            - │      - │    500,0│

│      │нормативам, определенным Положением│                      │2012  │   7750,0│         - │        7250,0│      - │    500,0│

│      │о     принципах      финансирования│                      │2013  │   7750,0│         - │        7250,0│      - │    500,0│

│      │государственных   и   муниципальных│                      │2014  │   7800,0│         - │        7300,0│      - │    500,0│

│      │театров  в  Российской   Федерации,│                      │2015  │   7925,0│         - │        7325,0│      - │    600,0│

│      │утвержденным         постановлением│                      │2016  │   7950,0│         - │        7350,0│      - │    600,0│

│      │Правительства Российской  Федерации│                      │2017  │   7950,0│         - │        7350,0│      - │    600,0│

│      │от  25  марта  1999  г.  N  329  "О│                      │2018  │   8025,0│         - │        7375,0│      - │    650,0│

│      │государственной           поддержке│                      │2019  │   8050,0│         - │        7400,0│      - │    650,0│

│      │театрального искусства в Российской│                      │2020  │   8050,0│         - │        7400,0│      - │    650,0│

│      │Федерации"                         │                      │Итого │  72250,0│         - │       66000,0│      - │   6250,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │концертным    и     филармоническим│                      │2011  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │коллективам на осуществление  новых│                      │2012  │   1625,0│         - │        1500,0│      - │    125,0│

│      │концертных программ                │                      │2013  │   1630,0│         - │        1500,0│      - │    130,0│

│      │                                   │                      │2014  │   1650,0│         - │        1500,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1775,0│         - │        1600,0│      - │    175,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1825,0│         - │        1650,0│      - │    175,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1900,0│         - │        1700,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1925,0│         - │        1700,0│      - │    225,0│

│      │                                   │                      │2019  │   2000,0│         - │        1750,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2020  │   2050,0│         - │        1800,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │Итого │  16480,0│         - │       14700,0│      - │   1780,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │государственная           поддержка│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │систематической         гастрольной│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │деятельности  в  сельских   районах│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │республики, а также за ее пределами│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │и за рубежом:                      │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │театров и отдельных исполнителей   │                      │2010  │    610,0│         - │         260,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2011  │    250,0│         - │            - │      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2012  │   1300,0│         - │         900,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2013  │   1350,0│         - │         950,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2014  │   1425,0│         - │         975,0│      - │    450,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1450,0│         - │        1000,0│      - │    450,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1600,0│         - │        1100,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1650,0│         - │        1150,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1750,0│         - │        1200,0│      - │    550,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1850,0│         - │        1250,0│      - │    600,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1950,0│         - │        1300,0│      - │    650,0│

│      │                                   │                      │Итого │  15185,0│         - │       10085,0│      - │   5100,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │концертных    и     филармонических│                      │2010  │    250,0│         - │         100,0│      - │    150,0│

│      │коллективов                        │                      │2011  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2012  │    570,0│         - │         450,0│      - │    120,0│

│      │                                   │                      │2013  │    620,0│         - │         500,0│      - │    120,0│

│      │                                   │                      │2014  │    675,0│         - │         525,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2015  │    700,0│         - │         550,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2016  │    770,0│         - │         600,0│      - │    170,0│

│      │                                   │                      │2017  │    795,0│         - │         625,0│      - │    170,0│

│      │                                   │                      │2018  │    850,0│         - │         650,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2019  │    925,0│         - │         675,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1000,0│         - │         700,0│      - │    300,0│

│      │                                   │                      │Итого │   7255,0│         - │        5375,0│      - │   1880,0│

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │расширение   участия   театров    и│                      │2011  │     75,0│         - │            - │      - │     75,0│

│      │отдельных      исполнителей       в│                      │2012  │    615,0│         - │         535,0│      - │     80,0│

│      │фестивалях,  смотрах  и   конкурсах│                      │2013  │    630,0│         - │         550,0│      - │     80,0│

│      │межрегионального, всероссийского  и│                      │2014  │    690,0│         - │         600,0│      - │     90,0│

│      │международного уровня              │                      │2015  │    770,0│         - │         675,0│      - │     95,0│

│      │                                   │                      │2016  │    800,0│         - │         700,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2017  │    850,0│         - │         725,0│      - │    125,0│

│      │                                   │                      │2018  │    875,0│         - │         750,0│      - │    125,0│

│      │                                   │                      │2019  │    880,0│         - │         750,0│      - │    130,0│

│      │                                   │                      │2020  │    950,0│         - │         800,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │Итого │   7135,0│         - │        6085,0│      - │   1050,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.2.│Оказание        финансовой        и│Минкультуры Чувашии   │2010  │   1575,4│         - │         575,4│      - │   1000,0│

│      │организационной    поддержки    при│                      │2011  │   1100,0│         - │         100,0│      - │   1000,0│

│      │проведении           международных,│                      │2012  │   2050,0│         - │         850,0│      - │   1200,0│

│      │всероссийских    и     региональных│                      │2013  │   2100,0│         - │         900,0│      - │   1200,0│

│      │театральных      и      музыкальных│                      │2014  │   2150,0│         - │         950,0│      - │   1200,0│

│      │фестивалей, смотров, конкурсов     │                      │2015  │   2150,0│         - │         950,0│      - │   1200,0│

│      │                                   │                      │2016  │   2500,0│         - │        1000,0│      - │   1500,0│

│      │                                   │                      │2017  │   2500,0│         - │        1000,0│      - │   1500,0│

│      │                                   │                      │2018  │   2650,0│         - │        1150,0│      - │   1500,0│

│      │                                   │                      │2019  │   2950,0│         - │        1200,0│      - │   1750,0│

│      │                                   │                      │2020  │   3350,0│         - │        1350,0│      - │   2000,0│

│      │                                   │                      │Итого │  25075,4│         - │       10025,4│      - │  15050,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.3.│Международный оперный фестиваль им.│ГУК "Чувашский        │2010  │    850,0│      200,0│         400,0│      - │    250,0│

│      │М.Д.Михайлова                      │государственный театр │2011  │    809,4│      200,0│         309,4│      - │    300,0│

│      │                                   │оперы и балета"       │2012  │   1575,0│      200,0│        1050,0│      - │    325,0│

│      │                                   │                      │2013  │   1675,0│      250,0│        1100,0│      - │    325,0│

│      │                                   │                      │2014  │   1700,0│      250,0│        1100,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1775,0│      275,0│        1125,0│      - │    375,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1800,0│      275,0│        1125,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1875,0│      300,0│        1175,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1925,0│      300,0│        1200,0│      - │    425,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1950,0│      325,0│        1200,0│      - │    425,0│

│      │                                   │                      │2020  │   2025,0│      325,0│        1250,0│      - │    450,0│

│      │                                   │                      │Итого │  17959,4│     2900,0│       11034,4│      - │   4025,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.4.│Международный балетный фестиваль   │ГУК "Чувашский        │2010  │    550,0│         - │         300,0│      - │    250,0│

│      │                                   │государственный театр │2011  │    600,0│         - │         300,0│      - │    300,0│

│      │                                   │оперы и балета"       │2012  │   1375,0│         - │        1050,0│      - │    325,0│

│      │                                   │                      │2013  │   1425,0│         - │        1100,0│      - │    325,0│

│      │                                   │                      │2014  │   1450,0│         - │        1100,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1500,0│         - │        1125,0│      - │    375,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1525,0│         - │        1125,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1575,0│         - │        1175,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1625,0│         - │        1200,0│      - │    425,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1625,0│         - │        1200,0│      - │    425,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1700,0│         - │        1250,0│      - │    450,0│

│      │                                   │                      │Итого │  14950,0│         - │       10925,0│      - │   4025,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.5.│Международный    конкурс    молодых│ГУК "Чувашский        │2011  │    250,0│         - │            - │      - │    250,0│

│      │оперных певцов памяти М.Д.Михайлова│государственный театр │2012  │   1025,0│         - │         775,0│      - │    250,0│

│      │                                   │оперы и балета"       │2013  │   1050,0│         - │         775,0│      - │    275,0│

│      │                                   │                      │2014  │   1090,0│         - │         790,0│      - │    300,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1100,0│         - │         800,0│      - │    300,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1125,0│         - │         800,0│      - │    325,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1165,0│         - │         815,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1190,0│         - │         825,0│      - │    365,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1225,0│         - │         850,0│      - │    375,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1250,0│         - │         850,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │Итого │  10470,0│         - │        7280,0│      - │   3190,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.6.│Республиканский             конкурс│Минкультуры Чувашии   │2010  │    135,0│         - │         100,0│      - │     35,0│

│      │театрального  искусства   "Чентерле│                      │2011  │    150,0│         - │         100,0│      - │     50,0│

│      │чаршав"                            │                      │2012  │    400,0│         - │         300,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2013  │    420,0│         - │         320,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2014  │    450,0│         - │         350,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2015  │    525,0│         - │         375,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2016  │    525,0│         - │         375,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2017  │    550,0│         - │         400,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2018  │    620,0│         - │         420,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2019  │    650,0│         - │         450,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2020  │    700,0│         - │         500,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │Итого │   5125,0│         - │        3690,0│      - │   1435,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.7.│Творческий вечер  "Чаршав  усалсан"│Минкультуры Чувашии   │2011  │     75,0│         - │            - │      - │     75,0│

│      │("Открывая  занавес"),  посвященный│                      │2012  │    400,0│         - │         300,0│      - │    100,0│

│      │открытию   творческого   сезона   в│                      │2013  │    445,0│         - │         320,0│      - │    125,0│

│      │театрально-концертных организациях │                      │2014  │    485,0│         - │         350,0│      - │    135,0│

│      │                                   │                      │2015  │    550,0│         - │         375,0│      - │    175,0│

│      │                                   │                      │2016  │    575,0│         - │         375,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2017  │    600,0│         - │         400,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2018  │    655,0│         - │         420,0│      - │    235,0│

│      │                                   │                      │2019  │    700,0│         - │         450,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2020  │    750,0│         - │         500,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │Итого │   5235,0│         - │        3490,0│      - │   1745,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.8.│Республиканский конкурс пьес       │Минкультуры Чувашии   │2012  │    300,0│         - │         300,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    350,0│         - │         350,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    400,0│         - │         400,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1050,0│         - │        1050,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  2.9.│Республиканский конкурс  вокалистов│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │им. Ф.М.Лукина                     │РГОУ ВПО "Чувашский   │2015  │    550,0│         - │         350,0│      - │    200,0│

│      │                                   │государственный       │2019  │    800,0│         - │         600,0│      - │    200,0│

│      │                                   │институт культуры и   │Итого │   1450,0│         - │         950,0│      - │    500,0│

│      │                                   │искусств"             │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.10.│Открытый    региональный    конкурс│РГОУ ВПО "Чувашский   │2010  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │исполнителей на деревянных  духовых│государственный       │2012  │    430,0│         - │         330,0│      - │    100,0│

│      │инструментах им. А.С.Любимова      │институт культуры и   │2014  │    530,0│         - │         380,0│      - │    150,0│

│      │                                   │искусств"             │2016  │    590,0│         - │         440,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2018  │    700,0│         - │         500,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2020  │    750,0│         - │         550,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │Итого │   3100,0│         - │        2200,0│      - │    900,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.11.│Создание     и      государственная│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    150,0│         - │            - │      - │    150,0│

│      │поддержка  молодежных   театральных│республиканские       │2012  │   1150,0│         - │        1000,0│      - │    150,0│

│      │студий на базе театров республики  │учреждения культуры и │2013  │   1175,0│         - │        1000,0│      - │    175,0│

│      │                                   │искусства             │2014  │   1280,0│         - │        1100,0│      - │    180,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1350,0│         - │        1150,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1400,0│         - │        1200,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1450,0│         - │        1225,0│      - │    225,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1500,0│         - │        1250,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1525,0│         - │        1275,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1575,0│         - │        1300,0│      - │    275,0│

│      │                                   │                      │Итого │  12555,0│         - │       10500,0│      - │   2055,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.12.│Организация и проведение  совместно│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    120,0│         - │         120,0│      - │       - │

│      │с творческими союзами фестивалей  и│республиканские       │2011  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │конкурсов      музыкального       и│учреждения культуры и │2012  │    675,0│         - │         675,0│      - │       - │

│      │театрального             искусства,│искусства,            │2013  │    700,0│         - │         700,0│      - │       - │

│      │тематических,          персональных│общественные          │2014  │    725,0│         - │         725,0│      - │       - │

│      │выставок, памятных, юбилейных  (50,│организации           │2015  │    750,0│         - │         750,0│      - │       - │

│      │60, 70, 75, 80 лет и  далее  кратно│(творческие союзы)    │2016  │    750,0│         - │         750,0│      - │       - │

│      │10)  вечеров  деятелей  культуры  и│<**>                  │2017  │    800,0│         - │         800,0│      - │       - │

│      │искусства    в    соответствии    с│                      │2018  │    850,0│         - │         850,0│      - │       - │

│      │ежегодными планами                 │                      │2019  │    875,0│         - │         875,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    900,0│         - │         900,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   7195,0│         - │        7195,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.13.│Проектирование     и      установка│Минкультуры Чувашии,  │2010  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │памятников,   мемориальных   досок,│республиканские       │2011  │       - │         - │            - │      - │       - │

│      │памятных знаков, создание отдельных│учреждения культуры и │2012  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │произведений        монументального│искусства,            │2013  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │искусства                          │общественные          │2014  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │                                   │организации           │2015  │    225,0│         - │         225,0│      - │       - │

│      │                                   │(творческие союзы)    │2016  │    225,0│         - │         225,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    275,0│         - │         275,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    300,0│         - │         300,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    320,0│         - │         320,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2195,0│         - │        2195,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.14.│Создание   условий   для   развития│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    270,0│         - │          70,0│      - │    200,0│

│      │талантов, повышения квалификации  и│республиканские       │2011  │    100,0│         - │            - │      - │    100,0│

│      │самореализации  мастеров  искусств,│учреждения культуры и │2012  │    600,0│         - │         500,0│      - │    100,0│

│      │расширения         сферы         их│искусства,            │2013  │    725,0│         - │         525,0│      - │    200,0│

│      │востребованности,           участия│общественные          │2014  │    735,0│         - │         535,0│      - │    200,0│

│      │творческой молодежи в международных│организации           │2015  │    800,0│         - │         550,0│      - │    250,0│

│      │и всероссийских конкурсах в области│(творческие союзы)    │2016  │    825,0│         - │         575,0│      - │    250,0│

│      │театрального,         музыкального,│                      │2017  │    850,0│         - │         600,0│      - │    250,0│

│      │изобразительного    искусства     и│                      │2018  │    875,0│         - │         625,0│      - │    250,0│

│      │драматургии;      в      семинарах,│                      │2019  │    900,0│         - │         650,0│      - │    250,0│

│      │лабораториях, мастерских, на курсах│                      │2020  │    900,0│         - │         650,0│      - │    250,0│

│      │повышения      квалификации       и│                      │Итого │   7580,0│         - │        5280,0│      - │   2300,0│

│      │переподготовки кадров, в том  числе│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │театральных работников             │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.15.│Организация  работы  по  выдвижению│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   1104,0│         - │        1104,0│      - │       - │

│      │произведений     на     присуждение│республиканские       │2011  │   1104,0│         - │        1104,0│      - │       - │

│      │Государственной  премии   Чувашской│учреждения культуры и │2012  │   1350,0│         - │        1350,0│      - │       - │

│      │Республики в области  литературы  и│искусства,            │2013  │   1450,0│         - │        1450,0│      - │       - │

│      │искусства    и    кандидатур     на│общественные          │2014  │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

│      │назначение государственных  пособий│организации           │2015  │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

│      │и  стипендий  Президента  Чувашской│(творческие союзы)    │2016  │   1600,0│         - │        1600,0│      - │       - │

│      │Республики   выдающимся    деятелям│                      │2017  │   1650,0│         - │        1650,0│      - │       - │

│      │культуры  и  искусства,  присвоение│                      │2018  │   1700,0│         - │        1700,0│      - │       - │

│      │почетных званий                    │                      │2019  │   1700,0│         - │        1700,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │   1800,0│         - │        1800,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  16458,0│         - │       16458,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.16.│Организация и финансовая  поддержка│Минкультуры Чувашии   │2010  │    227,1│         - │         227,1│      - │       - │

│      │содержания  творческих   мастерских│                      │2011  │    227,1│         - │         227,1│      - │       - │

│      │художников    -    членов     Союза│                      │2012  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │художников  Чувашской   Республики,│                      │2013  │    765,0│         - │         765,0│      - │       - │

│      │Союза чувашских художников         │                      │2014  │    870,0│         - │         870,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │   1010,0│         - │        1010,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │   1200,0│         - │        1200,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │   1300,0│         - │        1300,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │   1450,0│         - │        1450,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │   1600,0│         - │        1600,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │   1700,0│         - │        1700,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  10849,2│         - │       10849,2│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.17.│Республиканский     конкурс      на│Минкультуры Чувашии   │2010  │   6000,0│         - │        6000,0│      - │       - │

│      │получение     ежегодных     грантов│                      │2011  │   6000,0│         - │        6000,0│      - │       - │

│      │Президента Чувашской Республики для│                      │2012  │   9000,0│         - │        9000,0│      - │       - │

│      │реализации   творческих    проектов│                      │2013  │   9000,0│         - │        9000,0│      - │       - │

│      │профессиональных        коллективов│                      │2014  │   9000,0│         - │        9000,0│      - │       - │

│      │Чувашской Республики               │                      │2015  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │  12000,0│         - │       12000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │ 111000,0│           │      111000,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.18.│Конкурс     грантов      Президента│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │Чувашской Республики для  поддержки│АУ Чувашской          │2011  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │инновационных  программ   в   сфере│Республики            │2012  │    600,0│         - │         600,0│      - │       - │

│      │культуры  и  искусства.  Проведение│"Республиканская      │2013  │    750,0│         - │         750,0│      - │       - │

│      │ежегодного   Марафона    культурных│дирекция культурных   │2014  │   1000,0│         - │        1000,0│      - │       - │

│      │событий                            │программ"             │2015  │   1000,0│         - │        1000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │   1200,0│         - │        1200,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │   1200,0│         - │        1200,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │   2000,0│         - │        2000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  11750,0│         - │       11750,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.19.│Реализация   проекта   "Вокзал    -│Минкультуры Чувашии,  │2010  │     50,0│         - │            - │      - │     50,0│

│      │Vauxhall"                          │АУ Чувашской          │2011  │     50,0│         - │            - │      - │     50,0│

│      │                                   │Республики            │2012  │    150,0│         - │         100,0│      - │     50,0│

│      │                                   │"Республиканская      │2013  │    220,0│         - │         120,0│      - │    100,0│

│      │                                   │дирекция культурных   │2014  │    240,0│         - │         140,0│      - │    100,0│

│      │                                   │программ"             │2015  │    260,0│         - │         160,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2016  │    340,0│         - │         190,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2017  │    360,0│         - │         210,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2018  │    380,0│         - │         230,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2019  │    450,0│         - │         250,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2020  │    470,0│         - │         270,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │Итого │   2970,0│         - │        1670,0│      - │   1300,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.20.│Организация и  проведение  торжеств│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    300,0│         - │            - │      - │    300,0│

│      │театров  и  концертных  учреждений,│республиканские       │2011  │    300,0│         - │            - │      - │    300,0│

│      │посвященных  юбилейным   датам   их│учреждения культуры и │2012  │    600,0│         - │         300,0│      - │    300,0│

│      │создания                           │искусства             │2013  │    850,0│         - │         500,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2014  │    900,0│         - │         550,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1000,0│         - │         600,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1100,0│         - │         600,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1250,0│         - │         750,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1350,0│         - │         800,0│      - │    550,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1450,0│         - │         900,0│      - │    550,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1700,0│         - │        1000,0│      - │    700,0│

│      │                                   │                      │Итого │  10800,0│         - │        6000,0│      - │   4800,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.21.│Приобретение  для   республиканских│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    550,0│         - │            - │      - │    550,0│

│      │учреждений  культуры  и   искусства│республиканские       │2011  │  30580,0│         - │       30000,0│      - │    580,0│

│      │специального        автотранспорта,│учреждения культуры и │2012  │  39000,0│         - │       38000,0│      - │   1000,0│

│      │оргтехники,             музыкальных│искусства             │2013  │  39610,0│         - │       38500,0│      - │   1110,0│

│      │инструментов, модернизация  свето-,│                      │2014  │  39760,0│         - │       38500,0│      - │   1260,0│

│      │звуко-, сценического  оборудования,│                      │2015  │  39970,0│         - │       38500,0│      - │   1470,0│

│      │пошив сценических костюмов и обуви │                      │2016  │  40720,0│         - │       39000,0│      - │   1720,0│

│      │                                   │                      │2017  │  40890,0│         - │       39000,0│      - │   1890,0│

│      │                                   │                      │2018  │  41120,0│         - │       39000,0│      - │   2120,0│

│      │                                   │                      │2019  │  41400,0│         - │       39000,0│      - │   2400,0│

│      │                                   │                      │2020  │  42000,0│         - │       39500,0│      - │   2500,0│

│      │                                   │                      │Итого │ 395600,0│         - │      379000,0│      - │  16600,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2.22.│Поддержка   единой   информационно-│Минкультуры Чувашии   │2010  │     80,0│         - │          80,0│      - │       - │

│      │телекоммуникационной сети  на  базе│                      │2011  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │интернет-технологий.     Содействие│                      │2012  │    475,0│         - │         475,0│      - │       - │

│      │пропаганде театрального искусства в│                      │2013  │    480,0│         - │         480,0│      - │       - │

│      │средствах массовой информации      │                      │2014  │    480,0│         - │         480,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    525,0│         - │         525,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    530,0│         - │         530,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    550,0│         - │         550,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    575,0│         - │         575,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    575,0│         - │         575,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   4820,0│         - │        4820,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу II                │                      │2010  │  14121,5│      200,0│        9886,5│      - │   4035,0│

│      │                                   │                      │2011  │  43710,5│      200,0│       38810,5│      - │   4700,0│

│      │                                   │                      │2012  │  76515,0│      200,0│       70640,0│      - │   5675,0│

│      │                                   │                      │2013  │  77890,0│      250,0│       71655,0│      - │   5985,0│

│      │                                   │                      │2014  │  80005,0│      250,0│       73270,0│      - │   6485,0│

│      │                                   │                      │2015  │  84385,0│      275,0│       76945,0│      - │   7165,0│

│      │                                   │                      │2016  │  87340,0│      275,0│       79025,0│      - │   8040,0│

│      │                                   │                      │2017  │  87610,0│      300,0│       79130,0│      - │   8180,0│

│      │                                   │                      │2018  │  90040,0│      300,0│       80720,0│      - │   9020,0│

│      │                                   │                      │2019  │  91730,0│      325,0│       81650,0│      - │   9755,0│

│      │                                   │                      │2020  │  95015,0│      325,0│       84065,0│      - │  10625,0│

│      │                                   │                      │Итого │ 828362,0│     2900,0│      745797,0│      - │  79665,0│

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                III. Сохранение и использование фильмофонда Чувашской Республики                                │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  3.1.│Обновление и пополнение фильмофонда│Минкультуры Чувашии,  │2012  │    700,0│         - │         700,0│      - │       - │

│      │на 35-миллиметровой пленке  и  DVD-│РГУ "Государственный  │2013  │   1110,0│         - │        1110,0│      - │       - │

│      │носителях посредством  приобретения│архив электронной и   │2014  │   1140,0│         - │        1140,0│      - │       - │

│      │на   кинорынках   новых    фильмов,│кинодокументации      │2015  │   1160,0│         - │        1160,0│      - │       - │

│      │осуществление   повторной    печати│Чувашской Республики" │2016  │   1170,0│         - │        1170,0│      - │       - │

│      │фондовых кинолент и  восстановление│                      │2017  │   1110,0│         - │        1110,0│      - │       - │

│      │архивных документальных  киносъемок│                      │2018  │   1120,0│         - │        1120,0│      - │       - │

│      │о  Чувашии   в   Госфильмофонде   и│                      │2019  │   1090,0│         - │        1090,0│      - │       - │

│      │архивных  кино-  и   фотохранилищах│                      │2020  │   1080,0│         - │        1080,0│      - │       - │

│      │России                             │                      │Итого │   9680,0│         - │        9680,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  3.2.│Создание документальных фильмов  по│Минкультуры Чувашии,  │2010  │       - │         - │            - │      - │       - │

│      │направлениям "Чувашская Республика.│РГУ "Государственный  │2011  │       - │         - │            - │      - │       - │

│      │Хроника  событий",  "Таланты  земли│архив электронной и   │2012  │     75,0│         - │          75,0│      - │       - │

│      │Чувашской",    "Города    и    села│кинодокументации      │2013  │     75,0│         - │          75,0│      - │       - │

│      │Чувашской  Республики".   Частичное│Чувашской Республики" │2014  │    300,0│         - │         300,0│      - │       - │

│      │государственное      финансирование│                      │2015  │    300,0│         - │         300,0│      - │       - │

│      │создания художественного  фильма  о│                      │2016  │    350,0│         - │         350,0│      - │       - │

│      │жизни        и         деятельности│                      │2017  │    400,0│         - │         400,0│      - │       - │

│      │Н.Я.Бичурина                       │                      │2018  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    550,0│         - │         550,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    600,0│         - │         600,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   3150,0│         - │        3150,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  3.3.│Организация  творческих  встреч   с│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    300,0│      300,0│            - │      - │       - │

│      │популярными           киноактерами,│РГУ "Государственный  │2012  │    600,0│      300,0│         300,0│      - │       - │

│      │режиссерами  и  другими   деятелями│архив электронной и   │2013  │    700,0│      350,0│         350,0│      - │       - │

│      │кино                               │кинодокументации      │2014  │    700,0│      350,0│         350,0│      - │       - │

│      │                                   │Чувашской Республики" │2015  │    725,0│      350,0│         375,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    740,0│      350,0│         390,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    740,0│      350,0│         390,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    750,0│      350,0│         400,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    750,0│      350,0│         400,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    750,0│      350,0│         400,0│        │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   6755,0│    3400,00│        3355,0│        │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  3.4.│Создание  условий  для   интеграции│Минкультуры Чувашии,  │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │информационных     ресурсов      во│РГУ "Государственный  │Итого │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │всероссийскую  телекоммуникационную│архив электронной и   │      │         │           │              │        │         │

│      │сеть   кино   "КомСат"   с    целью│кинодокументации      │      │         │           │              │        │         │

│      │пополнения   и   обновления   фонда│Чувашской Республики" │      │         │           │              │        │         │

│      │кинодокументов                     │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  3.5.│Организация      и       проведение│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   6488,9│     1488,9│        2000,0│      - │   3000,0│

│      │Чебоксарского        международного│АУ Чувашской          │2011  │   6300,0│     1300,0│        2000,0│      - │   3000,0│

│      │кинофестиваля                      │Республики            │2012  │   6500,0│     1500,0│        2000,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │"Республиканская      │2013  │   6800,0│     1500,0│        2300,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │дирекция культурных   │2014  │   8200,0│     1700,0│        3000,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │программ"             │2015  │   8200,0│     1700,0│        3000,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │                      │2016  │   8300,0│     1800,0│        3000,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │                      │2017  │   9800,0│     1800,0│        3500,0│      - │   4500,0│

│      │                                   │                      │2018  │  10000,0│     2000,0│        3500,0│      - │   4500,0│

│      │                                   │                      │2019  │  11200,0│     2200,0│        4000,0│      - │   5000,0│

│      │                                   │                      │2020  │  11500,0│     2500,0│        4000,0│      - │   5000,0│

│      │                                   │                      │Итого │  93288,9│    19488,9│       32300,0│      - │  41500,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу III               │                      │2010  │   6488,9│     1488,9│        2000,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │                      │2011  │   6300,0│     1300,0│        2000,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │                      │2012  │   7975,0│     1800,0│        3175,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │                      │2013  │   8635,0│     1800,0│        3835,0│      - │   3000,0│

│      │                                   │                      │2014  │  10340,0│     2050,0│        4790,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │                      │2015  │  10385,0│     2050,0│        4835,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │                      │2016  │  10560,0│     2150,0│        4910,0│      - │   3500,0│

│      │                                   │                      │2017  │  12050,0│     2150,0│        5400,0│      - │   4500,0│

│      │                                   │                      │2018  │  12370,0│     2350,0│        5520,0│      - │   4500,0│

│      │                                   │                      │2019  │  13590,0│     2550,0│        6040,0│      - │   5000,0│

│      │                                   │                      │2020  │  13930,0│     2850,0│        6080,0│      - │   5000,0│

│      │                                   │                      │Итого │ 112623,9│    22538,9│       48585,0│      - │  41500,0│

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                               IV. Развитие народного творчества                                                │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  4.1.│Приобретение светового,  звукового,│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    900,0│         - │            - │   900,0│       - │

│      │видеопроекционного    оборудования,│органы местного       │2011  │   1000,0│         - │            - │  1000,0│       - │

│      │музыкальных           инструментов,│самоуправления        │2012  │   6000,0│         - │        5000,0│  1000,0│       - │

│      │вычислительной   и    копировально-│муниципальных районов,│2013  │  11000,0│         - │       10000,0│  1000,0│       - │

│      │множительной  техники,  сценических│сельских, городских   │2014  │  16000,0│         - │       15000,0│  1000,0│       - │

│      │костюмов  и  обуви,  одежды  сцены,│поселений <**>        │2015  │  21000,0│         - │       20000,0│  1000,0│       - │

│      │передвижных      специализированных│                      │2016  │  31000,0│         - │       30000,0│  1000,0│       - │

│      │комплексов     (автоклубов)     для│                      │2017  │  47000,0│         - │       45000,0│  2000,0│       - │

│      │муниципальных   культурно-досуговых│                      │2018  │  52000,0│         - │       50000,0│  2000,0│       - │

│      │учреждений   в    соответствии    с│                      │2019  │  62500,0│         - │       60000,0│  2500,0│       - │

│      │Модельным  стандартом  деятельности│                      │2020  │  68000,0│         - │       65000,0│  3000,0│       - │

│      │муниципального культурно-досугового│                      │Итого │ 316400,0│         - │      300000,0│ 16400,0│       - │

│      │учреждения в Чувашской Республике  │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.2.│Создание  информационного   портала│Минкультуры Чувашии,  │2012  │    160,0│         - │         160,0│      - │       - │

│      │"Клубный   навигатор"    на    базе│АУ Чувашской          │2013  │    175,0│         - │         175,0│      - │       - │

│      │Чувашского  республиканского   Дома│Республики "Чувашский │2014  │    190,0│         - │         190,0│      - │       - │

│      │народного творчества               │республиканский Дом   │2015  │    210,0│         - │         210,0│      - │       - │

│      │                                   │народного творчества" │2016  │    230,0│         - │         230,0│      - │       - │

│      │                                   │(далее - ЧРДНТ)       │2017  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    270,0│         - │         270,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    290,0│         - │         290,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    310,0│         - │         310,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2085,0│         - │        2085,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.3.│Проведение           мониторинговых│ЧРДНТ, органы местного│2013  │    125,0│         - │         125,0│      - │       - │

│      │исследований,  экспедиций  в  сфере│самоуправления        │2016  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │народного творчества  и  культурно-│                      │2019  │    175,0│         - │         175,0│      - │       - │

│      │досуговой деятельности             │                      │Итого │    450,0│         - │         450,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.4.│Проведение         межрегиональных,│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    490,0│         - │         190,0│   200,0│    100,0│

│      │республиканских         фестивалей,│ЧРДНТ, органы местного│2011  │    375,0│         - │          25,0│   200,0│    150,0│

│      │конкурсов,  выставок,  направленных│самоуправления        │2012  │    600,0│         - │         150,0│   250,0│    200,0│

│      │на сохранение традиционной народной│                      │2013  │    725,0│         - │         175,0│   300,0│    250,0│

│      │культуры   и   развитие   народного│                      │2014  │    780,0│         - │         185,0│   325,0│    270,0│

│      │творчества, в  том  числе  детского│                      │2015  │    840,0│         - │         200,0│   340,0│    300,0│

│      │художественного творчества         │                      │2016  │    870,0│         - │         210,0│   360,0│    300,0│

│      │                                   │                      │2017  │    925,0│         - │         225,0│   400,0│    300,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1020,0│         - │         250,0│   450,0│    320,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1095,0│         - │         275,0│   500,0│    320,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1120,0│         - │         300,0│   500,0│    320,0│

│      │                                   │                      │Итого │   8840,0│         - │        2185,0│  3825,0│   2830,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.5.│Всероссийский  фестиваль  народного│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   2160,0│      280,0│         350,0│   230,0│   1300,0│

│      │творчества "Родники России"        │ЧРДНТ, органы местного│2011  │   2320,0│      320,0│         350,0│   250,0│   1400,0│

│      │                                   │самоуправления        │2012  │   2500,0│      350,0│         380,0│   260,0│   1510,0│

│      │                                   │                      │2013  │   2680,0│      380,0│         420,0│   280,0│   1600,0│

│      │                                   │                      │2014  │   2920,0│      430,0│         470,0│   320,0│   1700,0│

│      │                                   │                      │2015  │   3270,0│      450,0│         550,0│   370,0│   1900,0│

│      │                                   │                      │2016  │   3630,0│      500,0│         600,0│   430,0│   2100,0│

│      │                                   │                      │2017  │   3940,0│      520,0│         650,0│   470,0│   2300,0│

│      │                                   │                      │2018  │   4300,0│      550,0│         730,0│   520,0│   2500,0│

│      │                                   │                      │2019  │   4610,0│      590,0│         760,0│   560,0│   2700,0│

│      │                                   │                      │2020  │   4970,0│      640,0│         820,0│   610,0│   2900,0│

│      │                                   │                      │Итого │  37300,0│     5010,0│        6080,0│  4300,0│  21910,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.6.│Всероссийский   конкурс    мастеров│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    390,0│      140,0│         150,0│      - │    100,0│

│      │декоративно-прикладного   искусства│ЧРДНТ                 │2011  │    407,0│      150,0│         150,0│      - │    107,0│

│      │"Русь мастеровая"                  │                      │2012  │    570,0│      200,0│         250,0│      - │    120,0│

│      │                                   │                      │2013  │    680,0│      250,0│         300,0│      - │    130,0│

│      │                                   │                      │2014  │    790,0│      290,0│         350,0│      - │    150,0│

│      │                                   │                      │2015  │    860,0│      340,0│         350,0│      - │    170,0│

│      │                                   │                      │2016  │    975,0│      400,0│         375,0│      - │    200,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1060,0│      440,0│         400,0│      - │    220,0│

│      │                                   │                      │2018  │   1240,0│      490,0│         500,0│      - │    250,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1300,0│      530,0│         500,0│      - │    270,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1460,0│      570,0│         600,0│      - │    290,0│

│      │                                   │                      │Итого │   9732,0│     3800,0│        3925,0│      - │   2007,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.7.│Организация и проведение ежегодного│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   2000,0│         - │            - │      - │   2000,0│

│      │республиканского  фестиваля   света│АУ Чувашской          │2011  │    500,0│         - │            - │      - │    500,0│

│      │"Да будет свет!"                   │Республики            │2012  │   1500,0│         - │        1000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │"Республиканская      │2013  │   1500,0│         - │        1000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │дирекция культурных   │2014  │   1500,0│         - │        1000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │программ"             │2015  │   1500,0│         - │        1000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1800,0│         - │        1200,0│      - │    600,0│

│      │                                   │                      │2017  │   1800,0│         - │        1200,0│      - │    600,0│

│      │                                   │                      │2018  │   2150,0│         - │        1500,0│      - │    650,0│

│      │                                   │                      │2019  │   2200,0│         - │        1500,0│      - │    700,0│

│      │                                   │                      │2020  │   2250,0│         - │        1500,0│      - │    750,0│

│      │                                   │                      │Итого │  18700,0│         - │       10900,0│      - │   7800,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.8.│Участие коллективов самодеятельного│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    310,0│         - │          80,0│   100,0│    130,0│

│      │народного       творчества        в│органы местного       │2011  │    317,0│         - │          70,0│   107,0│    140,0│

│      │межрегиональных,  всероссийских   и│самоуправления        │2012  │    445,0│         - │         175,0│   120,0│    150,0│

│      │международных        художественно-│                      │2013  │    505,0│         - │         200,0│   145,0│    160,0│

│      │творческих      мероприятиях      и│                      │2014  │    570,0│         - │         230,0│   160,0│    180,0│

│      │культурных акциях                  │                      │2015  │    650,0│         - │         250,0│   190,0│    210,0│

│      │                                   │                      │2016  │    760,0│         - │         300,0│   220,0│    240,0│

│      │                                   │                      │2017  │    850,0│         - │         330,0│   250,0│    270,0│

│      │                                   │                      │2018  │    950,0│         - │         370,0│   280,0│    300,0│

│      │                                   │                      │2019  │   1090,0│         - │         450,0│   320,0│    320,0│

│      │                                   │                      │2020  │   1200,0│         - │         500,0│   350,0│    350,0│

│      │                                   │                      │Итого │   7647,0│         - │        2955,0│  2242,0│   2450,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  4.9.│Издательская деятельность в области│Минкультуры Чувашии,  │2011  │     30,0│         - │          30,0│      - │       - │

│      │народного творчества  и  культурно-│ЧРДНТ                 │2012  │    125,0│         - │          75,0│    50,0│       - │

│      │досуговой деятельности             │                      │2013  │    150,0│         - │          75,0│    75,0│       - │

│      │                                   │                      │2014  │    175,0│         - │         100,0│    75,0│       - │

│      │                                   │                      │2015  │    275,0│         - │         200,0│    75,0│       - │

│      │                                   │                      │2016  │    300,0│         - │         210,0│    90,0│       - │

│      │                                   │                      │2017  │    305,0│         - │         215,0│    90,0│       - │

│      │                                   │                      │2018  │    315,0│         - │         215,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2019  │    320,0│         - │         220,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │    320,0│         - │         220,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2315,0│         - │        1560,0│   755,0│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.10.│Проведение республиканского смотра-│Минкультуры Чувашии,  │2011  │   1185,0│         - │            - │   650,0│    535,0│

│      │конкурса "Сотворим  красоту  своими│органы местного       │2013  │   1470,0│         - │         200,0│   700,0│    570,0│

│      │руками"                            │самоуправления        │2015  │   1700,0│         - │         300,0│   800,0│    600,0│

│      │                                   │                      │2017  │   2000,0│         - │         450,0│   900,0│    650,0│

│      │                                   │                      │2019  │   2300,0│         - │         600,0│  1000,0│    700,0│

│      │                                   │                      │Итого │   8655,0│         - │        1550,0│  4050,0│   3055,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.11.│Создание  централизованных   систем│органы местного       │2010  │    240,0│         - │            - │   240,0│       - │

│      │учреждений   сельских,    городских│самоуправления        │2011  │    250,0│         - │            - │   250,0│       - │

│      │поселений в форме  юридических  лиц│муниципальных районов,│2012  │    280,0│         - │            - │   280,0│       - │

│      │(муниципальные учреждения  культуры│сельских, городских   │2013  │    310,0│         - │            - │   310,0│       - │

│      │или автономные учреждения)         │поселений             │2014  │    350,0│         - │            - │   350,0│       - │

│      │                                   │                      │2015  │    410,0│         - │            - │   410,0│       - │

│      │                                   │                      │2016  │    480,0│         - │            - │   480,0│       - │

│      │                                   │                      │2017  │    530,0│         - │            - │   530,0│       - │

│      │                                   │                      │2018  │    590,0│         - │            - │   590,0│       - │

│      │                                   │                      │2019  │    650,0│         - │            - │   650,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │    700,0│         - │            - │   700,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   4790,0│         - │            - │  4790,0│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.12.│Реализация  программы  непрерывного│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    300,0│         - │            - │   300,0│       - │

│      │обучения      руководителей       и│РГОУ ВПО "Чувашский   │2011  │    320,0│         - │            - │   320,0│       - │

│      │специалистов    культурно-досуговых│государственный       │2012  │    450,0│         - │         100,0│   350,0│       - │

│      │учреждений    (стажировки,    обмен│институт культуры и   │2013  │    495,0│         - │         115,0│   380,0│       - │

│      │опытом,       курсы       повышения│искусств", ЧРДНТ      │2014  │    550,0│         - │         120,0│   430,0│       - │

│      │квалификации,   стратегические    и│                      │2015  │    610,0│         - │         120,0│   490,0│       - │

│      │обучающие семинары и т.д.)         │                      │2016  │    695,0│         - │         125,0│   570,0│       - │

│      │                                   │                      │2017  │    745,0│         - │         125,0│   620,0│       - │

│      │                                   │                      │2018  │    825,0│         - │         135,0│   690,0│       - │

│      │                                   │                      │2019  │    890,0│         - │         140,0│   750,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │    960,0│         - │         150,0│   810,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   6840,0│         - │        1130,0│  5710,0│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.13.│Поддержка  творческой  деятельности│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   1000,0│         - │            - │  1000,0│       - │

│      │граждан,  являющихся  носителями  и│органы местного       │2011  │    650,0│         - │            - │   650,0│       - │

│      │распространителями  материальных  и│самоуправления        │2012  │    800,0│         - │         100,0│   700,0│       - │

│      │духовных     традиций      народной│муниципальных районов │2013  │    800,0│         - │         100,0│   700,0│       - │

│      │культуры,               коллективов│                      │2014  │    850,0│         - │         120,0│   730,0│       - │

│      │самодеятельного           народного│                      │2015  │    900,0│         - │         150,0│   750,0│       - │

│      │творчества,      специализированных│                      │2016  │    900,0│         - │         150,0│   750,0│       - │

│      │учреждений культуры, осуществляющих│                      │2017  │    970,0│         - │         200,0│   770,0│       - │

│      │развитие и популяризацию  народного│                      │2018  │   1000,0│         - │         200,0│   800,0│       - │

│      │художественного творчества         │                      │2019  │   1020,0│         - │         220,0│   800,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │   1050,0│         - │         250,0│   800,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   9940,0│         - │        1490,0│  8450,0│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу IV                │                      │2010  │   7790,0│      420,0│         770,0│  2970,0│   3630,0│

│      │                                   │                      │2011  │   7354,0│      470,0│         625,0│  3427,0│   2832,0│

│      │                                   │                      │2012  │  13430,0│      550,0│        7390,0│  3010,0│   2480,0│

│      │                                   │                      │2013  │  20595,0│      630,0│       12865,0│  3890,0│   3210,0│

│      │                                   │                      │2014  │  24675,0│      720,0│       17765,0│  3390,0│   2800,0│

│      │                                   │                      │2015  │  32225,0│      790,0│       23330,0│  4425,0│   3680,0│

│      │                                   │                      │2016  │  41790,0│      900,0│       33550,0│  3900,0│   3440,0│

│      │                                   │                      │2017  │  60375,0│      960,0│       49045,0│  6030,0│   4340,0│

│      │                                   │                      │2018  │  64660,0│     1040,0│       54170,0│  5430,0│   4020,0│

│      │                                   │                      │2019  │  78440,0│     1120,0│       65130,0│  7180,0│   5010,0│

│      │                                   │                      │2020  │  82340,0│     1210,0│       69650,0│  6870,0│   4610,0│

│      │                                   │                      │Итого │ 433674,0│     8810,0│      334290,0│ 50522,0│  40052,0│

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                                 V. Развитие библиотечного дела                                                 │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  5.1.│Централизованное     комплектование│Минкультуры Чувашии,  │2010  │   7242,0│     3292,0│        2200,0│  1500,0│    250,0│

│      │книжных    фондов     общедоступных│органы местного       │2011  │   6592,0│     3292,0│        2200,0│   850,0│    250,0│

│      │(публичных)   библиотек   Чувашской│самоуправления        │2012  │   6600,0│         - │        5500,0│   850,0│    250,0│

│      │Республики, в том числе  на  языках│муниципальных районов │2013  │   7125,0│         - │        6000,0│   875,0│    250,0│

│      │народов, компактно  проживающих  на│и городских округов   │2014  │   7200,0│         - │        6000,0│   900,0│    300,0│

│      │территории    Чувашии,    повышение│                      │2015  │   7200,0│         - │        6000,0│   900,0│    300,0│

│      │качества  и   динамики   обновления│                      │2016  │   7250,0│         - │        6000,0│   950,0│    300,0│

│      │книжных     фондов     с     учетом│                      │2017  │   7850,0│         - │        6500,0│  1000,0│    350,0│

│      │установленных     нормативов      и│                      │2018  │   7850,0│         - │        6500,0│  1000,0│    350,0│

│      │стандартов                         │                      │2019  │   8450,0│         - │        7000,0│  1100,0│    350,0│

│      │                                   │                      │2020  │   8550,0│         - │        7000,0│  1200,0│    350,0│

│      │                                   │                      │Итого │  81909,0│     6584,0│       60900,0│ 11125,0│   3300,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  5.2.│Реализация    Концепции    развития│Минкультуры Чувашии,  │      │         │           │              │        │         │

│      │общедоступных  библиотек  Чувашской│органы местного       │      │         │           │              │        │         │

│      │Республики до 2020 года:           │самоуправления        │      │         │           │              │        │         │

│      │                                   │муниципальных районов │      │         │           │              │        │         │

│      │                                   │и городских округов   │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.1.│развитие информатизации библиотек и│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    535,0│         - │            - │   535,0│       - │

│      │деятельности   по    предоставлению│ГУК "Национальная     │2012  │    625,0│         - │          75,0│   550,0│       - │

│      │электронных ресурсов пользователям;│библиотека Чувашской  │2013  │    650,0│         - │         100,0│   550,0│       - │

│      │обновление   компьютерного   парка,│Республики"           │2014  │    650,0│         - │         100,0│   550,0│       - │

│      │телекоммуникационных    технологий,│                      │2015  │    700,0│         - │         150,0│   550,0│       - │

│      │программного    обеспечения     для│                      │2016  │    750,0│         - │         150,0│   600,0│       - │

│      │создания единой информационной сети│                      │2017  │    770,0│         - │         170,0│   600,0│       - │

│      │библиотек республики;              │                      │2018  │    770,0│         - │         170,0│   600,0│       - │

│      │расширение информационных  ресурсов│                      │2019  │    800,0│         - │         200,0│   600,0│       - │

│      │патентно-информационного центра при│                      │2020  │    800,0│         - │         200,0│   600,0│       - │

│      │Национальной  библиотеке  Чувашской│                      │Итого │   7050,0│         - │        1315,0│  5735,0│       - │

│      │Республики,  приобретение   изданий│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │Федерального института промышленной│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │собственности                      │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.2.│разработка и  реализация  программы│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    175,0│         - │            - │      - │    175,0│

│      │по     обеспечению      сохранности│органы местного       │2011  │    266,0│         - │            - │   186,0│     80,0│

│      │библиотечного фонда государственных│самоуправления        │2012  │    330,0│         - │          50,0│   200,0│     80,0│

│      │и муниципальных библиотек;         │муниципальных районов │2013  │    340,0│         - │          55,0│   200,0│     85,0│

│      │создание    регионального    центра│и городских округов   │2014  │    385,0│         - │          70,0│   230,0│     85,0│

│      │консервации      и      реставрации│                      │2015  │    395,0│         - │          75,0│   230,0│     90,0│

│      │документов,      микрофильмирование│                      │2016  │    420,0│         - │          80,0│   250,0│     90,0│

│      │уникальных  библиотечных  коллекций│                      │2017  │    500,0│         - │         100,0│   300,0│    100,0│

│      │как  части   культурного   наследия│                      │2018  │    550,0│         - │         150,0│   300,0│    100,0│

│      │Чувашской Республики;              │                      │2019  │    660,0│         - │         200,0│   350,0│    110,0│

│      │оснащение    хранилищ     библиотек│                      │2020  │    750,0│         - │         230,0│   400,0│    120,0│

│      │современным оборудованием          │                      │Итого │   4771,0│         - │        1010,0│  2646,0│   1115,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.3.│организация      и       проведение│Минкультуры Чувашии,  │2020  │    100,0│         - │         100,0│        │         │

│      │межрегиональной научно-практической│ГУК "Национальная     │      │         │           │              │        │         │

│      │конференции   "Книжные   памятники-│библиотека Чувашской  │      │         │           │              │        │         │

│      │коллекции   в   фондах    библиотек│Республики"           │      │         │           │              │        │         │

│      │Поволжья"                          │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.4.│формирование           Национальной│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    500,0│      500,0│            - │      - │       - │

│      │электронной  библиотеки   Чувашской│ГУК "Национальная     │2011  │       - │         - │            - │      - │       - │

│      │Республики,     приобретение      и│библиотека Чувашской  │2012  │     70,0│         - │          70,0│      - │       - │

│      │внедрение комплекса  технических  и│Республики"           │2013  │     70,0│         - │          70,0│      - │       - │

│      │программных средств для создания  и│                      │2014  │     75,0│         - │          75,0│      - │       - │

│      │обеспечения сохранности электронных│                      │2015  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │документов;                        │                      │2016  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │предоставление      авторизованного│                      │2017  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │доступа       пользователей       к│                      │2018  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │оцифрованным ресурсам  Национальной│                      │2019  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │электронной  библиотеки   Чувашской│                      │2020  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │Республики                         │                      │Итого │   1915,0│      500,0│        1415,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.5.│проведение    IV    общероссийского│Минкультуры Чувашии,  │2011  │     50,0│         - │            - │      - │     50,0│

│      │библиотечного  форума  "Молодые   в│ГУК "Национальная     │Итого │     50,0│         - │            - │      - │     50,0│

│      │библиотечном   деле.   Традиции   и│библиотека Чувашской  │      │         │           │              │        │         │

│      │инновации", посвященного  140-летию│Республики"           │      │         │           │              │        │         │

│      │со   дня   основания   Национальной│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │библиотеки Чувашской Республики    │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.2.6.│разработка и реализация комплексной│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    120,0│         - │            - │    50,0│     70,0│

│      │библиотечной  программы   "Читающая│Минобразования        │2012  │    190,0│         - │          70,0│    50,0│     70,0│

│      │Чувашия":                          │Чувашии, органы       │2013  │    225,0│         - │          75,0│    80,0│     70,0│

│      │организация конкурсов, читательских│местного              │2014  │    260,0│         - │          75,0│   100,0│     85,0│

│      │акций,  творческих  лабораторий   и│самоуправления,       │2015  │    285,0│         - │         100,0│   100,0│     85,0│

│      │социологических   исследований   по│ГУК "Чувашская        │2016  │    355,0│         - │         150,0│   120,0│     85,0│

│      │изучению читательских интересов,  в│республиканская       │2017  │    475,0│         - │         250,0│   125,0│    100,0│

│      │том числе проведение:              │детско-юношеская      │2018  │    530,0│         - │         280,0│   150,0│    100,0│

│      │межрегиональных  фестивалей  чтения│библиотека"           │2019  │    550,0│         - │         300,0│   150,0│    100,0│

│      │для детей и подростков "Я с  книгой│                      │2020  │    650,0│         - │         350,0│   200,0│    100,0│

│      │открываю мир";                     │                      │Итого │   3640,0│         - │        1650,0│  1125,0│    865,0│

│      │Рождественских поэтических чтений; │                      │      │         │           │              │        │         │

│      │республиканского      литературного│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │конкурса     творчества     молодых│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │"Открываем  новые  имена",  издание│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │одноименного сборника (один  раз  в│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │три года)                          │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  5.3.│Развитие современных форм работы  с│Минкультуры Чувашии,  │2011  │       - │         - │            - │      - │       - │

│      │различными категориями населения, в│ГУК "Чувашская        │2012  │     55,0│         - │          15,0│    10,0│     30,0│

│      │том числе с  детьми  и  юношеством,│республиканская       │2013  │     55,0│         - │          15,0│    10,0│     30,0│

│      │инвалидами  по  зрению,  на  основе│детско-юношеская      │2014  │     65,0│         - │          25,0│    10,0│     30,0│

│      │расширения новых видов услуг:      │библиотека,           │2015  │     65,0│         - │          25,0│    10,0│     30,0│

│      │проведение          республиканских│ГУК "Чувашская        │2016  │     75,0│         - │          30,0│    15,0│     30,0│

│      │конкурсов, акций по патриотическому│республиканская       │2017  │     95,0│         - │          35,0│    15,0│     45,0│

│      │воспитанию, формированию  здорового│специальная библиотека│2018  │    100,0│         - │          40,0│    15,0│     45,0│

│      │образа      жизни,      продвижению│им. Л.Н.Толстого"     │2019  │    115,0│         - │          50,0│    20,0│     45,0│

│      │информационной культуры;           │                      │2020  │    120,0│         - │          50,0│    20,0│     50,0│

│      │организация   работы   клубов    по│                      │Итого │    745,0│         - │         285,0│   125,0│    335,0│

│      │интересам                          │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  5.4.│Реализация   комплексных   программ│Минкультуры Чувашии,  │      │         │           │              │        │         │

│      │непрерывного обучения руководителей│ГУК "Национальная     │      │         │           │              │        │         │

│      │центральных  районных  библиотек  и│библиотека Чувашской  │      │         │           │              │        │         │

│      │заведующих сельскими библиотеками: │Республики",          │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤органы местного       ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │развитие   деятельности    тренинг-│самоуправления        │2010  │     10,0│         - │            - │    10,0│       - │

│      │центра        обучения        новым│                      │2011  │     50,0│         - │            - │    50,0│       - │

│      │информационным    технологиям     в│                      │2012  │     95,0│         - │          45,0│    50,0│       - │

│      │Национальной  библиотеке  Чувашской│                      │2013  │    100,0│         - │          50,0│    50,0│       - │

│      │Республики,   организация    обмена│                      │2014  │    135,0│         - │          60,0│    75,0│       - │

│      │опытом  с  библиотеками  Российской│                      │2015  │    140,0│         - │          65,0│    75,0│       - │

│      │Федерации                          │                      │2016  │    160,0│         - │          75,0│    85,0│       - │

│      │                                   │                      │2017  │    180,0│         - │          80,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2018  │    200,0│         - │         100,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2019  │    230,0│         - │         105,0│   125,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │    240,0│         - │         115,0│   125,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1540,0│         - │         695,0│   845,0│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │проведение республиканского смотра-│                      │2011  │     50,0│         - │            - │    50,0│       - │

│      │конкурса              общедоступных│                      │2012  │    100,0│         - │          50,0│    50,0│       - │

│      │муниципальных библиотек "Библиотека│                      │2013  │    125,0│         - │          50,0│    75,0│       - │

│      │XXI века"                          │                      │2014  │    125,0│         - │          50,0│    75,0│       - │

│      │                                   │                      │2015  │    160,0│         - │          75,0│    85,0│       - │

│      │                                   │                      │2016  │    185,0│         - │         100,0│    85,0│       - │

│      │                                   │                      │2017  │    300,0│         - │         200,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2018  │    330,0│         - │         230,0│   100,0│       - │

│      │                                   │                      │2019  │    365,0│         - │         250,0│   115,0│       - │

│      │                                   │                      │2020  │    385,0│         - │         270,0│   115,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2125,0│         - │        1275,0│   850,0│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  5.5.│Размещение  заказов   на   поставки│Минкультуры Чувашии,  │2011 -│       - │         - │   текущее    │      - │       - │

│      │товаров, выполнение работ, оказание│Госслужба Чувашии по  │2020  │         │           │финансирование│        │         │

│      │услуг для  государственных  нужд  в│конкурентной политике │      │         │           │              │        │         │

│      │соответствии с Федеральным  законом│и тарифам             │      │         │           │              │        │         │

│      │"О размещении заказов  на  поставки│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │товаров, выполнение работ, оказание│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │услуг   для    государственных    и│                      │      │         │           │              │        │         │

│      │муниципальных нужд"                │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу V                 │                      │2010  │   7927,0│     3792,0│        2200,0│  1510,0│    425,0│

│      │                                   │                      │2011  │   7663,0│     3292,0│        2200,0│  1721,0│    450,0│

│      │                                   │                      │2012  │   8065,0│         - │        5875,0│  1760,0│    430,0│

│      │                                   │                      │2013  │   8690,0│         - │        6415,0│  1840,0│    435,0│

│      │                                   │                      │2014  │   8895,0│         - │        6455,0│  1940,0│    500,0│

│      │                                   │                      │2015  │   9095,0│         - │        6640,0│  1950,0│    505,0│

│      │                                   │                      │2016  │   9345,0│         - │        6735,0│  2105,0│    505,0│

│      │                                   │                      │2017  │  10370,0│         - │        7535,0│  2240,0│    595,0│

│      │                                   │                      │2018  │  10530,0│         - │        7670,0│  2265,0│    595,0│

│      │                                   │                      │2019  │  11420,0│         - │        8355,0│  2460,0│    605,0│

│      │                                   │                      │2020  │  11845,0│         - │        8565,0│  2660,0│    620,0│

│      │                                   │                      │Итого │ 103845,0│     7084,0│       68645,0│ 22451,0│   5665,0│

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                       VI. Развитие музейного дела в Чувашской Республике                                       │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  6.1.│Осуществление  мер  по  обеспечению│Минкультуры Чувашии,  │      │         │           │              │        │         │

│      │сохранности  и  пополнению   фондов│государственные музеи │      │         │           │              │        │         │

│      │государственных  музеев   Чувашской│Чувашской Республики  │      │         │           │              │        │         │

│      │Республики:                        │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реставрация   музейных   предметов,│                      │2010  │     20,0│         - │            - │      - │     20,0│

│      │входящих в  состав  государственной│                      │2011  │     20,0│         - │            - │      - │     20,0│

│      │части  Музейного  фонда  Российской│                      │2012  │    130,0│         - │         100,0│      - │     30,0│

│      │Федерации,               проведение│                      │2013  │    130,0│         - │         100,0│      - │     30,0│

│      │консервационных и  профилактических│                      │2014  │    130,0│         - │         100,0│      - │     30,0│

│      │работ                              │                      │2015  │    170,0│         - │         120,0│      - │     50,0│

│      │                                   │                      │2016  │    200,0│         - │         150,0│      - │     50,0│

│      │                                   │                      │2017  │    300,0│         - │         200,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2018  │    350,0│         - │         250,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2019  │    400,0│         - │         300,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2020  │    450,0│         - │         350,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │Итого │   2300,0│         - │        1670,0│      - │    630,0│

│      ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │создание   на    базе    Чувашского│Минкультуры Чувашии,  │2012  │    350,0│         - │         350,0│      - │       - │

│      │национального музея реставрационной│ГУК "Чувашский        │2013  │    400,0│         - │         400,0│      - │       - │

│      │мастерской    и     археологической│национальный музей"   │2014  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │лаборатории                        │(далее - ЧНМ)         │2015  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2750,0│         - │        2750,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │целевое    комплектование    фондов│                      │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │государственных  музеев   Чувашской│                      │2013  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │Республики                         │                      │2014  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    630,0│         - │         630,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    690,0│         - │         690,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    750,0│         - │         750,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   3420,0│         - │        3420,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │страховое   копирование   (создание│                      │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │цифровых копий музейных предметов) │                      │2013  │    125,0│         - │         125,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2014  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │    320,0│         - │         320,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    375,0│         - │         375,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    410,0│         - │         410,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    450,0│         - │         450,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    510,0│         - │         510,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    550,0│         - │         550,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2990,0│         - │        2990,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.2.│Оказание                финансовой,│Минкультуры Чувашии,  │2011  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │организационной           поддержки│государственные музеи │2012  │     75,0│         - │          75,0│      - │       - │

│      │государственным  музеям   Чувашской│Чувашской Республики  │2013  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │Республики  в  проведении   научно-│                      │2014  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │практических  конференций,  чтений,│                      │2015  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │круглых      столов,      выставок,│                      │2016  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │фестивалей,  в   участии   музейных│                      │2017  │    375,0│         - │         375,0│      - │       - │

│      │сотрудников     в     региональных,│                      │2018  │    400,0│         - │         400,0│      - │       - │

│      │всероссийских    и    международных│                      │2019  │    450,0│         - │         450,0│      - │       - │

│      │симпозиумах                        │                      │2020  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2450,0│         - │        2450,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.3.│Создание  условий   для   повышения│Минкультуры Чувашии,  │2010  │     10,0│         - │            - │      - │     10,0│

│      │квалификации    и    самореализации│государственные музеи │2011  │     15,0│         - │            - │      - │     15,0│

│      │музейных сотрудников, их участие  в│Чувашской Республики  │2012  │    100,0│         - │          80,0│      - │     20,0│

│      │региональных,    всероссийских    и│                      │2013  │    120,0│         - │         100,0│      - │     20,0│

│      │международных   научно-практических│                      │2014  │    175,0│         - │         125,0│      - │     50,0│

│      │конференциях,            семинарах,│                      │2015  │    190,0│         - │         140,0│      - │     50,0│

│      │симпозиумах                        │                      │2016  │    200,0│         - │         150,0│      - │     50,0│

│      │                                   │                      │2017  │    280,0│         - │         180,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2018  │    310,0│         - │         210,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2019  │    320,0│         - │         220,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │2020  │    340,0│         - │         240,0│      - │    100,0│

│      │                                   │                      │Итого │   2060,0│         - │        1445,0│      - │    615,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.4.│Оказание  финансовой  поддержки   в│Минкультуры Чувашии   │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │реализации  музейных   проектов   и│                      │2013  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │программ, продвижении инновационных│                      │2014  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │подходов    в    музейном     деле,│                      │2015  │    120,0│         - │         120,0│      - │       - │

│      │направленных   на   сохранение    и│                      │2016  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │интерпретацию     культурного     и│                      │2017  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │исторического наследия республики  │                      │2018  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    230,0│         - │         230,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1450,0│         - │        1450,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.5.│Создание  единого   информационного│Минкультуры Чувашии,  │2010  │       - │         - │   текущее    │      - │       - │

│      │интернет-портала "Музеи Чувашии"   │государственные музеи │2011  │       - │         - │финансирование│      - │       - │

│      │                                   │Чувашской Республики  │Итого │       - │         - │              │      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.6.│Поддержка     проектов      научных│Минкультуры Чувашии,  │2012  │     25,0│         - │          25,0│      - │       - │

│      │исследований  в  области  музейного│государственные музеи │2013  │     25,0│         - │          25,0│      - │       - │

│      │дела, концепций и программ развития│Чувашской Республики  │2014  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │музеев, совершенствования рекламно-│                      │2015  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │издательской деятельности          │                      │2016  │    170,0│         - │         170,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    190,0│         - │         190,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    210,0│         - │         210,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    225,0│         - │         225,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    240,0│         - │         240,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1235,0│         - │        1235,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.7.│Внедрение   новых   технологий    в│Минкультуры Чувашии,  │2012  │     50,0│         - │          50,0│      - │       - │

│      │учетно-хранительную    деятельность│государственные музеи │2013  │     75,0│         - │          75,0│      - │       - │

│      │государственных  музеев   Чувашской│Чувашской Республики  │2014  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │Республики,            приобретение│                      │2015  │    120,0│         - │         120,0│      - │       - │

│      │специального оборудования          │                      │2016  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │    300,0│         - │         300,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    320,0│         - │         320,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1565,0│         - │        1565,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.8.│Реализация           международных,│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    150,0│         - │            - │      - │    150,0│

│      │всероссийских    и     региональных│государственные музеи │2011  │    250,0│         - │            - │      - │    250,0│

│      │музейно-выставочных        проектов│Чувашской Республики  │2012  │    800,0│         - │         500,0│      - │    300,0│

│      │(страхование          произведений,│                      │2013  │    950,0│         - │         600,0│      - │    350,0│

│      │перевозка, монтаж-демонтаж и т.д.) │                      │2014  │   1030,0│         - │         650,0│      - │    380,0│

│      │                                   │                      │2015  │   1140,0│         - │         700,0│      - │    440,0│

│      │                                   │                      │2016  │   1500,0│         - │        1000,0│      - │    500,0│

│      │                                   │                      │2017  │   2160,0│         - │        1600,0│      - │    560,0│

│      │                                   │                      │2018  │   2230,0│         - │        1600,0│      - │    630,0│

│      │                                   │                      │2019  │   2690,0│         - │        2000,0│      - │    690,0│

│      │                                   │                      │2020  │   2750,0│         - │        2000,0│      - │    750,0│

│      │                                   │                      │Итого │  15650,0│         - │       10650,0│      - │   5000,0│

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  6.9.│Оказание                финансовой,│Минкультуры Чувашии,  │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │организационной           поддержки│государственные музеи │2014  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │государственным  музеям   Чувашской│Чувашской Республики  │2016  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │Республики       в       проведении│                      │2017  │    200,0│         - │         200,0│      - │       - │

│      │мероприятий, посвященных  юбилейным│                      │2019  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │датам их создания                  │                      │Итого │   1800,0│         - │        1800,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 6.10.│Создание электронных  путеводителей│Минкультуры Чувашии,  │2014  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │(гиды) по музеям республики        │государственные музеи │2015  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │Чувашской Республики  │2016  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 6.11.│Обновление   экспозиций    филиалов│Минкультуры Чувашии   │2012  │    100,0│         - │         100,0│      - │       - │

│      │государственных  музеев   Чувашской│                      │2013  │    150,0│         - │         150,0│      - │       - │

│      │Республики                         │                      │2014  │    250,0│         - │         250,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │    750,0│         - │         750,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │   2250,0│         - │        2250,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 6.12.│Создание  организационных,  научно-│Минкультуры Чувашии,  │2010  │    135,0│      135,0│            - │      - │       - │

│      │технических, финансовых условий для│государственные музеи │2012  │    450,0│         - │         450,0│      - │       - │

│      │обеспечения  безопасности  музейных│Чувашской Республики, │2013  │    500,0│         - │         500,0│      - │       - │

│      │собраний   путем   приобретения   и│органы местного       │2014  │    700,0│         - │         700,0│      - │       - │

│      │установки   систем    пожарной    и│самоуправления        │2015  │    810,0│         - │         810,0│      - │       - │

│      │охранной сигнализации,  модификации│                      │2016  │   1100,0│         - │        1100,0│      - │       - │

│      │средств и способов защиты  музейных│                      │2017  │   1250,0│         - │        1250,0│      - │       - │

│      │предметов                          │                      │2018  │   1500,0│         - │        1500,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │   1750,0│         - │        1750,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │   2000,0│         - │        2000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  10195,0│      135,0│       10060,0│      - │       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу VI                │                      │2010  │    315,0│      135,0│            - │      - │    180,0│

│      │                                   │                      │2011  │    385,0│         - │         100,0│      - │    285,0│

│      │                                   │                      │2012  │   2105,0│         - │        1755,0│      - │    350,0│

│      │                                   │                      │2013  │   2300,0│         - │        1900,0│      - │    400,0│

│      │                                   │                      │2014  │   3310,0│         - │        2850,0│      - │    460,0│

│      │                                   │                      │2015  │   3820,0│         - │        3280,0│      - │    540,0│

│      │                                   │                      │2016  │   5010,0│         - │        4410,0│      - │    600,0│

│      │                                   │                      │2017  │   7980,0│         - │        7220,0│      - │    760,0│

│      │                                   │                      │2018  │   8240,0│         - │        7410,0│      - │    830,0│

│      │                                   │                      │2019  │   9525,0│         - │        8635,0│      - │    890,0│

│      │                                   │                      │2020  │   6690,0│         - │        5740,0│      - │    950,0│

│      │                                   │                      │Итого │  49680,0│      135,0│       43300,0│      - │   6245,0│

├──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│                                                VII. Инвестиционные мероприятия                                                 │

├──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┤

│  7.1.│Строительство,        реконструкция│Минкультуры Чувашии   │2010  │  97827,1│    70000,0│       27827,1│      - │       - │

│      │объектов культуры:                 │                      │2011  │  78011,2│    40000,0│       38011,2│      - │       - │

│      │                                   │                      │2012  │ 212000,0│         - │      212000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2013  │ 288888,8│         - │      288888,8│      - │       - │

│      │                                   │                      │2014  │ 305000,0│         - │      305000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │ 276000,0│         - │      276000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │ 200000,0│         - │      200000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │ 175000,0│         - │      175000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │ 218000,0│         - │      218000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │ 175000,0│         - │      175000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │ 140000,0│         - │      140000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │2165727,1│   110000,0│     2055727,1│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция существующего  здания│                      │2010  │  97827,1│    70000,0│       27827,1│      - │       - │

│      │ГУК    "Национальная     библиотека│                      │2011  │  54900,0│    40000,0│       14900,0│        │         │

│      │Чувашской       Республики"       и│                      │Итого │ 152727,1│   110000,0│       42727,1│      - │       - │

│      │строительство пристроя с переходом │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция     здания      музея│                      │2012  │  30000,0│         - │       30000,0│      - │       - │

│      │В.И.Чапаева -      филиала      ГУК│                      │2013  │  20000,0│         - │       20000,0│      - │       - │

│      │"Чувашский национальный музей"     │                      │Итого │  50000,0│         - │       50000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашская│                      │2012  │  80000,0│         - │       80000,0│      - │       - │

│      │государственная филармония"        │                      │2013  │  80000,0│         - │       80000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2014  │  80000,0│         - │       80000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │ 340000,0│         - │      340000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция      здания       РГУ│                      │2011  │  21111,2│         - │       21111,2│      - │       - │

│      │"Государственный исторический архив│                      │2013  │  28888,8│         - │       28888,8│      - │       - │

│      │Чувашской Республики"              │                      │Итого │  50000,0│         - │       50000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашский│                      │2012  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │государственный   театр   оперы   и│                      │2013  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │балета"                            │                      │2014  │ 130000,0│         - │      130000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2015  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │ 430000,0│         - │      430000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашский│                      │2012  │   2000,0│         - │        2000,0│      - │       - │

│      │государственный   экспериментальный│                      │2013  │  20000,0│         - │       20000,0│      - │       - │

│      │театр драмы"                       │                      │Итого │  22000,0│         - │       22000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция   здания   РГОУ   СПО│                      │2015  │  16000,0│         - │       16000,0│      - │       - │

│      │"Чувашское республиканское  училище│                      │Итого │  16000,0│         - │       16000,0│      - │       - │

│      │культуры (техникум)"               │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция   здания   РГОУ   СПО│                      │2014  │  10000,0│         - │       10000,0│      - │       - │

│      │"Чебоксарское  музыкальное  училище│                      │2015  │   5000,0│         - │        5000,0│      - │       - │

│      │(техникум) им. Ф.П.Павлова"        │                      │2016  │  20000,0│         - │       20000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  35000,0│         - │       35000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция  здания  РГУ  "Дворец│                      │2014  │  25000,0│         - │       25000,0│      - │       - │

│      │культуры тракторостроителей"       │                      │2015  │  25000,0│         - │       25000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2016  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │ 350000,0│         - │      350000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │строительство      пристроя       к│                      │2013  │  40000,0│         - │       40000,0│      - │       - │

│      │фондохранилищу   и    реконструкция│                      │2014  │  60000,0│         - │       60000,0│      - │       - │

│      │здания      фондохранилища      ГУК│                      │2015  │  30000,0│         - │       30000,0│      - │       - │

│      │"Национальный    музей    Чувашской│                      │2016  │  80000,0│         - │       80000,0│      - │       - │

│      │Республики"                        │                      │Итого │ 210000,0│         - │      210000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашская│                      │2017  │   5000,0│         - │        5000,0│      - │       - │

│      │республиканская    детско-юношеская│                      │2018  │  20000,0│         - │       20000,0│      - │       - │

│      │библиотека"                        │                      │2019  │  15000,0│         - │       15000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  40000,0│         - │       40000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция      здания       РГУ│                      │2018  │   8000,0│         - │        8000,0│      - │       - │

│      │"Государственный архив  современной│                      │2019  │  60000,0│         - │       60000,0│      - │       - │

│      │истории Чувашской Республики"      │                      │2020  │ 100000,0│         - │      100000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │ 168000,0│         - │      168000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция      здания       ГУК│                      │2017  │  40000,0│         - │       40000,0│      - │       - │

│      │"Государственный    ордена    "Знак│                      │2018  │  40000,0│         - │       40000,0│      - │       - │

│      │Почета"    русский    драматический│                      │Итого │  80000,0│         - │       80000,0│      - │       - │

│      │театр"                             │                      │      │         │           │              │        │         │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашский│                      │2011  │   2000,0│         - │        2000,0│      - │       - │

│      │государственный театр кукол"       │                      │2017  │  30000,0│         - │       30000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │  30000,0│         - │       30000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │  62000,0│         - │       62000,0│      - │       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция здания ГУК "Чувашский│                      │2018  │  20000,0│         - │       20000,0│        │         │

│      │государственный  ордена   Трудового│                      │2019  │ 100000,0│         - │      100000,0│        │         │

│      │Красного   Знамени    академический│                      │2020  │  40000,0│         - │       40000,0│        │         │

│      │драматический       театр       им.│                      │Итого │ 160000,0│         - │      160000,0│        │         │

│      │К.В.Иванова"                       │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│  7.2.│Строительство         незавершенных│Минкультуры Чувашии,  │2012  │  22015,2│    17392,0│            - │  4623,2│       - │

│      │объектов    сельских     учреждений│органы местного       │2013  │  12493,5│     9869,9│            - │  2623,6│       - │

│      │культуры:                          │самоуправления        │2014  │  16962,7│    13400,5│            - │  3562,2│       - │

│      │                                   │                      │2015  │  19935,2│    15748,8│            - │  4186,4│       - │

│      │                                   │                      │Итого │  71406,6│    56411,2│            - │ 14995,4│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция  здания  РДК   в   с.│                      │2012  │  16000,0│    13000,0│            - │  3000,0│       - │

│      │Батырево Батыревского района       │                      │2013  │   7230,0│     6000,0│            - │  1230,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │  23230,0│    19000,0│            - │  4230,0│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция  здания  РДК   в   с.│                      │2012  │   2860,2│     2392,0│            - │   468,2│       - │

│      │Моргауши Моргаушского района       │                      │2013  │   2319,9│     1869,9│            - │   450,0│       - │

│      │                                   │                      │2014  │   1850,5│     1400,5│            - │   450,0│       - │

│      │                                   │                      │2015  │   2198,8│     1748,8│            - │   450,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   9229,4│     7411,2│            - │  1818,2│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция   Тюрлеминского   СДК│                      │2014  │   2630,0│     2000,0│            - │   630,0│       - │

│      │Тюрлеминского  сельского  поселения│                      │2015  │   3957,3│     3000,0│            - │   957,3│       - │

│      │Козловского района                 │                      │Итого │   6587,3│     5000,0│            - │  1587,3│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция  ДК  в   д.   Сутчево│                      │2014  │   6117,2│     5000,0│            - │  1117,2│       - │

│      │Мариинско-Посадского района        │                      │2015  │   6470,0│     5000,0│            - │  1470,0│       - │

│      │                                   │                      │Итого │  12587,2│    10000,0│            - │  2587,2│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │реконструкция  ДК  в  с.   Атлашево│                      │2012  │   3155,0│     2000,0│            - │  1155,0│       - │

│      │Чебоксарского района               │                      │2013  │   2943,6│     2000,0│            - │   943,6│       - │

│      │                                   │                      │Итого │   6098,6│     4000,0│            - │  2098,6│       - │

│      ├───────────────────────────────────┤                      ├──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │завершение            строительства│                      │2014  │   6365,0│     5000,0│            - │  1365,0│       - │

│      │Бахтиаровского           социально-│                      │2015  │   7309,1│     6000,0│            - │  1309,1│       - │

│      │культурного   центра   Янтиковского│                      │Итого │  13674,1│    11000,0│            - │  2674,1│       - │

│      │района                             │                      │      │         │           │              │        │         │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Всего по разделу VII               │                      │2010  │  97827,1│    70000,0│       27827,1│      - │       - │

│      │                                   │                      │2011  │  78011,2│    40000,0│       38011,2│      - │       - │

│      │                                   │                      │2012  │ 234015,2│    17392,0│      212000,0│  4623,2│       - │

│      │                                   │                      │2013  │ 301382,3│     9869,9│      288888,8│  2623,6│       - │

│      │                                   │                      │2014  │ 321962,7│    13400,5│      305000,0│  3562,2│       - │

│      │                                   │                      │2015  │ 295935,2│    15748,8│      276000,0│  4186,4│       - │

│      │                                   │                      │2016  │ 200000,0│         - │      200000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2017  │ 175000,0│         - │      175000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2018  │ 218000,0│         - │      218000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2019  │ 175000,0│         - │      175000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │2020  │ 140000,0│         - │      140000,0│      - │       - │

│      │                                   │                      │Итого │2237133,7│   166411,2│     2055727,1│ 14995,4│       - │

├──────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│      │Итого по подпрограмме              │                      │2010  │ 134469,5│    76035,9│       42683,6│  4480,0│  11270,0│

│      │                                   │                      │2011  │ 143423,7│    45262,0│       81746,7│  5148,0│  11267,0│

│      │                                   │                      │2012  │ 342105,2│    19942,0│      300835,0│  9393,2│  11935,0│

│      │                                   │                      │2013  │ 419492,3│    12549,9│      385558,8│  8353,6│  13030,0│

│      │                                   │                      │2014  │ 449187,7│    16420,5│      410130,0│  8892,2│  13745,0│

│      │                                   │                      │2015  │ 435845,2│    18863,8│      391030,0│ 10561,4│  15390,0│

│      │                                   │                      │2016  │ 354045,0│     3325,0│      328630,0│  6005,0│  16085,0│

│      │                                   │                      │2017  │ 353385,0│     3410,0│      323330,0│  8270,0│  18375,0│

│      │                                   │                      │2018  │ 403840,0│     3690,0│      373490,0│  7695,0│  18965,0│

│      │                                   │                      │2019  │ 379705,0│     3995,0│      344810,0│  9640,0│  21260,0│

│      │                                   │                      │2020  │ 349820,0│     4385,0│      314100,0│  9530,0│  21805,0│

│      │                                   │                      │Итого │3765318,6│   207879,1│     3296344,1│ 87968,4│ 173127,0│

└──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по результатам ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации федеральных целевых программ.

<**> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

Наименование           - подпрограмма "Развитие художественного образования

подпрограммы             и  поддержка   молодых   дарований   в   Чувашской

Республике" (далее - подпрограмма)

Основание              - Закон Российской Федерации "Об образовании";

для принятия             Федеральный  закон  "О  высшем  и   послевузовском

решения                  профессиональном образовании";

о разработке             постановление   Кабинета    Министров    Чувашской

подпрограммы             Республики  от  30  октября  2006  г.  N  274   "О

совершенствовании и  расширении  сферы  применения

программно-целевых       методов        бюджетного

планирования"

Государственный        - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

заказчик                 информационной политики и архивного дела Чувашской

подпрограммы             Республики

Разработчик            - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

подпрограммы             информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики

Цели подпрограммы      - сохранение  и  развитие  сложившейся  в  Чувашской

Республике системы художественного  образования  в

сфере культуры и искусства;

обеспечение условий для  эффективного  развития  и

модернизации системы образования в сфере  культуры

и  искусства   в   соответствии   с   приоритетами

государственной  политики  в  области  культуры  и

искусства и  стратегическими  задачами  социально-

экономического развития Чувашской Республики

Задачи подпрограммы    - повышение  качества  профессиональной   подготовки

специалистов в сфере культуры и искусства;

разработка   и   внедрение   системы   мониторинга

потребности в специалистах и создание на ее основе

концепции  действий  на  рынке   труда   в   сфере

культуры;

совершенствование       системы       непрерывного

профессионального образования в сфере культуры;

сохранение    и    развитие    системы     научно-

методического       обеспечения       деятельности

образовательных учреждений культуры и искусства;

подготовка творческих  кадров  к  профессиональной

деятельности в сфере культуры и искусства, а также

педагогических кадров для системы  художественного

образования;

существенное  укрепление   материально-технической

базы образовательных  учреждений,  формирование  в

системе  художественного  образования  нормативно-

правовых и организационно-экономических механизмов

многоканального финансирования

Важнейшие              - увеличение    охвата    учащихся    дополнительным

целевые                  образованием  в   детских   школах   искусств   по

индикаторы               отношению  к  числу  учащихся  1   -   9   классов

подпрограммы             общеобразовательных школ;

увеличение удельного веса  преподавателей  детских

школ   искусств    с    высшим    профессиональным

образованием;

увеличение  удельного  веса  выпускников   средних

специальных и высших учебных заведений, работающих

в отрасли культуры

Срок реализации        - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                 - общий объем финансирования подпрограммы составляет

и источники              41742,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

финансирования           республиканского бюджета  Чувашской  Республики  -

подпрограммы             32152,8 тыс. рублей;

местных бюджетов - 5145,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 4445,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые              - увеличение    охвата    учащихся    дополнительным

конечные                 образованием  в   детских   школах   искусств   по

результаты               отношению  к  числу  учащихся  1   -   9   классов

реализации               общеобразовательных школ с 14,0  процента  в  2008

подпрограммы             году до 15,0 процента в 2020 году;

увеличение удельного веса  преподавателей  детских

школ   искусств    с    высшим    профессиональным

образованием с 70,0 процента в 2008 году  до  90,0

процента в 2020 году;

увеличение  удельного  веса  выпускников   средних

специальных и высших учебных заведений, работающих

в отрасли культуры,  с  40,0  процента  от  общего

количества работников в отрасли  культуры  в  2008

году до 80,0 процента в 2020 году

Система                - контроль   за   ходом    выполнения   подпрограммы

организации              осуществляет   Министерство   культуры,  по  делам

контроля                 национальностей,   информационной    политики    и

за выполнением           архивного дела Чувашской  Республики.  Исполнители

подпрограммы             мероприятий  подпрограммы ежегодно к 15 февраля до

2021   года   представляют   информацию   о   ходе

реализации мероприятий подпрограммы в Министерство

культуры, по делам национальностей, информационной

политики  и  архивного  дела Чувашской Республики.

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики   ежегодно  к  1  марта  до  2021  года

представляет    в    Министерство   экономического

развития,   промышленности  и  торговли  Чувашской

Республики   и   Министерство  финансов  Чувашской

Республики доклад о ходе реализации подпрограммы и

эффективности использования финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации   подпрограммы

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  20  февраля 2021 г. представляет в

Министерство        экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерство   финансов  Чувашской  Республики  на

согласование  доклад  о  реализации подпрограммы и

эффективности  использования финансовых средств за

весь  период  ее  реализации. После согласования с

Министерством       экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерством    финансов   Чувашской   Республики

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  1  марта  2021  г.  представляет в

Кабинет  Министров  Чувашской  Республики доклад о

реализации     подпрограммы     и    эффективности

использования финансовых средств за весь период ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Современный уровень развития культуры и искусства в Чувашской Республике во многом обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой художественного образования детей, а именно: сетью образовательных учреждений, подготовкой кадров, совершенствованием различных форм деятельности по повышению квалификации специалистов отрасли культуры.

Система художественного образования включает в себя 49 учреждений дополнительного художественного образования (далее - детские школы искусств), 3 средних специальных учебных заведения и Чувашский государственный институт культуры и искусств. В образовательных учреждениях культуры и искусства обучается свыше 16,6 тыс. человек. Процент охвата учащихся дополнительным образованием в детских школах искусств по отношению к числу учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ в 2008 году составил 14 процентов (в Российской Федерации - 11,1 процента), что свидетельствует о росте потребности детей в получении художественно-эстетического образования. В школах открываются новые специальности, расширяются возрастные рамки обучающихся.

Ежегодно учащиеся и студенты учебных заведений культуры и искусства добиваются общественного признания на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, становятся стипендиатами Министерства культуры Российской Федерации "Юные дарования" и Президента Чувашской Республики. Талантливые дети активно участвуют в различных конкурсах, смотрах и мастер-классах, благодаря чему расширяется и насыщается художественная и музыкальная среда, являющаяся одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей.

В настоящее время реализуется Концепция подготовки кадров отрасли культуры Чувашской Республики на 2006 - 2010 годы, определяющая стратегические направления деятельности в сфере подготовки кадров с учетом передовых образовательных тенденций, координирующая взаимодействие учреждений культуры, искусства, образования, находящихся в республике.

Ведется планомерная работа по модернизации образовательного процесса в детских школах искусств. В 2007 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 9 детских школ искусств республики получили музыкальные инструменты на сумму 1,5 млн. рублей.

Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в развитии системы художественного образования существует ряд серьезных проблем. Нуждается в совершенствовании нормативно-правовое обеспечение системы художественного образования. Требуется внедрение в учебный процесс современных технологий, новых технических средств обучения. Остаются нерешенными вопросы укрепления материально-технической базы учебных заведений: обеспечение охраны и пожарной безопасности, низкий уровень технической оснащенности учебного процесса, изношенность музыкальных инструментов, крайне недостаточное комплектование фондов учебных библиотек специальной научно-методической и нотной литературой последних лет издания. Износ музыкальных инструментов в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П.Павлова и Чувашском республиканском училище культуры составляет более 90 процентов. Остается низкой обеспеченность образовательных учреждений сценическими костюмами. С внедрением информационных технологий в деятельность учреждений культуры республики возникает необходимость создания в образовательных учреждениях лабораторий и кабинетов технических средств, оснащенных современным световым и звуковым оборудованием.

Особую тревогу вызывает техническое состояние зданий, в которых располагаются образовательные учреждения в сфере культуры и искусства. Согласно статистике из 49 детских школ искусств в капитальном ремонте нуждаются 27 школ. Требуются реконструкция учебного корпуса и общежития Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П.Павлова и завершение строительства спортивного зала и столовой Чувашского республиканского училища культуры.

Общей для образовательных учреждений остается проблема старения педагогических кадров. Необходимо дальнейшее совершенствование системы обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. Остается высоким процент молодых специалистов-выпускников учебных заведений культуры и искусства, не работающих в отрасли. Низкая заработная плата, слабая социальная защищенность выпускников, отсутствие законодательной базы закрепления студентов, обучающихся на бюджетной основе, за определенным местом работы приводят к утрате кадровых ресурсов.

В структуре профессиональной подготовки отсутствует ряд специальностей, востребованных современной инфраструктурой культурного производства. Необходимо формирование новых специализаций и программ профессиональной переподготовки. Планируется открыть новые специальности в Чувашском государственном институте культуры и искусств: в 2010 году - "Хореографическое исполнительство", "Звукорежиссура театрализованных представлений", в Чувашском республиканском училище культуры: в 2011 году - "Этнохудожественное творчество", в 2015 году - "Фотовидеотворчество". В предстоящие годы необходимо внедрить в учебный процесс государственные образовательные стандарты нового поколения.

Требуется целевая подготовка педагогов и выпускников института в аспирантурах ведущих высших учебных заведений страны. Необходимо разработать и реализовать республиканскую программу повышения квалификации "Управленческий менеджмент" в соответствии с современными квалификационными требованиями к руководителям отрасли культуры.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели

эффективности ее реализации

Целями подпрограммы являются:

сохранение и развитие сложившейся в Чувашской Республике системы художественного образования в сфере культуры и искусства;

обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере культуры и искусства;

разработка и внедрение системы мониторинга потребности специалистов и создание на ее основе концепции действий на рынке труда в сфере культуры;

совершенствование системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

сохранение и развитие системы научно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений культуры и искусства;

подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного образования;

существенное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, формирование в системе художественного образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов многоканального финансирования.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в табл. 1.

- Таблица 1

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│       Индикаторы       │                       По годам реализации                             │

│                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                        │2008 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │

├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│            1           │  2  │ 3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │

└────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Увеличение        охвата  14,0  14,1  14,2  14,3  14,4  14,5  14,6  14,7  14,8  14,9  15,0  15,0

учащихся  дополнительным

образованием  в  детских

школах    искусств    по

отношению     к    числу

учащихся  1 - 9  классов

общеобразовательных

школ, процентов

Удельный             вес  70    70    71    73    75    78    80    82    85    88    89    90

преподавателей   детских

школ искусств  с  высшим

образованием,

процентов

Удельный вес выпускников  40    43    45    48    50    55    60    65    70    75    78    80

средних      и    высших

специальных      учебных

заведений, работающих  в

отрасли        культуры,

процентов

Комплексная      оценка                             умеренно эффективная        эффективная

эффективности

деятельности Минкультуры

Чувашии     в      сфере

государственных закупок

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы будет осуществлена следующая система мероприятий:

совершенствование нормативно-правовой базы развития художественного образования;

приведение структуры специальностей и специализаций в системе художественного образования в соответствие с потребностями отрасли в кадрах, открытие новых специальностей и специализаций;

интегрирование учреждений дополнительного образования детей в процессы подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях культуры и искусства;

внедрение в систему художественного образования государственных образовательных стандартов нового поколения;

оказание содействия в проведении аккредитации, лицензировании и аттестации образовательных учреждений и педагогических кадров;

подготовка предложений по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников учебных заведений культуры и искусства;

создание необходимых условий для выявления и становления молодых дарований в области культуры и искусства;

поддержка одаренных детей и молодежи в развитии их профессиональных способностей, организация их участия в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях, семинарах и т.д.;

организация и проведение республиканских конкурсов, фестивалей, смотров художественного творчества, летних творческих школ, тренингов, научно-практических конференций;

совершенствование практики целевой, контрактной подготовки специалистов в учебных заведениях культуры и искусства, расширение взаимного сотрудничества с работодателями в рамках социального партнерства, проведение ярмарок вакансий;

поддержка образовательных инноваций, научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений культуры и искусства;

государственная поддержка в модернизации материально-технической базы, пожарно-охранной системы учебных заведений культуры и искусства.

Реализация данных мероприятий позволит сохранить и модернизировать систему образования в сфере культуры и искусства республики, процесс подготовки и повышения квалификации специалистов.

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 41742,8 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики - 32152,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 5145,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 4445,0 тыс. рублей (табл. 2).

- Таблица 2

Объемы финансирования подпрограммы

| Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 2010 | 761,4 | 211,4 | 350,0 | 200,0 |
| 2011 | 761,4 | 211,4 | 350,0 | 200,0 |
| 2012 | 2580,0 | 1860,0 | 405,0 | 315,0 |
| 2013 | 3200,0 | 2470,0 | 410,0 | 320,0 |
| 2014 | 3580,0 | 2790,0 | 420,0 | 370,0 |
| 2015 | 3905,0 | 3025,0 | 480,0 | 400,0 |
| 2016 | 4420,0 | 3480,0 | 495,0 | 445,0 |
| 2017 | 4750,0 | 3760,0 | 510,0 | 480,0 |
| 2018 | 5250,0 | 4150,0 | 565,0 | 535,0 |
| 2019 | 6000,0 | 4850,0 | 575,0 | 575,0 |
| 2020 | 6535,0 | 5345,0 | 585,0 | 605,0 |
| Итого | 41742,8 | 32152,8 | 5145,0 | 4445,0 |

- Приложение

к подпрограмме

"Развитие художественного образования

и поддержка молодых дарований

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 26.05.2011 N 213)

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N   │      Наименование мероприятий      │     Исполнители     │Срок  │          Источники финансирования, тыс. рублей             │

│ п/п  │                                    │                     │испол-├──────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┤

│      │                                    │                     │нения │  всего   │ федеральный │республиканский│ местные │внебюд-  │

│      │                                    │                     │(годы)│          │  бюджет <*> │     бюджет    │ бюджеты │жетные   │

│      │                                    │                     │      │          │             │  Чувашской    │         │источники│

│      │                                    │                     │      │          │             │  Республики   │         │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤

│  1   │                 2                  │          3          │  4   │    5     │      6      │       7       │    8    │    9    │

└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘

I. Совершенствование нормативно-правовой базы развития художественного образования

1.1. Подготовка       предложений      по  Минкультуры           2010 -        -             -               -         -         -

совершенствованию  законодательных и  Чувашии               2020

иных   нормативных   правовых  актов

Чувашской    Республики    в   сфере

художественного образования

1.2. Разработка Концепции художественного  Минкультуры           2010          -             -       текущее           -         -

образования   в   сфере  культуры  и  Чувашии                                                финансирование

искусства  в Чувашской Республике на

2010 - 2020 годы

II. Развитие системы художественного образования Чувашии

2.1. Открытие   новых   специальностей  и  Минкультуры           2012       250,0            -            150,0        -      100,0

и специализаций                       Чувашии, РГОУ ВПО     2013       300,0            -            200,0        -      100,0

"Чувашский            2014       370,0            -            250,0        -      120,0

государственный       2015       405,0            -            275,0        -      130,0

институт культуры     2016       440,0            -            290,0        -      150,0

и искусств", РГОУ     2017       520,0            -            350,0        -      170,0

СПО "Чувашское        2018       560,0            -            370,0        -      190,0

республиканское       2019       630,0            -            420,0        -      210,0

училище культуры      2020       690,0            -            460,0        -      230,0

(техникум)"           Итого     4165,0            -           2765,0        -     1400,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

2.2. Проведение мероприятий по внедрению   Минкультуры Чувашии,  2011          -             -               -         -         -

в       систему     художественного   республиканские       2012       150,0            -            150,0        -         -

образования         государственных   образовательные       2013       350,0            -            350,0        -         -

образовательных  стандартов  нового   учреждения культуры   Итого      500,0            -            500,0        -         -

поколения                             и искусства

(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.3. Аккредитация,   лицензирование    и   Минкультуры Чувашии,  2011         15,0           -             15,0        -         -

аттестация          образовательных   Минобразования        Итого        15,0           -             15,0        -         -

учреждений       и       аттестация   Чувашии

педагогических кадров

(п. 2.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.4. Повышение             квалификации,   Минкультуры           2010        100,0           -               -       50,0      50,0

переподготовка,          стажировка   Чувашии, РГОУ ВПО     2011        100,0           -               -       50,0      50,0

специалистов учреждений культуры  и   "Чувашский            2012        185,0           -             75,0      55,0      55,0

искусства    в    соответствии    с   государственный       2013        220,0           -            100,0      60,0      60,0

ежегодными планами работы             институт культуры и   2014        280,0           -            140,0      70,0      70,0

искусств", органы     2015        310,0           -            150,0      80,0      80,0

местного              2016        360,0           -            170,0      95,0      95,0

самоуправления <**>   2017        410,0           -            190,0     110,0     110,0

2018        440,0           -            210,0     115,0     115,0

2019        480,0           -            230,0     125,0     125,0

2020        520,0           -            250,0     135,0     135,0

Итого      3405,0           -           1515,0     945,0     945,0

(п. 2.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.5. Издание   новых  учебников,  учебных  Минкультуры           2010 -         -            -       текущее           -         -

пособий,  монографий  по  искусству,  Чувашии,              2020                             финансирование

истории   и   теории  художественной  республиканские

культуры                              образовательные

учреждения культуры

и искусства

2.6. Организация   целевой,  контрактной   Минкультуры Чувашии   2010         50,0           -             50,0        -         -

подготовки специалистов в    высших                         2011         40,0           -             40,0        -         -

образовательных   учреждениях   для                         2012        100,0           -            100,0        -         -

учреждений   культуры   и искусства                         2013        175,0           -            175,0        -         -

Чувашской Республики                                        2014        250,0           -            250,0        -         -

2015        290,0           -            290,0        -         -

2016        350,0           -            350,0        -         -

2017        370,0           -            370,0        -         -

2018        420,0           -            420,0        -         -

2019        460,0           -            460,0        -         -

2020        500,0           -            500,0        -         -

Итого      3005,0           -           3005,0        -         -

(п. 2.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.7. Поддержка образовательных инноваций,  Минкультуры Чувашии   2012         50,0           -             50,0        -         -

исследовательской                  и                        2013         70,0           -             70,0        -         -

экспериментальной       деятельности                        2014         75,0           -             75,0        -         -

образовательных учреждений                                  2015         80,0           -             80,0        -         -

2016         80,0           -             80,0        -         -

2017         90,0           -             90,0        -         -

2018        110,0           -            110,0        -         -

2019        120,0           -            120,0        -         -

2020        135,0           -            135,0        -         -

Итого       810,0           -            810,0        -         -

2.8. Организация  и  проведение  торжеств  Минкультуры           2014        100,0           -            100,0        -         -

образовательных          учреждений,  Чувашии,              2019        200,0           -            200,0        -         -

посвященных юбилейным датам (25, 50,  республиканские       2020        200,0           -            200,0        -         -

75   лет   и  далее  кратно  25)  их  образовательные       Итого       500,0           -            500,0        -         -

создания                              учреждения

культуры и

искусства

2.9. Приобретение       республиканскими   Минкультуры Чувашии,  2010        300,0           -               -      300,0        -

образовательными       учреждениями   органы местного       2011        300,0           -               -      300,0        -

культуры   и  искусства музыкальных   самоуправления        2012       1470,0           -           1120,0     350,0        -

инструментов,         компьютерного   муниципальных         2013       1600,0           -           1250,0     350,0        -

оборудования,           прикладного   районов и городских   2014       1850,0           -           1500,0     350,0        -

программного обеспечения и  другого   округов <**>          2015       2050,0           -           1650,0     400,0        -

оборудования                                                2016       2300,0           -           1900,0     400,0        -

2017       2400,0           -           2000,0     400,0        -

2018       2650,0           -           2200,0     450,0        -

2019       2950,0           -           2500,0     450,0        -

2020       3250,0           -           2800,0     450,0        -

Итого     21120,0           -          16920,0    4200,0        -

(п. 2.9 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.10. Ремонт   и   модернизация   пожарно-  Минкультуры           2010 -         -            -       текущее           -         -

охранной                сигнализации  Чувашии,              2020                             финансирование

республиканских      образовательных  республиканские

учреждений культуры и искусства       образовательные

учреждения

культуры и

искусства

Всего по разделу II                                         2010        450,0           -             50,0     350,0      50,0

2011        455,0           -             55,0     350,0      50,0

2012       2205,0           -           1645,0     405,0     155,0

2013       2715,0           -           2145,0     410,0     160,0

2014       2925,0           -           2315,0     420,0     190,0

2015       3135,0           -           2445,0     480,0     210,0

2016       3530,0           -           2790,0     495,0     245,0

2017       3790,0           -           3000,0     510,0     280,0

2018       4180,0           -           3310,0     565,0     305,0

2019       4840,0           -           3930,0     575,0     335,0

2020       5295,0           -           4345,0     585,0     365,0

Итого     33520,0           -          26030,0    5145,0    2345,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

III. Поддержка молодых дарований  в Чувашии

3.1. Проведение  конкурсов,  фестивалей,   Минкультуры Чувашии,  2010        171,4           -            101,4        -       70,0

выставок,           мастер-классов,   РГОУ ВПО "Чувашский   2011        146,4           -             76,4        -       70,0

конференций, авторских концертов  и   государственный       2012        195,0           -            125,0        -       70,0

выставок  наиболее одаренных детей,   институт культуры и   2013        245,0           -            175,0        -       70,0

летних        творческих       школ   искусств"             2014        340,0           -            250,0        -       90,0

республиканского,    регионального,                         2015        380,0           -            290,0        -       90,0

всероссийского    и  международного                         2016        440,0           -            340,0        -      100,0

уровней          по       проблемам                         2017        470,0           -            370,0        -      100,0

художественного образования                                 2018        540,0           -            420,0        -      120,0

2019        580,0           -            460,0        -      120,0

2020        620,0           -            500,0        -      120,0

Итого      4127,8           -           3107,8        -     1020,0

(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.2. Организация  работы по представлению  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -               -         -         -

одаренных    детей   на   назначение                        2020

стипендий  Минкультуры  России "Юные

дарования",   Президента   Чувашской

Республики; выплата стипендий

3.3. Целевая поддержка участия одаренных   Минкультуры Чувашии   2010        140,0           -             60,0        -       80,0

детей        в       международных,                         2011        160,0           -             80,0        -       80,0

всероссийских,         региональных                         2012        180,0           -             90,0        -       90,0

конкурсах, фестивалях, смотрах                              2013        240,0           -            150,0        -       90,0

2014        315,0           -            225,0        -       90,0

2015        390,0           -            290,0        -      100,0

2016        450,0           -            350,0        -      100,0

2017        490,0           -            390,0        -      100,0

2018        530,0           -            420,0        -      110,0

2019        580,0           -            460,0        -      120,0

2020        620,0           -            500,0        -      120,0

Итого      4095,0           -           3015,0        -     1080,0

(п. 3.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по разделу III                                        2010        311,4           -            161,4        -      150,0

2011        306,4           -            156,4        -      150,0

2012        375,0           -            215,0        -      160,0

2013        485,0           -            325,0        -      160,0

2014        655,0           -            475,0        -      180,0

2015        770,0           -            580,0        -      190,0

2016        890,0           -            690,0        -      200,0

2017        960,0           -            760,0        -      200,0

2018       1070,0           -            840,0        -      230,0

2019       1160,0           -            920,0        -      240,0

2020       1240,0           -           1000,0        -      240,0

Итого      8222,8           -           6122,8        -     2100,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по подпрограмме                                       2010        761,4           -            211,4     350,0     200,0

2011        761,4           -            211,4     350,0     200,0

2012       2580,0           -           1860,0     405,0     315,0

2013       3200,0           -           2470,0     410,0     320,0

2014       3580,0           -           2790,0     420,0     370,0

2015       3905,0           -           3025,0     480,0     400,0

2016       4420,0           -           3480,0     495,0     445,0

2017       4750,0           -           3760,0     510,0     480,0

2018       5250,0           -           4150,0     565,0     535,0

2019       6000,0           -           4850,0     575,0     575,0

2020       6535,0           -           5345,0     585,0     605,0

Итого     41742,8           -          32152,8    5145,0    4445,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по результатам ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации федеральных  целевых программ.

<**> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

Наименование           - подпрограмма "Реализация Концепции государственной

подпрограммы             национальной  политики  Российской   Федерации   в

Чувашской Республике" (далее - подпрограмма)

Основание              - Федеральный закон "Об общественных объединениях";

для принятия             Федеральный   закон   "О    национально-культурной

решения                  автономии";

о разработке             Указ Президента Российской Федерации  от  15  июня

подпрограммы             1996  г.   N   909   "Об   утверждении   Концепции

государственной национальной  политики  Российской

Федерации";

постановление   Кабинета    Министров    Чувашской

Республики  от  30  октября  2006  г.  N  274   "О

совершенствовании и  расширении  сферы  применения

программно-целевых       методов        бюджетного

планирования"

Государственный        - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

заказчик                 информационной политики и архивного дела Чувашской

подпрограммы             Республики

Разработчик            - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

подпрограммы             информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики

Цели подпрограммы      - укрепление общественной  стабильности,  дальнейшая

гармонизация          межнационального           и

межконфессионального   согласия   в    республике,

упрочение     общероссийской     гражданской     и

духовно-нравственной  общности  с   учетом   задач

стратегии социально-экономического и политического

развития   Российской   Федерации   и    Чувашской

Республики

Задачи подпрограммы    - совершенствование        целостной         системы

этнокультурного   развития   народов   с    учетом

стратегии  социально-экономического   развития   и

национальной политики Чувашской Республики;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных

отношений,     формирование     патриотизма      и

толерантности;

создание  нормативно-правовой   и   научной   базы

реализации государственной национальной политики;

обеспечение     условий     для     удовлетворения

этнокультурных потребностей народов, проживающих в

Чувашской Республике;

поддержка   деятельности    национально-культурных

объединений,    оказание    им     информационной,

методической  и  финансовой  помощи  в  реализации

уставных    требований,    обеспечение     единого

культурного пространства;

реализация прав на получение образования на родном

языке,    удовлетворение    национально-культурных

запросов посредством образования;

развитие    международных    и     межрегиональных

культурных связей, поддержка  чувашской  диаспоры,

интеграция в международный культурный процесс;

взаимодействие  с  религиозными  объединениями  по

формированию    духовно-нравственных     ценностей

общества

Важнейшие целевые      - увеличение    количества    национально-культурных

индикаторы               объединений Чувашской Республики;

подпрограммы             увеличение    количества    национально-культурных

объединений   чувашей   в   субъектах   Российской

Федерации и зарубежных странах;

увеличение     количества     поддержанных      из

республиканского  бюджета   Чувашской   Республики

проектов     по     реализации     Государственной

национальной  политики  Российской   Федерации   в

Чувашской Республике, единиц

Срок реализации        - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                 - общий    объем     финансирования     подпрограммы

и источники              составляет 49434,0 тыс. рублей,  в  том  числе  за

финансирования           счет средств:

подпрограммы             республиканского бюджета  Чувашской  Республики  -

21814,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 8465,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 19155,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые конечные     - увеличение    количества    национально-культурных

результаты реализации    объединений Чувашской Республики  с  22  единиц  в

подпрограммы             2008 году до 26 единиц в 2020 году;

увеличение    количества    национально-культурных

объединений   чувашей   в   субъектах   Российской

Федерации и зарубежных странах с 76 единиц в  2008

году до 86 единиц в 2020 году;

увеличение     количества     поддержанных      из

республиканского  бюджета   Чувашской   Республики

проектов     по     реализации     Государственной

национальной  политики  Российской   Федерации   в

Чувашской Республике с 24 единиц в 2008 году до 36

единиц в 2020 году

Система                - контроль   за   ходом   выполнения    подпрограммы

организации              осуществляет  Министерство  культуры,   по   делам

контроля                 национальностей,   информационной    политики    и

за выполнением           архивного дела Чувашской  Республики.  Исполнители

подпрограммы             мероприятий подпрограммы  ежегодно  к  15  февраля

до  2021  года  представляют  информацию  о   ходе

реализации     мероприятий     подпрограммы      в

Министерство культуры, по  делам  национальностей,

информационной   политики   и    архивного    дела

Чувашской Республики.  Министерство  культуры,  по

делам национальностей, информационной  политики  и

архивного дела Чувашской Республики ежегодно  к  1

марта до  2021 года  представляет  в  Министерство

экономического    развития,    промышленности    и

торговли  Чувашской  Республики   и   Министерство

финансов  Чувашской  Республики  доклад   о   ходе

реализации    подпрограммы     и     эффективности

использования финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации   подпрограммы

Министерство культуры, по  делам  национальностей,

информационной   политики   и    архивного    дела

Чувашской  Республики  до  20  февраля   2021   г.

представляет   в    Министерство    экономического

развития,  промышленности  и  торговли   Чувашской

Республики  и  Министерство   финансов   Чувашской

Республики на  согласование  доклад  о  реализации

подпрограммы   и    эффективности    использования

финансовых средств за весь период  ее  реализации.

После      согласования      с       Министерством

экономического    развития,    промышленности    и

торговли  Чувашской  Республики  и   Министерством

финансов   Чувашской    Республики    Министерство

культуры,      по      делам      национальностей,

информационной   политики   и    архивного    дела

Чувашской  Республики   до   1   марта   2021   г.

представляет   в   Кабинет   Министров   Чувашской

Республики  доклад  о  реализации  подпрограммы  и

эффективности  использования  финансовых   средств

за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Современная ситуация в сфере межнациональных отношений и основные тенденции этнокультурного развития чувашского народа и других национальностей в Чувашской Республике обусловлены комплексом исторических, социально-экономических и этнокультурных факторов как общероссийского, так и регионального масштаба. Опыт и результаты, полученные в ходе реализации предыдущих программ (в 1998 - 2005 годах и в 2005 - 2010 годах), учет реальной общественно-политической ситуации республики, ее истории и прогноза социально-экономического развития потребовали принятия новой подпрограммы.

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, в Чувашской Республике проживало 1313,8 тыс. человек, из них 796,2 тыс. (60,6 процента) - горожане, 517,6 тыс. (39,4 процента) - сельские жители. Уменьшилась численность всех основных национальностей республики, за исключением татар. Однако представительство основных этнических групп практически не изменилось: чуваши составляют 67,7 процента населения республики, русские - 26,5 процента, татары - 2,8 процента, мордва - 1,2 процента, остальные (1,8 процента) - представители 93 национальностей и 9 этнических групп. В то же время с конца 1990-х годов численность ряда национальных групп в республике увеличилась, особенно за счет мигрантов из кавказских и среднеазиатских регионов.

Взаимоотношения основных национальностей республики не обременены каким-либо историческим конфликтогенным фактором. На характер межнациональных отношений в республике определяющее влияние оказывают взаимоотношения между чувашами и русскими, составляющими вместе 94,2 процента населения. Резко выраженные и устойчивые взаимные этнические предубеждения у них отсутствуют, что в значительной мере обусловлено общностью исторических судеб и конфессиональным единством.

Положительным фактором ранее действовавших подпрограмм реализации Концепции государственной национальной политики Чувашской Республики являются поддержание позитивного межнационального и межконфессионального согласия, дальнейшее этнокультурное развитие чувашского народа и других национальностей республики. В период с 2000 года количество национально-культурных объединений возросло на 13 единиц, в настоящее время в республике работают 22 национально-культурных объединения представителей 12 национальностей: чувашей, русских, татар, мордвы, мари, азербайджанцев, армян, башкир, белорусов, евреев, немцев, узбеков.

Национально-культурные объединения становятся активными и деятельными субъектами общественно-политической жизни, участвуют в работе различных консультативных органов, созданных при органах власти. В 2007 году был образован Совет по делам национальностей при Министерстве культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики для рассмотрения вопросов консолидации усилий по обеспечению межнационального согласия. Активно работают в этом направлении Совет при Управлении Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике и Общественный совет при Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике.

В общеобразовательных школах улучшилось изучение чувашского языка как одного из государственных языков Чувашской Республики, дальнейшее развитие получило преподавание национальных языков. В настоящее время в республике функционируют 525 общеобразовательных школ, из них 332 - чувашские, 171 - русская, 18 - татарских, 4 - мордовские. Работа по совершенствованию методики преподавания национальных языков, особенно в городских школах, должна быть продолжена.

Результатом реализации ранее действовавших подпрограмм является дальнейшее укрепление международных и межрегиональных культурных связей. В период с 2000 года количество чувашских национально-культурных объединений увеличилось на 47 единиц. В настоящее время за пределами республики в 29 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах функционируют 79 национально-культурных объединений.

На территории республики зарегистрированы 283 религиозные организации 12 конфессий. Динамика количества религиозных организаций представлена в табл. 1.

- Таблица 1

Динамика

количества религиозных организаций в Чувашской Республике

(на 31 декабря соответствующего года)

┌────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐

│  N │   Конфессии    │               Годы               │

│ п/п│                ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│    │                │ 1999 │ 2004 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │

└────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1. Христианство:

1.1. православие        182    201     213    206    214

1.2. старообрядчество     -      1       1      1      1

1.3. протестантизм       15     24      25     21     20

2. Ислам               13     19      27     37     45

3. Иудаизм              1      1       1      1      1

4. Другие               5      5       3      2      2

Всего              216    249     269    268    283

Взаимоотношения между властью, обществом и конфессиями носят бесконфликтный характер. Республиканский, районные и городские советы по взаимодействию с религиозными объединениями ведут активную работу в сфере сохранения и развития стабильных межконфессиональных отношений и взаимодействия в обществе.

Современное состояние межнациональных отношений в Чувашской Республике требует новых концептуальных подходов и прежде всего осознания того, что полиэтничность общества - это поле для развития и созидательной деятельности всех национальностей. При общей тенденции укрепления гражданского правосознания, усиления внимания государства к вопросам гармонизации межнациональных отношений дестабилизирующими факторами остаются нерешенность в целом по стране отдельных вопросов социальной сферы, проявление различных форм нетерпимости, в том числе бытового национализма, ксенофобии, особенно в городах и в молодежной среде.

Одним из важных вопросов является сохранение этнической культуры и языка чувашского народа, проживающего за пределами Чувашской Республики. С 90-х годов XX века произошло уменьшение численности чувашей в Российской Федерации на 136,4 тыс. человек (7,7 процента), из них в Чувашской Республике - на 17,6 тыс. человек (1,9 процента), в других субъектах федерации - на 118,8 тыс. человек (13,7 процента).

По данным переписи 2002 года, 54,3 процента чувашей проживают в Чувашской Республике, остальные расселены в более чем 60 регионах России: в Татарстане (126,5 тыс.), Башкортостане (117,3 тыс.), Самарской (101,4 тыс.), Ульяновской (111,3 тыс.), Тюменской (30,2 тыс.) областях, Красноярском крае (16,9 тыс.) и в других регионах.

Национальная политика должна носить стратегический характер, создавать условия для равноправного развития и сотрудничества народов Чувашской Республики. В этой связи важное значение приобретает единство позиций всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, различных политических и общественных движений республики. При реализации данной подпрограммы следует учитывать общественное мнение, научный анализ, прогноз и оценку последствий принимаемых решений.

В соответствии с Соглашением между Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, Союзом журналистов Чувашской Республики и Советом по делам национальностей об информационном сотрудничестве в сфере культуры и межнациональных отношений необходимо обратить особое внимание на вопросы информационного освещения хода реализации государственной национальной политики.

Фактором, оказывающим влияние на формирование межнациональных отношений, являются вопросы адаптации мигрантов к новым условиям жизни. В 2008 году на территории Чувашии число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, увеличилось на 27,3 процента. Абсолютное большинство иностранных работников - граждане СНГ. Гражданство Российской Федерации приобрели 993 человека. В связи с этим актуализируются вопросы повышения эффективности социокультурной интеграции иммигрантов, в том числе посредством привлечения к решению этих задач негосударственных общественных организаций.

Программный подход позволяет создавать условия для формирования этнокультурного диалога, толерантного мышления и поведения многонационального населения республики на современном этапе развития с учетом интеграционных процессов, миграционного потока, реальной этнической и этнополитической ситуации. Необходимость принятия новой подпрограммы вызвана также осложнением задач, стоящих перед обществом и государством в этой сфере.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности

ее реализации

Основными целями подпрограммы являются укрепление общественной стабильности, дальнейшая гармонизация межнационального и межконфессионального согласия в республике, упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности с учетом задач стратегии социально-экономического и политического развития Российской Федерации и Чувашской Республики.

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач:

совершенствование целостной системы этнокультурного развития народов с учетом стратегии социально-экономического развития и национальной политики Чувашской Республики;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование патриотизма и толерантности;

создание нормативно-правовой и научной базы реализации государственной национальной политики;

обеспечение условий для удовлетворения этнокультурных потребностей народов, проживающих в Чувашской Республике;

поддержка деятельности национально-культурных объединений, оказание им информационной, методической и финансовой помощи в реализации уставных требований, обеспечение единого культурного пространства;

реализация прав на получение образования на родном языке, удовлетворение национально-культурных запросов посредством образования;

развитие международных и межрегиональных культурных связей, поддержка чувашской диаспоры, интеграция в международный культурный процесс;

взаимодействие с религиозными объединениями по формированию духовно-нравственных ценностей общества.

Реализация подпрограммы обеспечит:

проведение государственной национальной политики в Чувашской Республике на научно обоснованных принципах;

сохранение стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений;

сохранение и развитие национально-культурной самобытности чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской Республике;

поддержку деятельности национально-культурных объединений Чувашской Республики, их гражданских инициатив, содействующих развитию толерантности, укреплению и развитию партнерских отношений, механизмов диалога;

развитие системы национального образования;

издание литературы на национальных языках;

развитие единого культурного пространства чувашского народа;

развитие инфраструктуры для реализации подпрограммы, проведение социологических исследований и мониторинга;

содействие в удовлетворении этнокультурных потребностей и интересов чувашей, проживающих за пределами Чувашской Республики;

содействие интеграции в местное сообщество этнических групп, формирующихся в рамках миграционных процессов;

решение политических и социальных задач, способствующих позитивному развитию Чувашской Республики, консолидации общества, повышению имиджа республики среди субъектов Российской Федерации.

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы приведены в табл. 2.

- Таблица 2

Индикаторы

эффективности реализации подпрограммы

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│       Индикаторы      │                  По годам реализации                      │

│                       ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│                       │2008│2010│2011│2012│2013│2014│2015│2016│2017│2018│2019│2020│

└───────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Количество национально-   22   22   23   23   24   24   24   24   25   25   26   26

культурных  объединений

Чувашской   Республики,

единиц

Количество национально-   76   79   79   79   80   81   82   83   83   84   85   86

культурных  объединений

чувашей   в   субъектах

Российской Федерации  и

зарубежных     странах,

единиц

Количество поддержанных   24   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36

из     республиканского

бюджета       Чувашской

Республики     проектов

по           реализации

Государственной

национальной   политики

Российской Федерации  в

Чувашской   Республике,

единиц

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий, основанная на приоритетах государственной национальной политики Российской Федерации и Чувашской Республики с учетом современной этнополитической ситуации, представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение основных целей и задач подпрограммы:

- Организационные мероприятия. Развитие нормативно-правовой и научной базы:

организация работы Совета по делам национальностей и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями;

оказание информационной и методической помощи органам государственной власти Чувашской Республики и органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по вопросам реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике и взаимодействия с религиозными объединениями;

подготовка аналитических материалов по вопросам деятельности органов государственной власти Чувашской Республики в сфере реализации государственной национальной политики, взаимодействия с национальными и религиозными объединениями;

проведение социологических исследований и мониторингов состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике;

организация научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепления общественной стабильности, формирования патриотизма и толерантности.

- Гармонизация межнационального согласия и сохранение этнокультурного многообразия в Чувашской Республике:

оказание информационно-методической и финансовой поддержки деятельности национально-культурных объединений Чувашской Республики в реализации уставных требований, сохранении этнической самобытности и развитии национальной культуры и языка, расширении межрегиональных и международных культурных связей;

поддержка культурных инициатив учреждений и организаций республики в проведении мероприятий по реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике;

проведение всероссийских, всечувашских, межрегиональных, республиканских и муниципальных национальных праздников, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий;

организация изучения национальных языков в общеобразовательных школах, совершенствование методики их преподавания;

проведение в учреждениях культуры и образования мероприятий по формированию уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации и Чувашской Республики, воспитанию патриотизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, толерантного отношения к культуре, традициям, обычаям и религии других народов.

- Развитие межрегиональных и международных культурных связей. Поддержка чувашской диаспоры:

организация работы по реализации договоров, соглашений и протоколов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенных между Чувашской Республикой и субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в области культуры и по делам национальностей. Продолжение работы по реализации соглашений о культурном сотрудничестве между Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры и по делам национальностей;

оказание информационно-методической помощи национально-культурным объединениям чувашей в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах в проведении национальных праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и других мероприятий;

направление творческих коллективов Чувашской Республики в субъекты Российской Федерации и зарубежные страны с чувашской диаспорой для участия в национальных праздниках и других культурно-массовых мероприятиях;

оказание содействия субъектам Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения в целевой подготовке специалистов для учреждений культуры и образования.

- Взаимодействие с религиозными объединениями:

осуществление координационной работы по вопросам взаимодействия органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, организаций и учреждений республики с религиозными объединениями;

поддержка инициатив организаций в Чувашской Республике в сфере взаимодействия с религиозными объединениями в осуществлении культурно-просветительских мероприятий;

оказание содействия религиозным объединениям в Чувашской Республике в осуществлении гуманитарных, социально-культурных, просветительских и благотворительных мероприятий, акций милосердия.

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников (табл. 3).

- Таблица 3

Объемы финансирования подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республи- канского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 2010 | 2747,0 | - | 1077,0 | 510,0 | 1160,0 |
| 2011 | 4387,0 | - | 2577,0 | 550,0 | 1260,0 |
| 2012 | 3460,0 | - | 1485,0 | 600,0 | 1375,0 |
| 2013 | 3780,0 | - | 1640,0 | 650,0 | 1490,0 |
| 2014 | 4060,0 | - | 1745,0 | 705,0 | 1610,0 |
| 2015 | 4330,0 | - | 1840,0 | 760,0 | 1730,0 |
| 2016 | 4690,0 | - | 2005,0 | 825,0 | 1860,0 |
| 2017 | 4980,0 | - | 2120,0 | 880,0 | 1980,0 |
| 2018 | 5280,0 | - | 2245,0 | 935,0 | 2100,0 |
| 2019 | 5685,0 | - | 2460,0 | 995,0 | 2230,0 |
| 2020 | 6035,0 | - | 2620,0 | 1055,0 | 2360,0 |
| Итого | 49434,0 | - | 21814,0 | 8465,0 | 19155,0 |

- Приложение

к подпрограмме "Реализация Концепции

государственной национальной политики

Российской Федерации

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 26.05.2011 N 213)

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│  N   │      Наименование мероприятий      │     Исполнители     │Срок  │  Всего,  │  Источники финансирования, тыс. рублей          │

│ п/п  │                                    │                     │испол-│   тыс.   ├─────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┤

│      │                                    │                     │нения │  рублей  │ федеральный │республиканский│ местные │внебюд-  │

│      │                                    │                     │(годы)│          │ бюджет <**> │бюджет Чуваш-  │ бюджеты │жетные   │

│      │                                    │                     │      │          │             │ской Республики│         │источники│

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤

│  1   │                 2                  │          3          │  4   │    5     │      6      │       7       │    8    │    9    │

└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘

I. Организационные мероприятия. Развитие нормативно-правовой и научной базы

1.1. Организация работы Совета  по  делам  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -        текущее          -         -

национальностей    и    Совета    по                        2020                             финансирование

взаимодействию     с    религиозными

объединениями

1.2. Оказание       информационной      и  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

методической      помощи     органам                        2020

государственной   власти   Чувашской

Республики    и   органам   местного

самоуправления,     учреждениям    и

организациям  по вопросам реализации

Концепции            государственной

национальной   политики   Российской

Федерации  в  Чувашской Республике и

взаимодействия     с    религиозными

объединениями

1.3. Подготовка  аналитических материалов  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

по   вопросам  деятельности  органов                        2020

государственной   власти   Чувашской

Республики:

в  сфере  реализации государственной

национальной        политики       и

взаимодействия    с    национальными

общественными объединениями;

в     сфере     взаимодействия     с

религиозными объединениями

1.4. Проведение           социологических  Минкультуры Чувашии,  2010         49,0           -              49,0       -         -

исследований и  мониторинг состояния  ГНУ "Чувашский        2011          4,0           -               4,0       -         -

межнациональных                    и  институт              2012         95,0           -              95,0       -         -

межконфессиональных    отношений   в  гуманитарных наук"    2013        105,0           -             105,0       -         -

Чувашской    Республике.     Издание  (далее - ЧГИГН)       2014        115,0           -             115,0       -         -

сборников             информационно-                        2015        130,0           -             130,0       -         -

аналитических материалов                                    2016        145,0           -             145,0       -         -

2017        160,0           -             160,0       -         -

2018        175,0           -             175,0       -         -

2019        190,0           -             190,0       -         -

2020        200,0           -             200,0       -         -

Итого      1368,0           -            1368,0       -         -

(п. 1.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.5. Организация      научно-практических  Минкультуры Чувашии,  2010         30,0           -              30,0       -         -

конференций,    круглых      столов,  органы местного       2011         24,0           -              24,0       -         -

семинаров          по       вопросам  самоуправления <*>,   2012         80,0           -              80,0       -         -

межнациональных                    и  ЧГИГН                 2013         90,0           -              90,0       -         -

межконфессиональных       отношений,                        2014        100,0           -             100,0       -         -

укрепления              общественной                        2015        110,0           -             110,0       -         -

стабильности,           формирования                        2016        130,0           -             130,0       -         -

патриотизма      и    толерантности,                        2017        140,0           -             140,0       -         -

сохранения            этнокультурной                        2018        155,0           -             155,0       -         -

самобытности   народов,  проживающих                        2019        170,0           -             170,0       -         -

на территории республики                                    2020        185,0           -             185,0       -         -

Итого      1214,0           -            1214,0       -         -

(п. 1.5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.6. Информационная поддержка баннеров на  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

сайте       Минкультуры      Чувашии                        2020

"Многонациональная     Чувашия"    и

"Религиозный мир Чувашии"

Всего по разделу I                                          2010         79,0           -              79,0       -         -

2011         28,0           -              28,0       -         -

2012        175,0           -             175,0       -         -

2013        195,0           -             195,0       -         -

2014        215,0           -             215,0       -         -

2015        240,0           -             240,0       -         -

2016        275,0           -             275,0       -         -

2017        300,0           -             300,0       -         -

2018        330,0           -             330,0       -         -

2019        360,0           -             360,0       -         -

2020        385,0           -             385,0       -         -

Итого      2582,0           -            2582,0       -         -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

II. Гармонизация межнационального согласия и сохранение этнокультурного многообразия в Чувашской Республике

2.1. Оказание  информационно-методической  Минкультуры Чувашии,  2010       1040,0           -             740,0    100,0     200,0

и  финансовой поддержки деятельности  органы местного       2011       1125,0           -             795,0    110,0     220,0

национально-культурных   объединений  самоуправления        2012       1170,0           -             810,0    120,0     240,0

в Чувашской Республике в  реализации                        2013       1290,0           -             900,0    130,0     260,0

уставных    требований,   сохранении                        2014       1340,0           -             920,0    140,0     280,0

этнической самобытности  и  развитии                        2015       1375,0           -             925,0    150,0     300,0

национальной  культуры    и   языка,                        2016       1430,0           -             950,0    160,0     320,0

расширении     межрегиональных     и                        2017       1485,0           -             975,0    170,0     340,0

международных культурных связей                             2018       1540,0           -            1000,0    180,0     360,0

2019       1670,0           -            1100,0    190,0     380,0

2020       1750,0           -            1150,0    200,0     400,0

Итого     15215,0           -           10265,0   1650,0    3300,0

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.2. Поддержка   культурных     инициатив  Минкультуры Чувашии,  2010        348,0           -              48,0    100,0     200,0

организаций в  Чувашской  Республике  органы местного       2011        370,0           -              40,0    110,0     220,0

в    проведении    мероприятий    по  самоуправления        2012        475,0           -             115,0    120,0     240,0

реализации                 Концепции                        2013        515,0           -             125,0    130,0     260,0

государственной         национальной                        2014        560,0           -             140,0    140,0     280,0

политики   Российской  Федерации   в                        2015        605,0           -             155,0    150,0     300,0

Чувашской Республике                                        2016        650,0           -             170,0    160,0     320,0

2017        695,0           -             185,0    170,0     340,0

2018        740,0           -             200,0    180,0     360,0

2019        790,0           -             220,0    190,0     380,0

2020        840,0           -             240,0    200,0     400,0

Итого      6588,0           -            1638,0   1650,0    3300,0

(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.3. Проведение            всероссийских,  Минкультуры Чувашии,  2010        325,0           -              25,0    100,0     200,0

всечувашских,       межрегиональных,  Минобразования        2011        355,0           -              25,0    110,0     220,0

республиканских   и    муниципальных  Чувашии, Минспорт     2012        425,0           -              65,0    120,0     240,0

национальных             праздников,  Чувашии, органы       2013        460,0           -              70,0    130,0     260,0

фестивалей,   конкурсов   и   других  местного              2014        500,0           -              80,0    140,0     280,0

культурно-массовых мероприятий        самоуправления,       2015        540,0           -              90,0    150,0     300,0

национально-          2016        590,0           -             110,0    160,0     320,0

культурные            2017        630,0           -             120,0    170,0     340,0

объединения <*>       2018        670,0           -             130,0    180,0     360,0

2019        710,0           -             140,0    190,0     380,0

2020        750,0           -             150,0    200,0     400,0

Итого      5955,0                        1005,0   1650,0    3300,0

(п. 2.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.4. Организация  работы по использованию  органы                2010 -         -            -       текущее           -         -

государственных  языков  и  символов  исполнительной        2020                            финансирование

Чувашской  Республики  в  оформлении  власти Чувашской

вывесок,   названий  улиц,  скверов,  Республики,

площадей, текстов рекламы и т.д.      органы местного

самоуправления

2.5. Организация   изучения  национальных  Минобразования        2010 -         -            -       текущее           -         -

языков в общеобразовательных школах.  Чувашии, органы       2020                            финансирование

Совершенствование    методики     их  местного

преподавания                          самоуправления

2.6. Использование  при  проектировании и  Минстрой Чувашии,     2010 -         -            -       текущее           -         -

строительстве                         органы местного       2020                            финансирование

архитектурно-градостроительных        самоуправления

ансамблей   и  объектов,  в  отделке

фасадов   и   интерьеров   зданий  и

сооружений,     оформлении     улиц,

скверов,  площадей и парков, въездов

в   муниципальные  районы  чувашских

национальных символов и элементов

2.7. Поддержка    выпуска   продукции   и  Минэкономразвития     2010 -         -            -                -        -         -

сувениров с национальным орнаментом,  Чувашии, органы       2020

открытия  предприятий  общественного  местного

питания чувашской национальной кухни  самоуправления

2.8. Проведение мероприятий,  посвященных  Минкультуры Чувашии,  2010        365,0           -              65,0    100,0     200,0

юбилейным   и    памятным     датам,  Минобразования        2011        406,0           -              76,0    110,0     220,0

связанным с  культурой  и   историей  Чувашии,              2012        425,0           -              65,0    120,0     240,0

чувашского народа,    представителей  органы местного       2013        460,0           -              70,0    130,0     260,0

других национальностей,  проживающих  самоуправления        2014        500,0           -              80,0    140,0     280,0

в Чувашской Республике                                      2015        540,0           -              90,0    150,0     300,0

2016        590,0           -             110,0    160,0     320,0

2017        630,0           -             120,0    170,0     340,0

2018        670,0           -             130,0    180,0     360,0

2019        710,0           -             140,0    190,0     380,0

2020        750,0           -             150,0    200,0     400,0

Итого      6046,0                        1096,0   1650,0    3300,0

(п. 2.8 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.9. Обеспечение     государственных    и  Минкультуры           2010 -         -            -       текущее           -         -

муниципальных  библиотек литературой  Чувашии, органы       2020                            финансирование

и периодическими изданиями на языках  местного

народов,   проживающих  в  Чувашской  самоуправления

Республике

2.10. Издание книг на национальном языке с  Минкультуры Чувашии

обеспечением   приоритета    выпуска                        2010 -         -            -       текущее           -         -

детской литературы                                          2020                            финансирование

2.11. Разработка и издание научных  трудов  ЧГИГН                 2010 -         -            -       текущее           -         -

и  монографий  по культуре и истории                        2020                            финансирование

чувашского   народа,  представителей

других  национальностей, проживающих

в  Чувашской Республике. Продолжение

выпуска      многотомного      свода

чувашского    фольклора   "Чувашское

народное творчество"

2.12. Проведение  в учреждениях культуры и  Минкультуры           2010 -         -            -       текущее           -         -

образования      мероприятий      по  Чувашии,              2020                            финансирование

формированию уважительного отношения  Минобразования

к      государственным      символам  Чувашии, органы

Российской   Федерации  и  Чувашской  местного

Республики,  воспитанию патриотизма,  самоуправления

укреплению     межнационального    и

межконфессионального       согласия,

толерантного  отношения  к культуре,

традициям,  обычаям и религии других

народов

2.13. Проведение  мероприятий по улучшению  УФМС по Чувашской     2010 -         -            -       текущее           -         -

адаптации  к социально-экономическим  Республике <*>, МВД   2020                            финансирование

и    правовым   условиям   Чувашской  по Чувашии <*>

Республики  иммигрантов, прибывших в

республику    с    целью    трудовой

деятельности

2.14. Оказание   содействия   общественным  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

советам  при  национально-культурных                        2020

объединениях Чувашской Республики по

работе с иммигрантами

Всего по разделу II                                         2010       2078,0           -             878,0    400,0     800,0

2011       2256,0           -             936,0    440,0     880,0

2012       2495,0           -            1055,0    480,0     960,0

2013       2725,0           -            1165,0    520,0    1040,0

2014       2900,0           -            1220,0    560,0    1120,0

2015       3060,0           -            1260,0    600,0    1200,0

2016       3260,0           -            1340,0    640,0    1280,0

2017       3440,0           -            1400,0    680,0    1360,0

2018       3620,0           -            1460,0    720,0    1440,0

2019       3880,0           -            1600,0    760,0    1520,0

2020       4090,0           -            1690,0    800,0    1600,0

Итого     33804,0           -           14004,0   6600,0   13200,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

III. Развитие межрегиональных и международных культурных связей. Поддержка чувашской диаспоры

3.1. Организация работы   по   реализации  Минкультуры Чувашии,  2010        138,0           -              18,0     60,0      60,0

договоров, соглашений  и  протоколов  органы местного       2011       1676,0           -            1556,0     60,0      60,0

о   торгово-экономическом,   научно-  самоуправления        2012        195,0           -              65,0     65,0      65,0

техническом        и      культурном                        2013        210,0           -              70,0     70,0      70,0

сотрудничестве    между    Чувашской                        2014        240,0           -              80,0     80,0      80,0

Республикой и субъектами  Российской                        2015        270,0           -              90,0     90,0      90,0

Федерации и зарубежными  странами  в                        2016        330,0           -             110,0    110,0     110,0

сфере   культуры    и    по    делам                        2017        360,0           -             120,0    120,0     120,0

национальностей.  Продолжение работы                        2018        390,0           -             130,0    130,0     130,0

по    реализации     соглашений    о                        2019        420,0           -             140,0    140,0     140,0

культурном   сотрудничестве    между                        2020        450,0           -             150,0    150,0     150,0

Минкультуры   Чувашии   и   органами                        Итого      4679,0           -            2529,0   1075,0    1075,0

исполнительной   власти    субъектов

Российской   Федерации   в     сфере

культуры и по делам национальностей

(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.2. Оказание  информационно-методической  Минкультуры           2010 -         -            -                -        -         -

помощи        национально-культурным  Чувашии, МОО          2020

объединениям   чувашей  в  субъектах  "Чувашский

Российской  Федерации  и  зарубежных  национальный

странах  в  проведении  национальных  конгресс" <*>,

праздников,  фестивалей,  конкурсов,  творческие союзы

выставок,    концертов    и   других  <*>

мероприятий

3.3. Направление  творческих  коллективов  Минкультуры Чувашии,  2010        120,0           -              20,0     50,0      50,0

Чувашской   Республики  в   субъекты  органы местного       2011        115,0           -              15,0     50,0      50,0

Российской  Федерации  и  зарубежные  самоуправления, МОО   2012        165,0           -              55,0     55,0      55,0

страны  с  чувашской  диаспорой  для  "Чувашский            2013        180,0           -              60,0     60,0      60,0

участия в национальных праздниках  и  национальный          2014        195,0           -              65,0     65,0      65,0

других            культурно-массовых  конгресс"             2015        210,0           -              70,0     70,0      70,0

мероприятиях                                                2016        225,0           -              75,0     75,0      75,0

2017        240,0           -              80,0     80,0      80,0

2018        255,0           -              85,0     85,0      85,0

2019        285,0           -              95,0     95,0      95,0

2020        315,0           -             105,0    105,0     105,0

Итого      2305,0           -             725,0    790,0     790,0

(п. 3.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.4. Оказание     содействия    субъектам  Минкультуры           2010 -         -            -                -        -         -

Российской  Федерации  с  компактным  Чувашии, ФГОУ         2020

проживанием  чувашского  населения в  ВПО "ЧГУ им.

целевой  подготовке специалистов для  И.Н.Ульянова" <*>,

учреждений культуры и образования     ГОУ ВПО "ЧГПУ им.

И.Я.Яковлева" <*>

3.5. Оказание   содействия   в   развитии  Минэкономразвития     2010 -         -            -                -        -         -

торгово-экономических,       научно-  Чувашии, Минсельхоз   2020

технических   и   культурных  связей  Чувашии,

муниципальных  районов  и  городских  Минкультуры

округов   Чувашской   Республики   с  Чувашии, органы

муниципальными районами и городскими  исполнительной

округами     субъектов    Российской  власти Чувашской

Федерации  с  компактным проживанием  Республики,

чувашей                               органы местного

самоуправления

3.6. Проведение   научных   экспедиций  в  ГНУ "ЧГИГН"           2010 -         -            -       текущее           -         -

субъектах   Российской  Федерации  с                        2020                            финансирование

компактным   проживанием  чувашей  с

целью     изучения    этнокультурной

самобытности,    языка,    культуры,

традиций и обычаев чувашского народа

3.7. Содействие  комплектованию публичных  Минкультуры Чувашии,  2010 -         -            -       текущее           -         -

библиотек и общеобразовательных школ  Минобразования        2020                            финансирование

в   населенных   пунктах   субъектов  Чувашии

Российской  Федерации  с  компактным

проживанием   чувашей   книгами   на

национальном         языке         и

учебно-методической литературой

3.8. Проведение  межрегиональных олимпиад  Минобразования        2010 -         -            -       текущее           -         -

и  конкурсов  по  чувашскому языку и  Чувашии               2020                            финансирование

литературе среди школьников

3.9. Организация     отдыха     чувашских  Минобразования        2010 -         -            -       текущее           -         -

школьников  из  субъектов Российской  Чувашии,              2020                            финансирование

Федерации   и   зарубежных  стран  в  Минкультуры Чувашии,

летних   оздоровительных  лагерях  в  Минздравсоцразвития

Чувашской Республике                  Чувашии, МОО

"Чувашский

национальный

конгресс"

3.10. Проведение           межрегиональных  Минкультуры Чувашии,  2010 -         -            -       текущее           -         -

научно-практических     конференций,  Минобразования        2020                            финансирование

круглых    столов,    семинаров   по  Чувашии, ГНУ

вопросам    сохранения    этнической  "ЧГИГН", МОО

самобытности,   развития   культуры,  "Чувашский

изучения  истории и языка чувашского  национальный

народа, укрепления культурных связей  конгресс"

с чувашской диаспорой

Всего по разделу III                                        2010        258,0           -              38,0    110,0     110,0

2011       1791,0           -            1571,0    110,0     110,0

2012        360,0           -             120,0    120,0     120,0

2013        390,0           -             130,0    130,0     130,0

2014        435,0           -             145,0    145,0     145,0

2015        480,0           -             160,0    160,0     160,0

2016        555,0           -             185,0    185,0     185,0

2017        600,0           -             200,0    200,0     200,0

2018        645,0           -             215,0    215,0     215,0

2019        705,0           -             235,0    235,0     235,0

2020        765,0           -             255,0    255,0     255,0

Итого      6984,0           -            3254,0   1865,0    1865,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

IV. Взаимодействие с религиозными объединениями

4.1. Осуществление координационной работы  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

по  вопросам  взаимодействия органов                        2020

государственной   власти   Чувашской

Республики    и   органов   местного

самоуправления,     организаций    с

религиозными объединениями

4.2. Оказание        методической       и  Минкультуры Чувашии   2010 -         -            -                -        -         -

информационной   помощи  районным  и                        2020

городским  советам по взаимодействию

с религиозными объединениями

4.3. Поддержка  инициатив  организаций  в  Минкультуры Чувашии   2010         74,0           -              24,0       -       50,0

Чувашской    Республике   в    сфере                        2011         70,0           -              20,0       -       50,0

взаимодействия    с     религиозными                        2012        110,0           -              55,0       -       55,0

объединениями    в     осуществлении                        2013        120,0           -              60,0       -       60,0

культурно-просветительских                                  2014        130,0           -              65,0       -       65,0

мероприятий                                                 2015        140,0           -              70,0       -       70,0

2016        150,0           -              75,0       -       75,0

2017        160,0           -              80,0       -       80,0

2018        170,0           -              85,0       -       85,0

2019        190,0           -              95,0       -       95,0

2020        210,0           -             105,0       -      105,0

Итого      1524,0           -             734,0       -      790,0

(п. 4.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

4.4. Проведение совместно с  управлениями  Минкультуры Чувашии,  2010        258,0           -              58,0       -      200,0

традиционных  конфессий  в Чувашской  Чебоксарско-Чувашская 2011        242,0           -              22,0       -      220,0

Республике              мероприятий,  епархия <*>, Духовное 2012        320,0           -              80,0       -      240,0

направленных    на      формирование  Управление Мусульман  2013        350,0           -              90,0       -      260,0

межконфессионального       согласия,  Чувашской Республики  2014        380,0           -             100,0       -      280,0

толерантности,  духовно-нравственных  <*>                   2015        410,0           -             110,0       -      300,0

ценностей личности и общества                               2016        450,0           -             130,0       -      320,0

2017        480,0           -             140,0       -      340,0

2018        515,0           -             155,0       -      360,0

2019        550,0           -             170,0       -      380,0

2020        585,0           -             185,0       -      400,0

Итого      4540,0           -            1240,0       -     3300,0

(п. 4.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

4.5. Оказание    содействия   религиозным  органы                2010 -         -            -       текущее           -         -

объединениям  в Чувашской Республике  исполнительной        2020                            финансирование

в     осуществлении    гуманитарных,  власти Чувашской

социально-культурных,                 Республики,

просветительских и благотворительных  органы   местного

мероприятий, акций милосердия         самоуправления

4.6. Оказание   содействия   традиционным  Минкультуры Чувашии,  2010 -         -            -       текущее           -         -

конфессиям  в Чувашской Республике в  Чебоксарско-          2020                            финансирование

праздновании  знаменательных  дат  и  Чувашская епархия,

юбилейных мероприятий                 Духовное Управление

Мусульман Чувашской

Республики

4.7. Оказание  содействия  жильцам  домов  Минздравсоцразвития   2010 -         -            -       текущее           -         -

ветеранов  и  лицам,  находящимся  в  Чувашии, УФСИН по     2020                            финансирование

лечебно-профилактических учреждениях  Чувашской

и    местах   лишения   свободы,   в  Республике <*>,

организации   специальных  мест  для  Минкультуры

проведения культовых обрядов          Чувашии, органы

местного

самоуправления,

Чебоксарско-

Чувашская

епархия, Духовное

Управление

Мусульман Чувашской

Республики

Всего по разделу IV                                         2010        332,0           -              82,0       -      250,0

2011        312,0           -              42,0       -      270,0

2012        430,0           -             135,0       -      295,0

2013        470,0           -             150,0       -      320,0

2014        510,0           -             165,0       -      345,0

2015        550,0           -             180,0       -      370,0

2016        600,0           -             205,0       -      395,0

2017        640,0           -             220,0       -      420,0

2018        685,0           -             240,0       -      445,0

2019        740,0           -             265,0       -      475,0

2020        795,0           -             290,0       -      505,0

Итого      6064,0           -            1974,0       -     4090,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по подпрограмме                                       2010       2747,0           -            1077,0    510,0    1160,0

2011       4387,0           -            2577,0    550,0    1260,0

2012       3460,0           -            1485,0    600,0    1375,0

2013       3780,0           -            1640,0    650,0    1490,0

2014       4060,0           -            1745,0    705,0    1610,0

2015       4330,0           -            1840,0    760,0    1730,0

2016       4690,0           -            2005,0    825,0    1860,0

2017       4980,0           -            2120,0    880,0    1980,0

2018       5280,0           -            2245,0    935,0    2100,0

2019       5685,0           -            2460,0    995,0    2230,0

2020       6035,0           -            2620,0   1055,0    2360,0

Итого     49434,0           -           21814,0   8465,0   19155,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем.

<**> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по результатам ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации федеральных целевых программ.

- Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование           - подпрограмма  "Культурное  наследие  в   Чувашской

подпрограммы             Республике" (далее - подпрограмма)

Основание              - Федеральный   закон   "Об   объектах   культурного

для разработки           наследия (памятниках истории и  культуры)  народов

подпрограммы             Российской Федерации";

Закон   Чувашской    Республики    "Об    объектах

культурного   наследия   (памятниках   истории   и

культуры) в Чувашской Республике";

постановление   Кабинета    Министров    Чувашской

Республики  от  30  октября  2006  г.  N  274   "О

совершенствовании и  расширении  сферы  применения

программно-целевых       методов        бюджетного

планирования"

Государственный        - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

заказчик                 информационной политики и архивного дела Чувашской

подпрограммы             Республики

Разработчик            - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

подпрограммы             информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики

Цели подпрограммы      - формирование   государственного   учета   объектов

культурного наследия;

сохранение и  эффективное  использование  объектов

культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия

Задачи подпрограммы    - изучение    современного    состояния     объектов

культурного наследия;

обеспечение   сохранности   объектов   культурного

наследия, улучшение  их  физического  состояния  и

приспособление для современного  использования,  а

также организация научно-исследовательских работ;

реализация    специализированных    информационно-

просветительских проектов по  пропаганде  объектов

культурного наследия

Важнейшие целевые      - увеличение  количества  обследованных  в  процессе

индикаторы               мониторинга объектов культурного наследия;

подпрограммы             увеличение   количества   оформленных    паспортов

объектов культурного наследия;

увеличение    количества    выявленных    объектов

культурного наследия;

увеличение  количества  установленных  зон  охраны

объектов культурного наследия;

увеличение  количества  установленных  на  объекты

культурного  наследия  информационных  надписей  и

обозначений;

увеличение   количества   проведенных    проектно-

изыскательских, противоаварийных, консервационных,

восстановительных    и    ремонтно-реставрационных

работ;

увеличение  количества  проведенных  на   объектах

археологического    наследия    исследовательских,

охранно-спасательных работ;

издание  Свода  объектов   культурного   наследия,

расположенных на территории Чувашской Республики;

издание  научной,  научно-популярной   литературы,

альбомов, справочников, брошюр;

создание   электронной   базы   данных    объектов

культурного    наследия,     информационное     ее

сопровождение;

проведение  тематических   семинаров,   совещаний,

круглых столов

Срок реализации        - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                 - общий объем финансирования подпрограммы составляет

и источники              455559,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

финансирования           федерального бюджета - 74394,0 тыс. рублей;

подпрограммы             республиканского бюджета  Чувашской  Республики  -

344420,8 тыс. рублей;

местных бюджетов - 18545,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 18200,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые конечные     - формирование   государственного   учета   объектов

результаты реализации    культурного наследия;

подпрограммы             увеличение   количества   оформленных    паспортов

объектов культурного наследия с 90 единиц  в  2010

году до 290 единиц в 2020 году;

увеличение количества  установленных  на  объектах

культурного  наследия  информационных  надписей  и

обозначений с 14 единиц в 2011 году до 164  единиц

в 2020 году;

увеличение количества разработанных  проектов  зон

охраны объектов культурного наследия до 20  единиц

в 2020 году;

осуществление             проектно-изыскательских,

противоаварийных,                 консервационных,

восстановительных, ремонтно-реставрационных  работ

на 101 объекте культурного наследия;

осуществление     исследовательских,      охранно-

спасательных работ на 20 объектах археологического

наследия;

обеспечение населения необходимой  информацией  по

вопросам  сохранения,  охраны,   использования   и

популяризации объектов культурного наследия

Система                - контроль   за   ходом    выполнения   подпрограммы

организации              осуществляет   Министерство  культуры,   по  делам

контроля                 национальностей,   информационной    политики    и

за выполнением           архивного      дела      Чувашской     Республики.

подпрограммы             Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15

февраля  до  2021  года  представляют информацию о

ходе   реализации   мероприятий   подпрограммы   в

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики.   Министерство   культуры,   по  делам

национальностей,    информационной    политики   и

архивного  дела  Чувашской Республики ежегодно к 1

марта  до  2021  года  представляет в Министерство

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской   Республики   и  Министерство  финансов

Чувашской  Республики  доклад  о  ходе  реализации

подпрограммы    и    эффективности   использования

финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации   подпрограммы

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  20  февраля 2021 г. представляет в

Министерство        экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерство   финансов  Чувашской  Республики  на

согласование  доклад  о  реализации подпрограммы и

эффективности  использования финансовых средств за

весь  период  ее  реализации. После согласования с

Министерством       экономического       развития,

промышленности  и  торговли Чувашской Республики и

Министерством    финансов   Чувашской   Республики

Министерство  культуры,  по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики  до  1  марта  2021  г.  представляет в

Кабинет  Министров  Чувашской  Республики доклад о

реализации     подпрограммы     и    эффективности

использования финансовых средств за весь период ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Культурное наследие в Чувашской Республике представляет собой невозместимые духовные, культурные и материальные ценности, созданные в прошлом. Оно питает современную науку, образование, культуру и является одним из главных оснований для национального самоуважения и признания мировым сообществом.

Современная цивилизация осознала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Любые потери объектов культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и сохранение культурных ценностей - основа развития цивилизации.

В настоящее время на территории Чувашской Республики насчитывается 769 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты культурного наследия), в том числе 674 - принятых на государственную охрану и 95 - вновь выявленных.

На территории Чувашской Республики находятся 46 объектов культурного наследия федерального и 628 - регионального значения.

Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. N 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. N 12 (162) 5 исторических поселений включены в список исторических населенных мест России. Это города Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, Мариинский Посад.

В рамках обеспечения сохранности объектов культурного наследия проводятся мероприятия, направленные на выявление, изучение и сохранение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства.

Ремонтно-реставрационные работы в 2005 - 2009 годах проведены на 25 объектах культурного наследия, в том числе на 9 памятниках федерального и 16 - регионального значения. Объем средств, освоенных за указанный период по ремонтно-реставрационным работам, составил 137,6 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики - 24,0 млн. рублей. Однако выделенные средства не позволили предотвратить ухудшение физического состояния объектов культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики.

Современное состояние дел в области охраны объектов культурного наследия вызывает серьезную обеспокоенность. Состояние более половины (56%) находящихся на государственной охране памятников истории и культуры характеризуется как неудовлетворительное, они нуждаются в проведении противоаварийных, консервационных, ремонтно-реставрационных работ. 14 памятников архитектуры и градостроительства находятся в аварийном состоянии, среди них церковь Иоанна Крестителя (с. Большой Сундырь, Ядринский район), Никольская церковь (с. Чиганары, Ядринский район), комплекс зданий Алатырской духовной пустыни (собор Святого Духа, часовня, церковь Иоанна Воина), Никольская церковь (с. Никольское, Ядринский район), церковь Рождества Богородицы (г. Алатырь), дом при Никольской церкви (г. Алатырь), дом, в котором жили чувашские писатели Ухсай Я.Г. и Ухсай М.Д. (д. Карачево, Козловский район), деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н.Тогаев (г. Мариинский Посад), дом жилой с подвалами (с. Ялушево, Алатырский район), Покровская церковь (с. Ахматово, Алатырский район), Алексеевская церковь (г. Ядрин).

Большую тревогу вызывает состояние объектов культурного наследия - деревянных строений, в том числе связанных с деятельностью выдающихся просветителей чувашского народа И.Н.Ульянова и И.Я.Яковлева. В настоящее время полностью утрачены школы, открытые И.Я.Яковлевым в с. Яльчики и с. Лащ-Таяба Яльчикского района, с. Янтиково Янтиковского района. В критическом состоянии находятся школы, связанные с именем И.Н.Ульянова, в с. Первомайское и с. Сугуты Батыревского района. Не принимаются меры по возрождению ценного образца периода классицизма - дома барона Жомени в Козловском районе. Более 20 деревянных зданий-памятников г. Алатыря нуждаются в незамедлительной реставрации, в том числе декорированный уникальной объемной резьбой дом N 66 по ул. Ленина.

В г. Ядрине на грани разрушения находятся памятники регионального значения - деревянное двухэтажное здание женской прогимназии, связанное с именем известного купца-мецената, депутата Государственной Думы З.Таланцева, и здание бывшего уездного училища. В неотложных работах по реставрации нуждается дом, в котором родился и жил выдающийся ученый-тюрколог, основоположник современного чувашского языкознания Н.И.Ашмарин. Аналогичная ситуация в Мариинско-Посадском, Цивильском и Порецком районах. Безвозвратно утрачены по причине пожара деревянные строения XVIII - XIX веков: дом с лабазами в г. Мариинском Посаде, дом Крыловых и гостиница "Сибирь" в г. Алатыре.

Одним из важнейших направлений подпрограммы является формирование государственного учета объектов культурного наследия. Необходимо провести мониторинг состояния объектов культурного наследия с целью получения полной информации о количестве, состоянии, характере использования, собственниках и пользователях объектов культурного наследия. Данные мониторинга и систематизированное оформление его результатов на цифровых носителях позволят создать электронную базу для осуществления государственной охраны объектов культурного наследия. За время реализации подпрограммы планируется оформить 200 паспортов объектов культурного наследия с учетом требований Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Особо остро стоит проблема сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территориях исторических поселений (городов). В связи с интенсивным хозяйственным освоением их территорий теряются исторический облик и своеобразие гг. Чебоксары, Алатыря, Цивильска, Ядрина, Мариинского Посада. Центральные части указанных городов, обладая высоким культурным и градостроительным потенциалом, являются привлекательными для многочисленных инвесторов, участвующих в реализации строительных проектов.

В то же время градостроительная деятельность, на протяжении последних лет осуществляемая при отсутствии утвержденных границ зон охраны и без точно определенных границ территорий памятников, привела к значительной утрате культурных ценностей. В результате дисгармонирующая застройка возникает в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Российская и мировая практика свидетельствует о том, что в настоящее время установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и (или) природной среде.

На сегодняшний день в гг. Чебоксары, Мариинском Посаде имеются утвержденные проекты зон охраны, которые по многим позициям не соответствуют требованиям, предъявляемым к такому роду документов. С момента их разработки (70 - 80-е годы прошлого века) произошли кардинальные изменения в законодательстве, регулирующем отношения в сфере охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия, изменилась также и градостроительная ситуация в Чувашской Республике.

Необходимо продолжить работы по разработке проектов зон охраны исторических поселений (городов) Чувашской Республики. Их разработка позволит решить вопросы сохранения объектов культурного наследия комплексно и с большей эффективностью.

Недостаточное внимание уделяется исследованию памятников археологии, которые связаны с древнейшей историей народов Российской Федерации. Из 1500 известных объектов археологического наследия, расположенных в республике, только 177 включены в Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Чувашской Республики, 65 значатся как вновь выявленные.

Изучение объектов археологического наследия позволит решать вопросы не только сохранения богатейшего научного материала, но и их музеефикации, пополнения коллекций государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются формирование государственного учета объектов культурного наследия, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия.

В соответствии с приоритетами в области политики по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики в реализации подпрограммы определяются следующие ключевые цели и задачи:

- Цель 1. Формирование государственного учета объектов культурного наследия

- Задача. Изучение современного состояния объектов культурного наследия (табл. 1).

- Таблица 1

| Индикаторы | По годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество обследованных в процессе проведения мониторинга объектов культурного наследия, единиц | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество оформленных паспортов объектов культурного наследия, единиц | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество выявленных объектов культурного наследия, единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Цель 2. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия

- Задача. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, а также организация научно-исследовательских работ (табл. 2).

- Таблица 2

| Индикаторы | По годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество установленных зон охраны объектов культурного наследия, единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество установленных на объекты культурного наследия информационных надписей и обозначений, единиц | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество проведенных проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ, единиц | 5 | 14 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| Количество проведенных на объектах археологического наследия исследовательских, охранно-спасательных работ, единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- Цель 3. Популяризация объектов культурного наследия

- Задача. Реализация специализированных информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия (табл. 3).

- Таблица 3

| Индикаторы | По годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Издание Свода объектов культурного наследия, расположенных на территории Чувашской Республики, единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Издание научной, научно-популярной литературы, альбомов, справочников, брошюр, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Создание электронной базы данных объектов культурного наследия, информационное ее сопровождение, единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

Достижение вышеуказанных целей и решение задач государственной политики в области сохранения объектов культурного наследия определяет необходимость реализации системы мероприятий по направлениям работы, отраженным в приложении к настоящей подпрограмме.

В рамках настоящей подпрограммы проводятся следующие мероприятия:

мониторинг состояния объектов культурного наследия;

оформление паспортов объектов культурного наследия;

проведение историко-культурной экспертизы;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия;

проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;

проведение исследовательских, охранно-спасательных работ на объектах археологического наследия;

издание Свода объектов культурного наследия, расположенных на территории Чувашской Республики;

издание научной, научно-популярной литературы, альбомов, справочников, брошюр;

проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов;

создание электронной базы данных объектов культурного наследия, информационное ее сопровождение.

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 455559,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 74394,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 344420,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 18545,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 18200,0 тыс. рублей (табл. 4).

- Таблица 4

Объемы финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республи- канского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 2010 | 15632,4 | 14862,0 | 770,4 | - | - |
| 2011 | 28702,4 | 9832,0 | 15770,4 | 1600,0 | 1500,0 |
| 2012 | 50000,0 | 8300,0 | 37680,0 | 2020,0 | 2000,0 |
| 2013 | 38950,0 | 300,0 | 35300,0 | 250,0 | 3100,0 |
| 2014 | 40400,0 | 300,0 | 37500,0 | 600,0 | 2000,0 |
| 2015 | 38250,0 | 300,0 | 35130,0 | 1820,0 | 1000,0 |
| 2016 | 39125,0 | 300,0 | 35620,0 | 1705,0 | 1500,0 |
| 2017 | 49900,0 | 9300,0 | 35770,0 | 2830,0 | 2000,0 |
| 2018 | 41750,0 | 300,0 | 36180,0 | 4970,0 | 300,0 |
| 2019 | 55500,0 | 15300,0 | 37200,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2020 | 57350,0 | 15300,0 | 37500,0 | 1250,0 | 3300,0 |
| Итого | 455559,8 | 74394,0 | 344420,8 | 18545,0 | 18200,0 |

- Приложение

к подпрограмме "Культурное наследие

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

(тыс. рублей)

┌────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование мероприятий   │ Исполнители  │Срок  │            Источники финансирования            │

│п/п │                              │              │испол-├────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────┤

│    │                              │              │нения │ всего  │феде-  │республи- │местные│внебюджетные│

│    │                              │              │(годы)│        │ральный│канский   │бюджеты│ источники  │

│    │                              │              │      │        │бюджет │бюджет    │       │            │

│    │                              │              │      │        │       │Чувашской │       │            │

│    │                              │              │      │        │       │Республики│       │            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│ 1  │              2               │      3       │  4   │   5    │   6   │    7     │   8   │     9      │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────────┤

│                   I. Формирование государственного учета объектов культурного наследия                   │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────┤

│1.1.│Формирование  государственного│Минкультуры   │      │        │       │          │       │            │

│    │учета   объектов   культурного│Чувашии,      │      │        │       │          │       │            │

│    │наследия:                     │органы        │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤местного      ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │мониторинг состояния  объектов│самоуправления│2010  │   180,0│     - │     180,0│     - │          - │

│    │культурного наследия          │муниципальных │2011  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │районов и     │2012  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │городских     │2013  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │округов <*>   │2014  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   500,0│  300,0│     200,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  4880,0│ 2700,0│    2180,0│     - │          - │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │оформление паспортов  объектов│              │2011  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │культурного наследия          │              │2012  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2013  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  3000,0│     - │    3000,0│     - │          - │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │проведение историко-культурной│              │2011  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │экспертизы                    │              │2012  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2013  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   300,0│     - │     300,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  3000,0│     - │    3000,0│     - │          - │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Всего по разделу I            │              │2010  │   180,0│     - │     180,0│     - │          - │

│    │                              │              │2011  │   800,0│     - │     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2012  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2013  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │  1100,0│  300,0│     800,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │ 10880,0│ 2700,0│    8180,0│     - │          - │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────────┤

│                II. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия,                 │

│          связанных с деятельностью просветителей чувашского народа И.Н.Ульянова и И.Я.Яковлева           │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────┤

│2.1.│Проведение           проектно-│Минкультуры   │      │        │       │          │       │            │

│    │изыскательских,               │Чувашии,      │      │        │       │          │       │            │

│    │противоаварийных,             │органы        │      │        │       │          │       │            │

│    │консервационных,              │местного      │      │        │       │          │       │            │

│    │восстановительных и  ремонтно-│самоуправления│      │        │       │          │       │            │

│    │реставрационных    работ    на│муниципальных │      │        │       │          │       │            │

│    │объектах культурного наследия:│районов и     │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤городских     ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │школа, открытая в 1873  г.  по│округов,      │2011  │  1200,0│     - │    1000,0│  200,0│          - │

│    │инициативе  И.Н.Ульянова,   с.│собственники и│      │        │       │          │       │            │

│    │Первомайское,      Батыревский│пользователи  │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │объектов      │      │        │       │          │       │            │

│    │                              │культурного   │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤наследия  <*> ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │исключено. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213 │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Порецкая           учительская│              │2012  │ 12000,0│ 7000,0│    5000,0│     - │          - │

│    │семинария,     открытая     по│              │      │        │       │          │       │            │

│    │инициативе    Ульянова    Ильи│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Николаевича в 1870 г. Здесь  у│              │      │        │       │          │       │            │

│    │своего  друга  И.П.Мятлева   в│              │      │        │       │          │       │            │

│    │1833     г.     останавливался│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Александр  Сергеевич   Пушкин,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │возвращаясь  из   поездки   по│              │      │        │       │          │       │            │

│    │сбору       материалов       о│              │      │        │       │          │       │            │

│    │крестьянской     войне     под│              │      │        │       │          │       │            │

│    │руководством          Емельяна│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Пугачева,    1780    г.,    с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Порецкое, Порецкий район      │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание  школы  N  6,   которую│              │2012  │  2500,0│     - │    2000,0│  500,0│          - │

│    │инспектировал   в   1885    г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │И.Н.Ульянов, г.  Алатырь,  ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Комсомола, д. 6               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание     школы,     открытой│              │2012  │   500,0│     - │     450,0│   50,0│          - │

│    │И.Н.Ульяновым,  1870  г.,   с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ходары, Шумерлинский район    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │школа,  открытая  в  1870   г.│              │2012  │  1000,0│     - │     800,0│  200,0│          - │

│    │И.Н.Ульяновым,  с.  Пандиково,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Красночетайский район         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание    начальной     школы,│              │2012  │   500,0│     - │     450,0│   50,0│          - │

│    │открытой в 1873  г.  чувашским│              │      │        │       │          │       │            │

│    │просветителем   И.Я.Яковлевым,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │с.           Яншихово-Норваши,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Янтиковский район             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание    приходской    школы,│              │2013  │  1000,0│     - │     800,0│  200,0│          - │

│    │открытой в 1903  г.  чувашским│              │      │        │       │          │       │            │

│    │просветителем   И.Я.Яковлевым,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │с.   Алдиярово,    Янтиковский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание   старой   школы    им.│              │2014  │  5000,0│     - │    4500,0│  500,0│          - │

│    │И.Я.Яковлева,  1872   г.,   с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Аликово, Аликовский район     │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Исключено. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213 │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Всего по разделу II           │              │2011  │  1200,0│     - │    1000,0│  200,0│          - │

│    │                              │              │2012  │ 16500,0│ 7000,0│    8700,0│  800,0│          - │

│    │                              │              │2013  │  1000,0│     - │     800,0│  200,0│          - │

│    │                              │              │2014  │  5000,0│     - │    4500,0│  500,0│          - │

│    │                              │              │Итого │ 23700,0│ 7000,0│   15000,0│ 1700,0│          - │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────────┤

│                III. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия                 │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────┤

│3.1.│Разработка проектов зон охраны│Минкультуры   │2011  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │объектов культурного наследия,│Чувашии,      │2012  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │в   том   числе    -    объект│органы        │2013  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │культурного           наследия│местного      │2014  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │федерального   значения   "Дом│самоуправления│2015  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │усадьбы             математика│муниципальных │2016  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │Лобачевского           Николая│районов и     │2017  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │Ивановича, в котором он жил  в│городских     │2018  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │летнее время  в  1848  -  1856│округов,      │2019  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │гг."                          │собственники и│2020  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │                              │пользователи  │Итого │ 10000,0│     - │   10000,0│     - │          - │

│    │                              │объектов      │      │        │       │          │       │            │

│    │                              │культурного   │      │        │       │          │       │            │

│    │                              │наследия      │      │        │       │          │       │            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│3.2.│Установка       информационных│Минкультуры   │2011  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │надписей  и   обозначений   на│Чувашии,      │2012  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │объекты культурного наследия  │органы        │2013  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │местного      │2014  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │самоуправления│2015  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │муниципальных │2016  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │районов и     │2017  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │городских     │2018  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │округов,      │2019  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │собственники и│2020  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │                              │пользователи  │Итого │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │                              │объектов      │      │        │       │          │       │            │

│    │                              │культурного   │      │        │       │          │       │            │

│    │                              │наследия      │      │        │       │          │       │            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│3.3.│Проведение           проектно-│Минкультуры   │      │        │       │          │       │            │

│    │изыскательских,               │Чувашии,      │      │        │       │          │       │            │

│    │противоаварийных,             │органы        │      │        │       │          │       │            │

│    │консервационных,              │местного      │      │        │       │          │       │            │

│    │восстановительных и  ремонтно-│самоуправления│      │        │       │          │       │            │

│    │реставрационных    работ    на│муниципальных │      │        │       │          │       │            │

│    │объектах культурного наследия:│районов и     │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤городских     ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом,  в  котором  был   открыт│округов,      │2010  │   428,7│     - │     428,7│     - │          - │

│    │Чувашский      государственный│собственники и│2017  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │педагогический   институт    -│пользователи  │2018  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │первое     высшее      учебное│объектов      │      │        │       │          │       │            │

│    │заведение   в   Чувашии   (Дом│культурного   │      │        │       │          │       │            │

│    │народного  творчества),   1930│наследия      │      │        │       │          │       │            │

│    │г.,    г.    Чебоксары,    ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │К.Маркса, д. 32               │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом, в котором в 1920  -  1940│              │2010  │   161,7│     - │     161,7│       │            │

│    │гг.  находился  ЦИК  Чувашской│              │2012  │  2000,0│     - │    2000,0│       │            │

│    │Автономной Области  (Чувашской│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Автономной           Советской│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Социалистической   Республики)│              │      │        │       │          │       │            │

│    │(дом     Ф.Ефремова)      (ГУК│              │      │        │       │          │       │            │

│    │"Чувашский     государственный│              │      │        │       │          │       │            │

│    │художественный  музей"),  1911│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г.,    г.    Чебоксары,    ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │К.Иванова, д. 4               │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Собор Введения  с  фресками  и│              │2010  │  2962,0│ 2962,0│        - │     - │          - │

│    │колокольня,   1651   г.,    г.│              │2011  │  2000,0│ 2000,0│        - │     - │          - │

│    │Чебоксары, ул.  К.Иванова,  д.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │21                            │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь  Вознесения  Господня,│              │2010  │  5000,0│ 5000,0│        - │     - │          - │

│    │1814   г.,   с.   Семеновское,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Порецкий район                │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Тихвинский  монастырь,   XVIII│              │2010  │  6900,0│ 6900,0│        - │     - │          - │

│    │в.,    г.    Цивильск,     ул.│              │2011  │  4895,0│ 4895,0│        - │     - │          - │

│    │Пролетарская, д. 1            │              │2018  │  7000,0│     - │    7000,0│       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Никольская церковь, XVIII  в.,│              │2011  │   200,0│     - │     200,0│     - │          - │

│    │с. Сиява, Порецкий район      │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание    глазной    лечебницы│              │2011  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │(Ядринский       краеведческий│              │      │        │       │          │       │            │

│    │музей), 1911 г., г. Ядрин, ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │С.Разина, д. 10               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом   Соловцова   (РГОУ    СПО│              │2011  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │"Чебоксарское   художественное│              │2018  │  9000,0│     - │    9000,0│     - │          - │

│    │училище (техникум)", XVIII в.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г. Чебоксары,  ул.  К.Иванова,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 1б                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Вознесенская       (Казанская)│              │2011  │   800,0│     - │     500,0│  300,0│          - │

│    │церковь, 1866 г., с. Балдаево,│              │2012  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │Ядринский район               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом,   в    котором    родился│              │2011  │  2400,4│     - │    1400,4│ 1000,0│          - │

│    │выдающийся     ученый-тюрколог│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Н.И.Ашмарин,   1870   г.,   г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ядрин, ул. Ленина, д. 18      │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом при Никольской церкви, XIX│              │2017  │  5000,0│     - │    4000,0│ 1000,0│          - │

│    │в.,    г.     Алатырь,     пл.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Октябрьской революции, д. 26  │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом барона  Жомени,  кон.  XIX│              │2011  │  2000,0│     - │    1500,0│     - │       500,0│

│    │в., г. Козловка, ул. Урицкого,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 35                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Покровская церковь,  1792  г.,│              │2011  │   470,0│     - │     470,0│     - │          - │

│    │с. Ахматово, Алатырский район │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │деревянный одноэтажный дом,  в│              │2011  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │котором     жил     композитор│              │      │        │       │          │       │            │

│    │А.Н.Тогаев,  нач.  XX  в.,  г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Советская, д. 8               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │мечеть,    1906     г.,     с.│              │2011  │   500,0│     - │     400,0│  100,0│          - │

│    │Трехбалтаево,     Шемуршинский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание              Чувашского│              │2013  │ 20000,0│     - │   20000,0│     - │          - │

│    │государственного театра  кукол│              │2014  │ 20000,0│     - │   20000,0│     - │          - │

│    │(ГУК                "Чувашский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │государственный театр кукол"),│              │      │        │       │          │       │            │

│    │1960-е  гг.,   г.   Чебоксары,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Президентский бульвар, д. 15  │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом, в котором жили  чувашские│              │2012  │  3500,0│     - │    3000,0│  500,0│          - │

│    │писатели Ухсай  Я.Г.  и  Ухсай│              │      │        │       │          │       │            │

│    │М.Д., нач. XX в., д. Карачево,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Козловский район              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │ансамбль        Рождественской│              │2012  │  4000,0│     - │    3400,0│  600,0│          - │

│    │церкви,    1902     г.,     с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Раскильдино, Аликовский район │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом, в котором 9 июля 1919  г.│              │2012  │  8000,0│     - │    8000,0│      -│          - │

│    │перед    трудящимися    города│              │      │        │       │          │       │            │

│    │выступала  Н.К.Крупская   (дом│              │      │        │       │          │       │            │

│    │П.Ефремова)  (ГУК   "Чувашский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │национальный    музей"),    г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Чебоксары,    бульвар    Купца│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ефремова, д. 10               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь   Михаила   Архангела,│              │2012  │  1000,0│     - │     900,0│  100,0│          - │

│    │1915    г.,    с.     Тогаево,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Мариинско-Посадский район     │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │братская могила  39  крестьян,│              │2012  │   100,0│     - │      80,0│   20,0│          - │

│    │погибших  в  столкновениях   с│              │      │        │       │          │       │            │

│    │царскими войсками.  На  могиле│              │      │        │       │          │       │            │

│    │установлен обелиск,  1842  г.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │с. Акрамово, Моргаушский район│              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Владимирская церковь, XIX  в.,│              │2012  │  2000,0│ 1000,0│    1000,0│     - │          - │

│    │с. Малое  Чурашево,  Ядринский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Казанская      церковь       с│              │2012  │  7000,0│     - │    5000,0│     - │      2000,0│

│    │колокольней, 1779 - 1893  гг.,│              │2013  │  7000,0│     - │    5000,0│     - │      2000,0│

│    │г.  Алатырь,  пл.  Октябрьской│              │2014  │  7000,0│     - │    5000,0│     - │      2000,0│

│    │революции                     │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │каменное  двухэтажное   здание│              │2013  │  2000,0│     - │    1000,0│     - │      1000,0│

│    │бывшего   купеческого    клуба│              │      │        │       │          │       │            │

│    │("Дом Попова"),  1895  -  1900│              │      │        │       │          │       │            │

│    │гг., г. Алатырь,  ул.  Кирова,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 1                          │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Никольская        (Покровская)│              │2013  │  3000,0│     - │    3000,0│     - │          - │

│    │церковь,    1908    г.,     с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Никольское, Ядринский район   │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │торговая  лавка   (двухэтажный│              │2013  │  1000,0│     - │     900,0│     - │       100,0│

│    │купеческий особняк), 1900  г.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г. Алатырь, ул. Ленина, д. 5  │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Гурьевская церковь,  1826  г.,│              │2013  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │с.   Богатырево,    Цивильский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │школа,   в   которой    учился│              │2013  │   550,0│     - │     500,0│   50,0│          - │

│    │чувашский поэт М.Сеспель, 1914│              │      │        │       │          │       │            │

│    │-  1917  гг.,   с.   Шихазаны,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Канашский район               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Покровская церковь (холодная),│              │2014  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │1764  г.,  г.   Алатырь,   ул.│              │2015  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │Сурская набережная            │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом   жилой,   1898   г.,   г.│              │2014  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │Алатырь, ул. Ленина, д. 7     │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Гурьевская церковь,  1901  г.,│              │2014  │  1000,0│     - │     900,0│  100,0│          - │

│    │с. Первостепаново,  Цивильский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │ансамбль Троицкой церкви, 1726│              │2014  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │-  1903  гг.,  г.   Мариинский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Посад                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание               Чувашской│              │2015  │ 10000,0│     - │   10000,0│     - │          - │

│    │государственной     филармонии│              │2016  │ 20000,0│     - │   20000,0│     - │          - │

│    │(ГУК  "Государственный  ордена│              │      │        │       │          │       │            │

│    │"Знак     Почета"      русский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │драматический  театр"),   1959│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г.,    г.    Чебоксары,    ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Гагарина, д. 14               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой (Центр акупунктуры и│              │2015  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │традиционной медицины),  XVIII│              │      │        │       │          │       │            │

│    │в., г. Чебоксары, ул. Сеспеля,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 24                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │часовня  Александра  Невского,│              │2015  │   500,0│     - │     450,0│   50,0│          - │

│    │сер.  XIX  в.,  с.   Порецкое,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Порецкий район                │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь  Святой  Троицы,  1881│              │2015  │  4500,0│     - │    4200,0│  300,0│          - │

│    │г., с.  Шумшеваши,  Аликовский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │жилой дом, 2-я пол. XIX в., г.│              │2015  │  1000,0│     - │     900,0│  100,0│          - │

│    │Мариинский Посад, ул.  Ленина,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 2 / ул. Набережная, д. 22  │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой,  кон.  XIX  в.,  г.│              │2015  │  1000,0│     - │     500,0│     - │       500,0│

│    │Алатырь, ул. Ленина, д. 14    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом   жилой,   1912   г.,   г.│              │2015  │  3000,0│     - │    2500,0│     - │       500,0│

│    │Алатырь, ул. Ленина, д. 17    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Воскресенская  церковь,   кон.│              │2015  │   350,0│     - │     280,0│   70,0│          - │

│    │XVIII в., с. Шигали, Канашский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание школы N 1,  где  учился│              │2015  │  1500,0│     - │    1200,0│  300,0│          - │

│    │Герой     Советского     Союза│              │      │        │       │          │       │            │

│    │В.И.Уруков. Здесь в  годы  ВОВ│              │      │        │       │          │       │            │

│    │находился эвакогоспиталь, 1934│              │      │        │       │          │       │            │

│    │- 1937 гг., 1941 -  1945  гг.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Вознесенская церковь, 1809 г.,│              │2015  │ 10000,0│     - │    9000,0│ 1000,0│          - │

│    │с.  Анат-Киняры,  Чебоксарский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом,  в  котором  в  1920   г.│              │2016  │  3000,0│     - │    3000,0│     - │          - │

│    │находился   Ревком   Чувашской│              │      │        │       │          │       │            │

│    │автономной    области     (дом│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Н.Ефремова),   1910   г.,   г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Чебоксары,  ул.   Композиторов│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Воробьевых, д. 10             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │участок    леса,    засаженный│              │2016  │   500,0│     - │     450,0│   50,0│          - │

│    │культурой    дуба     лесничим│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Б.И.Гузовским,  1896  -   1912│              │      │        │       │          │       │            │

│    │гг.,  Ильинское   лесничество,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Моргаушский район             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │памятное место, где  находился│              │2016  │   125,0│     - │     100,0│   25,0│          - │

│    │дом, в котором родился  Михаил│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Сеспель, 1999 г., д.  Сеспель,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Канашский район               │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Яковлевская церковь, 1823  г.,│              │2016  │  1300,0│     - │    1170,0│  130,0│          - │

│    │с. Чуварлеи, Алатырский район │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Казанская церковь, 1825 г., с.│              │2016  │  5000,0│     - │    4500,0│  500,0│          - │

│    │Альменево, Вурнарский район   │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь Святого Илии, нач.  XX│              │2016  │  2800,0│     - │    1800,0│ 1000,0│          - │

│    │в., с. Ильина Гора,  Ядринский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │каменное  одноэтажное   здание│              │2016  │  3000,0│     - │    1500,0│     - │      1500,0│

│    │кинотеатра "АРС", кон.  XIX  -│              │      │        │       │          │       │            │

│    │XX  вв.,   г.   Алатырь,   ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленина, д. 31 / ул. Комсомола,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 15                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │усыпальница Ефремовых (церковь│              │2017  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │Иоанна  Кронштадтского),  1911│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г.,    г.    Чебоксары,    ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Коммунальная слобода, д. 28а  │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание казначейства,  XIX  в.,│              │2011  │ 1000,0 │     - │     800,0│  200,0│          - │

│    │г.  Алатырь,  пл.  Октябрьской│              │      │        │       │          │       │            │

│    │революции, д. 14              │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание реального училища,  1-я│              │2017  │  2000,0│     - │    1000,0│     - │      1000,0│

│    │пол. XIX в., г.  Алатырь,  ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленина, д. 30                 │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Покровская церковь,  1748  г.,│              │2017  │  5000,0│     - │    5000,0│     - │          - │

│    │с. Ходары, Шумерлинский район │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │ансамбль  церкви   Воскресения│              │2017  │ 10000,0│ 9000,0│    1000,0│     - │          - │

│    │Христова,    1758    г.,    г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Чебоксары, ул. Калинина, д. 1 │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, кон. XIX - нач.  XX│              │2017  │  4000,0│     - │    2500,0│  500,0│      1000,0│

│    │вв.,    г.    Алатырь,     ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Московская,  д.   24   /   ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Горшенина, д. 38              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, кон. XIX - нач.  XX│              │2017  │  3200,0│     - │    2200,0│ 1000,0│          - │

│    │вв., г. Алатырь, ул. Троицкая,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д.   2   /   пл.   Октябрьской│              │      │        │       │          │       │            │

│    │революции, д. 25              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, 2-я пол. XIX в., г.│              │2017  │  1500,0│     - │    1350,0│  150,0│          - │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Набережная, д. 10             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │ансамбль   Казанской   церкви,│              │2017  │  5000,0│     - │    5000,0│     - │          - │

│    │XVIII в., г. Мариинский Посад,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │ул. Казанская, д. 10          │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание  бывшей  Лесной   школы│              │2017  │  1800,0│     - │    1620,0│  180,0│          - │

│    │(картинная галерея, экспозиция│              │      │        │       │          │       │            │

│    │краеведческого музея), XIX в.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г.   Мариинский   Посад,   ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Набережная, д. 20             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │административное здание, XVIII│              │2011  │ 1500,0 │     - │    1000,0│  500,0│          - │

│    │в., г. Цивильск, ул. К.Маркса,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 10                         │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │усадьба,  где   жил   народный│              │2017  │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    │артист СССР  М.Д.Михайлов,  с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Кольцовка, Вурнарский район   │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Успенская церковь, 1821 г., с.│              │2018  │  4000,0│     - │    3500,0│  500,0│          - │

│    │Акулево, Чебоксарский район   │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │памятник   Герою    Советского│              │2018  │   100,0│     - │      80,0│   20,0│          - │

│    │Союза В.И.Урукову, 1967 г., с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Шемурша, Шемуршинский район   │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом  при   Казанской   церкви,│              │2018  │  4250,0│     - │    3000,0│ 1250,0│          - │

│    │XVIII  в.,  г.  Алатырь,   пл.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Октябрьской революции, д. 22  │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание торговой лавки, нач. XX│              │2018  │   500,0│     - │     350,0│  150,0│          - │

│    │в.,  с.  Яльчики,   Яльчикский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом, в котором родился  и  жил│              │2018  │   500,0│     - │     450,0│   50,0│          - │

│    │А.А.Кокель,  кон.  XX  в.,  с.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Тарханы, Батыревский район    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Вознесенская церковь, 1840 г.,│              │2018  │  2000,0│     - │    1800,0│  200,0│          - │

│    │с. Старые  Айбеси,  Алатырский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание    Земского    собрания│              │2018  │  3000,0│     - │    2200,0│  800,0│          - │

│    │(Ядринская         центральная│              │      │        │       │          │       │            │

│    │библиотека), 2-я пол. XIX  в.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 27 │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Алексеевская церковь, 1856 г.,│              │2011  │ 2900,0 │     - │    2900,0│     - │          - │

│    │г. Ядрин, ул. 50 лет Октября  │              │      │        │       │          │       │            │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │каменный двухэтажный дом, кон.│              │2018  │  3000,0│     - │    2200,0│  500,0│       300,0│

│    │XIX  в.,   г.   Алатырь,   ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленина, д. 20                 │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь Рождества  Богородицы,│              │2018  │  3000,0│     - │    2500,0│  500,0│           -│

│    │1908   г.,   с.    Янгильдино,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Чебоксарский район            │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой (кон.  XIX  в.),  г.│              │2019  │  3000,0│     - │    1500,0│     - │      1500,0│

│    │Алатырь, ул. Ленина, д.  56  /│              │      │        │       │          │       │            │

│    │ул. Комсомола, д. 17          │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │церковь   Смоленской    Божьей│              │2019  │   400,0│     - │     360,0│   40,0│          - │

│    │Матери,  1838  г.,  с.  Устье,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Аликовский район              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, 2-я пол. XIX в., г.│              │2019  │   800,0│     - │     720,0│   80,0│          - │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленинская,   д.   3   /    ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Московская, д. 14             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │жилой дом, 2-я пол. XIX в., г.│              │2019  │  1800,0│     - │    1620,0│  180,0│          - │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленинская, д. 13              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │купеческая    лавка    (здание│              │2019  │   400,0│     - │     350,0│   50,0│          - │

│    │картинной галереи),  сер.  XIX│              │      │        │       │          │       │            │

│    │в.,  с.   Порецкое,   Порецкий│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом, в котором  жил  чувашский│              │2019  │  1000,0│     - │     850,0│  150,0│          - │

│    │писатель Осипов П.Н., нач.  XX│              │      │        │       │          │       │            │

│    │в.,  д.  Кудемеры,  Козловский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом     усадьбы     математика│              │2019  │  3000,0│     - │    2800,0│  200,0│          - │

│    │Лобачевского           Николая│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ивановича, в котором он жил  в│              │      │        │       │          │       │            │

│    │летнее время  в  1848  -  1856│              │      │        │       │          │       │            │

│    │гг., г. Козловка, ул. Садовая,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 3                          │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │родник, 1911 г.,  с.  Яльчики,│              │2019  │  1000,0│     - │     850,0│  150,0│          - │

│    │Яльчикский район              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание              Чувашского│              │2019  │ 35000,0│15000,0│   20000,0│      -│          - │

│    │государственного              │              │2020  │ 35000,0│15000,0│   20000,0│      -│          - │

│    │академического  драматического│              │      │        │       │          │       │            │

│    │театра  им.  К.В.Иванова  (ГУК│              │      │        │       │          │       │            │

│    │"Чувашский     государственный│              │      │        │       │          │       │            │

│    │ордена   Трудового    Красного│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Знамени          академический│              │      │        │       │          │       │            │

│    │драматический    театр     им.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │К.В.Иванова"),  1961  г.,   г.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Чебоксары, Красная площадь, д.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │7                             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │каменный    двухэтажный    дом│              │2019  │  1200,0│     - │    1000,0│  200,0│          - │

│    │(районный        краеведческий│              │      │        │       │          │       │            │

│    │музей),  2-я  пол.   XIX   в.,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Порецкий район,  с.  Порецкое,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │ул. Кооперативная, д. 36      │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, 2-я пол. XIX в., г.│              │2019  │  2500,0│     - │    2250,0│  250,0│          - │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленинская, д. 21              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, 1-я пол. XIX в., г.│              │2019  │  2000,0│     - │    1800,0│  200,0│          - │

│    │Мариинский     Посад,      ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Набережная, д. 18             │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом жилой, кон. XIX - нач.  XX│              │2020  │  3000,0│     - │    2500,0│  200,0│       300,0│

│    │вв., г. Алатырь,  ул.  Ленина,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │д. 42                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом   жилой,   1905   г.,   г.│              │2020  │  3000,0│     - │    2000,0│     - │      1000,0│

│    │Алатырь, ул. Ленина, д.  54  /│              │      │        │       │          │       │            │

│    │ул. Комсомола, д. 8           │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │жилой дом, 2-я пол. XIX в., г.│              │2020  │   500,0│     - │     300,0│  200,0│          - │

│    │Ядрин, ул. К.Маркса, д. 29    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Успенская церковь, 1882 г., с.│              │2020  │   300,0│     - │     200,0│  100,0│          - │

│    │Советское, Ядринский район    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Троице-Сергиевская    церковь,│              │2020  │  1850,0│     - │    1650,0│  200,0│          - │

│    │1823 г.,  с.  Сурский  Майдан,│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Алатырский район              │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом,  в  котором  жил  земский│              │2020  │  1000,0│     - │     850,0│  150,0│          - │

│    │врач  А.А.Буйновский   и   где│              │      │        │       │          │       │            │

│    │проходили  встречи  казанского│              │      │        │       │          │       │            │

│    │комитета РСДРП,  1905  -  1907│              │      │        │       │          │       │            │

│    │гг.,  с.  Яльчики,  Яльчикский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │здание  земской  управы,   1-я│              │2020  │  2800,0│     - │    2500,0│  300,0│          - │

│    │пол. XIX в., г.  Алатырь,  ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Ленина, д. 29                 │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │дом   жилой,   1900   г.,   г.│              │2020  │  4000,0│     - │    2000,0│     - │      2000,0│

│    │Алатырь, ул. Ленина, д. 66    │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Троицкая церковь, 1797 г.,  с.│              │2020  │   500,0│     - │     400,0│  100,0│          - │

│    │Большие  Шемердяны,  Ядринский│              │      │        │       │          │       │            │

│    │район                         │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Киево-Николаевский     женский│              │2011  │ 2937,00│2937,00│        - │     - │          - │

│    │монастырь,  г.  Алатырь,   ул.│              │      │        │       │          │       │            │

│    │Кирова, д. 25а                │              │      │        │       │          │       │            │

│    │(введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)   │          │       │            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│Исключено. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213      │          │       │            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│3.4.│Проведение  исследовательских,│ Минкультуры  │2011  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │охранно-спасательных работ  на│   Чувашии    │2012  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │объектах      археологического│              │2013  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │наследия                      │              │2014  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   500,0│     - │     500,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  5000,0│     - │    5000,0│     - │          - │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Всего по разделу III          │              │2010  │ 15452,4│14862,0│     590,4│     - │        -   │

│    │                              │              │2011  │ 26102,4│ 9832,0│   13370,4│ 1400,0│      1500,0│

│    │                              │              │2012  │ 29800,0│ 1000,0│   25580,0│ 1220,0│      2000,0│

│    │                              │              │2013  │ 36250,0│     - │   33100,0│   50,0│      3100,0│

│    │                              │              │2014  │ 33700,0│     - │   31600,0│  100,0│      2000,0│

│    │                              │              │2015  │ 36550,0│     - │   33730,0│ 1820,0│      1000,0│

│    │                              │              │2016  │ 37425,0│     - │   34220,0│ 1705,0│      1500,0│

│    │                              │              │2017  │ 48200,0│ 9000,0│   34370,0│ 2830,0│      2000,0│

│    │                              │              │2018  │ 40050,0│     - │   34780,0│ 4970,0│       300,0│

│    │                              │              │2019  │ 53800,0│15000,0│   35800,0│ 1500,0│      1500,0│

│    │                              │              │2020  │ 53650,0│15000,0│   34100,0│ 1250,0│      3300,0│

│    │                              │              │Итого │410979,8│64694,0│  311240,8│16845,0│     18200,0│

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────────┤

│                             IV. Популяризация объектов культурного наследия                              │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────┤

│4.1.│Реализация  специализированных│ Минкультуры  │      │        │       │          │       │            │

│    │информационно-просветительских│   Чувашии    │      │        │       │          │       │            │

│    │проектов     по     пропаганде│              │      │        │       │          │       │            │

│    │объектов культурного наследия:│              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │издание     Свода     объектов│              │2012  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │культурного          наследия,│              │2020  │  2000,0│     - │    2000,0│     - │          - │

│    │расположенных  на   территории│              │Итого │  4000,0│     - │    4000,0│     - │          - │

│    │Чувашской Республики          │              │      │        │       │          │       │            │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │издание    научной,    научно-│              │2011  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │популярной         литературы,│              │2012  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │альбомов, справочников, брошюр│              │2013  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   400,0│     - │     400,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  4000,0│     - │    4000,0│     - │          - │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │создание   электронной    базы│              │2011  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │данных  объектов   культурного│              │2012  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │наследия,  информационное   ее│              │2013  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │сопровождение                 │              │2014  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

│    ├──────────────────────────────┤              ├──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │проведение        тематических│              │2011  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │семинаров, совещаний          │              │2012  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2013  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │   100,0│     - │     100,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │  1000,0│     - │    1000,0│     - │          - │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Всего по разделу IV           │              │2011  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2012  │  2600,0│     - │    2600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2013  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2014  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2015  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2016  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2017  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2018  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2019  │   600,0│     - │     600,0│     - │          - │

│    │                              │              │2020  │  2600,0│     - │    2600,0│     - │          - │

│    │                              │              │Итого │ 10000,0│     - │   10000,0│     - │          - │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────────┤

│    │Всего по подпрограмме         │              │2010  │ 15632,4│14862,0│     770,4│     - │        -   │

│    │                              │              │2011  │ 28702,4│ 9832,0│   15770,4│ 1600,0│      1500,0│

│    │                              │              │2012  │ 50000,0│ 8300,0│   37680,0│ 2020,0│      2000,0│

│    │                              │              │2013  │ 38950,0│  300,0│   35300,0│  250,0│      3100,0│

│    │                              │              │2014  │ 40400,0│  300,0│   37500,0│  600,0│      2000,0│

│    │                              │              │2015  │ 38250,0│  300,0│   35130,0│ 1820,0│      1000,0│

│    │                              │              │2016  │ 39125,0│  300,0│   35620,0│ 1705,0│      1500,0│

│    │                              │              │2017  │ 49900,0│ 9300,0│   35770,0│ 2830,0│      2000,0│

│    │                              │              │2018  │ 41750,0│  300,0│   36180,0│ 4970,0│       300,0│

│    │                              │              │2019  │ 55500,0│15300,0│   37200,0│ 1500,0│      1500,0│

│    │                              │              │2020  │ 57350,0│15300,0│   37500,0│ 1250,0│      3300,0│

│    │                              │              │Итого │455559,8│74394,0│  344420,8│18545,0│     18200,0│

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)  │       │          │       │            │

└────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

Наименование          - подпрограмма "Развитие архивного дела  в  Чувашской

подпрограммы            Республике" (далее - подпрограмма)

Основание             - Федеральный закон "Об архивном  деле  в  Российской

для принятия            Федерации";

решения                 Закон Чувашской  Республики  "Об  архивном  деле  в

о разработке            Чувашской Республике";

подпрограммы            постановление    Кабинета    Министров    Чувашской

Республики  от  30  октября  2006  г.  N   274   "О

совершенствовании  и  расширении  сферы  применения

программно-целевых методов бюджетного планирования"

Государственный       - Министерство культуры,  по  делам  национальностей,

заказчик                информационной политики и архивного дела  Чувашской

подпрограммы            Республики

Разработчик           - Министерство культуры,  по  делам  национальностей,

подпрограммы            информационной политики и архивного дела  Чувашской

Республики

Цель подпрограммы     - обеспечение  хранения,  комплектования,   учета   и

использования документов Архивного фонда  Чувашской

Республики и других архивных документов в интересах

личности, общества, государства

Задачи подпрограммы   - создание условий для постоянного (вечного) хранения

документов Архивного фонда Чувашской Республики как

важной     составной     части      государственных

информационных  ресурсов   и   историко-культурного

наследия, а также использование  и  распространение

передового опыта  и  стандартов  хранения  архивных

документов;

развитие информационного потенциала Архивного фонда

Чувашской Республики;

удовлетворение    потребностей    всех    категорий

пользователей в услугах архивов и  реализация  прав

граждан на получение  и  использование  информации,

содержащейся в документах Архивного фонда Чувашской

Республики

Важнейшие целевые     - увеличение доли документов государственных архивов,

индикаторы              находящихся в нормативных условиях,  обеспечивающих

подпрограммы            их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве

архивных документов;

увеличение  доли  отреставрированных  уникальных  и

особо ценных архивных  документов  в  общем  объеме

подлежащих реставрации документов этой категории;

увеличение доли принятых в  государственные  архивы

документов организаций - источников  комплектования

в общем объеме документации, подлежащей приему

Срок реализации       - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                - общий объем финансирования  подпрограммы составляет

и источники             37426,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

финансирования          республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  -

подпрограммы            36793,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 633,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые конечные    - увеличение доли документов государственных архивов,

результаты реализации   находящихся в нормативных условиях,  обеспечивающих

подпрограммы            их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве

архивных документов до 48 процентов к 2020 году;

увеличение  доли  отреставрированных  уникальных  и

особо ценных архивных  документов  в  общем  объеме

подлежащих реставрации документов этой категории до

2,76 процента к 2020 году

Система               - контроль   за   ходом    выполнения    подпрограммы

организации             осуществляет  Министерство   культуры,   по   делам

контроля                национальностей,    информационной    политики    и

за выполнением          архивного дела  Чувашской  Республики.  Исполнители

подпрограммы            мероприятий подпрограммы ежегодно к 15  февраля  до

2021   года   представляют   информацию   о    ходе

реализации мероприятий подпрограммы в  Министерство

культуры, по делам национальностей,  информационной

политики и  архивного  дела  Чувашской  Республики.

Министерство культуры,  по  делам  национальностей,

информационной политики и архивного дела  Чувашской

Республики  ежегодно  к  1   марта   до   2021 года

представляет    в    Министерство    экономического

развития,  промышленности  и   торговли   Чувашской

Республики  и   Министерство   финансов   Чувашской

Республики доклад о ходе реализации подпрограммы  и

эффективности использования финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации    подпрограммы

Министерство культуры,  по  делам  национальностей,

информационной политики и архивного дела  Чувашской

Республики до 20 февраля  2021  г.  представляет  в

Министерство        экономического        развития,

промышленности и торговли  Чувашской  Республики  и

Министерство  финансов  Чувашской   Республики   на

согласование доклад  о  реализации  подпрограммы  и

эффективности использования финансовых  средств  за

весь период ее  реализации.  После  согласования  с

Министерством       экономического        развития,

промышленности и торговли  Чувашской  Республики  и

Министерством   финансов    Чувашской    Республики

Министерство культуры,  по  делам  национальностей,

информационной политики и архивного дела  Чувашской

Республики  до  1  марта  2021  г.  представляет  в

Кабинет Министров  Чувашской  Республики  доклад  о

реализации     подпрограммы     и     эффективности

использования финансовых средств за весь период  ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Архивы играют важную роль в формировании современного информационного общества, являются уникальной составной частью историко-культурного наследия народов Чувашии. Архивы непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям, содействуют решению задач социально-экономического развития Чувашской Республики, обеспечивают развитие гуманитарных знаний и культуры.

Опыт решения проблем архивной отрасли Чувашской Республики программно-целевым методом в 2006 - 2008 годах оказал позитивное влияние на ее развитие. Реализация подпрограммы "Развитие архивного дела в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы" позволила добиться в целом положительной динамики по всем основным направлениям деятельности архивов.

Определенных успехов удалось достичь в повышении уровня безопасности архивных документов и фондов. В зданиях республиканских государственных архивов полностью заменены электропроводка, системы пожарной и охранной сигнализации, установлены системы видеонаблюдения. Значительный технологический прорыв в области обеспечения сохранности и улучшения физического состояния документов позволила совершить закупка в 2006 году уникального оборудования для проведения реставрации архивных документов. Вложенные в его приобретение средства дали ощутимый эффект: на порядок возросло не только количество реставрируемых документов, но и улучшилось качество реставрационных работ (диаграмма 1).

- Диаграмма 1

Динамика

роста реставрационных работ

Рисунок не приводится.

Если в 2006 году с помощью данного оборудования было отреставрировано в общей сложности 33630 листов документов Архивного фонда Чувашской Республики, в 2007 году - 35214 листов, то в 2008 году объем выполненных работ составил 37263 листа. По данному показателю государственные архивы Чувашии находятся на 6-м месте среди архивных учреждений Приволжского федерального округа (далее - ПФО).

Начиная с 2007 года государственные архивы вышли на совершенно новый технологический уровень в работе по страховому копированию документов Архивного фонда Чувашской Республики. Приобретенный для этих целей планетарный сканер обеспечивает оцифрование документов до формата А3. Его использование позволило в разы увеличить объем проводимой в данном направлении работы (диаграмма 2).

- Диаграмма 2

Динамика

проведения работ по оцифрованию документов

Архивного фонда Чувашской Республики

Рисунок не приводится.

Придавая важное значение сохранению документальных богатств Архивного фонда Чувашской Республики, в целях предотвращения их утраты на стадии ведомственного хранения Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики предпринимало меры по обеспечению своевременной передачи в государственные и муниципальные архивы дел, хранящихся в организациях. Несмотря на ограниченные возможности приема, пополнение информационных ресурсов Архивного фонда Чувашской Республики проводилось в целом в нарастающих объемах (диаграмма 3). По данному показателю в 2008 году государственные архивы республики находились на 6-м месте по ПФО, сохранив эту позицию с 2006 года.

- Диаграмма 3

Динамика

приема документов Архивного фонда

Чувашской Республики на государственное хранение

Рисунок не приводится.

В рамках подпрограммы развития архивной отрасли активно велось внедрение инновационных методов использования архивных документов. С этой целью значительно обновлен парк компьютерной техники в республиканских государственных архивах, закуплены лицензионные программы для работы локально-вычислительной сети. Если на момент начала реализации подпрограммы в государственных архивах использовалось всего 19 компьютеров (12-е место среди 14 регионов ПФО), то по состоянию на 1 января 2009 г. их количество увеличилось в 5,6 раза (3-е место по ПФО). Динамика оснащенности компьютерной техникой приводится на диаграмме 4.

- Диаграмма 4

Динамика

оснащения компьютерной техникой государственных архивов

Рисунок не приводится.

С 2006 года архивы Чувашии представлены в интернет-пространстве собственным порталом, на котором зарегистрированы сайты государственных архивов. С начала его функционирования услугами портала "Архивы Чувашии" воспользовалось более 14 тыс. граждан Российской Федерации, зарубежных государств. По данным Федерального архивного агентства, в 2008 году портал и сайты государственных архивов республики вошли в первую двадцатку архивных сайтов субъектов Российской Федерации по информационной составляющей и посещаемости.

Внедрение технологий оцифрования позволило качественно изменить публикаторскую деятельность архивов. Ее основу в рассматриваемый период составила подготовка электронных изданий и виртуальных интернет-выставок. В настоящее время это одно из самых успешно развивающихся направлений в архивном деле республики. Всего с 2006 года реализовано более 30 проектов по подготовке электронных изданий и интернет-выставок.

В 2008 году архивами зарегистрировано 34,6 тыс. заявлений о выдаче справок о трудовой деятельности, учебе, награждении, правах собственности на землю или имущество, об уточнении родственных связей и др., что в 2 раза больше, чем в 2006 году. При этом в Чувашии стабильно высок уровень положительных ответов на запросы, в 2008 году положительные ответы были даны на 30,9 тыс. обращений (90,4 процента). Динамика исполнения социально-правовых запросов граждан представлена на диаграмме 5.

- Диаграмма 5

Динамика

исполнения социально-правовых запросов граждан

Рисунок не приводится.

Вместе с тем не все из намеченных подпрограммой "Развитие архивного дела в Чувашской Республике" мероприятий были реализованы в полной мере. Наиболее острой остается проблема нехватки помещений под архивохранилища. В делопроизводстве организаций - источников комплектования государственных архивов к 2020 году должно будет скопиться на хранении сверх установленного законодательством срока не менее 142 тыс. дел. В настоящее время ни один из государственных архивов не может обеспечить выполнение нормативных требований по сохранности документов. Начиная с 2010 года государственные архивы вынуждены будут полностью остановить прием документов на государственное хранение, так как его продолжение приведет к еще большему ухудшению условий хранения документов. Это не только создаст угрозу сохранности архивных документов, но и приведет к значительному увеличению затрат самих организаций на обеспечение сохранности данного массива документов (закупка стеллажного оборудования, выделение дополнительных площадей для хранения документов, привлечение дополнительного персонала для обслуживания ведомственных архивов и другие расходы). В связи с этим требуются завершение реконструкции здания Чувашского государственного исторического архива; приобретение технических средств для проведения реставрационных работ; создание страхового фонда особо ценных архивных документов; развитие информационно-поисковых систем, доступных в режиме on-line.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели

эффективности ее реализации

Цель подпрограммы - обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чувашской Республики и других архивных документов в интересах личности, общества, государства.

Достижение указанной цели обусловливает решение трех взаимоувязанных задач, охватывающих в целом всю установленную сферу деятельности Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики в области архивного дела:

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Чувашской Республики как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также использование и распространение передового опыта и стандартов хранения архивных документов.

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Чувашской Республики.

3. Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Чувашской Республики.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить внедрение принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечить его запросы и потребности в области сохранения и использования архивной информации.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в табл. 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы реализации подпрограммы

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Индикаторы     │                                По годам реализации                                  │

│                    ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤

│                    │ 2008 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019  │ 2020  │

├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│         1          │   3  │   4  │   5  │   6  │   7  │   8  │   9  │  10  │  11  │  12  │  13   │  14   │

└────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Доля      документов   0      0      0      0      0      0     18     24     30     36      42      48

государственных

архивов, находящихся

в        нормативных

условиях,

обеспечивающих    их

постоянное  (вечное)

хранение, процентов

Доля                   0      0,15   0,49   0,73   0,98   1,22   1,47   1,72   1,97   2,22    2,48    2,76

отреставрированных

уникальных  и  особо

ценных  документов в

общем         объеме

подлежащих

реставрации

документов      этой

категории, процентов

Доля    принятых   в  25,8    0      0      0      0      0     27,4   33,6   43,5   61,5   100     100

государственные

архивы    документов

организаций -

источников

комплектования     в

общем         объеме

документации,

подлежащей   приему,

процентов

Комплексная  оценка                                    умеренно эффективная            эффективная

эффективности

деятельности

Минкультуры  Чувашии

в              сфере

государственных

закупок

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются:

- в области создания условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Чувашской Республики как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также использования и распространения передового опыта и стандартов хранения архивных документов:

1) снижение угроз утраты архивных документов государственной собственности Чувашской Республики и/или содержащейся в них информации, в том числе:

реставрация уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Чувашской Республики;

страховое копирование особо ценных архивных документов Архивного фонда Чувашской Республики;

осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах архивной инфраструктуры и ликвидации их последствий;

оснащение архивов современными техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим хранение и реставрацию документов;

2) реконструкция зданий РГУ "Государственный исторический архив Чувашской Республики" (ул. Урукова, д. 2а; пр. Ленина, д. 16в), РГУ "Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики", РГУ "Государственный архив современной истории Чувашской Республики"  (ул. Гладкова, д. 6);

3) укрепление пожарной безопасности государственных архивов, в том числе модернизация электросетей, систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, оснащение государственных архивов нормативным комплектом первичных средств пожаротушения и защитным снаряжением;

- в области развития информационного потенциала Архивного фонда Чувашской Республики:

обеспечение качественного комплектования государственных архивов и сохранности хранящихся в них архивных фондов, в том числе:

организация комплектования государственных архивов (ведение и уточнение списков источников комплектования государственных архивов, оказание методической помощи в организации в них делопроизводства, прием документов из организаций и их размещение в архивохранилищах);

упорядочение архивных документов органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организаций;

- в области удовлетворения потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Чувашской Республики:

1) совершенствование системы использования ретроспективной архивной информации, в том числе:

осуществление в установленном порядке рассекречивания архивных документов;

проведение историко-документальных выставок, в том числе электронных;

подготовка и издание документальных публикаций, в том числе электронных;

расширение возможностей для представления архивной информации в режиме удаленного доступа (оцифровка документов и научно-справочного аппарата, создание базы данных, размещение архивной информации в Интернете);

проведение научно-практических конференций и конкурсов научных работ;

2) организация оказания информационных услуг на основе документов Архивного фонда Чувашской Республики, в том числе:

исполнение поручений Президента Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления (выявление соответствующей информации, подготовка информационных материалов, копирование архивных документов и оформление копий в установленном порядке, оформление и отправление ответов пользователям);

исполнение социально-правовых запросов граждан (выявление соответствующей информации, подготовка информационных материалов, копирование архивных документов и оформление копий в установленном порядке, оформление и отправление ответов пользователям);

обеспечение доступности для потребителей справочно-информационных систем государственных архивов;

3) оцифрование документов Архивного фонда Чувашской Республики, в том числе:

нормативное, методическое и техническое обеспечение проекта;

программное обеспечение проекта, закупка лицензионных программных продуктов;

оцифровка документов Архивного фонда Чувашской Республики, создание электронной информационно-справочной системы документов Архивного фонда Чувашской Республики, архивных документов, документов по личному составу;

обеспечение функционирования информационно-справочной системы и портала "Архивы Чувашии".

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37426,6 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики - 36793,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 633,0 тыс. рублей (табл. 2).

- Таблица 2

Объемы финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | внебюджетных источников |
| 2010 | 802,3 | 772,3 | 30,0 |
| 2011 | 807,3 | 772,3 | 35,0 |
| 2012 | 3358,0 | 3318,0 | 40,0 |
| 2013 | 3439,0 | 3393,0 | 46,0 |
| 2014 | 3620,0 | 3568,0 | 52,0 |
| 2015 | 3940,0 | 3882,0 | 58,0 |
| 2016 | 3985,0 | 3921,0 | 64,0 |
| 2017 | 4020,0 | 3950,0 | 70,0 |
| 2018 | 4215,0 | 4139,0 | 76,0 |
| 2019 | 4540,0 | 4465,0 | 75,0 |
| 2020 | 4700,0 | 4613,0 | 87,0 |
| Итого | 37426,6 | 36793,6 | 633,0 |

- V. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих гарантированную сохранность архивных документов, относящихся к государственной собственности Чувашской Республики, и/или содержащейся в них информации.

Предотвращение случаев утраты и повреждения документов Архивного фонда Чувашской Республики и имущества государственных архивов в результате пожаров и/или ликвидации их последствий.

Сохранение и пополнение части Архивного фонда Чувашской Республики, находящейся в государственной собственности Чувашской Республики, наиболее ценными документами, отражающими социально-экономическое и культурное развитие Чувашии.

Создание условий для всестороннего использования архивной информации в интересах граждан, общества и государства.

Повышение качества и степени доступности предоставляемых государственными архивами информационных услуг, повышение оперативности и точности поиска архивной информации на основе внедрения в практику работы государственных архивов современных информационных технологий.

Обеспечение широкого доступа к документам государственных архивов, повышение качества и объема услуг архивов, предоставляемых гражданам, органам государственной власти и органам местного самоуправления, иным организациям для удовлетворения их информационных потребностей.

- Приложение

к подпрограмме

"Развитие архивного дела

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 26.05.2011 N 213)

┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐

│  N  │      Наименование мероприятий      │     Исполнители     │Срок  │  Всего   │ Источники финансирования, тыс. рублей │

│ п/п │                                    │                     │испол-│          ├─────────────┬───────────────┬─────────┤

│     │                                    │                     │нения │          │ федеральный │республиканский│внебюд-  │

│     │                                    │                     │(годы)│          │  бюджет <*> │бюджет Чуваш-  │жетные   │

│     │                                    │                     │      │          │             │ской Республики│источники│

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┤

│  1  │                 2                  │          3          │  4   │    5     │      6      │       7       │    8    │

└─────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┘

I. Формирование Архивного фонда Чувашской Республики

и Национального библиотечно-информационного фонда документов Чувашской Республики

1.1. Приобретение особо ценных  коллекций  Минкультуры Чувашии,  2010       45,0           -             45,0         -

документов    и    личных     фондов  государственные       2011       90,0           -             90,0         -

выдающихся  деятелей  литературы   и  архивы Чувашской      2012      110,0           -            110,0         -

искусства,  видных  общественных   и  Республики            2013      120,0           -            120,0         -

политических деятелей, находящихся в                        2014      140,0           -            140,0         -

собственности      физических      и                        2015      160,0           -            160,0         -

юридических лиц                                             2016      190,0           -            190,0         -

2017      210,0           -            210,0         -

2018      240,0           -            240,0         -

2019      260,0           -            260,0         -

2020      270,0           -            270,0         -

Итого    1835,0           -           1835,0         -

(п. 1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.2. Создание   автоматизированной   базы  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

данных  о  документальных источниках  государственные       2020                           финансирование

по  истории  Чувашии   и  чувашского  архивы Чувашской

народа,  находящихся   за  пределами  Республики

Чувашской Республики

1.3. Выявление,       приобретение      и  Минкультуры Чувашии,  2010       30,0           -             30,0         -

копирование   изданий,  вышедших  за  РГУ "Государственная  2011       30,0           -             30,0         -

пределами  Чувашской Республики,  из  книжная палата        2012       28,0           -             28,0         -

фондов  библиотечных центров  России  Чувашской Республики" 2013       30,0           -             30,0         -

и    зарубежных    стран,    частных                        2014       35,0           -             35,0         -

коллекций,      отсутствующих      в                        2015       40,0           -             40,0         -

Национальном            библиотечно-                        2016       45,0           -             45,0         -

информационном    фонде   документов                        2017       50,0           -             50,0         -

Чувашской Республики                                        2018       55,0           -             55,0         -

2019       60,0           -             60,0         -

2020       70,0           -             70,0         -

Итого     473,0           -            473,0         -

(п. 1.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.4. Организация        отбора         на  Минкультуры Чувашии,  2012       50,0           -             50,0         -

государственное хранение, перезапись  РГУ "Государственный  2013       55,0           -             55,0         -

на  новые   носители  и  обеспечение  архив электронной и   2014       65,0           -             65,0         -

сохранности    копий     электронных  кинодокументации      2015       75,0           -             75,0         -

документов  Портала  органов  власти  Чувашской             2016       90,0           -             90,0         -

Чувашской Республики                  Республики"           2017      100,0           -            100,0         -

2018      110,0           -            110,0         -

2019      120,0           -            120,0         -

2020      130,0           -            130,0         -

Итого     795,0           -            795,0         -

Всего по разделу I                                          2010       75,0           -             75,0         -

2011      120,0           -            120,0         -

2012      188,0           -            188,0         -

2013      205,0           -            205,0         -

2014      240,0           -            240,0         -

2015      275,0           -            275,0         -

2016      325,0           -            325,0         -

2017      360,0           -            360,0         -

2018      405,0           -            405,0         -

2019      440,0           -            440,0         -

2020      470,0           -            470,0         -

Итого    3103,0           -           3103,0         -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

II. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Чувашской Республики

и Национального библиотечно-информационного фонда документов Чувашской Республики

2.1. Оснащение  государственных   архивов  Минкультуры           2010      240,0           -            240,0         -

техническими средствами  контроля  и  Чувашии, РГУ          2012      900,0           -            900,0         -

поддержания              нормативных  "Государственный      2013       30,0           -             30,0         -

климатических параметров              архив электронной     Итого    1170,0           -           1170,0         -

и кинодокументации

Чувашской

Республики"

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

2.2. Картонирование архивных документов    Минкультуры Чувашии,  2010      210,0           -            180,0       30,0

государственные       2011      337,3           -            302,3       35,0

архивы Чувашской      2012      120,0           -             80,0       40,0

Республики            2013      190,0           -            144,0       46,0

2014      220,0           -            168,0       52,0

2015      255,0           -            197,0       58,0

2016      290,0           -            226,0       64,0

2017      320,0           -            250,0       70,0

2018      360,0           -            284,0       76,0

2019      400,0           -            325,0       75,0

2020      430,0           -            343,0       87,0

Итого    3132,3           -           2499,3      633,0

(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

2.3. Выявление  и   формирование  реестра  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

уникальных  архивных   документов  и  государственные       2020                           финансирование

книжных памятников                    архивы Чувашской

Республики

2.4. Оснащение  государственных   архивов Минкультуры Чувашии,   2012      400,0           -            400,0         -

средствами хранения документов       государственные        2013      514,0           -            514,0         -

архивы Чувашской       2014      560,0           -            560,0         -

Республики             2015      220,0           -            220,0         -

2016      230,0           -            230,0         -

2017      240,0           -            240,0         -

2018      250,0           -            250,0         -

Итого    2414,0           -           2414,0         -

(п. 2.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

2.5. Оснащение   государственных  архивов  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

оборудованием для читальных залов     государственные       2020                           финансирование

архивы Чувашской

Республики

2.6. Оснащение   государственных  архивов  Минкультуры Чувашии,  2011       32,0           -             32,0         -

высокотехнологичным    оборудованием  государственные       2012     1000,0           -           1000,0         -

для   реставрации,   консервации   и  архивы Чувашской      2013     1400,0           -           1400,0         -

страхового  копирования уникальных и  Республики            2014     1700,0           -           1700,0         -

особо ценных документов,  перезаписи                        2015     2140,0           -           2140,0         -

на   новые  носители   разрушающихся                        2016     1490,0           -           1490,0         -

аудиовизуальных документов                                  2017     1850,0           -           1850,0         -

2018     1900,0           -           1900,0         -

2019     1900,0           -           1900,0         -

2020     2350,0           -           2350,0         -

Итого   15762,0           -          15762,0         -

(п. 2.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по разделу II                                         2010      450,0           -            420,0       30,0

2011      369,3           -            334,3       35,0

2012     2420,0           -           2380,0       40,0

2013     2134,0           -           2088,0       46,0

2014     2480,0           -           2428,0       52,0

2015     2615,0           -           2557,0       58,0

2016     2010,0           -           1946,0       64,0

2017     2410,0           -           2340,0       70,0

2018     2510,0           -           2434,0       76,0

2019     2300,0           -           2225,0       75,0

2020     2780,0           -           2693,0       87,0

Итого   22478,3           -          21845,3      633,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

III. Использование документов Архивного фонда Чувашской Республики

и  Национального библиотечно-информационного фонда документов Чувашской Республики

3.1. Подготовка   и    издание   сборника  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

документов из серии  "Документальные  РГУ "Государственный  2020                           финансирование

памятники по истории Чувашского края  исторический

и чувашского народа"                  архив Чувашской

Республики"

3.2. Подготовка справочно-информационных,  Минкультуры Чувашии,  2012      100,0           -            100,0         -

презентационных  изданий  на  основе  государственные       Итого     100,0           -            100,0         -

архивных документов                   архивы Чувашской

Республики

3.3. Организация  и проведение  выставок,  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

связанных с юбилейными  и  памятными  государственные       2020                           финансирование

датами  истории  России  и  Чувашии,  архивы Чувашской

известными           представителями  Республики

чувашского народа

3.4. Создание научно-популярных и учебных  Минкультуры Чувашии,  2012      150,0           -            150,0         -

электронных  изданий  по  истории  и  РГУ "Государственный  2016      500,0           -            500,0         -

культуре   родного  края  на  основе  исторический архив    2019      500,0           -            500,0         -

архивных документов                   Чувашской             Итого    1150,0           -           1150,0         -

Республики",   РГУ

"Государственный

архив электронной и

кинодокументации

Чувашской

Республики"

3.5. Справочно-информационное обеспечение  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

органов   государственной     власти  государственные       2020                           финансирование

Чувашской   Республики,  организаций  архивы Чувашской

и граждан                             Республики

Всего по разделу III                                        2012      250,0           -            250,0         -

2016      500,0           -            500,0         -

2019      500,0           -            500,0         -

Итого    1250,0           -           1250,0         -

IV. Развитие информационных технологий в архивном деле

4.1. Создание единой  информационной сети  Минкультуры Чувашии,  2013      400,0           -            400,0         -

государственных   и    муниципальных  государственные       Итого     400,0           -            400,0         -

архивных учреждений для оперативного  архивы Чувашской

поиска,   учета   и    использования  Республики

документов Архивного фонда Чувашской

Республики      и      Национального

информационно-библиотечного    фонда

документов Чувашской Республики

4.2. Внедрение    новых    информационных  Минкультуры Чувашии,  2010      277,3           -            277,3         -

компьютерных  технологий  (оснащение  государственные       2011      318,0           -            318,0         -

компьютерным     оборудованием     и  архивы Чувашской      2012      500,0           -            500,0         -

лицензионным             программным  Республики            2013      700,0           -            700,0         -

обеспечением,             разработка                        2014      900,0           -            900,0         -

информационно-поисковых   систем   и                        2015     1050,0           -           1050,0         -

тематических баз данных)                                    2016     1150,0           -           1150,0         -

2017     1250,0           -           1250,0         -

2018     1300,0           -           1300,0         -

2019     1300,0           -           1300,0         -

2020     1450,0           -           1450,0         -

Итого   10195,3           -          10195,3         -

(п. 4.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

4.3. Дальнейшее                 внедрение  Минкультуры Чувашии,  2010 -       -            -        текущее           -

автоматизированной  базы   "Архивный  государственные       2020                           финансирование

фонд"                                 архивы Чувашской

Республики

Всего по разделу IV                                         2010      277,3           -            277,3         -

2011      318,0           -            318,0         -

2012      500,0           -            500,0         -

2013     1100,0           -           1100,0         -

2014      900,0           -            900,0         -

2015     1050,0           -           1050,0         -

2016     1150,0           -           1150,0         -

2017     1250,0           -           1250,0         -

2018     1300,0           -           1300,0         -

2019     1300,0           -           1300,0         -

2020     1450,0           -           1450,0         -

Итого   10595,3           -          10595,3         -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по подпрограмме                                       2010      802,3           -            772,3       30,0

2011      807,3           -            772,3       35,0

2012     3358,0           -           3318,0       40,0

2013     3439,0           -           3393,0       46,0

2014     3620,0           -           3568,0       52,0

2015     3940,0           -           3882,0       58,0

2016     3985,0           -           3921,0       64,0

2017     4020,0           -           3950,0       70,0

2018     4215,0           -           4139,0       76,0

2019     4540,0           -           4465,0       75,0

2020     4700,0           -           4613,0       87,0

Итого   37426,6           -          36793,6      633,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по результатам ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации федеральных  целевых программ.

- Приложение N 6

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

"СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ПОЛИГРАФИЯ И КНИГОИЗДАНИЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.09.2010 N 299)

Наименование           - подпрограмма   "Средства   массовой    информации,

подпрограммы             полиграфия и книгоиздание в Чувашской  Республике"

(далее - подпрограмма)

Основание              - Закон Российской Федерации "О  средствах  массовой

для принятия             информации";

решения                  постановление   Кабинета    Министров    Чувашской

о разработке             Республики  от  30  октября  2006  г.  N  274   "О

подпрограммы             совершенствовании и  расширении  сферы  применения

программно-целевых       методов        бюджетного

планирования"

Государственный        - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

заказчик                 информационной политики и архивного дела Чувашской

подпрограммы             Республики

Разработчик            - Министерство культуры, по  делам  национальностей,

подпрограммы             информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики

Цель подпрограммы      - создание     эффективной     системы      массовых

коммуникаций,   развитие    и    совершенствование

государственной информационной политики  Чувашской

Республики, национального  книгоиздания,  печатных

средств  массовой  информации  и   полиграфической

отрасли

Задачи подпрограммы    - создание      республиканской       инфраструктуры

производства и распространения  телерадиопродукции

для    организации    полноценного    современного

национального радио- и телевизионного вещания;

осуществление системного  подхода  к  освещению  в

средствах массовой информации  социально  значимых

тем, выпуску социально значимой литературы;

проведение  эффективной  инвестиционной  политики,

направленной  на  дальнейшее   развитие   печатных

средств массовой информации, создание условий  для

технической     модернизации      полиграфического

производства  и  выпуска  продукции   современного

уровня и качества

Важнейшие целевые      - увеличение   количества    книг,    изданных    по

индикаторы               государственному заказу;

подпрограммы             увеличение   количества   наименований   социально

значимой литературы, изданной в рамках  реализации

государственного заказа, на чувашском языке;

сохранение  разового  подписного  тиража  печатных

периодических изданий, обеспечивающих  потребность

населения в социально значимой информации;

обеспечение    охвата     населения     республики

национальным радиовещанием

Срок реализации        - 2010 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы                 - общий объем финансирования подпрограммы составляет

и источники              690625,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

финансирования           республиканского бюджета  Чувашской  Республики  -

подпрограммы             386515,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 304110,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Ожидаемые конечные     - сохранение до 2020 года разового подписного тиража

результаты реализации    печатных  периодических  изданий,   обеспечивающих

подпрограммы             потребность   населения   в   социально   значимой

информации, на уровне 140,6 тыс. экземпляров;

обеспечение    охвата     населения     республики

национальным радиовещанием до 100 процентов к 2020

году

Система                - контроль   за   ходом   выполнения    подпрограммы

организации              осуществляет  Министерство  культуры,   по   делам

контроля                 национальностей,   информационной    политики    и

за выполнением           архивного дела Чувашской  Республики.  Исполнители

подпрограммы             мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля  до

2021   года   представляют   информацию   о   ходе

реализации     мероприятий     подпрограммы      в

Министерство культуры, по  делам  национальностей,

информационной   политики   и    архивного    дела

Чувашской Республики.  Министерство  культуры,  по

делам национальностей, информационной  политики  и

архивного дела Чувашской Республики ежегодно  к  1

марта до  2021 года  представляет  в  Министерство

экономического    развития,    промышленности    и

торговли  Чувашской  Республики   и   Министерство

финансов  Чувашской  Республики  доклад   о   ходе

реализации    подпрограммы     и     эффективности

использования финансовых средств.

По   окончании   срока   реализации   подпрограммы

Министерство культуры, по  делам  национальностей,

информационной   политики   и    архивного    дела

Чувашской  Республики  до  20  февраля   2021   г.

представляет   в    Министерство    экономического

развития,  промышленности  и  торговли   Чувашской

Республики  и  Министерство   финансов   Чувашской

Республики на  согласование  доклад  о  реализации

подпрограммы   и    эффективности    использования

финансовых средств за весь период  ее  реализации.

После согласования с Министерством  экономического

развития,  промышленности  и  торговли   Чувашской

Республики  и  Министерством  финансов   Чувашской

Республики   Министерство   культуры,   по   делам

национальностей,   информационной    политики    и

архивного дела Чувашской  Республики  до  1  марта

2021   г.   представляет   в   Кабинет   Министров

Чувашской   Республики   доклад    о    реализации

подпрограммы   и    эффективности    использования

финансовых   средств    за    весь    период    ее

реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Государственная информационная политика Чувашской Республики направлена на формирование единого информационного пространства Чувашии, становление отрасли информационных услуг, расширение правового поля регулирования общественных отношений, связанных с получением, распространением и использованием информации.

Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач улучшения информационного обеспечения населения республики. Настоящая подпрограмма отражает основные направления деятельности в области средств массовой информации, книгоиздания, государственного информационно-издательского комплекса Чувашской Республики. В ней соблюдена преемственность с республиканской целевой программой "Культура Чувашии: 2006 - 2011 годы".

В 2008 году преобразованы в автономные учреждения редакция газеты "Танташ", редакция Ибресинской районной газеты "Сентерушен" ("За победу"), редакция Урмарской районной газеты "Херле ялав" ("Красное знамя"). Подпрограммой предусматривается создание автономных учреждений на базе редакций районных (городских) газет. Наделение их статусом автономного учреждения даст им больше самостоятельности, расширит возможности для привлечения внешних источников доходов. При изменении типа учреждения на автономное ожидаются увеличение доходов от выпуска изданий на 10 - 15 процентов, повышение уровня заработной платы работников.

При сохранении общероссийской тенденции сокращения тиражей печатных изданий разовые подписные тиражи республиканских, районных (городских) газет и журналов, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, в 2006 - 2009 годах удержали позиции на уровне 141 тыс. экземпляров. Тем не менее проблема сохранения тиражей государственных изданий, особенно национальных, является весьма актуальной. Существующая схема распространения периодических изданий включает в себя традиционную подписку в отделениях почтовой связи, альтернативную - в редакциях и киосках, а также распространение через сеть частных распространителей и розничную продажу. В подписной стоимости изданий около половины суммы приходится на доставку, что делает их дорогостоящими и не доступными для определенной категории населения. Развитие альтернативной системы распространения позволяет существенно уменьшить подписную стоимость и увеличить число подписчиков и покупателей, поэтому подпрограммой предусматривается дальнейшее расширение альтернативной сети распространения печатной продукции. Для сохранения тиражей государственных изданий немаловажным фактором должно стать формирование качественного продукта, а именно полиграфического исполнения, дизайна, оформления полос, информационной составляющей. Районные газеты в основной массе остаются черно-белыми, их оформление - архаичным. Это снижает их привлекательность для читателей и рекламодателей. Своевременная модернизация материально-технической базы редакций, переход на цветную печать, повышение квалификации журналистских кадров позволят улучшить содержание и рыночную привлекательность газет.

Главные направления в информационном обеспечении событий и мероприятий, проводимых в Чувашской Республике, нацелены на формирование общественного самосознания, патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также на систематическое и полное информирование населения о происходящих в республике преобразованиях, обеспечение открытости деятельности органов власти республики. В связи с этим одним из главных мероприятий подпрограммы должно стать размещение государственного заказа в государственных средствах массовой информации на освещение социально значимых тем. При этом работа редакций по информационному обеспечению населения должна регламентироваться принятым Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии) в 2008 году стандартом качества оказания государственных услуг.

В целях повышения эффективности и качества информационного обеспечения населения Чувашской Республики, стимулирования профессиональной деятельности журналистских коллективов ежегодно проводится республиканский конкурс социально значимых проектов средств массовой информации. За 2006 - 2008 годы на финансирование проектов средств массовой информации (далее - СМИ) выделено 20,4 млн. рублей, поддержано 48 проектов. Информационное пространство Чувашской Республики наполнено теле- и радиопрограммами, публикациями в прессе, направленными на сохранение и развитие национальной культуры, духовно-нравственных ценностей гражданского общества, формирование личности, семьи, противодействие негативным социальным явлениям, пропаганду здорового образа жизни и др. Конкурсный подход к отбору лучших проектов СМИ доказал свою эффективность. В конкурсе принимают участие СМИ всех форм собственности, что позволяет в значительной степени решить общественно значимые задачи улучшения информационного обеспечения населения республики.

Для обеспечения информационного взаимодействия органов государственной власти Чувашской Республики и общества необходимо создание собственного телерадиовещания, независимого от политики федеральных телерадиокомпаний. Созданное в декабре 2008 года Национальное радио Чувашии должно стать эффективным, прозрачным и независимым инструментом реализации информационной политики в Чувашской Республике. 60 процентов вещания составят передачи на чувашском языке, 35 процентов - на русском, 5 процентов - на других языках.

Подпрограммой предусматриваются создание цикла радиопередач о чувашской культуре, истории и традициях, культуре проживающих в республике других народностей, радиотрансляция театральных постановок чувашских авторов, спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей. Планируется наладить сотрудничество с радиостанциями регионов с компактным проживанием чувашей, практиковать обмены радиопрограммами. В ходе реализации подпрограммы должен сформироваться национальный радиоархив, включающий записи программ, музыкальных произведений, голосов известных современников и др.

Подпрограммой предусматривается решение задачи интеграции Чувашской Республики в общероссийское и мировое информационное пространство. Успешно функционируют созданные в 2006 году порталы "СМИ Чувашии", "Интернет-вещание Чувашской Республики". В наполнении портала "СМИ Чувашии" принимают участие около 40 печатных средств массовой информации Чувашии и агентств, на нем размещается не менее 4 публикаций каждого номера государственных газет. Интернет-вещание сегодня позволяет пользователям глобальной сети смотреть и слушать передачи ГТРК "Чувашия" как в режиме on-line, так и в архиве: новости, уникальные аудио- и видеоматериалы на чувашском и русском языках доступны во всех регионах и странах мира, где проживает чувашская диаспора. Расширение присутствия телерадиокомпаний республики в этом проекте является наиболее перспективным направлением. Портал должен объединить в единой системе социально значимые программы, создаваемые телерадиокомпаниями республики.

В 2006 - 2008 годах Чувашским книжным издательством выпущено 223 наименования книг тиражом более 803 тыс. экземпляров, в том числе социально значимой литературы по государственному заказу - 151 наименование тиражом около 460 тыс. экземпляров, из них 111 - на чувашском языке тиражом более 370 тыс. экземпляров (диаграмма).

- Выпуск литературы Чувашским книжным издательством

в 2006 - 2008 годах

Рисунок не приводится.

Издателями большое внимание уделяется выпуску детской литературы на чувашском языке. В 2008 году издано 20 книг для детей (в 2007 году - 15 названий) общим тиражом 40 тыс. экземпляров. В 2008 году в регионы с компактным проживанием чувашей поставлено 25,0 тыс. экземпляров социально значимых изданий на сумму 2361,8 тыс. рублей, или 125 процентов к уровню 2007 года, всего за 2006 - 2008 годы - 460 тыс. экземпляров на сумму свыше 5 млн. рублей.

Подпрограмма нацелена на реализацию указов Президента Чувашской Республики "О подготовке и издании многотомной чувашской энциклопедии", "Об увековечении памяти выдающихся людей в Чувашской Республике". Государственная поддержка в области книгоиздания будет направлена на выпуск социально значимой литературы для детей и юношества, широкого круга читателей в Чувашской Республике и чувашского населения, компактно проживающего в регионах Российской Федерации.

Минкультуры Чувашии в 2008 году начата работа по созданию справочно-информационной системы "Электронная энциклопедия Чувашской Республики", которая будет размещена на Портале органов власти Чувашской Республики (www.cap.ru). В настоящее время создана структура базы данных электронной энциклопедии, разработаны элементы системы редактирования, структура статей и тематический рубрикатор. Мероприятиями подпрограммы предусматривается продолжить работу в части наполнения базы данных и поддержки электронной энциклопедии.

ГУП Чувашской Республики "Издательско-полиграфический комплекс "Чувашия" - одно из ведущих полиграфических предприятий Чувашской Республики. Издательство выпускает около 100 наименований газет общим годовым тиражом 66 млн. экземпляров, 14 наименований журналов общим годовым тиражом 21 млн. листов-оттисков, а также книжную, изобразительную, этикеточную, бланочную, рекламную и прочую продукцию общим тиражом 34 млн. краскооттисков. Первым в Чувашии издательство внедрило передовую технологию CtP, которая позволила поднять производительность труда, избавиться от монотонной ручной работы. На печатание газет с применением данной технологии наряду с республиканскими газетами перешли Аликовская, Моргаушская, Мариинско-Посадская и Чебоксарская районные газеты. Издательско-полиграфический комплекс "Чувашия" в сжатые сроки и с высоким качеством выполняет заказы, поступающие из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Йошкар-Олы и других городов.

Районные типографии удовлетворяют потребность организаций и населения в печатной продукции производственно-технического назначения, а также печатают районные (городские) газеты. Предприятия испытывают недостаток средств для обновления оборудования, создания технических и технологических возможностей для выпуска пользующейся спросом продукции. За последние годы районными полиграфическими предприятиями осуществлен переход с энергоемкой технологии высокой печати, оказывающей негативное воздействие на здоровье работников и окружающую среду, на экологически чистый электронный способ с использованием персональных компьютеров.

В 2008 году Шумерлинский издательский дом приобрел цветную печатную систему Xerox Docu Color-242 стоимостью 1 миллион рублей. Итоги полугодовой работы на приобретенном аппарате показали, что его применение позволило привлечь значительно большее число заказчиков. Сегодня заказчиками Шумерлинского издательского дома являются организации и жители не только республики, но и Нижегородской области.

По решению отраслевой балансовой комиссии Минкультуры Чувашии более 50 процентов чистой прибыли государственные предприятия ежегодно направляют на техническое переоснащение и развитие. За счет чистой прибыли практически во всех районах республики полиграфическими предприятиями приобретены ризографы - оборудование оперативной полиграфии. В целях выпуска полиграфической продукции современного уровня и качества мероприятиями предусмотрено частичное субсидирование расходов подведомственных Минкультуры Чувашии предприятий на модернизацию имеющейся технической базы.

В 2006 году проданы на аукционе 100 процентов акций Мариинско-Посадской типографии, в 2008 году - Ядринской типографии. Прогнозным планом (Программой) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2009 год и основными направлениями приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2009 - 2011 годы запланирована приватизация ОАО "Кугесьский издательский дом", ОАО "Канашский издательский дом". В настоящее время проводится работа по акционированию двух подведомственных Минкультуры Чувашии предприятий - "Газета "Советская Чувашия" и "Чувашский библиотечный коллектор". Для улучшения качества полиграфических услуг, оказываемых подведомственными Минкультуры Чувашии организациями, и в целях привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль необходимо продолжить структурные преобразования, в том числе акционирование, предприятий.

- II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности

ее реализации

Целями настоящей подпрограммы являются создание эффективной системы массовых коммуникаций, развитие и совершенствование государственной информационной политики Чувашской Республики, национального книгоиздания, печатных средств массовой информации и полиграфической отрасли.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

создание республиканской инфраструктуры производства и распространения телерадиопродукции для организации полноценного современного национального радио- и телевизионного вещания;

осуществление системного подхода к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем, выпуску социально значимой литературы;

проведение эффективной инвестиционной политики, направленной на дальнейшее развитие печатных средств массовой информации, создание условий для технической модернизации полиграфического производства и выпуска продукции современного уровня и качества.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

улучшить обеспечение населения Чувашской Республики достоверной, оперативной и полноценной информацией;

сохранить тиражи государственных газет и журналов, улучшить информационную составляющую изданий и качество их полиграфического исполнения;

обеспечить полноценное вещание Национального радио Чувашии;

увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой печатной продукции;

улучшить обеспечение общедоступных библиотек, а также населения Чувашской Республики учебной, справочной, энциклопедической, научно-популярной, детской и художественной литературой на чувашском языке.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в табл. 1.

- Таблица 1

Индикаторы

эффективности реализации подпрограммы

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Индикаторы      │                               По годам реализации                                 │

│                     ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│                     │ 2008 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │

└─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Количество     книг,   113,0  110,0  111,0  112,0  112,0  113,0  113,0  114,0  114,0  115,0  115,0  116,0

изданных          по

государственному

заказу,    на   1000

человек, экземпляров

Количество              42     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40

наименований

социально   значимой

литературы, изданной

в  рамках реализации

государственного

заказа, на чувашском

языке, единиц

Разовый    подписной   141,7  140,5  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6  140,6

тираж       печатных

периодических

изданий,

обеспечивающих

потребность

населения          в

социально   значимой

информации,     тыс.

экземпляров

Охват      населения      -    90    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

республики

национальным

радиовещанием,

процентов

Комплексная   оценка                                   умеренно эффективная

эффективности

деятельности

Минкультуры Чувашии в

сфере государственных

закупок

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

- III. Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы ориентирована на решение основных задач, стоящих перед отраслью, и представлена следующими направлениями:

- в сфере средств массовой информации:

реализация проектов, решающих общественно значимые задачи улучшения информационного обеспечения населения республики, стимулирование профессиональной деятельности журналистских коллективов;

формирование общереспубликанского эфирного радиоканала, наполнение эфира социально значимыми радиопрограммами;

создание условий для успешной деятельности печатных средств массовой информации и оснащение редакций республиканских газет и журналов, районных (городских) газет современными редакционно-издательскими комплексами;

позиционирование Чувашской Республики в общероссийском информационном пространстве;

- в сфере полиграфии:

реализация инвестиционных проектов технического переоснащения полиграфических предприятий с целью создания современного конкурентоспособного комплекса;

- в сфере государственного книгоиздания:

выпуск социально значимой литературы;

издание книжных серий;

подготовка и издание многотомной чувашской энциклопедии.

- IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 690625,5 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики - 386515,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 304110,0 тыс. рублей (табл. 2).

- Таблица 2

Объемы финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | внебюджетных источников |
| 2010 | 43011,9 | 32446,9 | 10565,0 |
| 2011 | 32054,2 | 20544,2 | 11510,0 |
| 2012 | 44579,0 | 26749,0 | 17830,0 |
| 2013 | 48008,5 | 29853,5 | 18155,0 |
| 2014 | 52695,4 | 30585,4 | 22110,0 |
| 2015 | 58085,1 | 33545,1 | 24540,0 |
| 2016 | 71737,6 | 36757,6 | 34980,0 |
| 2017 | 73449,8 | 39189,8 | 34260,0 |
| 2018 | 81867,6 | 42057,6 | 39810,0 |
| 2019 | 88164,6 | 45814,6 | 42350,0 |
| 2020 | 96971,8 | 48971,8 | 48000,0 |
| Итого | 690625,5 | 386515,5 | 304110,0 |

- Приложение

к подпрограмме "Средства массовой

информации, полиграфия и книгоиздание

в Чувашской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛИГРАФИЯ

И КНИГОИЗДАНИЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 15.04.2010 N 103, от 15.09.2010 N 299, от 26.05.2011 N 213)

┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐

│  N  │      Наименование мероприятий      │     Исполнители     │Срок  │ Источники финансирования, тыс. рублей   │

│ п/п │                                    │                     │испол-├─────────────┬────────────────┬──────────┤

│     │                                    │                     │нения │    всего    │республиканский │внебюджет-│

│     │                                    │                     │(годы)│             │бюджет Чувашской│ные       │

│     │                                    │                     │      │             │   Республики   │источники │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤

│  1  │                 2                  │          3          │  4   │      5      │       6        │    7     │

└─────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────┴──────────┘

I. Средства массовой информации

1.1. Государственная поддержка  печатных   Минкультуры Чувашии   2010        22460,6        22460,6           -

средств массовой информации, в  том                         2011         7947,3         7947,3           -

числе для реализации  ими социально                         2012        10307,3        10307,3           -

значимых проектов                                           2013        10560,1        10560,1           -

2014        11000,0        11000,0           -

2015        11500,0        11500,0           -

2016        11500,0        11500,0           -

2017        12000,0        12000,0           -

2018        12000,0        12000,0           -

2019        12500,0        12500,0           -

2020        12500,0        12500,0           -

Итого      134275,3       134275,3           -

(п. 1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.2. Развитие             информационно-   Минкультуры           2010          180,0             -         180,0

коммуникационной     инфраструктуры   Чувашии,              2011          190,0             -         190,0

республиканских газет  и  журналов,   республиканские       2012         1025,0          825,0        200,0

районных     (городских)     газет,   газеты и журналы,     2013         1060,0          850,0        210,0

укрепление      их     материально-   районные (городские)  2014         1095,0          875,0        220,0

технической базы                      газеты <*>            2015         1130,0          900,0        230,0

2016         1165,0          925,0        240,0

2017         1200,0          950,0        250,0

2018         1235,0          975,0        260,0

2019         1270,0         1000,0        270,0

2020         1305,0         1025,0        280,0

Итого       10855,0         8325,0       2530,0

(п. 1.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.3. Развитие     альтернативной     сети  Минкультуры Чувашии,  2010          385,0             -         385,0

распространения периодической печати  ОАО "Газета           2011          400,0             -         400,0

"Советская            2012          410,0             -         410,0

Чувашия" <*>,         2013          420,0             -         420,0

ГУП Чувашской         2014          430,0             -         430,0

Республики            2015          440,0             -         440,0

"Издательский дом     2016          450,0             -         450,0

"Грани"               2017          460,0             -         460,0

2018          470,0             -         470,0

2019          480,0             -         480,0

2020          490,0             -         490,0

Итого        4835,0             -        4835,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

1.4. Проведение          республиканского  Минкультуры Чувашии   2010         1075,0         1075,0           -

конкурса     социально      значимых                        2011         3460,0         3460,0           -

проектов      средств       массовой                        2012         2000,0         2000,0           -

информации        в          области                        2013         2200,0         2200,0           -

телерадиовещания                                            2014         2500,0         2500,0           -

2015         2900,0         2900,0           -

2016         3300,0         3300,0           -

2017         3700,0         3700,0           -

2018         4100,0         4100,0           -

2019         4500,0         4500,0           -

2020         4800,0         4800,0           -

Итого       34460,0        34460,0           -

(п. 1.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.5. Поддержка             информационно-  Минкультуры Чувашии   2010          249,0          249,0           -

коммуникационного   комплекса    для                        2011          224,0          224,0           -

вещания каналов телевидения  и радио                        2012          382,1          382,1           -

в  сети  Интернет  (интернет-вещание                        2013          448,5          448,5           -

Чувашской  Республики),    интернет-                        2014          528,8          528,8           -

порталов "СМИ   Чувашии",    "Архивы                        2015          627,4          627,4           -

Чувашии",  "Культурный     провайдер                        2016          844,3          844,3           -

Чувашии",   других    информационных                        2017          865,7          865,7           -

проектов    и     обеспечение     их                        2018         1025,2         1025,2           -

функционирования                                            2019         1093,6         1093,6           -

2020         1247,1         1247,1           -

Итого        7535,7         7535,7           -

(п. 1.5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.6. Информационное           обеспечение  Минкультуры Чувашии,  2012          130,0          130,0           -

мероприятий Чувашской  Республики  в  Минэкономразвития     2013          140,0          140,0           -

федеральных    средствах    массовой  Чувашии               2014          150,0          150,0           -

информации      и     информационных                        2015          160,0          160,0           -

агентствах                                                  2016          170,0          170,0           -

2017          180,0          180,0           -

2018          190,0          190,0           -

2019          200,0          200,0           -

2020          210,0          210,0           -

Итого        1530,0         1530,0           -

(п. 1.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

1.7. Создание    цикла   радиопередач   о  АУ Чувашской          2010 -                   текущее

чувашской культуре,  радиотрансляция  Республики            2020                 финансирование

театральных постановок,  спектаклей,  "Национальное радио

концертов, конкурсов, фестивалей      Чувашии"

1.8. Радиоуроки чувашского языка           АУ Чувашской          2010 -                   текущее

Республики            2020                 финансирование

"Национальное радио

Чувашии"

1.9. Формирование             аудиоархива  АУ Чувашской          2010 -                   текущее

Национального радио Чувашии           Республики            2020                 финансирование

"Национальное радио

Чувашии"

1.10. Проведение   фестивалей,  конкурсов,  Минкультуры Чувашии   2010          100,0          100,0           -

мастер-классов,         конференций,                        2011          794,6          644,6        150,0

семинаров,               симпозиумов                        2012          425,9          275,9        150,0

республиканского,     регионального,                        2013          575,0          400,0        175,0

всероссийского   и    международного                        2014          600,0          400,0        200,0

уровней    по   проблемам    средств                        2015          625,0          425,0        200,0

массовой  информации,  книгоиздания,                        2016          640,0          410,0        230,0

книгораспространения и полиграфии                           2017          675,0          425,0        250,0

2018          700,0          450,0        250,0

2019          775,0          475,0        300,0

2020          800,0          500,0        300,0

Итого        6710,5         4505,5       2205

(п. 1.10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по разделу I                                          2010        24449,6        23884,6        565,0

2011        13015,9        12275,9        740,0

2012        14680,3        13920,3        760,0

2013        15403,6        14598,6        805,0

2014        16303,8        15453,8        850,0

2015        17382,4        16512,4        870,0

2016        18069,3        17149,3        920,0

2017        19080,7        18120,7        960,0

2018        19720,2        18740,2        980,0

2019        20818,6        19768,6       1050,0

2020        21352,1        20282,1       1070,0

Итого      200276,5       190706,5       9570,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

II. Полиграфические предприятия

2.1. Модернизация     технической    базы  Минкультуры Чувашии,  2010         4000,0             -        4000,0

организаций    для   оказания  услуг  подведомственные      2011         4000,0             -        4000,0

полиграфии                            организации           2012         8000,0             -        8000,0

2013         6000,0             -        6000,0

2014         9000,0             -        9000,0

2015        10000,0             -       10000,0

2016        17000,0             -       17000,0

2017        15000,0             -       15000,0

2018        18000,0             -       18000,0

2019        19000,0             -       19000,0

2020        21000,0             -       21000,0

Итого      131000,0             -      131000,0

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

Всего по разделу II                                         2010         4000,0             -        4000,0

2011         4000,0             -        4000,0

2012         8000,0             -        8000,0

2013         6000,0             -        6000,0

2014         9000,0             -        9000,0

2015        10000,0             -       10000,0

2016        17000,0             -       17000,0

2017        15000,0             -       15000,0

2018        18000,0             -       18000,0

2019        19000,0             -       19000,0

2020        21000,0             -       21000,0

Итого      131000,0             -      131000,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

III. Государственное книгоиздание

3.1. Выпуск   книг    в  соответствии   с  Минкультуры Чувашии,  2010        10468,2         4468,2       6000,0

тематическим     планом      издания  ГУП Чувашской         2011        11122,0         4422,0       6700,0

социально значимой литературы         Республики "Чувашское 2012        17958,7         8958,7       9000,0

книжное издательство" 2013        22514,9        11214,9      11300,0

2014        24311,6        12111,6      12200,0

2015        26792,7        13392,7      13400,0

2016        33918,3        16918,3      17000,0

2017        36579,1        18279,1      18300,0

2018        41567,4        20767,4      20800,0

2019        44526,0        22226,0      22300,0

2020        51769,7        25869,7      25900,0

Итого      321528,6       158628,6     162900,0

(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.2. Издание книжных серий:                Минкультуры Чувашии   2010         1055,0         1055,0           -

2011         1170,0         1100,0         70,0

2012         3790,0         3220,0         70,0

2013         3940,0         3890,0         50,0

2014         2930,0         2870,0         60,0

2015         3760,0         3490,0        270,0

2016         2600,0         2540,0         60,0

2017         2640,0         2640,0           -

2018         2430,0         2400,0         30,0

2019         3670,0         3670,0           -

2020         2700,0         2670,0         30,0

Итого       30685,0        30045,0        640,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

"Библиотека   Президента   Чувашской                        2010          580,0          580,0           -

Республики"                                                 2011          600,0          600,0           -

2012          650,0          650,0           -

2013          700,0          700,0           -

2014          750,0          750,0           -

2015          780,0          780,0           -

2016          810,0          810,0           -

2017          840,0          840,0           -

2018          870,0          870,0           -

2019          900,0          900,0           -

2020          930,0          930,0           -

Итого        8410,0         8410,0           -

"Замечательные люди Чувашии"                                2010          475,0          475,0           -

2011          500,0          500,0           -

2012          540,0          540,0           -

2013          590,0          590,0           -

2014          620,0          620,0           -

2015          660,0          660,0           -

2016          670,0          670,0           -

2017          700,0          700,0           -

2018          730,0          730,0           -

2019          760,0          760,0           -

2020          790,0          790,0           -

Итого        7035,0         7035,0           -

очерков о репрессированных ученых  и                        2012          500,0          500,0           -

творческой интеллигенции                                    Итого         500,0          500,0           -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

"Антология чувашской прозы, поэзии,                         2012         1950,0         1950,0           -

драматургии и детских произведений"                         2013         1200,0         1200,0           -

2015         1350,0         1350,0           -

Итого        4500,0         4500,0           -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

собраний    сочинений      чувашских  ГУП Чувашской         2010             -              -            -

писателей                             Республики            2011             -              -            -

"Чувашское книжное    2012             -              -            -

издательство"         2013          700,0          700,0           -

2014          750,0          750,0           -

2015          450,0          450,0           -

2016             -              -            -

2017             -              -            -

2018             -              -            -

2019             -              -            -

2020             -              -            -

Итого        1900,0         1900,0           -

книг серии "Литературные памятники"   ГУП Чувашской         2010             -              -            -

Республики            2011             -              -            -

"Чувашское книжное    2012             -              -            -

издательство"         2013             -              -            -

2014             -              -            -

2015             -              -            -

2016         1000,0         1000,0           -

2017         1100,0         1100,0           -

2018             -              -            -

2019         1200,0         1200,0           -

2020             -              -            -

Итого        3300,0         3300,0           -

"История  чувашской  литературы" в 3  ГУП Чувашской         2010             -              -            -

томах                                 Республики            2011             -              -            -

"Чувашское книжное    2012             -              -            -

издательство"         2013             -              -            -

2014             -              -            -

2015             -              -            -

2016             -              -            -

2017             -              -            -

2018          750,0          750,0           -

2019          810,0          810,0           -

2020          900,0          900,0           -

Итого        2460           2460             -

биобиблиографических справочников                           2013          650,0          650,0           -

2014          690,0          690,0           -

Итого        1340,0         1340,0           -

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

монографий по  искусству  и  истории  ГНУ "Чувашский        2011           70,0             -          70,0

чувашского народа                     институт              2012          150,0           80,0         70,0

гуманитарных наук"    2013          100,0           50,0         50,0

2014          120,0           60,0         60,0

2015          520,0          250,0        270,0

2016          120,0           60,0         60,0

2017             -              -            -

2018           80,0           50,0         30,0

2019             -              -            -

2020           80,0           50,0         30,0

Итого        1240,0          600,0        640,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.3. Подготовка   многотомной   чувашской  ГНУ "Чувашский        2010         1700,0         1700,0           -

энциклопедии                          институт              2011          904,3          904,3           -

гуманитарных наук"    Итого        2604,3         2604,3           -

(п. 3.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

3.4. Издание     многотомной    чувашской  ГУП Чувашской         2010          839,1          839,1           -

энциклопедии                          Республики            2011         1342,0         1342,0           -

"Чувашское книжное    Итого        2181,1         2181,1           -

издательство"

(п. 3.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

3.5. Наполнение  базы  данных и поддержка  ГНУ "Чувашский        2010          500,0          500,0

электронной  энциклопедии  Чувашской  институт              2011          500,0          500,0

Республики                            гуманитарных наук",   2012          150,0          150,0

Госкомсвязьин-        2013          150,0          150,0

форм Чувашии          2014          150,0          150,0

2015          150,0          150,0

2016          150,0          150,0

2017          150,0          150,0

2018          150,0          150,0

2019          150,0          150,0

2020          150,0          150,0

Итого        2350,0         2350,0

Всего по разделу III                                        2010        14562,3         8562,3       6000,0

2011        15038,3         8268,3       6770,0

2012        21898,7        12828,7       9070,0

2013        26604,9        15254,9      11350,0

2014        27391,6        15131,6      12260,0

2015        30702,7        17032,7      13670,0

2016        36668,3        19608,3      17060,0

2017        39369,1        21069,1      18300,0

2018        44147,4        23317,4      20830,0

2019        48346,0        26046,0      22300,0

2020        54619,7        28689,7      25930,0

Итого      359349,0       195809,0     163540,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

IV. Мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности отрасли

4.1. Проведение               структурных  Минкультуры Чувашии,  2010 -                    за счет

преобразований в   отрасли  в  целях  подведомственные      2020                    собственных

эффективного           использования  организации                                     средств

государственного     имущества     и                                             подведомственных

повышения эффективности деятельности                                                организаций

подведомственных организаций

Всего по подпрограмме                                       2010        43011,9        32446,9      10565,0

2011        32054,2        20544,2      11510,0

2012        44579,0        26749,0      17830,0

2013        48008,5        29853,5      18155,0

2014        52695,4        30585,4      22110,0

2015        58085,1        33545,1      24540,0

2016        71737,6        36757,6      34980,0

2017        73449,8        39189,8      34260,0

2018        81867,6        42057,6      39810,0

2019        88164,6        45814,6      42350,0

2020        96971,8        48971,8      48000,0

Итого      690625,5       386515,5     304110,0

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.05.2011 N 213)

- Приложение N 7

к республиканской целевой программе

"Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ: 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)

Показатель эффективности реализации Программы ежегодно рассчитывается по формуле

(X      - X     )

i          i тек    i нач

SUM К  = ---------------------

1   i    (X       - X      )

i план    i план

R = ------------------------------- x 100,

(F    / F    )

тек    план

где:

Xi нач - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi - весовой коэффициент параметра.

Эффективность реализации Программы определяется на основе следующих установленных индикаторов и весовых коэффициентов:

1. Посещаемость государственных учреждений культуры и искусства (театрально-концертных, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений) на 1000 жителей в год, единиц - средний показатель, рассчитываемый ежегодно как отношение общего количества посещений учреждений в год к численности населения Чувашской Республики, умноженное на 1000 человек.

Значение весового коэффициента - 0,4.

Источниками информации о показателе являются данные государственного статистического наблюдения по формам N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК, N 12-НК.

2. Охват учащихся дополнительным образованием в музыкальных, художественных школах и школах искусств, процентов - показатель, рассчитываемый ежегодно к 1 сентября как отношение количества учащихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств к числу учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ, умноженное на 100 процентов.

Значение весового коэффициента - 0,1.

Источником информации являются данные государственного статистического наблюдения по форме N 1-ДМШ.

3. Разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, экземпляров - показатель, рассчитываемый по формуле

n        n

T = 1/2 (SUM К  + SUM M ),

i=1  i   i=1  i

где:

Т - разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации;

Кi - разовый подписной тираж i-го печатного периодического издания по итогам подписной кампании на первое полугодие;

Мi - разовый подписной тираж i-го печатного периодического издания по итогам подписной кампании на второе полугодие;

n - количество печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации.

Значение весового коэффициента - 0,1.

Источниками информации о показателе являются сведения, предоставляемые организациями - распространителями печатных периодических изданий, отчетные данные редакций средств массовой информации об исполнении государственного задания, договоров на издание печатных периодических изданий.

4. Охват населения республики национальным радиовещанием, процентов - показатель, рассчитываемый на основе сведений, предоставляемых филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Радиотелевизионный и передающий центр Чувашской Республики".

Значение весового коэффициента - 0,1.

5. Издание в рамках государственного заказа не менее чем 40 наименований социально значимой литературы на чувашском языке в течение года, единиц - показатель, рассчитываемый ежегодно на основе отчетных данных об исполнении государственных контрактов на издание социально значимой литературы книгоиздательскими предприятиями республики.

Значение весового коэффициента - 0,1.

6. Освоение средств, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Программы, процентов - показатель, рассчитываемый ежегодно путем деления фактически освоенных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Программы по итогам года к плановому назначению и умножения полученного результата на 100 процентов.

Значение весового коэффициента - 0,2.

При получении результата от 99 до 95 процентов выполнение показателя приравнивается коэффициенту 0,1, ниже 95 процентов - нулю.

Источниками информации о показателе являются данные закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и отчетные данные о произведенных кассовых расходах Минкультуры Чувашии и подведомственных организаций с учетом внесения изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики.

Итого значение весового коэффициента - 1,0.

7. Комплексная оценка эффективности деятельности Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики в сфере государственных закупок - показатель, характеризующий деятельность министерства по размещению заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных нужд Чувашской Республики.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере государственных закупок, утвержденной решением Правительственной комиссии по контролю за эффективностью размещения заказов для государственных нужд Чувашской Республики (протокол заседания от 28 ноября 2008 г. N 1).

(п. 7 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.04.2010 N 103)