Проект

договора о развитии застроенной территории III микрорайона Восточного косогора г. Чебоксары, общей площадью 49,4757 га, ограниченной ул. З. Яковлевой, ул. И. Франко, ул. Калинина, пл. Речников, западной границей мемориального

комплекса «Победа» г. Чебоксары:

ДОГОВОР

о развитии застроенной территории в г. Чебоксары

г. Чебоксары	___________200_ года

Администрация  города Чебоксары, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации города Чебоксары Емельянова Николая Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, с одной стороны, и ________,  именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ____ , действующего на основании __________, с другой стороны, на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от ___________ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Застройщик обязуется осуществить развитие застроенной территории III микрорайона Восточного косогора города Чебоксары, общей площадью 49,4757 га, ограниченной ул. З. Яковлевой, ул. И. Франко, ул. Калинина, пл. Речников, западной границей мемориального комплекса «Победа» города Чебоксары (далее - «Территория»).

1.2. Перечень зданий, строений и сооружений, расположенных на Территории и подлежащих сносу, реконструкции, капитальному ремонту  определен в Приложении 2 к договору.

1.3. Цена права на заключение настоящего договора составляет _____ рублей.

2. Обязанности и права сторон

2.1.	Обязанности Застройщика:

2.1.1.	В течение  90 (девяносто) дней  со дня подписания  протокола о результатах аукциона оплатить цену права согласно п.1.3 настоящего договора,  путем внесения на расчетный счет Администрации денежных средств  за вычетом суммы внесенного Застройщиком задатка.

2.1.2.	В течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения настоящего договора подготовить проект планировки Территории, включая проект ее межевания, в соответствии с Генеральным планом развития города Чебоксары, Правилами землепользования и застройки в городе Чебоксары, а также расчетными показателями обеспечения Территории объектами социального и коммунально - бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

Проект планировки Территории должен соответствовать градостроительному регламенту земельного участка, определенному Правилами землепользования и застройки в городе Чебоксары и заданию на проектирование.

2.1.3.	В срок до 1 января 2012 г.  создать либо приобрести за свой  счет и передать в муниципальную собственность города Чебоксары благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории.

2.1.4. В срок до 1 января 2012 г. уплатить выкупную цену за изымаемые на основании  распоряжения Администрации жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, Чувашской Республики или муниципального образования города Чебоксары, в случае  если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего договора.

2.1.5.	В срок до 31 декабря 2015 г. осуществить на Территории строительство объектов согласно утвержденному проекту планировки Территории. По мере застройки территории осуществлять строительство объектов инженерного обеспечения, внутримикрорайонных дорог и внутримикрорайонных инженерных сетей за свой счет в соответствии со сроками, определенными в Приложении 1 «Ориентировочный календарный график строительства III микрорайона центральной части г. Чебоксары». Приложение 1 подлежит корректировке после разработки и утверждения  проекта микрорайона.

2.1.6.  В срок до 31 октября 2010 г. разработать рабочие проекты, получить по ним положительное заключение в Управлении государственной экспертизы Минстроя Чувашской Республики и передать Администрации для открытия финансирования проектно-сметную и исходно-разрешительную документацию на строительство и реконструкцию детских дошкольных учреждений и школ, размещенных на Территории.

2.1.7. В ходе реализации проекта застройки Территории на основании  распоряжения Администрации,  выкупить за свой счет  индивидуальные жилые дома и нежилые строения и земельные участки,   на   которых расположены такие  дома и строения, в границах Территории подлежащей развитию.

Перечень индивидуальных жилых домов и строений определен в Приложении 3 к настоящему договору. Окончательный срок завершения мероприятий по данному пункту определяется исходя из Приложения 1 к настоящему договору.

2.1.8. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с МУП «ГУКС» договор на развитие инженерной инфраструктуры в размере 20% от стоимости строительства объектов. Средства, предусмотренные по договору на развитие инженерной инфраструктуры могут направляться только на создание технической возможности технологического присоединения объектов, построенных и строящихся на территории, к магистральным общегородским инженерным коммуникациям, общегородским объектам инженерного обеспечения и автодорогам городского и районного значения. Средства перечисляются пропорционально выполненным  объемам  работ  по  мере  застройки  микрорайона.  Последний  срок оплаты – не   позднее  даты   завершения  строительства  в   соответствии  с

Приложением 1.

2.1.9.Установление границ земельных участков и постановку их на   государственный  кадастровый  учет Застройщик осуществляет за счет собственных средств.

2.1.10. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возместить Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом сумму расходов, произведенных при подготовке Территории к аукциону, в размере 1 500 626 (один миллион пятьсот тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 48 коп.

2.1.11. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить ООО фирма «Старко» долю стоимости проектирования очистных сооружений ливневой канализации микрорайона «Грязевская стрелка» в сумме 1 960 885 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 60 коп.

2.2. Права Застройщика:

2.2.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Администрацией   обязательств, оговоренных в подпунктах 2.3.1-2.3.3 настоящего договора;

2)  в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.3. Обязанности Администрации:

2.3.1. Утвердить   проект планировки Территории, включая   проект межевания Территории, в отношении которой принято решение о развитии, при условии соответствия проекта Генеральному плану развития  г. Чебоксары, Правилам землепользования и застройки в городе Чебоксары, архитектурно-эстетическим требованиям к Территории, расчетным показателям обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и другим нормативам градостроительного проектирования.

2.3.2.	Принять решение об изъятии путем выкупа  жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные жилые дома.

2.3.3.	В  течение 30 дней после  выполнения  Застройщиком  обязанностей, указанных  в  подпунктах 2.1.1-2.1.2, 2.1.8 - 2.1.11  настоящего договора, принять распоряжение о предоставлении земельных участков без проведения торгов, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение иным гражданам и юридическим лицам. Порядок и  промежуточные сроки выполнения подпунктов 2.1.3 – 2.1.7 определяются после утверждения проекта планировки Территории. Предоставление земельных участков, занятых многоквартирными  и индивидуальными жилыми домами, производится  по мере переселения из них граждан в соответствии с  действующим законодательством, применяемым в зависимости от  формы собственности.

2.3.4.	Оказывать Застройщику содействие в получении разрешений, согласований  и информации, необходимой для исполнения Застройщиком  своих  обязанностей по настоящему договору.

2.4. Права Администрации:

2.4.1.Проверять порядок исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору путем назначения уполномоченной на проведение технического надзора организации, запроса письменной информации о ходе выполнения им отдельных мероприятий, путем комиссионного рассмотрения, в том числе и с выходом на место, положения дел на развиваемой Территории.

2.4.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Застройщиком  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.11 настоящего договора;

2) неисполнением новым правообладателем, или новыми правообладателями, заключившими договор аренды земельного участка на основании трехсторонних соглашений между Администрацией, Застройщиком и новым Правообладателем  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.11 настоящего договора.

3) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего договора Застройщиком могут быть предоставлены: банковская гарантия или страховой полис на страхование ответственности по договору или залог, которые служат  неотъемлемой частью настоящего договора в качестве Приложения 4.

3.1.1. Банковская гарантия предоставляется одним из банков выбранным Застройщиком на сумму 30% от проектной стоимости 1-ой очереди строительства. В последующем банковская гарантия предоставляется на каждую очередь (позицию) строительства по графику застройки территории подлежащей развитию.

3.1.2. Ответственность страхуется в страховой компании выбранной Застройщиком на сумму 30% проектной стоимости 1-ой очереди строительства. В последующем ответственность страхуется каждой очереди (позиции) по графику застройки территории подлежащей развитию.

3.1.3. Залог предоставляется Застройщиком на сумму 30% от проектной стоимости 1-ой очереди строительства в виде денежных средств или иного имущества согласно Закона РФ «О залоге». В последующем после исполнения обязательств  по строительству 1-ой очереди залог возвращается Застройщику либо может быть принят в обеспечение  последующей очереди (позиции) строительства по графику застройки территории подлежащей развитию.

4.   Ответственность, споры

4.1. В случае неисполнения условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим договором.

4.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.2  настоящего договора,  Застройщик:

1)  возмещает по требованию Администрации затраты на подготовку и проведение нового аукциона, на консервацию, охрану и расконсервацию незавершенных строительством объектов;

2) выплачивает по требованию Администрации штрафную неустойку в размере до 20% от стоимости предусмотренных проектно-сметной документацией работ, оставшихся  к освоению на развиваемой Территории.

4.3. Споры, связанные с исполнением настоящего договора подлежат обязательному досудебному урегулированию между сторонами. Срок для ответа на претензию устанавливается в 30 дней с момента ее получения. В случае, если спор не будет разрешен в  досудебном порядке,  то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

5.  Срок действия договора, его изменение и прекращение

5.1. Настоящий договор вступает в силу на следующий день после его подписания сторонами и  действует до  полного  исполнения  обязательств по нему, включая обязанности по выплате неустоек.

Любое изменение или прекращение настоящего договора по соглашению сторон должно осуществляться   в   письменном   виде   путем   подписания   единого   документа   обеими сторонами.

Если какие-либо права и обязанности по настоящему договору возникают, изменяются или прекращаются по инициативе одной из сторон, в случаях, когда это допускается действующим   законодательством и настоящим договором, то такое возникновение, изменение и прекращение права или обязанности наступает на следующий день после дня получения другой стороной письменного уведомления от уполномоченной стороны.

6.   Прочие условия

6.1. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

6.1.1. Приложение 1 «Ориентировочный календарный график строительства III микрорайона Восточного косогора города Чебоксары»;

6.1.2. Приложение 2 «Перечень многоквартирных жилых домов и нежилых зданий подлежащих сносу, реконструкции или капитальному ремонту».

6.1.3. Приложение 3 «Перечень индивидуальных жилых домов и строений, подлежащих изъятию и сносу».

6.1.4.  Приложение 4 «Обеспечение исполнения договора».

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                                             				Застройщик:

Приложение 1 к договору

о развитии застроенной территории

№ ______от «___» __________ 200_ г.

Ориентировочный календарный график строительства

III микрорайона Восточного косогора города Чебоксары

| № | Наименование | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1. | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта планировки микрорайона по очередям строительства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка стадии «Рабочая документация» по очередям и комплексам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прохождение экспертизы проекта по очередям застройки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание или приобретение и передача в муниципальную собственность квартир, для жителей сносимых домов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Снос индивидуальных жилых домов на территории микрорайона. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Устройство временных автодорог. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Устройство временных инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство внеплощадочных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сети электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Сети канализации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сети водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Сети ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Сети газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство 1-ой очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство Культурно – развлекательного центра. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство 1-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство 3-го жилого комплекса и детского сада. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство 7-го жилого комплекса и детского сада. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство 4-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Реконструкция существующей школы № 11 на 1000 учащихся по ул.Гайдара. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство 2-ой очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство 2-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство 5-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство 6-го жилого комплекса и детского сада. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство 9-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство 3-ей очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство 8-го жилого комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство дорог и автостоянок. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Озеленение и благоустройство территории общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: «Календарный график строительства» может быть пересмотрен после разработки  и утверждения рабочего проекта, либо по взаимному согласию сторон.

Приложение 2 к договору

о развитии застроенной территории

№ ______от «___» __________ 200_ г.

Перечень

многоквартирных жилых домов и нежилых зданий подлежащих сносу,

реконструкции или капитальному ремонту

| № п/п | Адрес (улица, № дома) | Краткое описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | И.Франко, 3 | 2-х этажное нежилое деревянное здание | Офис ООО «Спецмонолит-17» (снос с компенсацией) |
|  | И.Франко, 3 «А» | 2-х этажное кирпичное нежилое здание | Детский сад № 188 (реконструкция) |
|  | И.Франко, 5 | 5-ти этажный панельный жилой дом | (капитальный ремонт) |
|  | И.Франко, 9 | 4-х этажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом | (реконструкция) |
|  | И.Франко, 11 | 3-х этажный кирпичный жилой дом | (снос) |
|  | И.Франко, 13 | 4-х этажный кирпичный жилой дом с нежилыми помещениями | 1 нежилой этаж занимает музыкальная школа (реконструкция) |
|  | И.Франко, 15 | 4-5-ти этажный кирпичный жилой дом, 1 этаж нежилой | Нежилой этаж: магазин «Квинта» (реконструкция, капитальный ремонт) |
|  | И.Франко, 17 | 3-х этажный кирпичный жилой дом | (снос) |
|  | Калинина 32 | 2-х этажное деревянное нежилое здание | Филиал МГОУ (снос) |
|  | Калинина, 89 | 2-х этажный деревянный жилой дом | Учтен в программе «Ветхое жилье» (снос) |
|  | Калинина, 93 | 1-но этажный деревянный жилой дом | Учтен в программе «Ветхое жилье» (снос) |
|  | Калинина, 97 | 2-х этажный кирпичный жилой дом | Учтен в программе «Ветхое жилье» (снос) |
|  | Учительская, 66 | 2-х этажное кирпичное нежилое здание | Детский сад № 29 (реконструкция) |
|  | Гайдара, 2 | 4-5-ти этажный кирпичный жилой дом с нежилыми помещениями | Нежилые помещения: магазин «Комбинатский» (капитальный ремонт) |
|  | Гайдара 3 | 4- х этажное кирпичное нежилое здание | Школа № 11 (реконструкция) |
|  | Гайдара, 4 | 4-х этажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом | (реконструкция) |
|  | Гайдара 5 | 2-х этажное кирпичное нежилое здание | Бывшая баня (снос или реконструкция) |
|  | Гайдара, 6 | 4-х этажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом | (реконструкция) |
|  | Гайдара, 8 | 2-х этажное нежилое кирпичное здание | Бывший детский сад в частной собственности (снос или реконструкция) |
|  | Гайдара, 10 | 6-ти этажный кирпичный жилой дом | (капитальный ремонт) |
|  | 15 лет Комсомола, 4 | 2-х этажное деревянное нежилое здание | В частной собственности (снос) |
|  | З.Яковлевой | 129 капитальных гаражей и металлические гаражи | ГК «Текстильщик» (снос) |
| 23. | З.Яковлевой, 46 | 5-ти этажный кирпичный жилой дом | (капитальный ремонт) |
| 24. | З.Яковлевой, 48 | 4-х этажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом | (капитальный ремонт) |
| 25. | Поворотно- нагорная, 6 | 1-но этажный деревянный многоквартирный жилой дом | (снос) |

Администрация                                                                 Застройщик

Приложение 3 к договору

о развитии застроенной территории

№ ______от «___» __________ 200_ г.

Перечень

индивидуальных жилых домов и строений, подлежащих изъятию и сносу

| № п/п | Улица | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Калинина | 26,27,28,29 а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 44, 48, 45, 45/а, 47, 49, 55, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 67, 69/1, 69/2, 71, 73/1, 73/2, 75, 75/а, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 81, 85/1, 85/2, 87, 87/а |
| 2. | ул. Учительская | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 12, 14, (16, 18), 20/1, 20/2, (21, 21/а), 22, 23, 23/а, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 36, 38, 40, 42, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, (50/а, 50/б), (52/а, 52/б), 54, 56, 58, 60 |
| 3. | пер. Учительский | 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, (9, 9/б), 9/а, 10, 11, 12, 13, 14, 16/1, 16/2 |
| 4. | ул. Восточная | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 21 |
| 5. | пер. Детский | 3, 5, 6,12 |
| 6. | ул. 15 лет Комсомола | 2,3, 6 |
| 7. | ул. Чебоксарская | 1, 3 |
| 8. | ул. Поворотно-Нагорная | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 9. | ул. З.Яковлевой | 20, 21, 23, 25, 26/1, 26/2, 36/а |
| 10. | пер. Халтурина | 17, 19 |
| 11. | пер. Кувшинский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22 |
| 12. | ул. Кленовая | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 15, 17, 19/2 |

Администрация                                                                                     Застройщик