## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Министр
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
И.В.Исаев
[9 empty] | "14" | января |  | 2011 г.
План
противопожарных и лесозащитных мероприятий на 2011 год Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики в разрезе лесничеств (без учета арендаторов)
Наименование мероприятий | Кварт. года | Алатырское | Вурнарское | Ибресинское | Канашское | Кирское | Марпосадское | Опытное | Чебоксарское | Шемуршинское | Шумерлинское | Ядринское | Итого
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В
1. Строительство дорог противопожарного назначения | 2 | [11 empty] | 4 | bar: 1; 3; 5; 8
| год | [11 empty] | 4 | bar: 1; 3; 5; 8
2. Реконструкция (ремонт) дорог противопожарного назначения | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 11
| год | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 11
3. Устройство п/п разрывов (минполос),км | 2 | 45 | 25 | 45 | 25 | 40 | 20 | 45 | 50 | 80 | 90 | 40 | 505
| год | 45 | 25 | 45 | 25 | 40 | 20 | 45 | 50 | 80 | 90 | 40 | 505
4. Уход за противопожарными разрывами (минполосами), км | 2 | 200 | 70 | 185 | 25 | 100 | 15 | 40 | 200 | 200 | 200 | 15 | 1250
| год | 200 | 70 | 185 | 25 | 100 | 15 | 40 | 200 | 200 | 200 | 15 | 1250
5.Устройство и содержание мест отдыха, шт. | 2-3 | 45 | 25 | 40 | 12 | 35 | 10 | 40 | 60 | 72 | 29 | 42 | 410
| год | 45 | 25 | 40 | 12 | 35 | 10 | 40 | 60 | 72 | 29 | 42 | 410
6.Контролируемое выжигание,га | 2 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 | 20 | 25 | 10 | 210
| год | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 | 20 | 25 | 10 | 210
7.Изготовление, обновление и развешивание аншлагов, шт. | 2-3 | 130 | 60 | 50 | 36 | 135 | 30 | 50 | 80 | 140 | 75 | 80 | 866
| год | 130 | 60 | 50 | 36 | 135 | 30 | 50 | 80 | 140 | 75 | 80 | 866
8. Лесопатологическое обследование (оперативные и инвентаризационные обследования), га | 2-3 | 150 | 2600 | 200 | 1400 | 200 | 9700 | 6300 | 2000 | 750 | 3100 | 3600 | 30000
| год | 150 | 2600 | 200 | 1400 | 200 | 9700 | 6300 | 2000 | 750 | 3100 | 3600 | 30000
9. Профилактические биотехнические мерприятия, га, в том числе | 2-3 | 418 | 120 | 625 | 357 | 134 | 361 | 328 | 359 | 120 | 405 | 122 | 3349
| год | 418 | 120 | 625 | 357 | 134 | 361 | 328 | 359 | 120 | 405 | 122 | 3349
9.1.Организация и содержание ремизных участков (из расчета 1 ремизный участок на 20 га), га | 2-3 | 120 | 60 | 120 | 80 | 60 | 40 | 80 | 80 | 120 | 140 | 100 | 1000
| год | 120 | 60 | 120 | 80 | 60 | 40 | 80 | 80 | 120 | 140 | 100 | 1000
9.2. Изготовление новых гнездовий и их размещение (из расчета 10 новых гнездовий на 1 га), га | 2-3 | 25 | 20 | 80 | 30 | 10 | 50 | 90 | 80 | - | 55 | 10 | 450
| год | 25 | 20 | 80 | 30 | 10 | 50 | 90 | 80 | - | 55 | 10 | 450
9.3. Ремонт старых гнездовий и их размещение (из расчета 20 старых гнездовий на 1 га), га | 2-3 | 150 | 16 | 80 | 30 | 7 | 50 | 100 | 100 | - | 114 | - | 647
| год | 150 | 16 | 80 | 30 | 7 | 50 | 100 | 100 | - | 114 | - | 647
9.4. Учет и охрана (огораживание) муравейников (из расчета 5 муравей-ников на 1 га), га | 2 | 123 | 24 | 345 | 217 | 57 | 221 | 58 | 99 | - | 96 | 12 | 1252
| год | 123 | 24 | 345 | 217 | 57 | 221 | 58 | 99 | - | 96 | 12 | 1252
10. Противопожарная пропаганда, тыс. руб. | 2 | 35.75 | 16.5 | 13.75 | 9.9 | 37.125 | 8.25 | 13.75 | 22 | 38.25 | 20.625 | 22 | 237.9
| год | 35.75 | 16.5 | 13.75 | 9.9 | 37.125 | 8.25 | 13.75 | 22 | 38.25 | 20.625 | 22 | 237.9
11. Благоустройство территории, тыс. руб. | 2 | 22 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 30 | 20 | 10 | 32 | 200
| год | 22 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 30 | 20 | 10 | 32 | 200
12. Тушение пожаров, тыс. руб. | 2 | 400 | 25 | 150 | 20 | 45 | 40 | 50 | 480 | 80 | 63 | 45 | 1398
| 3 | 400 | 25 | 150 | 25 | 45 | 40 | 50 | 477 | 80 | 65 | 45 | 1402
| год | 800 | 50 | 300 | 45 | 90 | 80 | 100 | 957 | 160 | 128 | 90 | 2800
13.Контролируемое выжигание, тыс. руб. | 2 | 13.25 | 10.6 | 18.55 | 10.6 | 13.25 | 5.3 | 10.6 | 0 | 10.6 | 13.25 | 5.3 | 111.3
| год | 13.25 | 10.6 | 18.55 | 10.6 | 13.25 | 5.3 | 10.6 | 0 | 10.6 | 13.25 | 5.3 | 111.3
Начальник отдела охраны и защиты лесного фонда |  | 10: В.В. Изекеев