План мероприятий

по подготовке и проведению районного праздника «Акатуй», посвященного подведению итогов весенне-полевых работ, 65-летию со дня образования района и Году земледельца.

Дата проведения: 12 июня 2009 г.

Место проведения: Ландышская поляна Орининского сельского поселения.

| №№ п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и установка сцен, брусков для оформления сцен, скамеек для зрителей, столбов для размещения фотовыставок. Подготовка и установка туалетов и урн для мусора, организация сбора мусора. Установка флагштока, организация подъема флага. | Никитин В.Г. Шишкин Н.А. (по согласованию) Петров Ю.Л. (по согласованию) Семенов В.Н. (по согласованию) Григорьева Ф.Ф. | до 10.06.2009 г. |
| 2. | Уборка территории леса, прилегающей к поляне, вырубка сухостоя и кустарников. Уборка территории поляны, организация охраны на поляне, благоустройство д. Ландыши. | Суриков А.С. (по согласованию) Касьянов А.К. (по согласованию) Шишокин Ю.Н. (по согласованию) | до 10.06.2009 г. |
| 3. | Ремонт и покраска ворот и ограды Ландышской поляны, стенда для размещения программы. | Дмитриев Л.Д. (по согласованию) | до 06.06.2009 г. |
| 4. | Очистка и благоустройство пруда. Организация ремонтных работ. | Никитин В.Г. Чебенов Р.Х. (по согласованию) | до 30.05.2009 г. |
| 5. | Подготовка спортивных и игровых площадок, сооружений, организация проведения спортивных соревнований. | Дипломатова З.Ю. Петров В.В. | до 10.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 6. | Организация мест стоянки автомобилей, установка дорожных знаков. | Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) Николаев Н.Е. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. |
| 7. | Подготовка, ремонт и оформление торговых киосков, организация работы предприятий торговли, общественного питания, предпринимателей, размещение предприятий торговли. | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согласованию) Майкова Л.П. (по согласованию) Петров А.В. Плечов Е.И. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 8. | Составление программы, сценария. Подготовка музыкально-хореографической и спортивной композиции, выступления сводного хора и коллективов художественного творчества. Обеспечение музыкального оформления, усиления. Оформление верхней и нижней сцен, ворот. | Андреева А.Е. Никитин В.Г. Дипломатова З.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) Григорьева Ф.Ф. Семенов В.Н. (по согласованию) Шишкин Н.А. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. |
| 9. | Обеспечение явки учащихся школ для участия в праздничной программе, музыкально-хореографической и спортивной композиции. Организация детской развлекательной программы, спортивных игр, организация работы выставок поделок детского творчества. Обеспечение питания. | Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. | до 12.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 10. | Подготовка сметы, обеспечение финансирования проведения праздника и контроль за целевым использованием средств. | Ананьева Р.И. | до 30.05.2009 г. |
| 11. | Организация фотовыставок: «Моргаушский район: прошлое и настоящее», «2009 =ул – +.р .=чен.н =улталёк.». | Ананьев В.К. Краснов А.В. Лаврентьев В.Г. | до 06.06.2009 г. |
| 12. | Организация выставки-продажи изделий мастеров народного творчества, детских поделок по сельским поселениям, награждение участников. Организация питания и обеспечение транспортом коллективов художественного творчества. | Симакова Э.И. Тарасова Л.Ю. Дипломатова З.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) | до 12.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 13. | Информирование населения о времени и месте проведения праздника, освещение хода праздника через районную газету, сайт администрации района. | Андреева А.Е. Лаврентьев В.Г. Тихонов А.И. (по согласованию) Павлова Л.П. | до 12.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 14. | Организация телефонной связи, обеспечение звукоусиления на верхней сцене. | Терехин В.А. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. |
| 15. | Обеспечение установки и работы карусели. Обеспечение явки и награждение трудовых династий, многодетных семей. | Петрова Н.П. Федотов А.И. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 16. | Вручение свидетельств на материнский капитал. Чествование молодых семей. | Александрова Е.М. (по согласованию) Рубцова М.П. | 12.06.2009 г. |
| 17. | Электрификация поляны, верхней и нижней сцен, организация дежурства электриков. | Никитин В.Г. Моисеев В.А. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. |
| 18. | Организация автотранспортного обслуживания. | Шишкин Н.А. (по согласованию) | до 12.06.2009 г. |
| 19. | Представление работников к награждению ведомственными наградами. | начальники управлений и отделов | до 30.05.2009 г. |
| 20. | Организация подведения итогов весенне-полевых работ, объезд полей, награждение передовиков производства. Организация вручения цветов награждаемым. | Ананьев В.К. Тарасова Л.Ю. Григорьева Ф.Ф. Смирнова Н.К. | 01.06.2009 г. 12.06.2009 г. |
| 21. | Обеспечение явки представителей трудовых коллективов, организация приглашения, встречи и приема гостей, представление их списка, организация сопровождения делегаций. | Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. Смирнова Н.К. Лаврентьев В.Г. | до 01.06.2009 г. 12.06.2009 г. |
| 22. | Изготовление программы, организация видеосъемки и фотографирования, изготовление альбома. | Лаврентьев В.Г. Павлова Л.П. | до 06.06.2009 г. и 12.06.2009 г. |
| 23. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД. | Плечов Е.Д. (по согласованию) | с 10.06. по 12.06.2009 г. |
| 24. | Проведение техосмотра автомашин, предназначенных для перевозки людей. | Волков В.И. (по согласованию) | до 06.06.2009 г. |
| 25. | Обеспечение пожарной безопасности. | Милютин Н.П. | до 12.06.2009г и 12.06.2009г. |
| 26. | Медицинское обслуживание, обеспечение контроля по соблюдению санитарно-гигиенических норм. | Данилов В.Г. Воробьева Г.Г. (по согласованию) | 12.06.2009 г. |
| 27. | Закрытие праздника, организация выезда участников праздника, коллективов художественного творчества, участников спортивных игр. Разборка и вывоз палаток, стендов, фотовыставок. Организация дежурства. | Ананьев В.К. Андреева А.Е. Никитин В.Г. Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. Плечов Е.Д. (по согласованию) Суриков А.С. (по согласованию) | 12.06.2009 г. |
| 28. | Осуществление общего руководства и контроля за ходом подготовки и проведения праздника. | Иванов Ю.А. | до 13.06.2009 г. |