План мероприятий

по подготовке и проведению XXXXI финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе

с 26 июня по 1 июля 2009 года.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний республиканского оргкомитета по организации и проведению республиканских игр «Зарница» и «Орлёнок». | 23.04.09 г. 15.06.09 г. | Иванов А.Ю. Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 2. | Определение места проведения республиканских игр «Зарница» и «Орлёнок» на территории района. | к 23.04.09 г. | Дипломатова З.Ю. Милютин Н.П. |  |
| 3. | Подготовка постановления главы администрации Моргаушского района об организации оргкомитета по подготовке и проведению XXXXI финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе. Разработка программы проведения финальных игр. | к 08.06.09 г. | Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 4. | Составление и утверждение сметы расходов по организации и проведению республиканских финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» | к 01.05.09 г. | Ананьева Р.И. Дипломатова З.Ю. |  |
| 5. | Организация проведения торжественного открытия и закрытия финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» | 27.06.09 г. 01.07.09 г. | Дипломатова З.Ю. Буклаков В.В.(по согласованию) Петров В.В. |  |
| 6. | Подготовка юнармейцев, участников республиканских финальных игр, к прохождению строевым маршем на торжественном открытии. Подготовка знамённой группы из 18 человек для торжественного открытия и закрытия игр. | к 26.06.09 г. | Буклаков В.В. (по согласованию) Куликов А.Н. Чернова Е.Г. |  |
| 7. | Составление плана и организация проведения вечерних массовых мероприятий для молодёжи в дни прохождения игр. | в период проведения игр | Андреева А.Е. Чернова Е.Г. |  |
| 8. | Организация озвучивания торжественного открытия и закрытия игр, ежедневных вечерних мероприятий музыкальной аппаратурой. | в период проведения игр | Андреева А.Е. Чернова Е.Г. |  |
| 9. | Организация и проведение прощального вечера «Костёр дружбы». | 30.06.09 г. | Куликов А.Н. Чернова Е.Г. Рожкова А.В. Варюхин Ю.Н. (по согласованию) Касьянов А.К. (по согласованию) |  |
| 10. | Информационное освещение хода проведения финальных игр (ежедневное двухразовое обновление информации на баннере и сайте администрации). | с 1 июня по 1 июля 2009 г. | Лаврентьев В.Г. Тихонов А.И. (по согласованию) Чернова Е.Г. |  |
| 11. | Разработка эскизов и изготовление баннеров для сцены, растяжек на поляне и на улице с.Моргауши. | к 01.06.09 г. | Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 12. | Транспортное обеспечение участников игр. | в период проведения игр | Дипломатова З.Ю. Краснов А.В. |  |
| 13. | Обеспечение электрической энергией места проведения игр. Обеспечение бытовой дизельной миниэлектростанцией на случай отключения электричества. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Моисеев В.А. |  |
| 14. | Изготовление и установление на поляне: -щитов для объявлений (4 шт. 1,2 м x 1,5 м) -щитов с планом дислокации (2 шт. 1,2 м x 1,5 м) -указателей направления движения транспорта (8 шт. 0,7 м x 0,5 м) -туалетов (4 шт. по 4 ячейки) -колышек 100 шт. (1м.) -скамеек 10 шт. (0,3 x 6 м.) - сцены для торжественного открытия и закрытия игр; - 3 флагштоков для государственных флагов Российской Федерация, Чувашской Республики и флага юнармейского движения «Зарница» и «Орлёнок». - растяжек в с. Моргауши и на поляне. | к 25.06.09 г. | Никитин В.Г. Андреева А.Е. Кожевников Ю.А. (по согласованию) Юлин О.Ю. |  |
| 15. | Оформление места размещения лагеря, участников финальных игр. | к 25.06.09 г. | Милютин Н.П. Куликов А.Н. Симакова Э.И. Петров В.В. |  |
| 16. | Обеспечение лагеря питьевой и технической водой. | в период проведения игр | Симакова Э.И. |  |
| 17. | Обеспечение компьютерной техникой пресс-центра в дни проведения игр (процессор, монитор, принтер, проектор, экран). Подготовка 5 классов МОУ «Моргаушскаая СОШ» для проведения теоретических конкурсов. | к 25.06.09 г. | Дипломатова З.Ю. Ялушкин В.В. |  |
| 18. | Подготовка помещений МОУ «Моргаушская СОШ», МОУ «Орининская СОШ», МОУ «Моргаушский лицей», на случай эвакуации участников республиканских финальных игр с места дислокации. | к 25.06.09г. | Дипломатова З.Ю. Ялушкин В.В. Иванов В.Г. Смирнов Н.Е. |  |
| 19. | Подготовка полосы препятствий и тира МОУ «Моргаушская СОШ» для проведения соревнований. | к 25.06.09 г. | Ялушкин В.В. |  |
| 20. | Организация выездной круглосуточной торговли в период проведения финальных игр. | в период проведения игр | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согласованию) |  |
| 21. | Организация питания судейской коллегии. Подготовка шестидневного меню. Обеспечение обслуживающего персонала единой формой. Установка палатки для питания судейской коллегии. | в период проведения игр | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согласованию) |  |
| 22. | Обеспечение судейской коллегии палатками и постельными принадлежностями. | в период проведения игр | Дипломатова З.Ю. Краснов А.В. |  |
| 23. | Обработка поляны от насекомых. | к 24.06.09 г. | Воробьёва Г.Г. (по согласованию) |  |
| 24. | Проведение анализа тары для перевозки питьевой воды, ежедневного контроля качества питьевой воды. | в период проведения игр | Воробьева Г.Г. (по согласованию) |  |
| 25. | Проведение подготовительных мероприятий и обеспечение общественного порядка, безопасности дорожного движения, предупреждение антитеррористических действий во время проведения игр. Обследование реки Моргаушка и организация круглосуточного дежурства у реки. Установка знаков запрещающих купаться. | к 25.06.2009г. | Милютин Н.П. Петров В.В. Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) |  |
| 26. | Организация дежурства машин скорой помощи, пожарной части, Моргаушского ОВД и ГИБДД. | в период проведения игр | Данилов В.Г. Варюхин Ю.Н. (по согласованию) Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) |  |
| 27. | Организация охраняемой стоянки для транспорта. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) |  |
| 28. | Организация работы судейской коллегии во время проведения республиканских игр. Обеспечение судейской коллегии штабными палатками (4 шт.), столами, стульями, канцтоварами. | в период проведения игр | Милютин Н.П. Петров В.В. Чернова Е.Г. Буклаков В.В. (по согласованию) Плечов Е.И. (по согласованию) |  |
| 29. | Подготовка памятных сувениров для участников и гостей республиканских игр. | к 25.06.09 г. | Тарасова Л.Ю. Симакова Э.И. |  |
| 30. | Изготовление гирлянды длиной 6 м. для возложения к памятнику ВОВ села Моргауши. | к 26.06.09 г. | Ялушкин В.В. |  |
| 31. | Подготовка грунтовой дороги для подъезда к поляне. Благоустройство улиц д.Адабаи. | к 20.06.09 г. | Никитин В.Г. Кожевников Ю.А. (по согласованию) |  |
| 32. | Подготовка поля на территории СПК «Оринино» для установки лагеря и проведения соревнований. | к 20.06.09 г. | Сретинский К.Е. (по согласованию) |  |
| 33. | Организация продажи дров для участников игр. Заготовка жердей (4 м. x 50 шт.) для организации прощального костра. | к 25.06.09 г. | Касьянов А.К. (по согласованию) |  |
| 34. | Организация ежедневной уборки территории дислокации подразделений и места проведения соревнований. Установка урн, обеспечение отделений разовыми мешками для мусора, ежедневный вывоз мусора из лагеря. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Кожевников Ю.А. (по согласованию) |  |
| 35. | Организация встречи и сопровождения гостей торжественного открытия и закрытия игр. | 26.06.2009г. | Тарасова Л.Ю. Дипломатова З.Ю. |  |
| 36. | Общее руководство подготовкой и проведением республиканских финальных игр. | до 25 июня 2009г. | Иванов Ю.А. |  |