| Чёваш Республикин Муркаш район.н депутач.сен Пухёв. #### ЙЫШЁНУ № Муркаш сали |  | Чувашская Республика Моргаушское районное Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ 15.02.2008г? № С-24/1 село Моргауши |
| --- | --- | --- |

О районной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта в

Моргаушском районе на 2008-2010 г.г.»

В целях реализации государственной политики, направленной на дальнейшее развитие физического воспитания населения, спорта, материально-технической базы и формирования здорового образа жизни населения Моргаушского района

МОРГАУШСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛО:

1. Принять прилагаемую районную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 г.г.» (далее – Программа).

2. Утвердить отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района заказчиком Программы с ежегодной информацией о ходе выполнения на Моргаушском районном Собрании депутатов.

3. Финансовому отделу администрации Моргаушского района ежегодно предусматривать средства из районного бюджета на финансирование программных мероприятий, исходя из возможностей бюджета.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельхозпредприятий, организаций, учреждений и общеобразовательных школ обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений района и организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принять активное участие в реализации и финансировании мероприятий Программы.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-культурной деятельности, здравоохранению, образованию и обслуживанию населения Моргаушского районного Собрания депутатов.

Глава Моргаушского района                                                              Ю.А.Иванов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Моргаушского районного

Собрания депутатов

№ С-24/1 от 15.02.2008г.

Районная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Государственный заказчик Программы Основной разработчик Программы Сроки и этапы реализации Программы Основные исполнители Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 годы» Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» Закон Чувашской Республики от 8 октября 2001 г. №47 «О физической культуре и спорте в Чувашской Республике» Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. №52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике» Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Программа реализуется в два взаимосвязанных этапа: I этап – 2008-2009 годы II этап – 2010 год - отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Мргаушского района; - отдел сельского хозяйства администрации Моргаушского района; - МУЗ «Моргаушскапя ЦРБ»; - отдел соцзащиты населения Моргаушского района ЧР Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию); - отдел экономики администрации Моргаушского района; - отдел культуры и по делам архива администрации Моргаушского района; - РГУП «Моргаушский издательский дом» (по согласованию); - финансовый отдел администрации Моргаушского района; - федерации по видам спорта Моргаушского района (по согласованию); - администрации сельских поселений Моргаушского района (по согласованию). В результате реализации Программы к 2011 году предлагается: - увеличить долю населения Моргаушского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 30% от общей численности населения работы; - увеличить показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 4,0 тыс. чел. Последовательная реализация Программы позволит: - изменить отношение к возможностям физкультуры и спорта в решении социально-экономических, образовательно-воспитательных, оздоровительных и культурных задач; - активное и целенаправленное использование возможностей физкультуры и спорта в целях профилактики негативных явлений, особенно среди детей и молодежи; - дополнительно создать спортивно-физкультурные клубы по месту жительства населения; - улучшить систему подготовки спортсменов высокого класса; - организовать широкую пропаганду физкультуры и спорта, престижа здорового образа жизни; - повысить роль семьи в воспитании здорового поколения; - повысить организационно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в режиме учебного дня школьника, активизируется внеурочная форма занятий, расширить возможности дополнительного образования с целью вовлечения большого числа школьников в регулярные занятия спортом. |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности реализации программных мероприятий

Таблица 1

| № п/п | Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент охвата населения занятиями физической культурой и спортом | 28,6 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,0 |
| 2. | Обеспеченность населения: - спортивными залами - плоскостными спортивными площадками | 38,0 55,6 | 38,0 55,8 | 38,0 56,0 | 38,0 57,0 | 38,0 58,0 |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (тыс.чел.) | 3343 | 3493 | 3643 | 3850 | 4000 |

| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом выполнения Программы осуществляется отделом образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 июля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы на районном Собрании депутатов. Администрация Моргаушского района ежегодно к 15 марта до 2011 года информирует в Министерство физической культуры, спорта и туризма Чувашской Республики |
| --- | --- |

Введение

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», законом Чувашской Республики «О физической культуре  спорте в Чувашской Республики от 06.03.2002г. №52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республики».

В жизни современного общества значение физической культуры понимаемой в ее изначальном смысле, как составной части человеческой культуры, достаточно велико. Физическая культура, как никакая другая сфера культуры, дает человеку возможность целостного воспроизводства личности. Сведение ее сущности только к двигательной активности порождает недооценку социальной роли физической культуры при формировании социальной и культурной политики. А это недооценка в дальнейшем сказывается на таких важнейших социальных показателях как уровень здоровья населения, продолжительность жизни, морально-психологический климат в обществе, отношение людей  к ценностям физической культуры.

Плохое положение со здоровьем населения является следствием недооценки социальной роли физической культуры. Решение этой проблемы выходит за рамки какого-либо одного министерства или ведомства. Эта комплексная социальная проблема возвращения ценности человеческой жизни в общество. И потому может быть решена только на государственном уровне, как система неотложных мер, затрагивающих весь спектр жизнедеятельности человека.

Именно идея здорового образа жизни может стать одной из привлекательных идей для молодежи, одной из стратегических направлений государственной политики.

Известно, что здоровье лишь на 8-12% зависит от развития здравоохранения, на 18-20% - от генетической предрасположенности, на 20-25% - от состояния окружающей среды и на 52-55% - от социально-экономических условий и здорового образа жизни.

1. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- организация и совершенствование системы физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и активного отдыха населения Моргаушского района;

- повышение интереса различных категорий населения Моргаушского района к занятиям физической культурой и спортом;

- популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений);

- приобщение различных слоев общества и регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- улучшение состояния здоровья населения района средствами физической культуры и спорта;

- снижения пристрастия к вредным привычкам.

Исходя из поставленных целей, а также особенностей развития физической культуры и спорта в Моргаушском районе, Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание в районе необходимой базы для выполнения Закона Чувашской Республики «О физической культуре и спорту»;

- подбор физкультурных кадров для работы с разными группами населения района;

- сохранение сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва.

2. Основные направления Программы.

Программа ставит задачи эффективного использования всех возможностей физической культуры и спорта, туризма в целях формирования здорового образа жизни для всех слоев населения района и определяет основные направления:

- физическое воспитание детей и учащейся молодежи;

- физкультурно-оздоровительная деятельность в социально-бытовой сферах;

- физкультурно-оздоровительная деятельность среди инвалидов;

- развитие туризма в районе;

- медико-биологическое обеспечение;

- подбор квалификационных специалистов для работы с различными группами населения;

- сохранение и развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта.

3. Организация управления реализацией Программы и контроль

за ходом её выполнения.

Реализация районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 годы»  будет осуществляться в результате совместной деятельности местных органов самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района.

В полгода один раз запрашивается информация у ответственных исполнителей работ данные о тех работах, которые должны быть завершены в ожидаемые сроки. К концу года готовится доклад для представления главе администрации района и Министерству по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики о ходе реализации данной Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрация Моргаушского района.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности организаций, средства спонсоров, добровольные пожертвования граждан и организаций, а также от арендной платы спортсооружений и платных услуг.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 107267,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (табл.2):

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Объем финансирования за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник |
| 2008 | 86009,2 | 40000,0 | 40000,0 | 4209,2 | 1800,0 |
| 2009 | 9695,5 | - | - | 6615,5 | 3080,0 |
| 2010 | 11563,2 | - | - | 8153,2 | 3410,0 |
| Итого: | 107267,9 | 40000,0 | 40000,0 | 18977,9 | 8290,0 |

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2008-2010 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (годы) | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | мест. бюджет | внеб. ср-ва |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий района | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципальных программ развития физкультуры и спорта в районе | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 | - | - | - | - | - |
| II. Совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение физкультурно-спортивной Спартакиады среди детей в дошкольных учреждениях | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 6,0 6,0 6,0 | - - - | - - - | 3,0 3,0 3,0 | 3,0 3,0 3,0 |
| 2.2 | Привлечение школьников к физкультурно-спортивным занятиям в оздоровительных группах, спортивных секциях в ДЮСШ | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 75,0 86,0 96,0 | - - - | - - - | 60,0 70,0 80,0 | 15,0 16,0 16,0 |
| 2.3 | Привлечение «трудновоспитуемых» подростков в занятия спортивных секциях ДЮСШ | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Во всех общеобразовательных школах обеспечить полный охват занятиями на уроках физкультуры учеников, отнесенных к спецмедгруппе | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Проведение соревнований на призы клубов «Чудо-шашки», «Белая ладья», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», игры юнармейцев «Зарница» и «Орленок» | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 110,0 120,0 130,0 | - - - | - - - | 60,0 70,0 80,0 | 50,0 50,0 50,0 |
| 2.6 | Проведение Спартакиады школьников, районных, зональных и республиканских соревнований по различным видам спорта и туризма среди учащихся общеобразовательных школ | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 800,0 1000,0 1200,0 | - - - | - - - | 800,0 1000,0 1200,0 | - - - |
|  | Всего по II разделу |  | 2008 | 991,0 | - | - | 923,0 | 68,0 |
|  |  |  | 2009 | 1212,0 | - | - | 1143,0 | 69,0 |
|  |  |  | 2010 | 1432,0 | - | - | 1363,0 | 69,0 |
|  |  |  | Итого: | 3636,0 | - | - | 3429,0 | 206,0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| III. Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы по месту жительства в организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы | Отдел О,МП,ФКи С адм. Района: администрации сельских поселений(по согл.) | 2008 2009 2010 | 26,0 30,0 45,0 | - - - | - - - | 15,0 20,0 35,0 | 11,0 10,0 10,0 |
| 3.2 | Создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно - спортивной направленности | Отдел О,МП,ФКи С адм. района; отдел культуры и по делам архива | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Организация работы по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта | Отдел О,МП,ФКи С адм. района; отдел соцзащиты населения района (по согл.) | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Организация в спортивных залах общеобразовательных школ во внеурочное время физкультурно-оздоровительных занятий для молодежи и населения | Отдел О,МП,ФКи С адм. района; | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Отдел О,МП,ФКи С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) | 2008 2009 2010 | 180,0 200,0 220,0 | - - - | - - - | 120,0 140,0 160,0 | 60,0 60,0 60,0 |
|  | Всего по III разделу |  | 2008 | 230,0 | - | - | 159,0 | 71,0 |
|  |  |  | 2009 | 238,0 | - | - | 168,0 | 70,0 |
|  |  |  | 2010 | 257,0 | - | - | 187,0 | 70,0 |
|  |  |  | Итого: | 725,0 | - | - | 514,0 | 211,0 |
| IV. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка спортивного резерва сборных команд района на базе МОУ ДО ДЮСШ и СДЮШОР имени В. Егоровой (по согласованию) | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 169,0 326,5 402,0 | - - - | - - - | 167,0 324,5 400,0 | 2,0 2,0 2,0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 4.2 | Организация работы по увеличению количества групп и секций по видам спорта в образовательных учреждениях | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Внедрение контрактной системы в профессиональном спорте между спортсменами, тренерами - преподавателями ДЮСШ и спортивными организациями района | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Дирекциям СДЮШОР им. В.Егоровой (по согласованию) | СДЮШОР имени | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
|  | и МОУ ДО ДЮСШ создать систему отбора молодых перспективных спортсменов для повышения спортивного мастерства с последующей передачей их в УОР г. Чебоксары | В.Егоровой (по согл.); МОУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | В пределах выделенных средств, через спецсредства предусмотреть приобретение спортивной экипировки, медико-восстановительных средств и премирование по итогам успешных выступлений на чемпионатах и первенствах республики, России и мира, | Отдел О,МП,ФКи С; СДЮШОР имени В.Егоровой (по согл. и МОУ ДО | 2008 2009 2010 | 214,0 334,0 674,0 | - - - | - - - | 120,0 240,0 580,0 | 94,0 94,0 94,0 |
|  | учащихся и выпускников спортивных школ | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | В пределах предусмотренных средств обеспечить командирование талантливых юных спортсменов и команд на республиканские и Всероссийские чемпионаты, первенства и турниры | Отдел О,МП,ФКи С; СДЮШОР имени В.Егоровой (по согласованию) и МОУ ДО ДЮСШ | 2008 2009 2010 | 865,0 1065,0 1265,0 | - - - | - - - | 800,0 1000,0 1200,0 | 65,0 65,0 65,0 |
| 4.7 | Ежегодно составлять общий календарный план районных спортивных мероприятий по культивируемым в районе видам спорта, с финансированием через районный бюджет | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 2009 2010 | 150,0 300,0 443,2 | - - - | - - - | 150,0 300,0 443,2 | - - - |
|  | Всего по IV разделу |  | 2008 | 1398,0 | - | - | 1237,0 | 161,0 |
|  |  |  | 2009 | 2025,5 | - | - | 1864,5 | 161,0 |
|  |  |  | 2010 | 2784,2 | - | - | 2623,2 | 161,0 |
|  |  |  | Итого: | 6207,7 | - | - | 5724,7 | 483,0 |
| V. Сохранение и развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ФСК с бассейном | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 | 80000,0 | 40000,0 | 40000,0 | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5.2 | Текущий ремонт Дома Спорта | Отдел О,МП,ФКи С; Дом Спорта | 2008 | 140,0 | - |  | 140,0 | - |
| 5.3 | Строительство хоккейной коробки в с. Моргауши | Отдел О,МП,ФКи С | 2008 | 150,0 | - |  | 150,0 | - |
| 5.4 | Содержание и обслуживание ФСК | Отдел О,МП,ФКи С | 2008 2009 2010 | 3100,0 5930,0 7090,0 | - - - | - - - | 1600,0 3150,0 3980,0 | 1500,0 2780,0 3110,0 |
|  | Всего по V разделу |  | 2008 | 83390,0 | 40000,0 | 40000,0 | 1890,0 | 1500,0 |
|  |  |  | 2009 | 5930,0 | - | - | 3150,0 | 2780,0 |
|  |  |  | 2010 | 7090,0 | - | - | 3980,0 | 3110,0 |
|  |  |  | Итого: | 96410,0 | 40000,0 | 40600,0 | 9020,0 | 7390,0 |
| VI. Кадровое и медико-биологическое обеспечение физкультуры и спорта, подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации учителей физкультуры и тренеров-преподавателей ДЮСШ на базе института образования ЧР (по согласованию) | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка и повышение квалификации организаторов физкультуры по месту жительства | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008 | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, организаций введение ставок инструкторов-методистов на промышленных сельхозпредприятиях, | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
|  | организациях за счет средств по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Разработать и организовать работу методобъединений, семинаров и активов на актуальные темы по здоровому образу жизни с привлечением учителей физкультуры и | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Продолжить работы по представлению документов на аттестацию учителей физкультуры, преподавателей на соответствующие категории | Отдел О,МП,ФКи С; СДЮШОР имени Егоровой (по согласованию) и МОУ ДО ДЮСШ | 2007-2010 | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Организовать и направлять на республиканские и всероссийские курсы повышения квалификации для специалистов физкультуры и спорта | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 6.7 | Ежегодно направлять будущих специалистов физкультуры и спорта в высшие и средне-специальные учеб. заведения | Отдел О,МП,ФКи С адм. района | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 6.8 | Создать на базе МУЗ «Моргаушская ЦРБ» и МУЗ «Моргаушская районная больница №2» медико- | МУЗ «Моргаушская ЦРБ»; МУЗ | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
|  | биологический центр врачебного контроля занимающихся физкультурой и спортом | «Морг. районная больница №2» |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Периодически организовать медицинский контроль за лицами, занимающихся физкультурой и спортом, а также учащихся занимающихся в спортивных секциях ДЮСШ | СДЮШОР имени Егоровой и МОУ ДО ДЮСШ | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| VII. Организация пропаганды развития физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация сотрудничества со средствами массовой информации в создании программ и материалов, освещающих: - достижения спортсменов района; - спортивно-массовых мероприятий, проведенных в районе, в сельхозпредприятиях, организациях, учреждений по месту жительства; - работу спортивных школ, федераций по видам спорта и | Отдел О,МП,ФКи С; РГУП «Моргауш. изд. дом» (по согласованию) | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
|  | других общественных объединений; - работу учителей физкультуры, тренеров-преподавателей ДЮСШ, активистов спорта; - работу с ветеранами и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Регулярно проводить пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации | Отдел О,МП,ФК и С | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Регулярно через районные средства массовой информации организовать публикации и статьи о предстоящих и проведенных районных, республиканских и Всероссийских соревнований | Отдел О,МП,ФКи С; РГУП «Моргауш. изд. дом» (по согл.) | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Ежегодно принять участие на республиканском смотре-конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации физкультурно –оздоровит. и спортивной жизни района | Отдел О,МП,ФКи С; РГУП «Моргауш. изд. дом» (по согл. | 2008-2010 | - | - | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | Всего по Программе: |  | 2008 | 86009,2 | 40000,0 | 40000,0 | 4209,2 | 1800,0 |
|  |  |  | 2009 | 9695,5 | - | - | 6615,5 | 3080,0 |
|  |  |  | 2010 | 11563,2 | - | - | 8153,2 | 3410,0 |
|  |  |  | Итого: | 107267,9 | 40000,0 | 40000,0 | 18977,9 | 8290,0 |