|  | Утверждаю Глава администрации Моргаушского района |
| --- | --- |
|  | Ю.А. Иванов |
|  | «____»_____________ 2006 г. |

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению районного праздника «Акатуй»,

посвященного подведению итогов весенне-полевых работ

и Году духовного просвещения.

Дата проведения: 3 июня 2006 г.

Место проведения: Ландышская поляна Орининского сельского поселения.

| №№ п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка сцены, мест для организации выставок, скамеек для зрителей, установка флагштока, организация подъема флага. Установка столбов для размещения средств наглядной агитации, подготовка туалетов и урн для мусора. | Никитин В.Г. Любимов Н.В. Шишкин Н.А. Петров Ю.Л. Коротников В.В. | до 08.06.2006 г. |
| 2. | Уборка территории леса, прилегающей к поляне, вырубка сухостоя и кустарников, ремонт изгороди. | Яковлев А.П. Иванов В.Н. | до 08.06.2006 г. |
| 3. | Уборка территории поляны, благоустройство д.Ландыши, организация охраны. | Суриков А.С. Шишокин Ю.Н. | до 08.06.2006 г. |
| 4. | Покраска ворот Ландышской поляны. | Дмитриев Л.Д. Чебенов Р.Х. | до 08.06.2006 г. |
| 5. | Очистка и благоустройство пруда. Организация ремонтных работ. | Николаев Н.А. | до 08.06.2006 г. |
| 6. | Подготовка спортивных и игровых площадок, организация проведения спортивных соревнований и игр. | Мочалов Л.И. Романов М.А. | до 08.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 7. | Организация мест стоянки автомобилей, установка дорожных знаков. | Захаров Г.Г. Ершов А.В. | до 08.06.2006 г. |
| 8. | Подготовка, ремонт и оформление торговых киосков, организация работы предприятий торговли, общественного питания, предпринимателей, размещение предприятий торговли. | Симакова Э.И. Андреев Б.В. Майкова Л.П. Субботин Е.Н. Макаров Е.Д. | до 10.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 9. | Составление программы, сценария, подготовка театрализованного представления, выступления сводного хора и коллективов художественного творчества, обеспечение вручения наград. Обеспечение музыкального оформления, усиления, оформление основной и малой сцен. Организация встречи гостей. | Андреева А.Е. Любимова Г.Г. | до 10.06.2006 г. |
| 10. | Обеспечение явки учащихся школ для участия в праздничной программе, театрализованном представлении, организация работы выставок поделок детского творчества. Обеспечение питания. | Мочалов Л.И. | до 10.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 11. | Подготовка сметы, обеспечение финансирования проведения праздника и контроль за целевым использованием средств. | Иванова В.А. | до 30.05.2006 г. |
| 12. | Организация фотовыставки «2006 ёул – +с–хак=лпа чун аталан=в\н ёултал=к\». | Краснов А.В. Лаврентьев В.Г. Рубцова М.П. | до 01.06.2006 г. |
| 13. | Организация выставки-продажи изделий мастеров народного творчества, детских поделок по сельским поселениям. Подготовка и размещение средств наглядной агитации предприятий и организаций района. | Симакова Э.И. Тарасова Л.Ю. главы сельских поселений Григорьева Ф.Ф. Павлов А.И. Тимофеев О.И. | до 10.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 14. | Информирование населения о времени и месте проведения праздника, освещение хода праздника через районную газету, местное радиовещание | Андреева А.Е. Тихонов А.И. Туктина Л.П. | до 10.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 15. | Организация телефонной связи, обеспечение звукоусиления на верхней сцене. | Терехин В.А. | до 10.06.2006 г. |
| 16. | Обеспечение установки и работы карусели. Обеспечение явки и награждение трудовых династий и многодетных семей. | Петрова Н.П. | до 10.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 17. | Электрификация поляны, верхней и нижней сцен, дежурство электриков. | Никитин В.Г. Милютин Н.П. Моисеев В.А. | до 07.06.2006 г. |
| 18. | Организация автотранспортного обслуживания. | Туритов И.В. | до 10.06.2006 г. |
| 19. | Представление работников к награждению ведомственными наградами. | начальники управлений и отделов | до 29.05.2006 г. |
| 20. | Организация подведения итогов весенне-полевых работ, объезд полей, награждение передовиков производства. | Иванов А.Н. | 01.06.2006 г. 10.06.2006 г. |
| 21. | Организация вручения цветов награждаемым. | Тарасова Л.Ю. Иванова Э.Ф. | 10.06.2006 г. |
| 22. | Обеспечение явки представителей трудовых коллективов, организация приглашения, встречи и приема гостей, представление их списка, организация сопровождения делегаций. | Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. Иванова Э.Ф. Лаврентьев В.Г. | до 01.06.2006 г. 10.06.2006 г. |
| 23. | Изготовление программы, организация видеосъемки и фотографирования. | Лаврентьев В.Г. Андреева А.Е. | до 06.06.2006 г. и 10.06.2006 г. |
| 24. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД. | Макаров Е.Д. | с 08.06. по 10.06.2006 г. |
| 25. | Проведение техосмотра автомашин, предназначенных для перевозки людей. | Ершов А.В. | до 09.06.2006 г. |
| 26. | Обеспечение пожарной безопасности. | Смирнов И.Н. | 10.06.2006 г. |
| 27. | Медицинское обслуживание, обеспечение контроля по соблюдению санитарно-гигиенических норм. | Данилов В.Г. Воробьева Г.Г. | 10.06.2006 г. |
| 28. | Закрытие праздника, организация выезда участников праздника, коллективов художественного творчества. Разборка и вывоз стендов, наглядной агитации, рекламы. Организация дежурства. | Иванов А.Н. Андреева А.Е. Макаров Е.Д. Тимофеев О.И. Суриков А.С. | 10.06.2006 г. |
| 29. | Осуществление общего руководства и контроля за ходом подготовки и проведения праздника. | Иванов Ю.А. | до 11.06.2006 г. |

Начальник отдела социального развития

администрации Моргаушского района                                                      А.Е. Андреева