УТВЕРЖДАЮ                                                                                          Глава администрации                                                                                          Моргаушского района

Ю.А. Иванов

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению открытого  первенства Моргаушского района

по лыжным гонкам на призы Героя Социалистического труда Е.А. Андреева

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка положения о проведении открытого первенства Моргаушского района по лыжным гонкам на призы Героя социалистического труда Е.А. Андреева | 18.02.2008г. | Семенов В.И. Мочалов Л.И. |
| 2. | Составление графика проведения и распределения обязанностей по подготовке и проведению открытого первенства Моргаушского района по лыжным гонкам на призы Героя социалистического труда Е.А. Андреева | 18.02.2008г. | Мочалов Л.И. Петров В.В. |
| 3. | Подготовка площадок для размещения торговых точек и построение участников. Обеспечение электроэнергией. | 18.02.2008г. | Никитин В.Г. Никитин Н.И. Шишкин Н.А. |
| 4. | Подготовка трассы и оформление стартового городка | 22.02.2008г. | Сидюшкин А.А. Петров В.В. Рылин Ф.А. |
| 5. | Обеспечение явки участников: - Промышленные предприятия, бытовое обслуживание, торговля, лесничества, предприниматели; -Сельскохозяйственные предприятия; - Муниципальные предприятия; - Учреждения образования; - Учреждения здравоохранения; - Учреждения соц. защиты; - Учреждения ЖКХ, строительства, связи; - Администрации сельских поселений, учреждения республиканского и федерального подчинения | 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. 23.02.2008г. | Симакова Э.И. Павлов А.И. Петров А.В. Мочалов Л.И. Данилов В.Г. Кузьмин А.Н. Никитин В.Г. Тарасова Л.Ю. Краснов А.В. |
| 6. | Медицинское обслуживание | 23.02.2008г. | Данилов В.Г. |
| 7. | Организация работы буфетов | 23.02.2008г. | Андреев Б.В. Краснов А.В. |
| 8. | Обеспечение финансирования, приобретение подарков и призов | 23.02.2008г. | Семенов В.И. Петров В.В. |
| 9. | Реклама соревнований через райгазету. Организация звукоусиления. | 23.02.2008г. | Андреева А.Е. Васильева В.А. Тихонов А.И. |
| 10. | Подготовка и организация судейской бригады | 23.02.2008г. | Мочалов Л.И. Петров В.В. |
| 11. | Организация регистрации участников и секретариат | 23.02.2008г. | Мочалов Л.И. Петров В.В. |
| 12. | Обеспечение подвоза участников соревнования, размещение автобусов | 23.02.2008г. | Мочалов Л.И., руководители предприятий, организаций, учреждений, главы сельских поселений |
| 13. | Подведение итогов соревнований. Награждение. | 23.02.2008г. | Мочалов Л.И. Семенов В.И. |
| 14. | Организация работы средств массовой информации | 23.02.2008г. | Тихонов А.И. Туктина Л.П. |
| 15. | Хроника мероприятий открытого первенства Моргаушского района по лыжным гонкам на призы Героя социалистического труда Е.А. Андреева | 23.02.2008г. | Лаврентьев В.Г. |
| 16. | Организация дежурства ППС. Размещение автотранспорта. | 23.02.2008г. | Макаров Е.Д. |

Начальник отдела образования, молодежной политики

физической культуры и спорта администрации района                                      Л.И. Мочалов