Методические рекомендации по проведению проектных сессий

I/ Основные циклы реализации проекта

- Зарождение и формулировка проекта:

  - Метод мозгового штурма;

  - Распределение ролей исполнителей проекта;

  - Определение формата мероприятий проекта;

  - Определение целей и задач проекта;

  - Оценка ресурсов, поиск партнеров проекта;

  - Составление календарного плана реализации проекта;

- Планирование проекта;

- Реализация проекта;

- Завершение и оценка результатов проекта.

II/ Основные шаги планирования

- формулировка цели (то, ради чего проект создается);

- анализ возможностей (SWOT-анализ): strong, weak opportunities trades

| Сильные стороны организации | Слабые стороны организации |
| --- | --- |
| Материальные и кадровые ресурсы, наличие специальных навыков | Анти-альтернатива сильных сторон |
| Возможности | Угрозы |
| То, что может поспособствовать развитию организации, возможности организации | То, что негативно может сказаться на развитии проекта, организации в целом (форс-мажорные обстоятельства) |

- выбор основной стратегии реализации проекта (исходя из результатов SWOT-анализа);

|  | возможности | угрозы |
| --- | --- | --- |
| сильные стороны | # СиВ Оптимальные условия реализации проекта «Солнечный свет» | # СиУ |
| слабые стороны | # СлВ | ## СлУ Негативные условия реализации проекта «Тьма» |

- детализация проекта по шагам (временные, отдельные виды деятельности, этапы и т.д.);

- определение количественных критериев для каждого шага реализации проекта;

- определение временных затрат на реализацию каждого шага проекта;

- определение последовательности шагов в реализации проекта (могут быть параллельными);

- определение издержек в реализации проекта (то, на что придется потратиться) – бюджета;

- определение исполнителей проекта (распределение сфер реализации проекта между участниками организации – пропись должностных инструкций);

- дополнительная подготовка участников проекта к его реализации (то, чему надо научиться);

- выработка процедур и политик (формы встреч, взаимоотношения).

!!! Если проект не принес ощутимых результатов, значит необходимо пересмотреть формулировку цели и содержания мероприятий.

Если же проект завершился успешно, то необходимо рассмотреть его дальнейшее развитие.

Необходимо помнить об информационном сопровождении (PR-технологиях) в процессе реализации проекта.

III/ форма ЗАЯВКИ проекта

- * Титульный лист (название проекта, имя и координаты организации, руководитель проекта, координатор, бухгалтер, запрашиваемая сумма, сумма проекта);

- * Краткая аннотация проекта (краткое изложение проекта на одной странице, кто, почему, кому нужен, каким образом, продолжительность реализации, сумма);

- * Описание организации (история, миссия, цели и задачи, успехи);

- * Обоснование необходимости проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект: актуальность, причины возникновения данной проблемы, ее развитие, статистика, высказывания политиков (федеральных, региональных), как совпадает тематика проекта с его названием);

- * Цели (общие утверждения, которые не оцениваются количественно) и задачи проекта (как изменится проблема с использованием указанных задач);

- * Описание проекта (стратегия и механизм достижения целей, цели и задачи, ресурсы, исполнители, объект проекта, хроника решения установленной  проблемы (существующие проекты подобной тематики);

- Рабочий план реализации проекта (дата, мероприятие/действие, ответственное лицо, место проведения);

- * Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта (цифры, прилагательные, качественные результаты: усиление…);

- * Механизм оценки результатов реализации проекта (как будет оцениваться эффективность проекта, следствия проведенных действий: списки, результаты анкетирования, рефлексия, количественные показатели, отзывы о реализации проекта авторитетных в этой области лиц);

- Дальнейшее развитие проекта (следствия реализации проекта);

- Дальнейшее финансирование проекта (без участия грантодателя, потенциальные партнеры проекта);

- Эффект реализации проекта (в долгосрочной перспективе – 2-5 лет);

- * Бюджет проект (с комментариями).

Примечания:

* - пункты, обязательные для любых типов заявки!

- Каждой указанной проблеме должна соответствовать хотя бы 1 задача.

- Каждой поставленной задаче должен соответствовать свой результата.

- Результаты должны оцениваться как с помощью экспертов, так и коллектива исполнителей.

- В процессе реализации проекта должен осуществляться его постоянный мониторинг.

К заявке, как правило, прилагаются:

- перечень нормативных документов организации-заявителя (Устав, учредительные документы);

- заверенный в налоговой инспекции бухгалтерский баланс организации за истекший год;

- сопроводительное письмо руководителя организации-заявителя;

- биографии основных исполнителей проекта: руководителя, координатора, бухгалтера;

- письма поддержки различных организаций;

Ф.И.О. и координаты рекомендующих сторон к реализации организацией-заявителем проекта.

### IV/ Бюджет

– сумма расходов на все действия в процессе реализации проекта.

Разделы бюджета:

- выплаты сотрудникам/привлекаемым специалистам;

- отчисления с фонда оплаты труда сотрудникам 35,8%, специалистам 31,6%;

- расходы на оргтехнику, оборудование;

- транспортные и командировочные расходы;

- расходы на питание и проживание;

- расходные материалы;

- канцелярские товары, почтовые расходы и т.д.

В смету расходов также стоит вносить и все волонтерские работы, аренду помещения, амортизацию оборудования (12% от стоимости оборудования в год).

| Заработная плата* количество месяцев |  | Запрашиваемая у фонда сумма | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- |

!!! Обязательно наличие гарантийного письма от партнера проекта, выражающего готовность выделить средства на его реализацию.

Комментарии:

Например, какой специалист, для чего привлекался, количество отработанных им часов, его функции, исходя из размера заработной платы специалиста, например, по связям с общественностью в регионе, определяется сумма оплаты его труда и отражается в бюджете.