1. В соответствии со статьей 13 Закона Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 «О Совете по инвестиционной политике», от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании решения Совета по инвестиционной политике (протокол от 30 июля 2009 г. № 7) признать инвестиционный проект «Логистический комплекс с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики» закрытого акционерного общества «Волго-Вятская логистическая компания» (Чебоксарский район) приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 1 ноября 2011 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

И.о. Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики                                                                Н.Смирнов

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22.09.2009   № 310-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Логистический комплекс 
с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики» закрытого акционерного общества «Волго-Вятская логистическая компания»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок исполнения со дня подачи заявки, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап осуществления проекта |
| 1.1. | Разработка (доработка) архитектурного эскизного проекта объекта | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания»* (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности) | 01.10.2009– 30.11.2009 |
| 1.2. | Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания», администрация Чебоксарского района* | 01.11.2009– 30.11.2009 |
| 1.3. | Подготовка и выдача санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок под предполагаемое строительство логистического комплекса с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе Чувашской Республики | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике* | 01.10.2009– 15.10.2009 |
| 1.4. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 90 га и 11 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения) для размещения регионального логистического центра с всероссийским таможенным терминалом, городского логистического центра гг. Чебоксары и Новочебоксарска и республиканского центра оптовой торговли с универсальной товарной биржей |  |  |
| 1.4.1. | Подготовка в полном объеме пакета документов для перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 90 га и 11 га в земли промышленности и иного специального назначения и представление его в Минимущество Чувашии | ИП Овчинников И.В.*, администрация Чебоксарского района | 01.10.2009– 07.10.2009 |
| 1.4.2. | Подготовка проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики о переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и внесение его на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 08.10.2009– 22.10.2009 |
| 1.5. | Заключение с соинвесторами договора об инвестировании | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» | 16.12.2009– 30.12.2009 |
| 2. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства логистического комплекса «Волжский поток» |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности) | 01.12.2009– 26.01.2010 |
| 2.2. | Согласование проектно-сметной документации | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания», администрация Чебоксарского района, архитектор Чебоксарского района* (в части согласования архитектурно-планировочных решений), организации, эксплуатирующие инженерные сети (в части согласования специальных разделов): Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»* ОАО «Чувашсетьгаз»* ОАО «Водоканал»* ОАО «ВолгаТелеком»* | 27.01.2010–03.02.2010 04.02.2010– 14.02.2010 |
| 2.3. | Подготовка разделов проекта «Организация санитарно-защитной зоны», «Предельно допустимые нормы выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения» | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» | 14.02.2010– 28.02.2010 |
| 2.4. | Подготовка и выдача санитарно-эпидемиологических заключений по проектам «Организация санитарно-защитной зоны», «Предельно допустимые нормы выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения» | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | 01.03.2010–15.03.2010 |
| 2.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации | управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии | 16.03.2010– 30.04.2010 |
| 2.6. | Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» | 05.05.2010 |
| 2.7. | Строительство первой очереди объекта | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности и состоящей в саморегулируемой организации) | 05.05.2010–20.10.2011 |
| 2.8. | Подача в администрацию Чебоксарского района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» | 25.10.2011 |
| 2.9. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Чебоксарского района | 25.10.2011–01.11.2011 |

____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

____________

# Text boxes

22.09.2009

310-р

22.09.2009

310-р