ОТЧЕТ

о результатах оценки процесса «Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сбыта

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за I квартал 2009 г.

| Наименование показателя |  | Значение, срок показателя |  |  |  | Оценка (удовлетворительно/ неудовлетворительно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативное |  | Фактическое |  |  |  |
| Обеспечение производства мяса, тонн Обеспечение производства молока, тыс.т. Обеспечение производства зерна, тыс.т. Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, га Приобретение сельскохозяйственной техники, млн.руб. |  | 1,05 5,4 - - 50,0 |  | 1,046 5,336 - - |  | удовлетворительно |  |
| Результативность процесса |  |  |  | Оценка проставляется |  |  |  |
|  |  |  |  | владельцем | ПР |  | Подпись ПР |
| Обнаружены значительные несоответствия | Неудовлет-ворительно |  | 2 |  |  |  |  |
| Обнаружены незначительные несоответствия | Удовлетво-рительно |  | 3 | 3 |  |  |  |
| Процесс выполняется без замечаний | Хорошо |  | 4 |  |  |  |  |
| Существуют объективные доказательства выполнения всех требований | Отлично |  | 5 |  |  |  |  |
| Выявленные проблемы | Корректирующие и предупреждающие действия, запланированные по итогам текущей оценки процесса |  |  |  |  |  | Результаты действий |
| Области для улучшения |  |  |  |  |  |  |  |

Владелец процесса:

Начальник отдела по взаимодействию

с предприятиями АПК администрации Цивильского района                                        Б.Н.Марков

ОТЧЕТ

о результатах оценки процесса «Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сбыта

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за II полугодие 2009 г.

| Наименование показателя |  | Значение, срок показателя |  |  |  | Оценка (удовлетворительно/ неудовлетворительно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативное |  | Фактическое |  |  |  |
| Обеспечение производства мяса, тыс.тонн Обеспечение производства молока, тыс.т. Обеспечение производства зерна, тыс.т. Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, га Приобретение сельскохозяйственной техники, млн.руб. |  | 2,5 11,7 - - 50,0 |  | 2,932 11,674 - - |  | удовлетворительно |  |
| Результативность процесса |  |  |  | Оценка проставляется |  |  |  |
|  |  |  |  | владельцем | ПР |  | Подпись ПР |
| Обнаружены значительные несоответствия | Неудовлет-ворительно |  | 2 |  |  |  |  |
| Обнаружены незначительные несоответствия | Удовлетво-рительно |  | 3 | 3 |  |  |  |
| Процесс выполняется без замечаний | Хорошо |  | 4 |  |  |  |  |
| Существуют объективные доказательства выполнения всех требований | Отлично |  | 5 |  |  |  |  |
| Выявленные проблемы | Корректирующие и предупреждающие действия, запланированные по итогам текущей оценки процесса |  |  |  |  |  | Результаты действий |
| Области для улучшения |  |  |  |  |  |  |  |

Владелец процесса:

Начальник отдела по взаимодействию

с предприятиями АПК администрации Цивильского района                                        Б.Н.Марков

ОТЧЕТ

о результатах оценки процесса «Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сбыта

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 9 месяцев 2009 г.

| Наименование показателя |  | Значение, срок показателя |  |  |  | Оценка (удовлетворительно/ неудовлетворительно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативное |  | Фактическое |  |  |  |
| Обеспечение производства мяса, тыс.тонн Обеспечение производства молока, тыс.т. Обеспечение производства зерна, тыс.т. Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, га Приобретение сельскохозяйственной техники, млн.руб. |  | 5,9 18,05 35,0 3096 50,0 (год) |  | 5,881 18,04 36,9 2023 |  | удовлетворительно |  |
| Результативность процесса |  |  |  | Оценка проставляется |  |  |  |
|  |  |  |  | владельцем | ПР |  | Подпись ПР |
| Обнаружены значительные несоответствия | Неудовлет-ворительно |  | 2 |  |  |  |  |
| Обнаружены незначительные несоответствия | Удовлетво-рительно |  | 3 | 3 |  |  |  |
| Процесс выполняется без замечаний | Хорошо |  | 4 |  |  |  |  |
| Существуют объективные доказательства выполнения всех требований | Отлично |  | 5 |  |  |  |  |
| Выявленные проблемы | Корректирующие и предупреждающие действия, запланированные по итогам текущей оценки процесса |  |  |  |  |  | Результаты действий |
| Невыполнение плана введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Включить в план 2010 г. введение в севооборот 1073 га. с/х земель. |  |  |  |  |  | 1073 га |
| Области для улучшения |  |  |  |  |  |  |  |

Владелец процесса:

Начальник отдела по взаимодействию

с предприятиями АПК администрации Цивильского района                                        Б.Н.Марков

ОТЧЕТ

о результатах оценки процесса «Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сбыта

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за  2009 г.

| Наименование показателя |  | Значение, срок показателя |  |  |  | Оценка (удовлетворительно/ неудовлетворительно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативное |  | Фактическое |  |  |  |
| Обеспечение производства мяса, тыс.тонн Обеспечение производства молока, тыс.т. Обеспечение производства зерна, тыс.т. Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, га Приобретение сельскохозяйственной техники, млн.руб. |  | 10,0 23,93 35,0 3096 50,0 (год) |  | 9,5 19,43 36,98 2023 17,2 |  | удовлетворительно |  |
| Результативность процесса |  |  |  | Оценка проставляется |  |  |  |
|  |  |  |  | владельцем | ПР |  | Подпись ПР |
| Обнаружены значительные несоответствия | Неудовлет-ворительно |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Обнаружены незначительные несоответствия | Удовлетво-рительно |  | 3 | 3 |  |  |  |
| Процесс выполняется без замечаний | Хорошо |  | 4 |  |  |  |  |
| Существуют объективные доказательства выполнения всех требований | Отлично |  | 5 | 1 |  |  |  |
| Выявленные проблемы | Корректирующие и предупреждающие действия, запланированные по итогам текущей оценки процесса |  |  |  |  |  | Результаты действий |
| Невыполнение плана введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Включить в план 2010 г. введение в севооборот 1073 га. с/х земель. |  |  |  |  |  | 1073 га |
| Области для улучшения |  |  |  |  |  |  |  |

Владелец процесса:

Зам. главы – начальник отдела

сельского хозяйства   администрации

Цивильского района                                                                                            С.Л. Михайлова