Центральная избирательная

комиссия Чувашской Республики

×+ÂÀØ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Ò/Ï ÑÓÉËÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÉ/

ÉÛØ+ÍÓ                                                      ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

04.06.2015 г. № 107/690-V                                                        04.06.2015 г. № 107/690-V

Шупашкар хули                                                                                г. Чебоксары

| О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению выборов в Чувашской Республике в единый день голосования 13 сентября 2015 года |  |
| --- | --- |
| В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Чувашской Республики «О Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики» Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению выборов в Чувашской Республике в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается). 2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению выборов в Чувашской Республике в единый день голосования 13 сентября 2015 года возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Тарасова С.Н. |  |

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Чувашской Республики						         А.И. Цветков

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Чувашской Республики						         С.Н. Тарасов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 4 июня 2015 года № 107/690-V |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики 
по подготовке и проведению выборов в Чувашской Республике

в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Главы Чувашской Республики, выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики информации о назначении выборов Главы Чувашской Республики, выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике | по мере назначения | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 1.2. | Контроль за размещением на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий (избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления) необходимых для проведения выборов нормативных и информационных материалов | весь период | Тарасов С.Н. Сайкин А.С. Федорова О.Н. |  |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Тарасов С.Н. Ефимов О.М. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 1.4. | Контроль за своевременным финансированием выборов Главы Чувашской Республики, выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике | июнь 2015 г.. | Цветков А.И. Топанов И.В. |  |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Куприн П.К. Ефимов О.М. |  |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | при поступлении жалоб в сроки, установленные законом | Куприн П.К. члены ЦИК ЧР Ефимов О.М. |  |
| 1.7 | Контроль за своевременным официальным опубликованием (обнародованием) данных об итогах и результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | сентябрь-октябрь 2015 г. | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Федорова О.Н. |  |
| 2. Оказание правовой и методической помощи в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, в том числе в подготовке к использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» | весь период | Цветков А.И. члены ЦИК ЧР Ефимов О.М. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 2.2. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными и иными органами и организациями в ходе проведения проверки сведений, представляемых при выдвижении кандидатов | весь период | Куприн П.К. Малинина Н.С. |  |
| 2.3. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с общественными объединениями, в том числе с региональными, местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями при выдвижении кандидатов, наблюдении за ходом голосования и подведении его итогов | весь период | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Малинина Н.С. |  |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике, в разработке рекомендаций, форм и образцов избирательных документов, информационных материалов | июнь-июль 2015 г.. | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Ефимов О.М. |  |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по вопросам ведения бухгалтерского учета, кассовых операций, составления отчетности и оформления финансовых документов | весь период | Куприн П.К. КРС при ЦИК ЧР Топанов И.В. |  |
| 2.6. | Организация дежурства членов Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, работников аппарата в день голосования | 13 сентября 2015 г. | Цветков А.И. Тарасов С.Н. |  |
| 3. Информационное сопровождение выборов |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и размещение пресс-релизов, организация пресс-конференций, брифингов, круглых столов, интервью для средств массовой информации по вопросам подготовки к выборам | весь период | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Федорова О.Н. |  |
| 3.2. | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики для ответов на вопросы избирателей, иных участников избирательного процесса | август-сентябрь 2015 г. | Куприн П.К. |  |
| 3.3. | Подготовка и размещение на сайте ЦИК Чувашии информационных сообщений о ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Сайкин А.С. Федорова О.Н. |  |
| 3.4. | Образование и обеспечение работы информационного центра «Выборы 2015 на территории Чувашской Республики» | 13-14 сентября 2015 г. | Цветков А.И. Сайкин А.С. |  |
| 4. Совершенствование процесса регистрации (учета) избирателей на территории Чувашской Республики, обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместных совещаний с территориальными органами регистрации и учета граждан Российской Федерации (УФМС, органы ЗАГС, военные комиссариаты) | июнь-август 2015 г. | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Сайкин А.С. |  |
| 4.2. | Проведение рабочих совещаний с системными администраторами территориальных избирательных комиссий по вопросам работы с Регистром избирателей ГАС «Выборы» | июнь-август 2015 г. | Цветков А. И. Тарасов С.Н. Сайкин А.С. |  |
| 5. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | август-сентябрь 2015 г. | Цветков А.И. Сайкин А.С. |  |
| 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информации об итогах голосования и результатах выборов | до 15 сентября 2015 г. | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 6.2. | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов | по мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | Куприн П.К. Ефимов О.М. |  |
| 6.3. | Подготовка информационно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов | до 15 сентября 2015 г. | Тарасов С.Н. Ефимов О.М. Мотрина О.Р. |  |
| 6.4. | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов | до 15 сентября 2015 г. | Куприн О.М. Ефимов О.М. |  |