Чубаевская сельская библиотека

сектора централизованной библиотечной системы

муниципального  бюджетного  учреждения культуры

«Центр развития культуры  Урмарского  района» Чувашской Республики

Проект  летнего чтения

«Лето, солнышко и книга»

2021 год

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

| 1 | Официальное название библиотеки | Чубаевская сельская библиотека сектора централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры Урмарского района» Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование проекта | Лето, солнышко и книга |
| 3 | Дата принятия решения о разработке проекта | 1 декабря 2020г. |
| 4 | Координатор и руководитель проекта | Леонтьева Вера Николаевна, заведующая Чубаевской сельской библиотекой |
| 5 | Цели проекта | Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, создание комплексной системы по стимулированию чтения и читательского творчества и формирование активной читательской деятельности |
| 6 | Исполнители проекта | Леонтьева В.Н. |
| 7 | Сроки реализации проекта | С июня 2021 года по август 2021 года последующим активным, постоянным ежегодным повторением. |
| 8 | Ожидание от проекта | Повышение статистических показателей, создание позитивного образа детской библиотеки в глазах пользователей, общественности и администрации |

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры нации.   Значение книг и то, как книги должны быть преподнесены, чтобы остаться для детей главным источником грамотности и развития есть суть деятельности детской библиотеки. Современному обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной деятельности. Ребёнок должен разбираться  к  какой книге ему обратиться,  быть заинтересованным в  получении новых знаний. В связи с этим вопрос формирования читательской самостоятельности школьников остаётся весьма актуальным.

Серьёзная проблема существует и с летним  чтением. Компьютер и телевизор отняли у детей время и желание  читать. Чтение книг заменилось многочасовым просмотром  различных сайтов, а место семейных библиотек заняли видеотеки и компьютерные игры.

С наступлением летних каникул у детей всегда появляются новые заботы. На каникулы школьникам выдаются списки литературы, которые необходимо прочесть. Иногда они бывают такими насыщенными, что у детей пропадает желание даже взять в руки книгу. Нам, библиотекарям важно поддержать желание читать у детей. Но лето – это не только чтение книг. Это и большая перемена, которая дана  ребятам для укрепления их здоровья, физической закалки.  Чем заполнить свободное время  детей и подростков? Как сделать, чтобы  летом им было интересно с книгой?  Чубаевская сельская библиотека разработала проект летнего чтения, для  привлечения детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение юного читателя с библиотекарем. Разнообразные, индивидуальные и массовые формы работы, способны создать условия для свободного развития личности ребенка, развития творческих способностей детей. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволят сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.

Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой.

Традиционно все мероприятия, проводимые в период летних каникул, отражают несколько приоритетных направлений:

- экологическое воспитание;

- профилактика ЗОЖ;

- нравственно-эстетическое воспитание;

- привитие интереса к чтению;

- творческое развитие детей.

В Чубавеской сельской библиотеке обслуживаются 637 пользователей разных возрастных групп: дошкольники, школьники, молодежь, пенсионеры. Всего библиотечным обслуживанием охвачено 174 ребенка.  Фонд библиотеки состоит из художественной литературы и периодических изданий, книг по всем отраслям знаний, энциклопедий и словарей. Проект частью опирается на традиционные формы работы, но инновационной составляющей является комплексный подход к решению проблемы летнего  чтения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, создание комплексной системы по стимулированию чтения и читательского творчества и формирование активной читательской деятельности

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Организовать мероприятия, направленные на продвижение чтения, привлечь читателей к активному участию в программе летних чтений.

- Организация чтения и культурного досуга детей через индивидуальные и массовые формы библиотечного обслуживания.

- Популяризация чтения качественной художественной и научно познавательной литературы, как средства формирования и расширения читательского кругозора, интересов и увлечений детей.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Проект разработан для  читателей библиотеки в возрасте 3 -14 лет.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- С июня  2021г. по август  2021г. с последующим активным постоянным ежегодным повторением.

- МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ

- Чубаевская сельская библиотека сектора ЦБС МБУК «ЦРК Урмарского района»

ПАРТНЕРЫ

- МБОУ "Чубаевская основная общеобразовательная школа";

- Дошкольное отделение при  МБОУ  "Чубаевская основная общеобразовательная школа" детский сад «Солнышко»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п\п | Мероприятие | Форма работы | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Книжные тропинки лета: собери свой книжный букет | Библиотечная акция | Июнь -август |
| 2 | Улыбка радужного детства | Детский праздник в рамках десятилетия детства | 1 июня |
| 3 | День без ошибок | Блиц-опрос ко Дню русского языка | 6 июня |
| 4 | Когда Петр I был маленьким | Час любознательного читателя | 9 июня |
| 5 | Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия | Час патриотического чтения ко Дню России | 10 июня |
| 6 | Помним. Скорбим. Чтим… | Акция ко Дню памяти и скорби | 22 июня |
| 7 | С книгой по родному краю | Библиографический обзор краеведческой литературы ко Дню Республики | 24 июня |
| 8 | В летний день читать не лень! | Летняя игротека | 2 июля |
| 9 | Поднять паруса приключений | Книжная выставка | 5 июля |
| 10 | Семья – волшебный символ жизни | Библиотечный квилт ко Дню семьи любви и верности | 8 июля |
| 11 | Наш любимый Буратино | День литературного героя к 85 –летию издания книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» | 14 июля |
| 12 | Правилам движения - наше уважение | Акция | 20 июля |
| 13 | Выдающиеся ученые Земли | Книжная выставка | 27 июля |
| 14 | Собери флаг России | познавательная квест- игра | Август |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение статуса книги и чтения среди  детей и подростков;

- Повышение качества  детского чтения за счет пропаганды лучших произведений отечественной и зарубежной литературы;

- Привлечение новых читателей  и повышение количества посещений библиотеки.

- Количество и качество проведанных массовых мероприятий;

- Количество выданной литературы по теме программы;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лучшие художественные произведения, прочитанные в детстве, оставляют неизгладимый след в душе и памяти человека на всю жизнь, благотворно влияют на внутренний мир читателя.

Практическая реализация проекта на всех его этапах предполагает формирование творческой личности детей и подростков, библиотекарей и педагогов.

Проект является открытым. Это позволит дополнять, уточнять, корректировать тематическое планирование, формы и методы достижения результата проекта.

Цель и задачи проекта должны быть достигнуты. Вся проделанная работа будет направлена на привлечение детей к чтению и активизации их познавательной деятельности. Важность и значимость такой работы очевидна. Подтверждением сказанного могут служить слова С. Лупана «Привить ребенку вкус к чтению — лучший подарок, который мы можем ему сделать».