## Лист1
Мероприятия | Непосредственный результат | Сроки реализации по годам
|  | 2007 |  |  |  | 2008 |  | 2009 | 2010
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 пол. | 2 пол.
1. Соотнесение целей, результатов и ресурсов органов государственной власти в процессе планирования
1.1. Обобщение опыта внедрения механизмов управления по результатам в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации в 2004 – 2006 гг. (включая результаты «пилотных» проектов). Формирование и распространение библиотеки «лучшей практики». | - Аналитический отчет с обобщением опыта и уроков внедрения механизмов управления по результатам; | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
| - Материалы по «лучшей практике» представлены на веб-сайте; проведены мероприятия по распространению опыта | [9 empty] | МЭРТ
МЭРТ
1.2.Разработка концепции внедрения механизмов управления по результатам. | - Разработана и согласована концепция внедрения механизмов управления по результатам | [9 empty] | МЭРТ
1.3. Подготовка проекта федерального закона "О государственном стратегическом управлении" | - Проект федерального закона | [9 empty] | МЭРТ
1.4. Разработка системы целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | система целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.5. Разработка методик подготовки государственных стратегий (политик) | - Единая методическая база для подготовки документов стратегического планирования и управления по результатам | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.6. Разработка методики подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов государственной власти (ОГВ) | - Единая методическая база для подготовки документов стратегического планирования и управления по результатам | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.7. Разработка методики подготовки программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу, основанной на системе целей социально-экономического развития Российской Федерации | - Единая методическая база для подготовки документов стратегического планирования и управления по результатам | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.8. Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации» в части целей и результатов деятельности и подготовка проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в Регламент Правительства Российской Федерации, в части выполнения поручений и их соотнесения с целями, результатами и ресурсами | - Проект федерального закона, проект Постановления Правительства РФ | [9 empty] | МЭРТ
1.9. Внесение изменений в Бюджетный кодекс в части внедрения принципов управления по результатам и повышения качества управления государственными и муниципальными финансами, реализации посланий Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации (включающего цели и результаты бюджетной политики), основанного на системе стратегических целей системы органов государственной власти и показателей результатов их деятельности, выделение программно-целевой классификации расходов бюджетов, обеспечение соответствия целевых статей расходов (ЦСР) - целям органов государственной власти, видов расходов (ВР) – бюджетным целевым программам | - Проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.10. Обеспечение возможностей по изменению штатной численности (в части служащих, привлекаемых по срочным контрактам для реализации бюджетных целевых программ) в установленных пределах штатной численности | - проекты нормативно-правовых актов | [9 empty] | МЭРТ, Минфин
1.11. Разработка методических рекомендаций по подготовке целевых программ ведомств | методика подготовки ЦПВ | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.12. Разработка методических рекомендаций по подготовке аналитических ведомственных целевых программ | методика подготовки АПВ | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
1.13. Соотнесение с целями социально-экономического развития Российской Федерации комплексов мероприятий субъектов бюджетного планирования | Отчет о проведенном анализе | [8 empty] | ВБ, ПРООН | МЭРТ
1.14. Сплошная инвентаризация бюджетных целевых программ, их рейтинговая оценка и соотнесение с целями и результатами деятельности органов государственной власти, утверждение единой методики подготовки БЦП (Нацпроектов, ФЦП, (О)РЦП, ВЦП и др. в т.ч. межуровневых программ) | - проекты нормативно-правовых актов об изменении/прекращении БЦП по результатам рейтинговой оценки | [8 empty] | ВБ, ПРООН | МЭРТ
методика подготовки БЦП
1.15. Создание и внедрение автоматизированной комплексной системы ведомственного, межведомственного и межуровневого стратегического и бюджетного планирования по целям и результатам деятельности на основе системы докладов о результатах и основных направлениях деятельности ОГВ | [10 empty] | МЭРТ
- автоматизированная комплексная система стратегического и бюджетного планирования
1.16. Создание типовой нормативно-правовой и методической базы в сфере планирования целей, результатов и ресурсов, внедрения механизмов управления по результатам и механизмов контроля за достижением целей, результатов и использованием ресурсов для субъектов Российской Федерации (с учетом накопленного опыта внедрения элементов управления по результатам на региональном уровне, изменений в системе планирования на федеральном уровне). Апробация методической базы, внесение корректив по результатам внедрения. | Типовые нормативно-правовые Методические | [8 empty] | ПРООН | МЭРТ
1.17. Анализ возможности и действующей практики внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне | [9 empty] | ПРООН | МЭРТ, Минрегион
1.18 Разработка методических рекомендаций по внедрению механизмов управления по результатам в органах местного самоуправления; проведение экспериментов по стимулированию внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне. | - Методические рекомендации; | [8 empty] | ПРООН | МЭРТ, Минрегион
- Порядок проведения конкурсного отбора по стимулированию внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне; - Отчеты о реализации проектов
1.19. Проведение мероприятий по обучению, обмену опытом, обсуждению накопленной практики в сфере внедрения механизмов управления по результатам | - Семинары-тренинги, конференции, форумы и др. | [8 empty] | ВБ, ПРООН | МЭРТ
2. Координация используемых ресурсов, достигаемых результатов и целей ОГВ в процессе их реализации (исполнения планов)
2.1. Внедрение элементов управленческого учета в органах государственной власти, позволяющих получить достоверную информацию о трудовых, материально-технических и финансовых затратах на реализацию мероприятий программ /проектов, направленных на достижение целей и результатов | методика внедрения управленческого учета | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
- Автоматизированные системы управленческого учета
2.2. Внедрение принципов управления программами (проектами) для достижения целей и результатов деятельности, включая отработку механизма матричной системы управления в ОГВ с передачей соответствующих полномочий руководителям (администраторам) программ/проектов | - Эксперимент по внедрению механизма матричной системы управления в ОГВ; | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
- Аналитический отчет по результатам эксперимента
методика для полномасштабного внедрения
2.3. Создание методики внутриведомственного планирования | методика внутриведомственного планирования | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
2.4. Разработка и внедрение принципов конкурентного распределения ресурсов между программами/проектами ОГВ (за счет бюджета принимаемых обязательств, включая дополнительные доходы бюджета) | -Проекты нормативно-правовых актов, методика конкурентного распределения ресурсов на основе оценки программ/проектов ОГВ | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
2.5. Внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению намеченных целей и результатов | - Концепция, методология и методики оценки рисков | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
2.6. Расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств в части возможности перераспределения средств на реализацию ведомственных целевых программ по статьям экономической классификации в пределах установленных лимитов | - Проекты нормативно-правовых актов | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
2.7. Внедрение механизмов управления по результатам подведомственными органам государственной власти организациями | - Концепция, методология и методики управления по результатам подведомственными организациями | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
2.8. Активизация использования существующих механизмов стимулирования внедрения принципов управления по результатам, обеспечение совместимости требований в рамках различных механизмов стимулирования | - Уточнения/изменения в порядок проведения конкурсов/ экспериментов | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
3. Контроль, оценка, поощрение и коррекция достигаемых целей, результатов и используемых ресурсов
3.1. Внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, структурных подразделений ОГВ и должностных лиц, а также соответствующих бюджетных расходов | - Методика проведения внутреннего аудита результативности деятельности | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
3.2. Внедрение системы внешнего государственного аудита, позволяющей независимо оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, структурных подразделений и должностных лиц, а также соответствующих бюджетных расходов | - Методология и методики проведения внешнего государственного аудита | [8 empty] | ВБ | МЭРТ
3.3. Проведение общественного мониторинга и оценки результатов деятельности ОГВ (с возможным использованием конкурсных/рейтинговых оценок) | - Методики общественного мониторинга | [8 empty] | ВБ, ПРООН | МЭРТ
- Отчеты по результатам общественного мониторинга
3.4. Формирование системы материального и нематериального стимулирования и поощрения ОГВ, структурных подразделений ОГВ и государственных служащих, базирующейся на оценке результатов их деятельности | - Проекты нормативно-правовых актов | [9 empty] | МЭРТ
3.5. Разработка и внедрение механизмов коррекции целей (политик), результатов деятельности и ресурсов в системе органов государственной власти по результатам контроля за деятельностью органов государственной власти | - Методика по проведению анализа достижения результатов и коррекции целей (политик), ожидаемых результатов и ресурсного обеспечения | [9 empty] | МЭРТ