Утвержден

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 19.04.2005  № 99

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению в 2005 году в Чувашской Республике

##### Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

| № пп | # Мероприятия | # Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Обеспечение нормативно-методической документацией |  |  |  |
| 1. | Разработка и издание Рекомендаций по созданию и содержанию озеленительных насаждений в городах и сельских поселениях Чувашской Республики | последняя декада апреля 2005 года | Минприроды Чувашии |
| 2. | Обеспечение органов местного самоуправления и заинтересованных организаций Рекомендациями по созданию и содержанию озеленительных насаждений в городах и сельских поселениях Чувашской Республики в целях повышения эффективности и качества работ по озеленению | последняя декада апреля 2005 года | Минприроды Чувашии |
| 3. | Организация и проведение республиканского семинара-совещания по вопросам проведения Дня дерева | последняя декада апреля 2005 года | Минприроды Чувашии |
| # Основные мероприятия |  |  |  |
| 4. | Разработка программы работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» с определением конкретной даты его проведения по прилагаемой форме | план до 30 апреля 2005 г. отчет 30 мая 2005 г., 30 ноября 2005 г. | администрации районов и городов (по согласованию) |
| 5. | Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских поселений, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | последняя декада апреля – первая декада мая, последняя декада сентября – первая декада октября* | администрации районов и городов |
| 6. | Предоставление посадочного материала - деревьев и кустарников бюджетным организациям для посадки в период проведения Дня дерева | последняя декада апреля – первая декада мая, последняя декада сентября – первая декада октября | лесхозы Агентства лесного хозяйства по Чувашской Республике (по согласованию), Чебоксарский филиал ГБС РАН (по согласованию), МУП «Зеленстрой» (по согласованию), администрации районов и городов |
| 7. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным проектам | последняя декада апреля – первая декада мая, последняя декада сентября – первая декада октября | администрации районов и городов, организации всех форм собственности, общественные объединения (по согласованию) |
| 8. | Проведение памятных посадок в парках и скверах городов и сельских поселений в честь 60-летия Победы и уход за молодыми посадками детскими коллективами в рамках акции «Зеленые островки памяти» | II-III кварталы 2005 г. | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, администрации районов и городов |
| 9. | Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | последняя декада апреля – первая декада мая, последняя декада сентября – первая декада октября | органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрации районов и городов, организации всех форм собственности (по согласованию) |
| 10. | Организация концертных программ во время проведения акций озеленения территорий с привлечением профессиональных и самодеятельных творческих коллективов | последняя декада апреля – первая декада мая, последняя декада сентября – первая декада октября | Минкультуры Чувашии, администрации районов и городов |
| 11. | Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса детских творческих работ в рамках мероприятий Дня дерева | декабрь 2005 года | Минобразования Чувашии |
| 12. | Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева | II-III кварталы 2005 г. | Минкультуры Чувашии |

_____________

*  Мероприятия предусматриваются для ежегодного исполнения.

_________________________

Приложение

к Плану мероприятий по проведению
в 2005 году в Чувашской Республике Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

| СОГЛАСОВАНО Министр природопользования Чувашской Республики ______________________ С.Э. Дринев «___» _____________2005 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации _______________________района города _______________________ _____________________________ «____» ____________________ 2005 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование района, города)

| № пп | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т.д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел.) | Объемы работ (количество посаженных деревьев и кустарников и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

____________