Газификация

В 2004 году за счет всех источников финансирования предусматривается:

ввести в эксплуатацию 2504,5 км распределительных газовых сетей (112,1% к уровню 2003 г.);

газифицировать 49437 домов и квартир (179,3% к уровню 2003 г.);

перевести на природный газ 143 котельные (117,2% к уровню 2003 г.).

На финансирование строительства распределительных газовых сетей предусмотрено направить 1214175 тыс.рублей, в том числе:

| - из республиканского бюджета Чувашской Республики | - 1000335,0 тыс.руб. |
| --- | --- |
| - из Фонда регионального развития федерального бюджета | - 142400,0 тыс.руб. |
| - по ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» | - 11000,0 тыс.руб. |
| - по Соглашению с ОАО «Газпром» | - 60440,0 тыс.руб. |

Кроме того, определен дополнительный объем работ по газификации населенных пунктов за счет банковских кредитов подрядных организаций на 519154,4 тыс.рублей.

Для поддержки малоимущих слоев населения в газификации  индивидуальных жилых домов внедрен механизм банковского кредитования населения на льготных залоговых условиях со сроком погашения кредита в течение 5 лет с субсидированием процентных ставок банка сверх 6 % из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В январе-ноябре 2004 г. введены  в эксплуатацию 2773,5 км распределительных газовых сетей (110,7 % к программе года и 194% к соответствующему периоду 2003 года), в том числе в сельской местности – 2699,4 км. Газифицированы 36430 домов и квартир (74% от годовой программы и 167 % к соответствующему периоду 2003 года), в том числе в сельской местности - 30613 домов и квартир (175 % к соответствующему периоду 2003 г.).

На строительство объектов газификации направлены 1033409,4 тыс.рублей, в том числе:

из республиканского бюджета 880009,4 тыс.рублей (88 % от годового лимита);

из Фонда регионального развития федерального бюджета – 142400,0 тыс.рублей (100 % от годового лимита);

по ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года – 11000,0 тыс.рублей (100 % от годового лимита).

Под дополнительные объемы работ подрядными организациями получены банковские кредиты на сумму 326569,1 тыс.рублей.

Для газификации индивидуальных жилых домов банковский кредит оформили 11948 человек на общую сумму 231993 тыс.рублей.

Из подлежащих газификации 1608 населенных пунктов природный газ доведен к 1508 населенным пунктам (94 %), жители 1360 населенных пунктов пользуются газом (85 %).