|  | К заседанию Комиссии Ленинского района г. Чебоксары по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 23 мая 2008 года |
| --- | --- |

О ходе выполнения подготовительных работ

по проведению Всероссийской переписи населения

2010 года на территории Ленинского района

Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ установлено, что не реже одного раза в десять лет в Российской Федерации проводится перепись населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7-р очередная Всероссийская перепись населения будет проводиться в октябре 2010 года.

Во исполнение указанных документов в целях своевременной подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года Кабинетом Министров Чувашской Республики принято распоряжение от 07.03.2008 г. № 53-р о мерах по подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики.

Начались подготовительные мероприятия и в городе Чебоксары: принято постановление администрации города Чебоксары от 31.03.2008г. № 84 «О подготовительных мероприятиях по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Чебоксары». Во всех районах города Чебоксары созданы Комиссии по подготовке и проведению переписи и разработано положение о Комиссии.

Всероссийская перепись населения является трудоемким мероприятием. Только на проведение подготовительных работ требуется не менее трех лет.

Полнота учета населения и соответственно качество итогов переписи населения во многом зависят от выполнения подготовительных мероприятий.

В числе первоочередных подготовительных мероприятий к переписи населения, которые необходимо выполнить в 2008-2009 годах, это работы, связанные с:

- уточнением перечня и границ административно-территориальных и муниципальных образований (срок – до 1 июля 2009 г). Территории всех территориальных единиц и муниципальных образований должны иметь четкое описание границ, оформленное нормативными документами, поскольку границы должны быть нанесены на схематические планы и карты;

-  упорядочением названий улиц, наличием указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир в городских и сельских населенных пунктах (срок – до 1 июля 2009 года). Четкая организация работы временных переписных работников в подготовительный период и при проведении переписи населения во многом зависит от состояния адресного хозяйства населенных пунктов;

-  проверкой  соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (срок – до 1 января 2010 г.). Значение этой работы определяется тем, что предварительная численность населения, полученная для составления списков домов, послужит контрольной цифрой для разработки организационного плана проведения переписи населения.

-  проверкой и уточнением картографического материала для обеспечения полноты учета населения при переписи населения (срок – до 15 сентября 2009 года). Картографический материал включает в себя: схематические карты районов, схематические планы городов, включая внутригородские районы, схематические планы поселков городского типа и схематические планы сельских населенных пунктов с численностью населения от 500 человек и более (всего 318 карт). В ближайшее время на конкурсной основе предстоит определить изготовителя картографических материалов для Всероссийской переписи населения 2010 года.

Согласно действующему Закону «О Всероссийской переписи населения» органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями оказывают содействие органам государственной статистики и уточняют перечень и границы муниципальных образований, обеспечивают наличие в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что границы муниципальных образований устанавливаются законами субъекта Российской Федерации (ст. 10-12), а установка указателей с названиями улиц, номерами домов относится к вопросам местного значения (ст.14-16). Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения по упорядочению названий улиц, номеров домов и квартир, исполняются за счет средств местных бюджетов (ст. 18).

В 2008 – 2009 годах все эти подготовительные мероприятия необходимо проводить и на территории Ленинского района в установленные сроки.

Следует отметить, что при подготовке к предыдущей переписи населения 2002 года в Ленинском районе была проведена огромная работа по обновлению элементов внешнего благоустройства домов. Но за время после проведения переписи населения 2002 года некоторые адресные реквизиты выгорели или проржавели и требуют обновления. Также требуют внимания установление аншлагов с названиями улиц, номеров домов, подъездов и квартир на введенных после 2002 года жилых домах.

В связи с подготовкой к переписи населения 2010 года специалистами Чувашстата в январе – апреле 2008 года была проведена выборочная проверка состояния адресного хозяйства Ленинского района г. Чебоксары. По состоянию на 1 мая 2008 года проверено 48 улиц.

Проведенные проверки свидетельствуют о том, что, в основном, состояние адресного хозяйства на проверенных улицах находится в надлежащем состоянии. Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные аншлаги, таблички с указанием названия улицы, номеров домов проржавели, выгорели, номера подъездов и квартир (у входа в подъезд) закрашены при ремонте фасадов домов и стали невидимы. На некоторых домах отсутствуют указатели с названием улицы, таблички с номерами домов, подъездов и номеров квартир.

Из 962 проверенных домов на 98 (10,2% от общего количества) выявлены различного рода недостатки: на 1 доме табличка с указанием улицы проржавела, на 39 домах отсутствуют таблички с номерами домов, на 2 – старые, выгоревшие таблички с номерами домов. На 56 домах не указаны номера подъездов и номера квартир в них.

Результаты выборочной проверки состояния адресного хозяйства отдельных улиц Ленинского района приведены в приложении 1.

Этой работе следует обратить особое внимание, необходимо активизировать работу по проведению сплошной инвентаризации адресного хозяйства и устранению имеющихся недостатков, привлекать к этой работе и другие заинтересованные организации, поскольку в освещении улиц и наличии указателей с названиями улиц, номерами домов, а в домах – номеров квартир заинтересованы не только органы государственной статистики, но и органы здравоохранения, социальной защиты населения, внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, почтовые ведомства и другие службы.

Большую роль в упорядочении адресного хозяйства (на улицах должны быть вывешены аншлаги с их названиями, а на домах – хорошо читаемые номерные знаки) призваны сыграть работники жилищно-эксплуатационных организаций, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, организации, имеющие ведомственный жилищный фонд, органы территориального общественного самоуправления, а также граждане, имеющие дома на правах частной собственности.

Следующее крупное подготовительное мероприятие – проверка соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Проверка проживающих по месту пребывания и по месту жительства входит в прямые обязанности как сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике и их подразделений в районах и городах, так и органов внутренних дел, прежде всего участковых инспекторов милиции.

В мероприятиях по проверке соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, помимо работников миграционной службы, активное участие должны принять работники паспортных столов при МУРЭП, коменданты ведомственных домов и общежитий, работники товариществ собственников жилья, органов территориального общественного самоуправления. Квартиросъемщики и владельцы домов также должны проверить, все ли постоянно проживающие члены их домохозяйства (семьи) зарегистрированы.

Как показывает опыт проведения Всероссийской переписи населения 2002 года, особое внимание необходимо уделять общежитиям, жилым помещениям, обозначенным в жилищных организациях как пустующие, жилым микрорайонам, расположенным близко к торговым точкам, а также учету детей и подростков, которых зачастую не регистрируют в карточках прописки или домовых книгах до достижения ими 14-летнего возраста.

Для обеспечения качественной подготовки к предстоящей переписи населения территориальными органами Росстата во взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществляется мониторинг за уточнением перечня и границ образований, обеспечением наличия указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, а также соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства.

В этих целях Чувашстатом доведены соответствующие формы отчетности в адрес администраций районов и городов, внутригородских районов г. Чебоксары, а также в адрес Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Управления Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике и их подразделений в районах и городах. Предусмотрено ежеквартальное представление отчетности о ходе выполнения первоочередных мероприятий в адрес Чувашстата. Информация по указанным формам ежеквартально обобщается и направляется в Росстат. Также ежегодно 2 раза в год мы должны информировать о ходе подготовительных работ Кабинет Министров Чувашской Республики. В этой связи хотелось бы обратить внимание соответствующих структур, ответственных за представление этой отчетности, на необходимость соблюдения установленных сроков их представления в наш адрес – не позднее 5 числа после отчетного периода. Мониторинг будет осуществляться вплоть до начала переписи населения.

Первоочередные подготовительные работы необходимо завершить не позднее II квартала 2009 г., поскольку в июле-августе 2009 года предусматривается проведение работ с привлечением регистраторов по уточнению картографических материалов, составлению списков домов для формирования базы данных о численности населения по каждому дому в целях учета при переписи всего населения. Информация, полученная в ходе этой работы, является основой для формирования переписных, инструкторских, счетных участков, разработки организационных планов проведения переписи населения, определения потребности во временных переписных работниках, средствах материального и финансового обеспечения.

Немаловажное значение имеет и информационно-разъяснительная работа среди населения о целях и задачах переписи населения, которая в дальнейшем должна быть активизирована.

Чувашстат