г.Чебоксары

## Ленинский район

|  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением Комиссии Ленин-ского района г. Чебоксары по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  |  | от «23» мая 2008 года |

# ПЛАН

работы на 2008 год Комиссии Ленинского района г. Чебоксары по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

| № пп | Наименование вопроса | Срок проведения заседания | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания комиссии |  |  |
| 1.1 | О целях и задачах Всероссийской переписи населения 2010 года | май | Марков Ю.К. - руководитель Чувашстата |
| 1.2. | О распределении обязанностей между членами Комиссии Ленинского района г. Че-боксары по проведению Всероссийской пе-реписи населения 2010 года. | май | Прокопьев Н.П. |
| 1.3. | Об утверждении плана работы на 2008 год Комиссии Ленинского района г. Чебоксары по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | май | Прокопьев Н.П. |
| 1.4. | О ходе выполнения подготовительных работ по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | май | Тукмакова Т.А. |
| 2.1. | О состоянии учета населения и соблюдения паспортного режима в районе. | сентябрь | Алексеева В.Ф. |
| 2.2 | О проведенной работе по наведению порядка в адресном хозяйстве. | сентябрь | Доброхотов В.А. Лисицын В.Н. Степанова Е.А. |
| 3.1. | Утверждение плана работы на 2009 год Комиссии Ленинского района г. Чебоксары по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | декабрь | Прокопьев Н.П. Тукмакова Т.А. |
| 3.2. | О ходе выполнения постановления админи-страции г. Чебоксары № 84 от 31.03.2008 года «О подготовительных мероприятиях по проведению Всероссийской переписи насе-ления 2010 года на территории г. Чебокса-ры» | декабрь | Прокопьев Н.П. |
| 3.3 | Об изготовлении схематического плана Ленинского района для нужд переписи насе-ления | декабрь | Тукмакова Т.А. |
|  | II. Основные организационные меро-приятия |  |  |
| 1. | Выступления на сессиях, совещаниях, семи-нарах с целью информирования хода подго-товительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года. | постоянно | Члены Комиссии |
| 2. | Проверка правильности и полноты учета на-селения, соблюдения правил регистрации населения. | постоянно до 1 января 2010 г. | Ленинский РОВД Территориальное подразделение УФМС России по Чувашской Респуб-лике в Ленинском районе |
| 3. | Осуществление контроля за состоянием ад-ресного хозяйства района. | постоянно до 1 июля 2009 г. | Управление ЖКХ Ленинской район-ной администрации, МУП «Ленинское районное управле-ние ЖКХ» |
| 4. | Изготовление схематического плана Ленин-ского района города Чебоксары | 2008 | Победитель конкур-са на изготовление картографических материалов для нужд Всероссий-ской переписи населения 2010 года |
| 5. | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и задачах по подготовке к Всероссийской переписи насе-ления: | постоянно | Андронникова Т.Н. Никифорова Г.С. Чернова Н.А. |
| 5.1 | Создание баннера «Всероссийская перепись населения 2010 года» на сайте администрации |  | Андроникова Т.Н. Чернова Н.А. |
| 5.2 | Размещение информаций на сайте администрации |  | Андронникова Т.Н. Чернова Н.А. |
| 5.3 | Проведение бесед, викторин о предстоящей переписи со школьниками |  | Андронникова Т.Н. Чернова Н.А. |
| 5.4 | Проведение бесед с жителями микрорайонов во время проведения праздников улиц и микрорайонов |  | Андронникова Т.Н. Чернова Н.А. |
| 5.5 | Публикация статей и информации на страницах общественной газеты «Информационный вестник» |  | Андронникова Т.Н. Чернова Н.А. |