# Приложение 2

к постановлению

главы администрации Ленинского района

г. Чебоксары

от 10.08.04 № 814

План

основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования 60-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

в Ленинском районе г.Чебоксары

| №№ | Наименование мероприятия | Ответственные | Участники | Сроки исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная защита ветеранов и инвалидов ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка списка участ -ников ВОВ , вдов воинов, погибших ВОВ, тружени-ков тыла. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Совет ветеранов, военкомат | до 1апреля 2005г. |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мониторинга по изучению жилищных условий, жизненного уров- ня , семейного положения ветеранов ВОВ для разра- ботки дополнительных мер по социальной поддержке. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Совет ветеранов Отдел учета и распределения жилья | до 1 января 2004 г. |  |  |  |
| 1.3 | Изучение общественного мнения ветеранов о качестве предоставляемых социальных и медицинс- ких услуг посредством ан- кетирования. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Начальник отдела Блинова Т.Н. | Совет ветеранов Студенты РГСУ | декабрь 2004г. |  |  |  |
| 1.4 | Социальное обслуживание на дому всех нуждающих- ся участников ВОВ, вдов воинов, погибших в ВОВ. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | МСУ ЦСО МУЗ | постоянно |  |  |  |
| 1.5 | Организация персональной шефской помощи одино – ким ветеранам за счет рас ширения перечня предос- тавляемых социально- бы- товых услуг. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | МСУ ЦСО Студенты РГСУ Магазины «Ветеран» | постоянно |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечение нуждающих- ся инвалидов ВОВ средствами реабилитации, специальным автотранс -портом. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Министерство труда,социаль- ной и демогра- фической поли тики | постоянно |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение ветеранов ВОВ санаторно-курортным лечением. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Министерство труда,социаль- ной и демогра- фической поли тики | По мере поступления путевок |  |  |  |
| 1.8 | Проведение консультаций (юридических, психологи - ческих) для ветеранов и вдов, воинов, погибших на ВОВ. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | МСУ ЦСО Совет ветеранов клуб «Огонек» | ежемесячно |  |  |  |
| 1.9 | Проведение торжествен- ных ,праздничных встреч, вечеров отдыха, благотворительных обедов для ветеранов. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | МСУ ЦСО Совет ветеранов клуб «Огонек» | постоянно |  |  |  |
| 1.10 | Вручение юбилейных медалей и праздничных по- дарков участникам ВОВ , труженикам тыла , вдовам. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Министерство труда,социаль- ной и демогра- фической поли тики | апрель- май 2005г. |  |  |  |
| 1.11 | Оформление стендов,тема- тических экспозиций ,по- священных подвигу наро- да и армии в ВОВ в соци- альных учреждениях. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | МСУ ЦСО | по памятным датам ВОВ |  |  |  |
| 1.12 | Поздравление на дому участников ВОВ с днем рождения, вручение подар- ков. | Начальник отдела социальной защи- ты населения Блинова Т.Н. | Общественный фонд «Забота» | с июля 2004- по июль 2005г. |  |  |  |
| 1.13 | Проведение ремонта квар- тир ветеранам ВОВ. | Начальник МУП ЛРУ ЖКХ Нидаев С.Н. | ЖЭУ | в течение 2004-05 г.г. |  |  |  |
| 2. Благоустройство района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение строительных, ремонтно-реставрацион- ных и озеленительных ра-бот памятных и мемориаль ных мест, связанных с со- бытиями ВОВ: -ул. Б.Хмельницкого(братс кая могила воинов); -ул.Фучика. | Начальник отдела ЖКХ и Б Верицов Л.В. | ООО «Парк» МУП «Ритуальные услуги», «Горсвет» | Март-апрель 2005 г. |  |  |  |
| 2.1 | Проведение косметическо- го ремонта аллеи Героев Советского Союза в сквере им. В.И. Чапаева, озелене- ние цветников. | Начальник отдела ЖКХ и Б Верицов Л.В. | ООО «Парк» | Май 2005г. |  |  |  |
| 2.3 | Организация экологичес- ких субботников по сани- тарной уборке,озеленению благоустройству зон отды- ха. | Начальник отдела ЖКХ и Б Верицов Л.В. | Предприятия, организации, уличные и до- мовые комите ты,депутаты ЧГСД | сентябрь 2004- апрель 2005г.г. |  |  |  |
| 2.4 | Праздничное оформление района: -поздравительные транспа- ранты; -световые короба на мостах -флаги расцвечивания; -банерные изображения с символикой праздника; -световая иллюминация. | Начальник отдела ЖКХ и Б Верицов Л.В. | Предприятия, организации | май 2005г. |  |  |  |
| 2.5 | Благоустройство дворовых территорий: -установление диванчиков для отдыха; -озеленение; -разбивка клумб. | ЖКХ и Б Верицов Л.В. | Предприятия, организации, уличные и до- мовые комите ты | Апрель-май 2005 г. |  |  |  |
| 3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение праздника улицы генерала Ватутина. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Депутаты ЧГСД, общественные организации, жители улицы Ватутина, учащиеся СОШ № 12 | 13 августа 2004 г. |  |  |  |
| 3.2 | Проведение Дня призывни- ка «Служу Отечеству». | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Совет ветеранов, участники ВОВ, райвоенкомат, молодежь допризывного возраста учебных заведений и предприятий района | 28 октября 2004 г. |  |  |  |
| 3.3 | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Совет ветеранов, участники ВОВ, райвоенкомат, молодежь допризывного возраста учебных заведений и предприятий района | с20 января- по 20 февраля 2005 г. |  |  |  |
| 3.4 | Организация районного фестиваля военно-патриотической песни «Пою мое Отечество!» | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Художествен-ные коллекти-вы учебных заведений, учреждений и предприятий района | 15 февраля 2005 г. |  |  |  |
| 3.5 | «Ветераны вспоминают минувшие дни» - цикл встреч с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны . | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся ПУ, студенты ССУЗов и ВУЗов района | март-апрель 2005 г. |  |  |  |
| 3.6 | Проведение районного торжественного вечера «На страже Родины», посвя- щенного Дню защитников Отечества. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Совет ветеранов, участники ВОВ, райвоенкомат, молодежь допризывного возраста учебных заведений и предприятий района | 22 февраля 2005 г. |  |  |  |
| 3.7 | Организация районного конкурса детского рисунка «Рисуем Победу», посвященного Дню Победы. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся школ и дошкольных учреждений | 22 февраля-22 апреля 2005 г. |  |  |  |
| 3.8 | Оформление книжных выставок «Великой Победе 60!». | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | библиотеки района | 1 апреля-10 мая 2005 г. |  |  |  |
| 3.9 | Проведение районных военизированных финаль- ных игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 начальник ЛТОУО Петров К.А. 20- | учащиеся школ и профессиональных училищ | май-июнь 2005 г. |  |  |  |
| 3.10 | Проведение районного торжественного вечера, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | Ветераны ВОВ, Совет ветеранов, представители общественных организаций | 6 мая 2005 г. |  |  |  |
| 3.11 | Церемония возложения цветов на братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран в г.Чебоксары | Зам.главы Витюгов М.П. | Администра-ция района, Предприятия , Организации, Совет ветера- нов | 9 мая 2005 г. |  |  | 5-8 мая 2005 г. |
| 3.12 | «60-я весна Победы» - праздничная программа для ветеранов ВОВ в сквере им. В.И. Чапаева. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | ветераны ВОВ, райвоенкомат, жители микрорайона, учащиеся школ | 9 мая 2005 г. |  |  |  |
| 3.13 | Первенство Ленинского района по стрельбе из пневматической винтовки. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся школ и профессиональных училищ района ,рай- военкомат | 9 февраля 2005 г. |  |  |  |
| 3.14 | Проведение военизирован-ной лыжной гонки среди допризывной молодежи. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся школ, ПУ и ССУЗов, рай- военкомат | 28 января 2005 г. |  |  |  |
| 3.15 | Турнир по стрельбе из малокалиберной винтовки | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | команды предприятий и учреждений района, рай- военкомат | 14-18 февраля 2005 г. |  |  |  |
| 3.16 | Традиционный турнир по плаванию, посвященный Дню Победы. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся школ района | 7-8 мая 2005 г. |  |  |  |
| 3.17 | Турнир по футболу среди юношей, посвященный Дню Победы | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | учащиеся школ, ПУ, ССУЗов | апрель-май 2005 г. |  |  |  |
| 3.18 | Проведение легкоатлети- ческого пробега, посвя -щенного Дню Победы. | Начальник отдела культуры , по делам молодежи и физкультуре Кузнецова Л.И. 20-12-79 | команды предприятий и учреждений района | 7 мая 2005 г. |  |  |  |
| 4. Информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение в средствах массовой информации ме- роприятий , проводимых в районе в рамках подготов- ки и празднования 60 лет- ней годовщиы Победы. | Начальник организационно-контрольного отдела Григорьева Л.А. | СМИ, Предприятия, организации | постоянно |  |  |  |
| 4.2 | Создание банера на сайте администрации «Равнение на Победу». | Начальник организационно-контрольного отдела Григорьева Л.А. | Совет ветеранов, Предприятия, организации райвоенкомат | июль 2004г. |  |  |  |
| 4.3 | Оформление в фойе администрации Уголка памяти, Книги памяти, мемориальной композиции «Поклонимся священным тем годам »,посвященных 60летию Победы. | Начальник организационно-контрольного отдела Григорьева Л.А. | Отделы и службы администрации, Совет ветеранов |  | январь 2005г. |  |  |
| 4.4 | Подготовка очерков «Поколение победителей» по воспоминаниям участ- ников ВОВ. | Начальник организационно-контрольного отдела Григорьева Л.А. | Совет ветеранов, Сотрудники МСУ ЦСО, учащиеся школ |  | с января 2005 г. |  |  |
| 4.5 | Оформление поздравитель ных открыток, пригласи- тельных билетов, афиш, программ. | Начальник организационно-контрольного отдела Григорьева Л.А. | Совет ветеранов, Сотрудники МСУ ЦСО |  | По памятным датам |  |  |
| 5. Патриотическое воспитание подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение районных многоэтапных игр по программе «Школа выживания». | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | Июль 2004г. |  |  |
| 5.2 | Смотр музеев, комнат, уголков боевой славы в СОШ. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | Февраль-апрель 2005г. |  |  |
| 5.3 | Организация тематических композиций, выставок, стендов, посвященных подвигу русского солдата ВОВ. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | Апрель - май 2005г. |  |  |
| 5.4 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам ВОВ (классные часы, уроки мужества конкурсы творческих работ, книжные выставки) | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | В течение года |  |  |
| 5.5 | Организация детских патриотических объединений «Юный Жуковец», «Гренадеры», «Патриотический клуб им. Боголюбова». | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | В течение года |  |  |
| 5.6 | Проведение операций «Поиск», «Забота» - шефство над ветеранами ВОВ. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | В течение года |  |  |
| 5.7 | Конкурс военной поэзии. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ |  | Сентябрь 2004г. – апрель 2005г. |  |  |
| 5.8 | Конкурс сочинений, посвященный 60-ой годовщине Победы. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ |  | Январь – апрель 2005г. |  |  |
| 5.9 | Конкурс рисунков и плакатов «Дети о дедах». | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ Учреждения дополнительно-го образования |  | Январь-апрель 2005г. |  |  |
| 5.10 | Организация вахты памяти, посвященной павшим воинам. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ |  | Май 2005г. |  |  |
| 5.11 | Проведение парада юнармейцев. | Начальник ЛТОУО Петров К.А. | СОШ, райвоенкомат, совет ветеранов |  | Май 2005г. |  |  |
| 5.12 | Организация кинолектория «Лучшие фильмы о войне» для детей, находящихся под опекой. | Начальник отдела охраны детства Тищенко Р.А. | Социальные центры района |  | Апрель 2005г. |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                      М.П.Витюгов