Информация

# о  муниципальном  социально-образовательном проекте

# "Открытое образование"

Проект направлен на   реализацию задач модернизации  среднего общего образования  посредством  формирования и подготовки эффективных управленческих команд, способных к активному использованию современных технологий стратегического менеджмента.

Проект осуществляется на базе отдела управления образования администрации города Чебоксары  по Ленинскому району (статус «Экспериментальная площадка»).

Цель проекта: создание  открытой инновационной образовательной среды,  способствующей обеспечению современного качества образования учащихся, через  разработку, апробацию и внедрение новых  механизмов управления муниципальной (территориальной) образовательной системой.

Заказчики проекта:

- Управление образованием администрации города Чебоксары

- Администрация Ленинского района

- Торгово-промышленная палата

Организаторы и исполнители проекта:  отдел управления образования города Чебоксары по Ленинскому району,  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Содружество» г.Чебоксары, республиканский английский ресурсный центр, образовательные учреждения города

Руководитель Проекта  Алексеев Виктор Валерьевич

Координатор Проекта Никулина Татьяна Григорьевна

Научный консультант  Удина Татьяна Николаевна

Проект  «Открытое образование» планируется осуществить через разработку и реализацию  3 микропроектов:

  - Медиа – ресурс

  - Мониторинг – ресурс

  - Мастер – ресурс

1.Ключевая идея микропроекта «Медиа-ресурс» - обеспечение информационной открытости районной образовательной системы  посредством внедрения в управление информационных технологий и технологий PR – сопровождения.

Руководитель проекта:  Алексеев В.В.

Координатор проекта: Никулина Т.Г.

Научные консультанты проекта: приглашенные специалисты

Участники проекта: образовательные учреждения  Ленинского  района, прошедшие конкурс.

2.Ключевая идея микропроекта «Мониторинг - ресурс»- разработка, апробация и внедрение  единой муниципальной (территориальной) модели  мониторинга (создание единой муниципальной системы мониторинга.

Руководитель проекта:  Удина Т.Н.

Координатор проекта: Никулина Т.Г.

Научные консультанты проекта: специалисты по направлениям мониторинга

Участники проекта: образовательные учреждения  Ленинского  района, прошедшие конкурс.

3.Ключевая идея микропроекта «Мастер - ресурс»- подготовка эффективных  команд образовательных учреждений для практического решения проблем образования  посредством проектной деятельности

Руководитель проекта:   Никулина Т.Г.

Координатор проекта:   Никулина Т.Г.

Научные консультанты проекта: приглашенные специалисты для разных тематических  групп.

Участники проекта:

1 поток – образовательные учреждения  Ленинского района, участники проектов Центра  психолого-медико-социального сопровождения, образовательные учреждения  и творческие группы, авторы педагогической инициативы  Московского района, участники социально-образовательного проекта «Через образование в будущее»;

2 поток – образовательные учреждения города,  прошедшие конкурс.

Механизм реализации Проекта

Общий и обязательный этап для желающих принять участие в социально- образовательном проекте:

- конкурс  образовательных учреждений на право  участия  в проекте;

- собеседование с администрациями образовательных учреждений, принимавших участие в проектах Центра психолого-медико-социального сопровождения «Содружество» Ленинского района и в социально-образовательном проекте Московского района «Через образование в будущее»;

- собеседование с администрациями образовательных учреждений, подавших заявки на участие в конкурсе;

- формирование управленческих команд   из числа членов администраций  и социально активных педагогов образовательных учреждений, победивших в конкурсе;

- формирование 2 муниципальных  групп из числа  лиц, ответственных  в общеобразовательных учреждениях Ленинского района за информационное сопровождение управления образовательным учреждением и мониторинг качества управления образовательным учреждением;

- формирование 7 муниципальных групп, объединяющих в своем составе  управленческие команды общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих проектные идеи по следующим направлениям:

  - развитие государственно-общественного управления (создание на базе образовательных учреждений Управляющих Советов, Попечительских Советов);

  - взаимодействие образовательных учреждений и рынка труда (предпрофильная подготовка и профильное обучение, сетевое взаимодействие ресурсных центров с образовательными учреждениями);

  - внедрение  здоровьесберегающих технологий и технологий обучения здоровью в образовательный процесс;

  - повышение качества образования через внедрение модели   компетентностно – ориентированного образования;

  - создание безопасной образовательной среды;

  - психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса;

  - профессиональное развитие учителей английского языка (организаторы и исполнители – республиканский английский ресурсный центр);

  - проектная идея  образовательного  учреждения.

7.    формирование  муниципальной группы  дошкольных образовательных  учреждений,  прошедших  конкурс;

8.    формирование муниципальной группы логопедов;

9.    подготовка заключения  конкурсной комиссии по составу команд;

10. заключение договорных отношений между заказчиками (администрацией Ленинского района и ОУО по Ленинскому району) и образовательными учреждениями района, вошедшими по итогам конкурса  и/или собеседования  в  основной состав   муниципальных проектных групп (МПГ).

Для участников микропроекта «Медиа - ресурс»:

- подготовка муниципальной группы (команды) из числа  лиц, ответственных  в образовательных учреждениях за информационное сопровождение управления образовательным учреждением (освоение  новых информационных технологий и технологий их внедрения в управление  образованием, технологий  PR-сопровождения управленческой деятельности);

- разработка муниципального проекта «Медиа – ресурс»  силами  членов муниципальной группы и привлеченных специалистов;

- подготовка к реализации проекта (разработка необходимой концептуальной, нормативно-правовой, учебно-методической документации, формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга реализации проекта, подготовка  членов администраций образовательных учреждений, участников проекта);

- реализация разработанного проекта в течение учебного года при постоянной консультационной поддержке руководителя и координатора проекта, научных консультантов,  преподавателей-тренеров,   независимых экспертов;

- на последнем этапе – мониторинг результатов проекта, изучение и  диссеминация лучших  практик.

Для участников микропроекта «Мониторинг - ресурс»:

- подготовка муниципальной группы (команды) из числа  лиц, ответственных  в образовательных учреждениях за мониторинг качества управления образовательным учреждением (освоение  технологий мониторинга и экспертизы управленческой деятельности, включая мониторинг качества образования, мониторинг  профессиональной компетентности педагогических работников и т.д.);

- разработка проекта «Мониторинг – ресурс»  силами  членов муниципальной группы и привлеченных специалистов;

- подготовка к реализации проекта (разработка необходимой концептуальной, нормативно-правовой, учебно-методической документации, диагностического инструментария, формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга реализации проекта, подготовка  членов администраций образовательных учреждений, участников проекта);

- реализация разработанного проекта в течение учебного года при постоянной консультационной поддержке руководителя и координатора проекта, научных консультантов,  преподавателей-тренеров,   независимых экспертов;

- на последнем этапе – мониторинг результатов проекта, изучение и  диссеминация лучших  практик.

Для участников микропроекта «Мастер  - ресурс»

- подготовка управленческих команд (освоение  технологий анализа деятельности,   проектирования, технологий  фандрайзинга, экспертизы, мониторинга и PR-сопровождения проектной деятельности);

- разработка социально-образовательных  проектов  как продукта учебной деятельности по проблемам, особо значимым  для образовательных  учреждений;

- подготовка к реализации проекта (разработка необходимой концептуальной, нормативно-правовой, организационно-управленческой, учебно-методической документации, формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга реализации проекта, подготовка творческих групп педагогов и школьников, участников проекта);

- реализация разработанного проекта в течение учебного года при постоянной консультационной поддержке руководителя и координатора проекта, научных консультантов, тьюторов команд, преподавателей-тренеров,   независимых экспертов;

- на последнем этапе – мониторинг результатов проекта, изучение и  диссеминация лучших управленческих и образовательных  практик.

# Ожидаемые результаты проекта

# Открытость муниципальной образовательной системы, новые отношения между образовательными учреждениями, между образовательными учреждениями и (потенциальными) социальными партнерами образования, основанные на  договорных принципах.

# Практика решения  проблем образования проектным методом.

# Модель сетевого взаимодействия участников Проекта,  авторов и организаторов лучших управленческих и образовательных практик.

# Эффективные   управленческие команды образовательных учреждений, освоившие   современные технологии управления:  анализа и проектирования деятельности,   мониторинга и экспертизы, информационные и PR- технологии;   команды, подготовленные к реализации разработанных проектов, ориентированных на решение образовательных и социально значимых проблем.

# Бенчмаркинг-банк  лучших практик и моделей управления образовательным учреждением на основе современных технологий (взаимодействие образования с рынком труда, формирование  здорового  образа  жизни и позитивного социального развития учащихся, компетентностно – ориентированного обучения и т.д.).

# Пакет концептуальных, нормативно-правовых документов, учебных и научно-методических материалов по использованию современных управленческих и образовательных технологий.

# Программы новых форм сотрудничества школы с родителями, семьями учащихся, представителями общественности, бизнес-сообщества.

# Механизм  оказания адресной поддержки образовательным учреждениям,  авторам  лучших управленческих и образовательных практик.

# Практика  новой апробированной формы профессионального развития педагогических работников на уровне муниципальной системы образования.

# Изменение ценностных представлений участников проекта, более глубокое понимание  новых целей и философии  современного образования, позитивные изменения во взаимодействии  учащихся и  педагогов;

# Группы (команды)  преподавателей-тренеров, тьюторов, экспертов, обеспечивающих сопровождение  в процессе реализации проекта  и  в постпроектный период;

# Этапы и сроки реализации проекта

# Проект  осуществляется в 4 этапа:

1 этап – обучающий  (сентябрь 2005 года  – февраль 2006 года.):

формирование команд образовательных учреждений  (тренинг по построению эффективных команд); подготовка  членов  команд по учебным программам, соответствующих    темам  проектных идей;  разработка  микропроектов;

2 этап – подготовительный  (март - август  2006 года):

подготовка к реализации  микропроектов  и проектных идей образовательных учреждений: поиск необходимой для реализации проекта информации, подготовка проектно-административной команды и педагогических работников  образовательного учреждения к реализации    проектной идеи  (разработка концептуальной,   нормативно – правовой документации, учебно-методических  материалов, разработка модели мониторинга реализации проекта, формирование пакета диагностических методик;  составление сметы расходов на реализацию проекта, подготовка группы тренеров и  тьюторов из числа социально и интеллектуально активных педагогов);

3 этап –  практический  (сентябрь 2006 – август 2007 года)

практическая  реализация  разработанных  проектов;

4 этап  - заключительный  (сентябрь 2007 – август  2008 года)

внесение корректив в механизмы реализуемых проектных идей, тиражирование полученных результатов по итогам  реализации проекта

# Механизм сопровождения проекта

С целью организации  аналитического сопровождения Проекта планируется создание модели мониторинга Проекта, которая будет частью единой  муниципальной системы мониторинга качества управления   образовательной системой.   Возможна  реализация     мониторинга  по  следующим направлениям  деятельности:

- мониторинг  эффективности муниципальных проектных групп и  проектных команд образовательных учреждений;

- мониторинг качества  реализации проектных идей;

- мониторинг  изменения уровня профессиональной компетентности (технологической компетентности) участников проекта (школьные проектные команды и творческие группы преподавателей, методистов, социальных педагогов и т.д.)

Мониторинг планируется осуществить в четыре  этапа. Этапы мониторинга соответствуют этапам реализации проекта

В рамках  Проекта  будет апробирована  модель  юридического сопровождения участников Проекта. Научно-методическое сопровождение  планируется осуществлять силами  приглашенных преподавателей-тренеров,  консультантов и тьюторов команд. В процессе реализации Проекта для  членов команд будут  организованы  творческие  командировки  в другие регионы Российской Федерации для  изучения опыта по тематике, соответствующей проектным идеям.

Для обеспечения  качественной  информационной и общественной поддержки  Проекта   планируется:

- регулярное информирование  педагогической общественности и  родителей учащихся школ района о ходе реализации проектных идей  через выступления на педагогических советах, рабочих совещаниях, родительских собраниях;

- подготовка   публикаций  в  газетах и журналах,  на радио;

- создание видеоцикла  «Открытое образование»  и демонстрация видеоматериала в одной из передач  Чувашского телевидения;

- создание специальной рубрики Проекта на сайте районной администрации

Финансовую поддержку Проекта планируется обеспечить через создание финансового фонда, который будет сформирован из  внебюджетных средств муниципальной  системы образования,   образовательных учреждений – участников проекта и спонсорских вложений. Смета  денежных расходов на реализацию проекта  составляется  бухгалтерией отдела образования.

На каждый из  микропроектов  выделяется по 30%  принятого в рамках проекта бюджета, половина из которого будет направлена на профессиональное развитие членов команд.

С целью привлечения дополнительных средств возможно участие проектных  команд   в городских, региональных и федеральных конкурсах проектов на получение грантов.