ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 сентября 2007 г. | № | 28/200-5 |
| --- | --- | --- |

Москва

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 48 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | С 5 сентября 2007 года не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 16 ноября 2007 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 50 | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальные избирательные комиссии |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 27 ноября по 2 декабря 2007 года включительно |  |
| 52 | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее 10 сентября 2007 года | Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия |
| 53 | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 10 сентября 2007 года | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия |
| 54 | Опубликование перечней общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий, региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 15 сентября 2007 года | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
| 55 | Публикация политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа политической партии | Не позднее 11 ноября 2007 года | ### Политические партии |
| 56 | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 1 декабря 2007 года |  |
| 57 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 3 ноября до ноля часов по местному времени 1 декабря 2007 года |  |
| 58 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить политическим партиям эфирное время, печатную площадь в соответствующие избирательные комиссии | Не позднее 5 октября 2007 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 59 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 5 октября 2007 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
| 60 | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью либо частично | Не позднее 27 октября 2007 года | Политические партии, региональные группы кандидатов (в отношении эфирного времени, предоставляемого соответствующими региональными государственными организациями телерадиовещания) |
| 61 | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки | Политические партии, региональные группы кандидатов |
| 62 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
| 63 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
| 64 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в рамках предоставляемого для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия, предусмотренные частью 11 статьи 57 Федерального закона, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
| 65 | Реализация права отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Политические партии, региональные группы кандидатов |
| 66 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
| 67 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
| 68 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой региональным группам кандидатов для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 1 ноября 2007 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
| 69 | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Уполномоченные представители политической партии по финансовым вопросам, уполномоченные представители регионального отделения политической партии по финансовым вопросам |
| 70 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления |
| 71 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 72 | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации либо территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 73 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | Не позднее 5 октября 2007 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 74 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 1 ноября 2007 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или территориальной избирательной комиссии |
| 75 | Представление соответственно в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных политическим партиям для проведения предвыборной агитации | С 3 по 12 декабря 2007 года | Общероссийские организации телерадиовещания и редакции общероссийских периодических печатных изданий, региональные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |