Утвержден

приказом Минобрнауки России

от «11» января 2007 № 6

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2007 ГОДУ

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬ-НЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИ-РОВАНИЕ | декабрь 2006-2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧА-НИЯ |
| 1. | 1. Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Минобрнауки России Рособразование |  |  |  |  |
| 2. | 1.1 Стимулирование вузов, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  | 15,0 млрд. руб. |  |  |
| 3. | 1.1.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Балыхин Г.А. | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 15.12.2006 |
| 4. | 1.1.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 29.12.2006 |
| 5. | 1.1.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о пролонгации приказа Минобрнауки России от 02.03.2006 № 44 «Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» на 2007 г. | Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Минобрнауки России |  | 01.01.2007 | 15.01.2007 |
| 6. | 1 Этап (2006-2007 гг.) |  |  | 5 млрд. рублей |  |  |
| 7. | 1.1.4. Рассмотрение и утверждение приемочной комиссией Рособразования годовых отчетов вузов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы | Приемочная комиссия Рособразования | Протоколы заседаний приемочной комиссии |  |  | 25.01.2007 |
| 8. | 1.1.5. Решение конкурсной комиссии о выделении субсидий в 2007 году | Конкурсная комиссия Минобрнауки России | Протокол заседания конкурсной комиссии |  |  | 25.01.2007 |
| 9. | 1.1.6. Подписание дополнительных соглашений между Рособразованием и вузами о выделении средств субсидии в 2007 году | Рособразование: Бутко Е.Я. | Дополнительные соглашения с вузами-победителями 2006 года |  | 25.01.2007 | 15.02.2007 |
| 10. | 1.1.7. Финансирование вузов-победителей | Рособразование: Рождественский А.В. | Платежные документы | 5 млрд. рублей | 16.04.2007 | 01.08.2007 |
| 11. | 1.1.8. Выполнение вузами мероприятий, предусмотренных договорами, представление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности | Вузы | Ежемесячная, квартальная, годовая отчетность |  | 01.04.2007 | 18.12.2007 |
| 12. | 1.1.9. Представление итогового отчета о реализации инновационной программы 2006-2007 гг. | Приемочная комиссия Рособразования | Итоговые отчеты вузов |  |  | 18.12.2007 |
| 13. | 2 Этап (2007 год) |  |  | 10 млрд. рублей |  |  |
| 14. | 1.1.10. Проведение конкурса (подготовка вузами заявок, прием и экспертиза заявок) для вузов-участников второго этапа конкурсного отбора | Рособразование: Бутко Е.Я. | Протоколы заседаний экспертной комиссии |  | 02.12.2006 | 20.02.2007 |
| 15. | 1.1.11. Определение конкурсной комиссией победителей конкурса (не менее 30 вузов) | Минобрнауки России: Калина И.И. | Протоколы заседаний конкурсной комиссии |  | 21.02.2007 | 28.02.2007 |
| 16. | 1.1.12. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении перечня вузов-победителей 2007 года и объемах предоставляемых субсидий | Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Минобрнауки России |  | 02.03.2007 | 09.03.2007 |
| 17. | 1.1.13. Подписание соглашений между Рособразованием и вузами-победителями о предоставлении субсидий | Рособразование: Бутко Е.Я. | Соглашения с вузами-победителями 2007 года |  | 09.03.2007 | 23.03.2007 |
| 18. | 1.1.14. Финансирование вузов-победителей | Рособразование: Рождественский А.В. | Платежные документы | 10 млрд. рублей | 16.04.2007 | 02.07.2007 |
| 19. | 1.1.15. Выполнение вузами-победителями мероприятий, предусмотренных договорами, представление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности | Вузы | Ежемесячная, квартальная, годовая отчетность |  | 01.04.2007 | 18.12.2007 |
| 20. | 1.1.16. Представление итоговых отчетов о реализации первой части инновационной программы 2007-2008 гг., проведение экспертизы отчетов | Приемочная комиссия Рособразования | Итоговые отчеты вузов |  | 18.12.2007 | 27.12.2007 |
| 21. | 1.2. Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Минобрнауки России |  | 3,0 млрд. руб. | 15.12.2006 | 20.12.2007 |
| 22. | 1.2.1. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 30.12.2006 |
| 23. | 1.2.2. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о пролонгации приказа Минобрнауки России от 07.03.2006 № 46 «Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» на 2007 г. | Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Минобрнауки России |  | 15.01.2007 | 20.01.2007 |
| 24. | 1.2.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «Об утверждении формы соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Анисимов П.Ф. | Приказ Минобрнауки России |  | 15.01.2007 | 20.01.2007 |
| 25. | 1.2.4. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | Рособразование: Анисимов П.Ф. | Соглашения |  | 20.01.2007 | 05.03.2007 |
| 26. | 1.2.5. Информирование об условиях участия в конкурсе | Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России: Ган И.В. | Публикации в средствах массовой информации, рассылка в субъекты Российской Федерации |  | 10.01.2007 | 01.03.2007 |
| 27. | 1.2.6. Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе | Общеобразовательные учреждения Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Заявки общеобразовательных учреждений, отчеты государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации |  | 01.02.2007 | 01.03.2007 |
| 28. | 1.2.7. Проведение конкурса и отбор 3000 общеобразовательных учреждений, формирование списков победителей конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (далее - школы-победители) | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Совет по приоритетному национальному проекту «Образование» субъекта Российской Федерации | Список школ-победителей, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 01.03.2007 | 30.04.2007 |
| 29. | 1.2.8. Утверждение списка школ-победителей | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Анисимов П.Ф. | Приказ Минобрнауки России |  | 30.04.2007 | 05.05.2007 |
| 30. | 1.2.9. Выделение субъектам Российской Федерации средств для школ-победителей | Рособразование: Рождественский А.В. | Документы, подтверждающие перечисление средств в субъекты Российской Федерации |  | 05.05.2007 | 25.05.2007 |
| 31. | 1.2.10. Финансирование субъектами Российской Федерации школ-победителей | Субъекты Российской Федерации | Документы, подтверждающие перечисление средств школам-победителям |  | 25.05.2007 | 10.06.2007 |
| 32. | 1.2.11. Изготовление дипломов для награждения школ-победителей | Рособразование: Бутко Е.Я. | Дипломы |  | 15.04.2007 | 01.07.2007 |
| 33. | 1.2.12. Выполнение школами - победителями программ развития | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений |  | 10.06.2007 | 06.12.2007 |
| 34. | 1.2.13. Вручение дипломов школам - победителям | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Дипломы |  | 10.08.2007 | 01.09.2007 |
| 35. | 1.2.14. Подведение итогов за 2007 год | Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации Рособразование: Бутко Е.Я. | Результаты инновационной деятельности в 3000 школ-победителей |  | 01.12.2007 | 20.12.2007 |
| 36. | 2. Внедрение современных образовательных технологий | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. Мининформсвязи России: Милованцев Д.А. Минобрнауки России: Калина И.И. |  | 4 млрд. руб. |  |  |
| 37. | 2.1. Завершение работ по государственному контракту от 13 сентября 2006 г. № 369 на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. Мининформсвязи России: Милованцев Д.А. | Приказ Рособразования | 2 млрд. руб. | 09.01.2007 | 01.12.2007 |
| 38. | 2.2.Финансирование работ по государственному контракту от 13 сентября 2006 г. № 369 на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Платежные документы | 600 млн. руб. | 15.01.2007 | 25.01.2007 |
| 39. | 2.3. Финансирование работ по государственному контракту от 13 сентября 2006 г. № 369 на оказание услуг по обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям субъектов Российской Федерации | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Платежные документы | 1,4 млрд. руб. | 01.04.2007 | 01.12.2007 |
| 40. | 2.4. Проведение работ по подключению в 2007 году 34 940 общеобразовательных учреждений к сети Интернет | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Итоговый отчет |  | 02.12.2007 | 10.12.2007 |
| 41. | 2.5. Подготовка итогового отчета по проведенным работам по подключению в 2006-2007 гг. 52 940 общеобразовательных учреждений к сети Интернет | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Итоговый отчет |  | 11.12.2007 | 15.12.2007 |
| 42. | 2.6. Разработка и согласование технического задания на проведение конкурса «Обеспечение неограниченного трафика и круглосуточного доступа к информации сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации с обеспечением технической, информационно-методической поддержки и гарантийного обслуживания» | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. Мининформсвязи России: Милованцев Д.А. | Техническое задание |  | 01.07.2007 | 31.08.2007 |
| 43. | 2.7. Разработка проекта конкурсной документации на проведение конкурса «Обеспечение неограниченного трафика и круглосуточного доступа к информации сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации с обеспечением технической, информационно-методической поддержки и гарантийного обслуживания» | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Проект конкурсной документации |  | 01.09.2007 | 15.10.2007 |
| 44. | 2.8. Проведение конкурса «Обеспечение неограниченного трафика и круглосуточного доступа к информации сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации с обеспечением технической, информационно-методической поддержки и гарантийного обслуживания» | Рособразование: Волжина О.И., Карпов А.В. | Приказ Рособразования | общая сумма конкурса 2.2.млрд. рублей | 16.10.2007 | 25.12.2007 |
| 45. | 3. Государственная поддержка талантливой молодежи | Минобрнауки России Рособразование |  | 0,2 млрд. руб. |  |  |
| 46. | 3.1. Информирование об условиях конкурса | Минобрнауки России: Ган И.В. | Публикации в средствах массовой информации |  | 01.01.2007 | 31.08.2007 |
| 47. | 3.2. Координация работы по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобрнауки России: Левитская А.А. Рособразование: Мельниченко И.И. | Рекомендации и информационные материалы |  | 01.01.2007 | 31.08.2007 |
| 48. | 3.3. Проведение совещания с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобрнауки России: Левитская А.А. Рособразование: Мельниченко И.И. | Материалы совещания |  | 01.11.2007 | 30.11.2007 |
| 49. | 3.4. Экспертиза уполномоченной организацией документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии | Минобрнауки России: Левитская А.А. Рособразование: Мельниченко И.И. | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи |  | 01.02.2007 | 05.10.2007 |
| 50. | 3.5. Утверждение списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобрнауки России: Левитская А.А. | Приказ Минобрнауки России |  | 15.06.2007 | 15.10.2007 |
| 51. | 3.6. Проведение конкурса на изготовление дипломов для награждения лауреатов | Рособразование: Мельниченко И.И. | Контракты |  | 01.03.2007 | 30.06.2007 |
| 52. | 3.7. Изготовление дипломов для награждения лауреатов | Рособразование: Мельниченко И.И. | Дипломы | 0,002 млрд. руб. | 15.10.2007 | 15.11.2007 |
| 53. | 3.8. Перечисление денежных средств лауреатам | Рособразование: Балыхин Г.А. | Платежные документы | 0,198 млрд. руб. | 15.08.2007 | 15.12.2007 |
| 54. | 3.9. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии в субъектах Российской Федерации | Минобрнауки России: Левитская А.А. Рособразование: Мельниченко И.И. Главы администраций субъектов Российской Федерации | Информационные материалы |  | 01.12.2007 | 31.12.2007 |
| 55. | 3.10. Утверждение перечня международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи на 2008 г. | Минобрнауки России: Левитская А.А. | Приказ Минобрнауки России |  | 01.11.2007 | 15.11.2007 |
| 56. | 4. Расширение возможностей получения начального профессионального образования военнослужащими, проходящими военную службу по призыву |  |  |  |  |  |
| 57. | 4.1 . Продолжение обучения военнослужащих по профессиям НПО, завершивших первый этап обучения в 3-х учебных воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации | Минобороны России: Панков Н.А. Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Дипломы государственного образца |  | 01.01.2007 | 30.06.2007 |
| 58. | 4.2. Обучение военнослужащих по профессиям НПО в 23 учебных воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации | Минобороны России: Панков Н.А. Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Дипломы государственного образца | 50,0 | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
| 59. | 4.3. Подготовка итогового доклада о завершении эксперимента в 3-х учебных воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации | Минобороны России: Панков Н.А. Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Итоговый доклад |  | 15.07.2007 | 31.07.2007 |
| 60. | 4.4. Подготовка итогового доклада о завершении эксперимента в 23 учебных воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации | Минобороны России: Панков Н.А. Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Итоговый доклад |  | 15.12.2007 | 30.12.2007 |
| 61. | 5. Дополнительное вознаграждение за классное руководство | Рособразование Минобрнауки России |  |  |  |  |
| 62. | 5.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Минобрнауки России: Калина И.И., Шкатов Б.П. Рособразование: Бутко Е.Я. | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  | 01.12.2006 | 15.12.2006 |
| 63. | 5.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 29.12.2006 |
| 64. | 5.3. Утверждение формы соглашения о предоставлении финансовой помощи бюджету субъекта Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Минобрнауки России |  | 29.12.2006 | 15.01.2007 |
| 65. | 5.4. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Рособразование: Бутко Е.Я. | Соглашения |  | 15.01.2007 | 15.02.2007 |
| 66. | 5.5. Предоставление финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Рособразование: Рождественский А.В. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидий |  | 10.01.2007 | 10.10.2007 |
| 67. | 6. Денежное поощрение лучших учителей | Минобрнауки России Рособразование |  | 1,0 млрд. руб. |  |  |
| 68. | 6.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | Минобрнауки России: ГанИ.В. Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Публикации в средствах массой информации Письма в субъекты Российской Федерации |  | 01.01.2006 | 15.03.2007 |
| 69. | 6.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Публикации в средствах массовой информации Письма в субъекты Российской Федерации |  | 15.01.2007 | 15.03.2007 |
| 70. | 6.3. Проведение экспертизы представленных заявок | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Ранжированный список |  | 15.03.2007 | 15.04.2007 |
| 71. | 6.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Протокол заседания конкурсной комиссии Приказ Минобрнауки России |  | 15.04.2007 | 01.05.2007 |
| 72. | 6.5. Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Списки лучших учителей |  |  | 15.06.2007 |
| 73. | 6.6. Утверждение списков учителей-победителей конкурса | Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Минобрнауки России |  | 15.06.2007 | 25.06.2007 |
| 74. | 6.7. Перечисление средств в бюджеты субъектов Российской Федерации | Рособразование: Рождественский А.В. | Платежные документы |  | 25.06.2007 | 15.07.2007 |
| 75. | 6.8. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Платежные документы |  | 15.07.2007 | 28.09.2007 |
| 76. | 6.9. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Почетные грамоты |  | 28.09.2007 | 05.10.2007 |
| 77. | 7. Приобретение школьных автобусов | Рособразование: Рождественский А.В., Минобрнауки России: Калина И.И. |  | 1 млрд. руб. | 01.01.2007 | 30.12.2007 |
| 78. | 7.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2006 г. № 551 «О передаче в собственность субъектов Российской Федерации автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование, Балыхин Г.А. | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  | 01.12.2006 | 15.12.2006 |
| 79. | 7.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2006 г. № 551 «О передаче в собственность субъектов Российской Федерации автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 29.12.2006 |
| 80. | 7.3. Корректировка технических требований к автобусам для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, формирование обобщенной потребности субъектов Российской Федерации в автобусах | Рособразование: Рождественский А.В., Минобрнауки России: Калина И.И., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Обобщенная потребность в школьных автобусах на основании заявок субъектов Российской Федерации. Технические требования к автобусам |  | 10.01.2007 | 10.02.2007 |
| 81. | 7.4. Утверждение приказом Рособразования технических требований к автобусам и количественной поставки их в субъекты Российской Федерации | Рособразование, Рождественский А.В., Минобрнауки России: Калина И.И. | Приказ Рособразования |  | 10.02.2007 | 28.02.2007 |
| 82. | 7.5. Формирование конкурсной комиссии | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., Волжина О.И. | Приказ Рособразования |  | 15.01.2007 | 25.01.2007 |
| 83. | 7.6. Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Соглашения с субъектами Российской Федерации |  | 10.03.2007 | 30.04.2007 |
| 84. | 7.7. Разработка и согласование с Минэкономразвития России и Федеральной антимонопольной службой конкурсной документации | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Конкурсная документация |  | 10.03.2007 | 25.03.2007 |
| 85. | 7.8. Опубликование извещения о конкурсе | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Публикация извещения и конкурсной документации на официальном сайте госзакупок |  | 25.03.2007 | 05.04.2007 |
| 86. | 7.9. Проведение конкурса и отбор победителей | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Протоколы конкурсных комиссий |  | 05.04.2007 | 05.06.2007 |
| 87. | 7.10. Заключение государственных контрактов на поставку автобусов в субъекты Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | Рособразование: Бутко Е.Я., Рождественский А.В. | Государственные контракты с поставщиками |  | 05.06.2007 | 25.06.2007 |
| 88. | 7.1 1. Формирование приемочной комиссии | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я. | Приказ Рособразования |  | 15.05.2007 | 25.05.2007 |
| 89. | 7.12. Выполнение мероприятий, предусмотренных в государственных контрактах на поставку автобусов в субъекты Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | Рособразование, Рождественский А.В., Бутко Е.Я., | Акты сдачи-приемки, счета-фактуры, накладные, отчеты поставщиков |  | 25.06.2007 | 15.11.2007 |
| 90. | 7.13. Финансирование организаций, выигравших в конкурсе на поставку автобусов в субъекты Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., Минобрнауки России: Шкатов Б.П. | Платежные документы на основании отчетных документов поставщиков |  | 01.07.2007 | 25.11.2007 |
| 91. | 7.14. Свод информации о выполнении государственных контрактов | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Сводный отчет |  | 15.11.2007 | 15.12.2007 |
| 92. | 7.15. Поставка автобусов в субъекты Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я. | Автобусы |  | 01.12.2007 | 25.12.2007 |
| 93. | 8. Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием | Рособразование: Балыхин Г.А., Минобрнауки России: Калина И.И. |  | 2,3 млрд. руб. |  |  |
| 94. | 8.1. Корректировка технических требований к учебному и учебно-наглядному оборудованию для оснащения общеобразовательных учреждений и составление номенклатуры типовых комплектов, формирование обобщенной потребности субъектов Российской Федерации в учебном оборудовании | Рособразование: Рождественский А.В. Минобрнауки России: Калина И.И., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Обобщенная потребность в учебном оборудовании на основании заявок субъектов Российской Федерации. Технические требования к учебному оборудованию |  | 10.01.2007 | 10.02.2007 |
| 95. | 8.2. Утверждение технических требований к учебному и учебно-наглядному оборудованию и количественной поставке его в субъекты Российской Федерации | Рособразование, Рождественский А.В. | Приказ Рособразования |  | 10.02.2007 | 28.02.2007 |
| 96. | 8.3. Формирование конкурсной комиссии по отбору организаций, осуществляющих поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | Рособразование: Рождественский А.В. | Приказ Рособразования |  | 15.01.2007 | 25.01.2007 |
| 97. | 8.4. Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Соглашения с субъектами Российской Федерации |  | 10.03.2007 | 30.04.2007 |
| 98. | 8.5. Разработка и согласование с Минэкономразвития России и Федеральной антимонопольной службой конкурсной документации на проведение конкурса по отбору организаций, осуществляющих поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Конкурсная документация |  | 10.03.2007 | 25.03.2007 |
| 99. | 8.6. Опубликование извещения о конкурсе по отбору организаций, осуществляющих поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Публикация извещения и конкурсной документации на официальном сайте госзакупок |  | 25.03.2007 | 25.04.2007 |
| 100. | 8.7. Проведение конкурса и отбор организаций-победителей на заключение контрактов на поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | Рособразование: Волжина О.И., Рождественский А.В. | Протоколы конкурсных комиссий |  | 05.04.2007 | 05.06.2007 |
| 101. | 8.8. Заключение государственных контрактов на поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений | Рособразование: Бутко Е.Я., Рождественский А.В. | Государственные контракты с поставщиками |  | 05.06.2007 | 25.06.2007 |
| 102. | 8.9. Формирование приемочной комиссии | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., | Приказ Рособразования |  | 15.05.2007 | 25.05.2007 |
| 103. | 8.10. Выполнение мероприятий, предусмотренных в государственных контрактах на поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я. | Акты сдачи-приемки, счета-фактуры, накладные, отчеты поставщиков |  | 25.06.2007 | 15.11.2007 |
| 104. | 8.11. Финансирование выигравших в конкурсе организаций на поставку учебного и учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Шкатов Б.П. | Платежные документы на основании отчетных документов поставщиков |  | 01.07.2007 | 25.11.2007 |
| 105. | 8.12. Свод информации о выполнении государственных контрактов | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я., государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Сводный отчет |  | 15.11.2007 | 15.12.2007 |
| 106. | 8.13. Поставка в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений | Рособразование: Рождественский А.В., Бутко Е.Я. | Учебное и учебно-наглядное оборудование |  | 01.12.2007 | 25.12.2007 |
| 107. | 9. Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Рособразование |  | 3,85 млрд. руб. |  |  |
| 108. | 9.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Минобрнауки России: Калина И.И. | проект Постановления Правительства Российской Федерации |  | 01.12.2006 | 25.12.2006 |
| 109. | 9.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации о мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 25.12.2006 | 31.12.2006 |
| 110. | 9.3. Разработка и утверждение порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования, формы соглашения с субъектами Российской Федерации - победителями конкурса о предоставлении субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России, конкурсная документация |  | 10.01.2007 | 01.02.2007 |
| 111. | 9.4. Разработка формы соглашения с субъектами Российской Федерации - победителями конкурса на предоставление субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования, порядка и формы представления отчетности | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России |  | 10.01.2007 | 01.02.2007 |
| 112. | 9.5. Публикация извещения о начале конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Минобрнауки России: Ган И.В., Калина И.И. | Публикации в средствах массовой информации |  | 20.01.2007 | 30.01.2007 |
| 113. | 9.6. Информирование субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования об условиях участия в конкурсе | Минобрнауки России: Ган И.В. | Публикации в средствах массовой информации |  | 25.01.2007 | 20.02.2007 |
| 114. | 9.7. Прием заявок от субъектов Российской Федерации для участия в конкурсе на предоставление субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Заявки субъектов Российской Федерации |  | 25.01.2007 | 25.02.2007 |
| 115. | 9.8. Проведение экспертизы заявок субъектов Российской Федерации для участия в конкурсе на предоставление субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Протокол экспертной комиссии |  | 26.02.2007 | 25.03.2007 |
| 116. | 9.9. Принятие конкурсной комиссией решения о победителях конкурса и размерах субсидий субъектам Российской Федерации - победителям конкурса | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Протокол заседания конкурсной комиссии |  | 25.03.2007 | 28.03.2007 |
| 117. | 9.10. Утверждение списка субъектов Российской Федерации — победителей конкурса на предоставление субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России |  | 29.03.2007 | 01.04.2007 |
| 118. | 9.11. Заключение с субъектами Российской Федерации-победителями конкурса соглашений о предоставлении субсидий | Рособразование: Бутко Е.Я. | Соглашения |  | 01.04.2007 | 20.04.2007 |
| 119. | 9.12. Перечисление субсидий в субъекты Российской Федерации - победители конкурса | Рособразование: Рождественский А.В. | Платежные документы | 3,85 млрд. руб. | 20.04.2007 | 30.04.2007 |
| 120. | 9.13. Реализация субъектами Российской Федерации - победителями конкурса комплексных проектов модернизации образования | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 20.04.2007 | 15.12.2007 |
| 121. | 9.14. Мониторинг хода реализации комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской Федерации (включая анализ результатов) | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Данные мониторинга реализации программ субъектами Российской Федерации |  | 20.05.2007 | 31.12.2007' |
| 122. | Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Содержательные отчеты субъектов Российской Федерации |  | 01.12.2007 | 15.12.2007 |
| 123. | 10. Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |  |
| 124. | 10.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О мерах государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» | Минобрнауки России: Калина И.И. | проект постановления Правительства Российской Федерации |  | 10.12.2006 | 15.12.2006 |
| 125. | 10.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О мерах государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.12.2006 | 29.12.2006 |
| 126. | 10.3. Обсуждение, разработка и утверждение порядка и критериев конкурсного отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России |  | 29.12.2006 | 15.02.2007 |
| 127. | 10.4. Публикация извещения о начале конкурсного отбора | Минобрнауки России Ган И.В. | Публикации в средствах массовой информации |  | 16.02.2007 | 24.02.2007 |
| 128. | 10.5. Информирование об условиях участия в конкурсе по отбору государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств | Минобрнауки России Ган И.В. Рособразование: Бутко Е.Я. | Публикации в средствах массовой информации |  | 25.02.2007 | 10.03.2007 |
| 129. | 10.7. Разработка и утверждение формы соглашения с субъектом Российской Федерации, предусматривающего выделение субсидий, в качестве государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (далее в разделе 10 -соглашение с субъектом Российской Федерации) | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России |  | 25.01.2007 | 10.02.2007 |
| 130. | 10.8. Формирование конкурсной и экспертной комиссий | Минобрнауки России Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России Приказ Рособразования |  | 15.02.2007 | 15.03.2007 |
| 131. | 10.9. Подготовка и утверждение формы заявки государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования на участие в конкурсе | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Форма заявки, утвержденная Рособразованием |  | 25.02.2007 | 10.03.2007 |
| 132. | 10.10. Подготовка государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования заявок на участие в конкурсе | Государственные образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, представляющие заявки на участие в конкурсе | Заявки государственных образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования |  | 15.03.2007 | 30.04.2007 |
| 133. | 10.11. Проведение конкурса и отбор не менее 60 государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | Рособразование: Бутко Е.Я. Минобрнауки России: Калина И.И. | Протоколы заседаний приемочной, экспертной и конкурсной комиссий |  | 01.05.2007 | 20.06.2007 |
| 134. | 10.12. Утверждение списка победивших государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | Минобрнауки России: Калина И.И., Рособразование: Бутко Е.Я. | Приказ Минобрнауки России |  | 21.06.2007 | 25.06.2007 |
| 135. | 10.13. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | Рособразование: Бутко Е.Я. | Соглашения |  | 25.06.2007 | 10.07.2007 |
| 136. | 10.14. Финансирование федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования и выделение субсидий субъектам Российской Федерации | Рособразование: Бутко Е.Я. | Платежные документы | 1,8 млрд. руб. | 10.07.2007 | 15.09.2007 |
| 137 | 10.15. Выполнение федеральными государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования и государственными образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов, в том числе предусмотренных в соглашениях с субъектами Российской Федерации, предоставление установленной отчетности | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Бутко Е.Я. | Отчеты федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, субъектов Российской Федерации |  | 10.07.2007 | 25.11.2007 |
| 138. | 10.16. Принятие итоговой отчетности федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, субъектов Российской Федерации и оценка достигнутых результатов | Рособразование: Бутко Е.Я. | Итоговые отчеты субъектов Российской Федерации |  | 15.11.2007 | 25.12.2007 |
| 139. | 11. Создание Сибирского и Южного федеральных университетов и бизнес-школы Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» на 2007 год | Рособразование Рособрнадзор Минобрнауки России |  | 6 млрд. руб. |  |  |
| 140. | 11.1. Утверждение уставов Южного и Сибирского федеральных университетов | Рособразование: Бутко Е.Я. | Уставы университетов |  | 31.12.2006 | 15.01.2007 |
| 141. | 11.2. Государственная регистрация Южного и Сибирского федеральных университетов в качестве юридических лиц | ректоры Южного и Сибирского федеральных университетов (Захаревич В.Г., Ваганов Е.А.) | Свидетельство о регистрации |  | 15.01.2007 | 30.01.2007 |
| 142. | 11.3. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О финансировании в 2007 году расходов, связанных с развитием федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», «Южный федеральный университет» и бизнес-школы Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Минобрнауки России: Калина И.И. Рособразование: Балыхин Г.А. | проект постановления Правительства Российской Федерации |  | 15.01.2007 | 15.02.2007 |
| 143. | 11.4. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации «О финансировании в 2007 году расходов, связанных с развитием федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», «Южный федеральный университет» и бизнес-школы Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  | 15.02.2007 | 28.02.2007 |
| 144. | 11.5. Оформление закрепления за университетами объектов собственности, находившихся в оперативном управлении и постоянном пользовании реорганизованных учреждений | Ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского федеральных университетов (Ваганов Е.А.) | Свидетельство |  | 01.02.2007 | 28.02.2007 |
| 145. | 11.6. Переоформление лицензий базовых учреждений на Южный и Сибирский федеральные университеты | Рособрнадзор: Геворкян Е.Н. министерства и ведомства, выдававшие документы на ведение образовательной и иной деятельности объединяемым вузам, Рособразование: Бутко Е.Я. | Лицензии |  | 01.02.2007 | 01.04.2007 |
| 146. | 11.7. Разработка основных направлений деятельности Южного и Сибирского федеральных университетов | Рособразование: Бутко Е.Я., ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Основные направления деятельности |  | 01.01.2007 | 28.02.2007 |
| 147. | 11.8. Разработка программ развития Южного и Сибирского федеральных университетов до 2010 года | Рособразование: Бутко Е.Я., ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Программы развития университетов |  | 01.01.2007 | 25.01.2007 |
| 148. | 11.9. Определение направлений подготовки (специальностей) | ректоры Южного (Захаревич В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Проект перечня направлений подготовки (специальностей) |  | 01.01.2007 | 01.06.2007 |
| 149. | 11.10. Определение контрольных цифр приема и утверждение плана набора на 2007 год | Рособразование: Бутко Е.Я., ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Приказ Рособразования |  | 01.02.2007 | 30.04.2007 |
| 150. | 11.11. Разработка и комплектация новых образовательных программ, методик и технологий | ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Образовательные программы, методики, технологии |  | 01.02.2007 | 30.12.2007 |
| 151. | 11.12. Проведение приема студентов в Южный и Сибирский федеральные университеты | ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Приказ о зачислении |  | 15.07.2007 | 20.08.2007 |
| 152. | 11.13. Перечисление средств на счета Южного и Сибирского федеральных университетов и на счет бизнес-школы Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Рособразование: Рождественский А.В. | Платежные документы | 6 млрд. рублей | 01.03.2007 | 01.10.2007 |
| 153. | 11.14. Принятие уставов Южного и Сибирского федеральных университетов и их регистрация в установленном порядке | Рособразование: Бутко Е.Я., ректоры Южного (Захарович В.Г.) и Сибирского (Ваганов Е.А.) федеральных университетов | Уставы университетов |  | 01.11.2007 | 01.12.2007 |
| 154. | 11.15. Проведение выборов и утверждение ректоров Южного и Сибирского федеральных университетов | Рособразование: Бутко Е.Я., ректоры Южного и Сибирского федеральных университетов | Приказ Рособразования |  | 01.12.2007 | 30.12.2007 |