РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Проект «Реформа системы образования» (Заем 4605-RU)

Миссия Всемирного банка по промежуточной оценке проекта: апрель 2005 года

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

- В период с 4 по 8 апреля 2005 года миссия Всемирного банка  посетила Чувашскую республику для проведения промежуточной оценки проекта «Реформа системы образования» (ПРСО).  В настоящей Памятной записке представлены основные итоги и рекомендации миссии, подлежащие рассмотрению и утверждению руководством Банка. Миссия хотела бы выразить признательность Президенту Чувашской республики Н.В.Федорову и министру образования и молодежной политики республики Г.П.Черновой, а также представителям Министерства образования и молодежной политики и группы реализации проекта (ГРП) Чувашии за теплый прием и за организацию многочисленных встреч и посещений учебных заведений. Мы также хотим поблагодарить руководителей образования из Самарской и Воронежской областей, приехавших в Москву и Чувашскую республику для проведения дискуссий с членами миссии, Исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров (НФПК) и руководителя проекта  «Реформа системы образования», а также сотрудников НФПК за техническую и организационную поддержку работы миссии. Миссия выражает свою признательность руководителю проекта ПРСО и ее сотрудникам за обстоятельный отчет по промежуточной оценке проекта, полученный миссией до начала ее работы. Помимо этого, полные отчеты и высококачественные презентации были  также получены от министерства образования и ГРП как Чувашской республики, так и Самарской области.

Цели проекта

- Целью проекта «Реформа системы образования» (ПРСО) является поддержка Министерства образования и науки РФ (МО) и отобранных на конкурсной основе регионов России в проведении реформы общего и профессионального образования с целью: a) повышения качества и стандартов образования; b) содействие эффективному и справедливому использованию ограниченных бюджетных средств, выделяемых на образование; c) модернизация  сети образовательных учреждений; и d) повышение гибкости начального профессионального образования и его адекватности требованиям рынка труда. Банк согласен с намерением Правительства РФ осуществлять ПРСО как логически последовательный проект, охватывающий федеральный уровень и пилотные регионы.

Статус проекта

- Ход реализации проекта и достижение целей. Общий рейтинг проекта – удовлетворительный. В Чувашской республике был отмечен положительный прогресс как в области реструктуризации сети городских и сельских школ, так и в развитии систем мониторинга качества образования и внедрении более эффективных механизмов финансирования. Уже стали заметными первые результаты реализации проекта РСО, в частности: изменение отношения руководителей системы образования, а также учеников и их родителей к подходам, обеспечивающим качество образования, а также  к важности развития управленческого потенциала (в двух пилотных регионах). Первый опыт и результаты, полученные в пилотных регионах, в настоящее время обобщаются для дальнейшего распространения через Федеральный компонент проекта.

- Миссия отмечает высокую полезность обсуждения результатов исследования социальных последствий реструктуризации школ, проведенного в  Чувашской республике  , которое продемонстрировало, что население в участвующих регионах в целом приняло программу реструктуризации школ.  Важнейшим эффектом этой программы является то, что население оценило преимущество получения качественного образования и осознало необходимость модернизации в обществе в целом.  Позитивные социальные сдвиги произошли для тех молодых людей, которые поняли, что они получают более качественное и глубокое образование и именно для этого они ездят в крупные и лучше оборудованные школы. Исследование показало, что введение подвоза детей в отдаленные школы не является причиной вымирания деревень. Однако среди учителей и родителей существует расхождение во мнениях.  Родители стремятся к тому, чтобы их дети получали более качественное образование  и согласны с тем, что некоторые небольшие школы должны быть закрыты. Учителя же, естественно, хотят, чтобы все школы были сохранены.

Республика Чувашия

- В республике реализуется системная и хорошо управляемая программа модернизации образования, хотя, как будет показано ниже, необходима бòльшая ясность в отношении стратегии модернизации профобразования. Очевидно, что со времени последнего визита миссии произошло существенное повышение качества управления на всех уровнях образовательной системы. Миссия рекомендует, чтобы разработанные в рамках федерального компонента учебные материалы и прочие продукты активно использовались при последовательном развитии потенциала в области управления и образовательной политики.

- Что касается условий Соглашения о займе, то нормативно-бюджетное финансирование было введено во всех муниципалитетах. Однако некоторые муниципалитеты вводят собственные поправочные коэффициенты при доведении денежных средств до учебных заведений, что не всегда дает стимулы для реструктуризации школ. Министерства финансов и образования Чувашской республики заверили миссию в том, что они намереваются в ближайшем времени добиться прогресса в решении данного вопроса. Темпы предоставления школам автономии по распоряжению своими ресурсами недостаточны. Однако Президент республики Н.В. Федоров заверил миссию, что он поддерживает идею школьной автономии и что поставленная в этом отношении цель будет полностью достигнута.

- В республике успешно осуществляется программа реструктуризации школ. Имеет место рост охвата дошкольным образованием (например, на селе с 27% в 1998 году до 42% в 2004 году), при этом количество начальных школ существенно не меняется. В целом число средних школ сократилось, равно как и число учителей. Общая экономия от увеличения числа учащихся в отдельных школах (укрупнение школ) составила в прошлом году 186 миллионов рублей. Сегодня 10% детей в республике пользуются школьными автобусами, а общие расходы на перевозку учащихся на  школьных автобусах составили в прошлом году 53 миллиона рублей. Сэкономленные таким образом 133 миллиона рублей были потрачены на переподготовку учителей и приобретение дополнительного оборудования для школ. В целом, как показывают опросы населения (исследование социальных последствий), как родители, так и сами учащиеся одобряют начатую реструктуризацию по тем же причинам, что и в Самарской области. Введение Единого государственного экзамена предоставило возможность более широкого доступа сельских детей к получению высшего образования.

- Программа сетевого взаимодействия, которая в настоящее время проходит апробацию в республике, дает возможность повысить качество обучения при помощи новых педагогических методик и других методов и услуг. Были выявлены вопросы, представляющие для школ взаимный интерес и дающие стимулы для объединения ресурсов и создания систем взаимной поддержки. В федеральном компоненте необходимо продолжить работу по унификации подходов к решению вопросов, связанных с созданием ресурсных центров, а также по разработке и внедрению надлежащей нормативной базы функционирования этих центров.

- Начальное профессиональное образование (НПО). Передача с 1 января 2005 года ответственности за финансирование учреждений системы НПО с федерального уровня означает, что большинство учреждений НПО теперь переведено в управление региональных органов. Миссия была проинформирована, что, начиная с 2005 года, республика Чувашия сможет выделить на нужды НПО порядка 70% от общего объема финансирования прошлого года. В настоящее время 88,6% всех расходов по НПО финансируются из регионального бюджета, а 11,4% (из которых 2,4% идут на учебные цели) из внебюджетных источников. В связи с демографическими изменениями в течение ближайших пяти лет ожидается 40% сокращение количества учащихся, поступающих в систему НПО. Соответственно, власти республики планируют сократить к 2010 году количество учебных заведений системы НПО с 29 до 23.

- Ресурсные центры (РЦ)  в Чувашии должны предоставлять различный набор услуг по обучению и профессиональной подготовке, в частности, разработка учебных программ, переподготовка преподавательских кадров, разработка методов профессионального обучения и т.д. Однако, миссию беспокоит тот факт, что пока отсутствует ясное понимание того, как услуги и ресурсы этих центров станут доступными для других учебных заведений системы НПО.

- Миссия пришла к заключению, что для того, чтобы создать устойчивую региональную систему НПО, в Чувашии необходимо разработать общую стратегию, которая включала бы в себя обоснованную реструктуризацию системы учебных заведений НПО, а также отражала бы потребности региональной экономики и рынка труда, демографические процессы, а также происходящий переход учреждений среднего профессионального образования на региональный уровень. Эта стратегия должна стать основой для развития работ внутри проекта. В регионе необходима система изучения рынка труда и трудоустройства выпускников, для того чтобы лучше понимать, как в целом образовательный процесс в регионе должен трансформироваться в ближайшие годы. При этом могут быть полезны результаты совместных работ НФПК и Европейского фонда подготовки кадров, полученные в других регионах Российской Федерации. Такая стратегия также позволит поставить задачи перед ресурсными центрами и поспособствует их эффективной работе в будущем. В этом отношении, с точки зрения миссии, нужно разработать  устав таких центров и план их развития, включая такие практические вопросы как форма собственности, организационная структура, методы финансирования, график переподготовки кадров и т.д. Чувашия участвует  в поддерживаемом правительством Финляндии проекте по реструктуризации учреждений системы НПО, что позволяет региону получить доступ к европейскому опыту и практике.

- Банк согласен в принципе с полученными предложениями по оборудованию ресурсных центров в Чувашской республике, включая оборудование для одного  сельскохозяйственного ресурсного центра. Однако при этом необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Обеспечить интенсивное и эффективное использование оборудования в течение всего учебного года;

- Обеспечить использование оборудования большим количеством обучающихся из учреждений НПО, прикрепленных к данному РЦ;

- Создать надлежащие организационные и финансовые механизмы, обеспечивающие эффективную работу данного оборудования.

Поддержка оборудования второго РЦ будет зависеть от результатов регионального анализа и стратегии, которая, как было указано ранее, должна быть разработана как можно скорее.

- Софинансирование в 2005 году. В ходе переговоров с Президентом Чувашии миссия подняла вопрос о возможности увеличить софинансирование в 2005 году. Было решено, что данный вопрос будет рассмотрен в середине июля  при обсуждении выполнения бюджета, после чего ГРП в регионе скорректирует свои планы закупок и расходования средств. Региональная ГРП обратилась с предложением о незначительном перераспределении средств, и это предложение поддержано.

Ключевые показатели результативности

- Миссия обсудила вопрос о важности мониторинга ключевых показателей результативности проекта, как они изложены в дополнительном письме к соглашению о займе. Миссия признает, что с учетом изменений в подкомпоненте по профобразованию роста значений по двум соответствующим индикаторам не предполагается.

# Footnotes

Состав миссии: Мэри Кеннинг (руководитель программы деятельности ВБ в области образования в РФ); Исак Фрумин (координатор проектов в области образования, Московское представительство ВБ); Александр Рукавишников (специалист по закупкам, Московское представительство ВБ); Кирилл Васильев (аналитик, Московское представительство ВБ); Галина Кузнецова (специалист по финансовому управлению, Московское представительство ВБ); Анаит Погосян (старший помощник по программам) и Тимо Куусела (специалист по профобразованию, Европейский фонд подготовки кадров).