| Чăваш Республикин промышленность тата энергетика министерстви |  | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |

- ПРОТОКОЛ

рабочего совещания у заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр промышленности и энергетики Чувашской Республики

Ю.П.Волошина по вопросу организации и проведения

III Международного фестиваля фейерверков

23-24 июня т.г.

7 июня 2010 г. 	№ _____

Присутствовали:

| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казакова Татьяна Васильевна | - | заместитель министра Минкультуры Чувашии |
| 2 | Матросов Максим Юрьевич | - | директор автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканская дирекция культурных программ» |
| 3 | Мороз Александр Владимирович | - | начальник Чувашской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России |
| 4 | Петров Николай Валерьянович | - | вр.и.о. начальника управления УГПН Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике |
| 5 | Резников Михаил Сергеевич | - | генеральный директор ФГУП «ЧПО им. В.И.Чапаева» |
| 6 | Федоров Петр Григорьевич | - | заместитель начальника милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел по Чувашской Республике |
| 7 | Шилов Юрий Александрович | - | первый заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |

- Повестка дня

1. О ходе работ по подготовке к III Международному фестивалю фейерверков.

- Слушали: Ю.П.Волошина, М.С.Резникова, В.А.Аврелькина

Решили:

1. Утвердить состава команд-участников III Международного фестиваля фейерверков в следующем составе:

- ООО «Кальвин», Республика Беларусь, г. Дзержинск;

- ООО «Фейерверк», (г. Челябинск);

- ООО «Пироснаб-Поволжье» (г. Чебоксары);

- ЗАО «Пиротехнические дворцы Петергофа» (г.Санкт-Петербург).

2. Утвердить начало фейерверочного показа 23-24 июня т.г. в 23.00 час.

3. Утвердить тематику выступлений команд-участников III Международного фестиваля фейерверков:

23 июня т.г.

конкурс на тему: «90 лет Чувашии»;

24 июня т.г.

гала-представление – «Славься Чувашия».

4. Утвердить номинации для награждения команд-участников:

Гран-при «Зрительское предпочтение»;

остальные номинации:

«Лучшее художественное решение»;

«За создание яркого образа»;

«За творческое отражение идеи».

5. Утвердить состав членов жюри:

Волошин Юрий Петрович – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр промышленности и энергетики Чувашской Республики;

Вареных Николай Михайлович президент Российской пиротехнической Ассоциации «Рапид-Фейерверк» - директор ФГУП «ФНПЦ «НИИ ПХ»

Резников Михаил Сергеевич – член наблюдательного совета Российской пиротехнической ассоциации (по согласованию);

Федоров Ревель Федорович – председатель Союза художников Чувашии , народный художник России (по согласованию);

Яклашкин Марис Николаевич – художественный руководитель и главный дерижер государственного учреждения культуры «Чувашская государственная академическая симфоническая капелла», народный артист Российской Федерации (по согласованию).

6. Минкультуры Чувашии:

подготовить проект сценария проведения фестиваля фейерверков, встроенного в общую культурную программу, проводимую на Красной площади, 23-24 июня т.г. и представить его в Минпромэнерго Чувашии;

Срок: 15 июня т.г.

совместно с администрацией г.Чебоксары организовать работу со средствами массовой информации по освещению фестиваля;

Срок: 15 июня т.г.

проработать возможность транслирования музыкального сопровождения фестиваля фейерверков через «Национальным радио Чувашии».

Срок: 15 июня т.г.

7. Администрации г.Чебоксары:

согласовать с Минкультурой Чувашии сценарии озвучивания фестиваля на центральной сцене Красной площади и теплоходе 23-24 июня т.г.;

Срок: 15 июня т.г.

разработать и приступить к проведению рекламной кампании, включая подготовку текстов для размещения на баннерах в г. Чебоксары, озвучивание в средствах массовой информации, в том числе на радиоволнах;

Срок: 15 июня т.г.

совместно с ОАО «Волгателеком» филиал в Чувашской Республике подготовить схему размещения мест озвучивания III Международного фестиваля фейерверков и представить ее на рассмотрение в Оргкомитет;

Срок: 17 июня т.г.

- выделить спецпропуска для автотранспорта ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева» и организаторов III Международного фестиваля фейерверков для передвижения по городу в период проведения фестиваля 23-24 июня т.г.;

Срок: 21 июня т.г.

совместно с Минпромэнерго Чувашии и ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева» организовать и провести 16 июня т.г. пресс-конференцию посвященную III Международному фестивалю фейерверков.

8. ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева»:

представить в администрацию г.Чебоксары и Минпромэнерго Чувашии список автомобилей для оформления пропусков на время проведения III Международного фестиваля фейерверков;

Срок: 16 июня т.г.

довести до команд-участниц фестиваля сценарный план (инструкцию) проведения фейерверочного показа и музыкальную композицию на 23 июня т.г.;

Срок: 17 июня т.г.

подготовить и представить в адрес Республиканской дирекции культурных программ и Минпромэнерго Чувашии полную смету затрат на проведение III Международного фестиваля фейерверков с учетом сопровождения команд-участников, их размещения и обслуживания;

Срок: 17 июня т.г.

представить в адрес Управления Федеральной службы безопасности по Чувашской Республике сводные данные по прибывающим на фестиваль в г.Чебоксары компаниям и приглашенным лицам, с указанием даты прибытия и отбытия из Чувашии;

Срок: 17 июня т.г.

совместно с Минпромэнерго Чувашии провести репетицию III Международного фестиваля фейерверков по синхронизации действия команд-участников;

Срок: 22 июня т.г.

решить организационные вопросы по приему, размещению и транспортному сопровождению команд-участниц фестиваля.

Срок: 20 июня т.г.

9. Минпромэнерго Чувашии:

проработать с ОАО «Горсвет» возможности отключения/включения подсветки монумента Матери-покровительницы, освещения Красной площади и отключения фонтана во время проведения фейерверочного показа.

Срок: 15 июня т.г.

10. МВД Чувашии:

оказать содействие в обеспечении общественной безопасности в местах запуска фейерверка во время проведения фестиваля 23-24 июня т.г.;

Срок: 23 июня т.г.

по представленным заявкам и согласованию с Оргкомитетом и ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева» обеспечить сопровождение спецавтотранспорта команд-участниц по территории Чувашской Республики.

Срок: 22 июня т.г.

11. Главному управлению МЧС России по Чувашской Республике:

оказать содействие в обеспечении пожарной безопасности в ходе проведения фейерверочных показов фестиваля 23-24 июня т.г. по улицам Сверлова, Водопроводная, Нижегородская, а также в районе Мужского монастыря.

Срок: 23 июня т.г.

12. Следующее заседание Оргкомитета провести 17 июня 2010 г.

- Председатель

Организационного комитета	Ю.П.Волошин