Проект

«Подготовка команд менеджеров по качеству для работы в агропромышленном комплексе на основе передовых технологий отбора, стажировок и обучения»

I. Анализ проблемы

Международная сертификация субъектов рынка и их персонала является неотъемлемой составляющей современных инновационных процессов и повышения капитализации, текущей и перспективной конкурентоспособности организаций и  экономик стран в целом.

Число организаций, сертифицированных по международным стандартам ISO 9000,  в мире ежегодно увеличивается в среднем на 10%, достигает около 650 тысяч по 160 ведущим странам мира. Ежегодный темп роста сертифицированных организаций по международным стандартам ISO 14000 составляет около 40%.  В США и Западной Европе в настоящее время сертифицировано более 80%  существующих компаний.

В Чувашской Республике число сертифицированных по ISO 9000 организаций составляет  0,25 процента от общего количества организаций экономики республики. Конкурентоспособные производства, соответствующие международному уровню качества, сосредоточены в основном в г.Чебоксары (70,4% от числа организаций, системы менеджмента качества которых сертифицированы на соответствие международным стандартам ISO 9000 или национальным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001).

Таблица 1. Информация о внедрении международных стандартов качества на территории Чувашской Республики:

|  | Всего организаций экономики республики | в том числе: |  |  |  |  | Доля сертифицированных организаций в % в общем кол-ве: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крупных и средних | экономически и социально значимых*) | имеющих сертификаты соответствия ISO 9000 |  |  | организаций экономики | крупных и средних организаций | экономически и социально значимых |
|  |  |  |  | на 1 января 2007 года | темп в % к 2005 года | программный план к 2010 году |  |  |  |
| Чувашская Республика | 20991 | 825 | 146 | 54 | 142 | 210 | 0,26 | 6,5 | 21,9 |
| г.Чебоксары | 11729 | 378 | 54 | 38 | 152 | 104 | 0,32 | 10,1 | 33,3 |
| г.Алатырь | 423 | 32 | 7 | 5 | 125 | 13 | 1,18 | 15,6 | 71,4 |
| г.Канаш | 611 | 38 | 9 | 3 | 150 | 11 | 0,5 | 7,9 | 33,3 |
| г.Новочебоксарск | 1369 | 68 | 18 | 4 | 133 | 22 | 0,3 | 5,9 | 16,6 |
| г.Шумерля | 420 | 35 | 6 | 2 | 100 | 9 | 0,48 | 5,7 | 33,3 |
| Алатырский район | 200 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Аликовский район | 189 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| Батыревский район | 395 | 14 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Вурнарский район | 369 | 17 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| Ибресинский район | 322 | 11 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Канашский район | 358 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Козловский район | 359 | 19 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| Комсомольский р-н | 215 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Красноармейский | 240 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Красночетайский | 169 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Мариинско-Посадский район | 334 | 13 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| Моргаушский р-н | 307 | 15 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| Порецкий район | 211 | 11 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| Урмарский район | 317 | 10 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Цивильский район | 385 | 22 | 4 | - |  | 3 | - | - | - |
| Чебоксарский р-н | 971 | 41 | 7 | 1 | 100 | 8 | 0,1 | 2,4 | 14,3 |
| Шемуршинский р. | 161 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Шумерлинский р-н | 118 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ядринский район | 429 | 20 | 5 | - | - | 5 | - | - |  |
| Яльчикский район | 211 | 10 | 2 | 1 | не было | 2 | 0,47 | 10 | - |
| Янтиковский район | 179 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |

Из 51 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности находящихся в республике имеют сертификаты соответствия ИСО 9000 только 3 (или 5,8%).

Главным сдерживающим фактором внедрения ИСО, отмечаемым специалистами на всем российском рынке, является недостаточный уровень знаний высшего руководства и низкий уровень квалификации специалистов во внедрении систем менеджмента качества (далее – СМК).

Особенно остро «кадровый дефицит» испытывают организации находящиеся на территории муниципальных районов. Три  ВУЗа республики ежегодно выпускают до 100 дипломированных специалистов в области качества. По оценке министерства ни один из них не работает в сельскохозяйственных организациях.

II. Начальные условия, ограничения и требования к проекту. Концепция проекта

Нормативная база для реализации проекта – Республиканская комплексная программа ускоренного внедрения во все сферы экономики Чувашской Республики международных стандартов качества на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. № 246 (далее – Программа «Качество»).

| Начальные условия: | - | 90% из муниципальных районов не имеют ни одной организации, сертифицировавшейся по международным стандартам (или 19 из 21); |
| --- | --- | --- |
|  | - | инертность и неумение осваивать новые методы управления администраций муниципальных районов и руководителей организаций в муниципалитетах; |
|  | - | отсутствие квалифицированного персонала в организациях муниципальных районов, способных внедрить и подготовить к сертификации СМК. |
| Ограничения: | - | отсутствие свободных инвестиционных ресурсов организаций муниципальных районов, требуемых для внедрения и сертификации СМК; |
|  | - | ограниченное количество учебных или консультационных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, способных разработать учебный курс и провести краткосрочное обучение, нацеленное на практический результат (потенциальные участники – 4 ВУЗа, 2 профтехучилища, 2 консультационных органа). |
| Требования к проекту: | - | реализация задач и использование ресурсов Программы «Качество»; |
|  | - | формирование пилотной группы менеджеров среднего и высшего звена организаций агропромышленного комплекса республики в количестве 25 человек для участия в проекте (далее – пилотная группа); |
|  | - | обучение и подготовка пилотной группы к практической работе по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК организаций агропромышленного комплекса республики (в которых работают участники пилотной группы); |
|  | - | проведение учебного курса продолжительностью не менее двух недель, выдача свидетельств (сертификатов) о прохождении курса; |
|  | - | разработка для защиты курсовой работы, нацеленной на практическое внедрение полученных знаний в деятельности организации (внедрение СМК). |
|  | - | внедрение в организациях агропромышленного комплекса – участниках пилотной группы СМК, подготовка к предсертификационному аудиту |

Концептуальное видение (схема) проекта представлено в приложении № 1 к настоящему проекту.

III. Цель и задачи проекта. Критерии эффективности (граничные условия)

Цель проекта – внедрение в организациях муниципальных районов Чувашской Республики систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам ISO 9000.

Задачи проекта:

организация обучения и подготовка квалифицированного персонала по разработке и внедрению СМК в отдельных организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики;

разработка, апробация на пилотной группе мультипликативного учебного курса для групп менеджеров предприятий агропромышленного комплекса с последующим тиражированием  на территории  Чувашской Республики;

обеспечение комплексного подхода в реализации проекта с участием всех заинтересованных сторон:

- Минпромэнерго Чувашии (Госзаказчик и координатор программы «Качество),

- администрации муниципальных районов (городов) (Заказчики и координаторы муниципальных программ «Качество»),

- учебные заведения (Разработчик учебной программы (курса) и Исполнитель по процессу обучения);

- организации агропромышленного комплекса (участник пилотной группы, внедряющей СМК).

Таблица 2. Критерии эффективности реализации проекта (граничные условия):

| Внедрение и подготовка к сертификации СМК в организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики | 25 организаций |
| --- | --- |
| Увеличение количества сертифицированных по ИСО 9000 организаций в муниципальных районах к 2008-2009 гг. | в 12,5 раза (с 2 до 27) |

IV. Применяемые методы и технологии.

1) Принцип самопомощи заключается в том, что предприятия самостоятельно начинают работы по внедрению СМК:

- руководители принимают решение по участию в пилотном проекте  по внедрению СМК;

- отбираются наиболее перспективные кадры;

- после прохождения обучения курсовые проекты учащихся реализуются на местах (на предприятиях).

2) Проект удовлетворяет принципу цепной реакции.

Принцип заключается в логической последовательности действий органов государственного управления (министерства и администрации района), организации АПК, учебного учреждения, организации- консультанта.

3) Практичность проекта подтверждается тем, что:

- он является составной частью республиканской программы «Качество»,

- при реализации используется меры государственного стимулирования;

- обеспечивается возможность использования  результатов его реализации другим организациям (районам, регионам Российской Федерации).

V. Этапы и календарный план работ по проекту.

Проект реализуется в течение 2007 года в 5 этапов:

Таблица 3. Календарный план реализации проекта:

| Наименование этапа | Наименование проектных работ |  | Срок реализации | Исполнители работ | Результат реализации / Отчетная (промежуточная) документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация учебно-методического обеспечения | 1.1. | Разработка технического задания для выбора учебного учреждения- Исполнителя | февраль | Минпромэнерго Чувашии | конкурсная документация (техническое задание) |
|  | 1.2. | Проведение конкурсного отбора Исполнителя на условиях котировки цен | март | Минпромэнерго Чувашии | протокол комиссии |
|  | 1.3. | Заключение государственного контракта на выполнение работ (предоставление услуг) для государственных нужд | март | Минпромэнерго Чувашии, администрации районов, учебная организация | государственный контракт |
|  | 1.4. | Разработка учебной программы и учебно-методических материалов для организации обучения пилотной группы | март-апрель | учебная организация (далее - Исполнитель) | учебно-методические материалы, учебная программа, требования к курсовой работе, проект свидетельства (курс – не менее 2 недель) |
| 2. Формирование пилотной группы | 2.1. | Определение критериев отбора контингента обучаемых | март | Минпромэнерго Чувашии | условия отбора пилотной группы |
|  | 2.2. | Выбор персонала для направления на обучение | март | Минпромэнерго Чувашии, администрации районов, организации АПК | письма с кандидатами, четырех сторонний договор на обучение |
|  | 2.3. | Подготовка предложений от администраций муниципальных районов для участия в проекте |  |  |  |
|  | 2.4. | Формирование состава пилотной группы | март | Минпромэнерго Чувашии | состав пилотной группы |
| 3. Организация и проведение обучения | 3.1. | Решение организационных вопросов по проведению обучения | апрель | Минпромэнерго Чувашии, Исполнитель | план работы |
|  | 3.2. | Проведение лекционных занятий для пилотной группы | май | Исполнитель | программа проведения обучения |
|  | 3.3. | Разработка курсовых работ участников пилотной группы | май | пилотная группа | курсовые работы |
|  | 3.4. | Проведение итоговой конференции. Защита курсовых работ | май | Исполнитель, пилотная группа | программа конференции, состав конкурсной комиссии, протокол конкурсной комиссии |
|  | 3.5. | Получение участниками пилотных групп свидетельств (сертификатов) | май | Исполнитель | свидетельства, отчет о проведении учебного курса, акт приема работ по государственному контракту |
| 4. Внедрение СМК на выбранных по конкурсу организациях | 4.1. | Выбор организации – консультанта, заключение государственного контракта на внедрение СМК в организациях АПК – участниках пилотной группы | апрель-май | Минпромэнерго Чувашии | государственный контракт (4-х сторонний – Минпромэнерго Чувашии, администрация района, организация АПК, Организация-консультант) |
|  | 4.2. | Реализация государственного контракта (внедрение СМК в организациях АПК), подготовка к сертификации | до декабря | Организация-консультант, организации АПК | календарный план к государственному контракту |
| 5. Подведение итогов реализации проекта | 5.1. | Отчет о работах по внедрению СМК в организациях АПК, участвовавших в пилотной проекте | декабрь | Организация-консультант, организация АПК | отчет о реализации, проект договора с органом по сертификации |
|  | 5.2. | Завершение работ по государственным контрактам | декабрь | Минпромэнерго Чувашии | акты приемки оказанных услуг |

VI. Ресурсное обеспечение проекта (организационное, правовое, методическое, финансовое).

6.1. Организационная структура проекта - определение организационной структуры проекта, настроенной на удовлетворение нужд проекта, включая определение ролей в проекте, полномочий и ответственности.

Таблица 4. Матрица распределения полномочий и ответственности участников проекта

| Участники | Полномочия |  | Ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минпромэнерго Чувашии (Госзаказчик) | *) | Разработка и координация проекта |  | Контроль реализации в соответствии с установленными сроками |
|  |  | Организация работ по проекту, в том числе обеспечение информационного взаимодействия всех участников проекта (экспедитор проекта) |  | Привлечение средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных республиканской программой «Качество» |
|  |  | Формирование конкурсной комиссии по рассмотрению представленных к защите курсовых работ. Проведение итоговой конференции, обеспечение публичной защиты курсовой работы |  | Разработка (утверждение) всех необходимых нормативных документов по реализации проекта |
|  |  | Сбор отчетной информации по итогам реализации проекта от всех участников (обобщение итогового отчета) |  | Достижение критериев эффективности проекта |
| Администрация района ЧР (Заказчик) |  | Нахождение организаций АПК – участников пилотной группы |  | Контроль реализации 4-х сторонних договоров на уровне муниципального района |
|  |  | Формирование состава кандидатур в пилотную группу от муниципального района |  | Внедрение СМК в организациях АПК района – участниках пилотной группы |
|  |  | Координация проекта со стороны муниципального района (территориальный координатор) |  | Достижение критериев эффективности проекта на уровне муниципального района |
| Учебная организация (Исполнитель) |  | Разработка методики и учебного курса для обучения менеджеров – участников пилотной группы |  | Развитие индивидуальных и командных умений у участников пилотной группы, обучение основам и практическим навыкам менеджмента качества |
|  |  | Обучение пилотной группы по ускоренному курсу, выдача свидетельств |  | Разработка участниками пилотной группы курсовых работ, являющихся основой для разработки и внедрения СМК в организациях АПК |
|  |  | Реализация государственного контракта |  | Выполнение календарного плана и обязательств по государственному контракту, формирование и предоставление Госзаказчику отчета о реализации |
| Организация АПК (Участник пилотной группы) |  | Выбор и назначение персонала с соответствующей компетенцией для участия в проекте |  | Принятие решения о внедрении СМК |
|  |  | Направление кандидатуры для обучения (с отрывом от производства на 2 недели) |  | Обеспечение возможности пройти обучение для выбранного менеджера (предоставление командировочных для проживания, суточных, транспортные затраты) |
|  |  | Организация работ в организации по внедрению СМК (лидирующая роль руководства), обеспечение необходимыми ресурсами и персоналом. Выбор органа по сертификации. |  | Координация и контроль работ по внедрению СМК в организации (на базе знаний, полученных в рамках пилотного проекта) |
| Организация-Консультант (Консультант) |  | Разработка методики ускоренной программы внедрения СМК в организациях АПК – участниках пилотной группы («групповой» метод) |  | Внедрение СМК в организациях АПК за 2007 год (в соответствии с государственным контрактом) |
|  |  | Обучение руководства и персонала организаций – участников пилотных групп |  | Подготовка к сертификации СМК организаций АПК в конце 2007 - начале 2008 гг. |
|  |  | Консультационная поддержка при разработке и внедрении СМК (анализ разработанных документированных процедур, проведение внутренних аудитов) |  | Достижение критериев эффективности проекта |

Дополнительно к реализации и тиражированию результатов проекта привлекаются Минсельхоз Чувашии и КУП ЧР «Агро-Инновации», на которое возложены задачи эффективного внедрения научно-обоснованных методов ведения сельского хозяйства, внедрения передовых идей и технологий, развития конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, формирования эффективной системы рыночной информации в агропромышленном комплексе.

6.2. Нормативная правовая база для реализации  проекта:

Указ Президента Чувашской Республики от 31 марта 2005 г. № 32 «О мерах по ускоренному внедрению в Чувашской Республике международных стандартов качества»;

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:

от 5 октября 2005 г. № 246 « О республиканской комплексной программе ускоренного внедрения во все сферы экономики Чувашской Республики международных стандартов качества на 2005 – 2010 гг.»;

от 2 декабря 2005 г. № 305 «Об официальном печатном издании для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики»;

от 5 декабря 2005 г. № 306 «О мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2006 г. №  265, от 27 декабря 2006 г. № 331);

приказы Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики:

от 27 апреля 2006 года № 99 «Об утверждении Типовых форм документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики»;

от 4 мая 2006 года № 112 «Об утверждении Типовых форм протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем запроса котировок».

При разработке проекта использованы термины, определения и  требования следующих стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ISO 10006 «Управление качеством в проектах».

Термины и определения, используемые в проекте:

проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятыми для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов;

продукт проекта - то, что определяется, как цель проекта и доставляется потребителю;

план проекта -  документ, устанавливающий, что требуется для достижения целей проекта.

6.3. Методическое руководство.

В рамках  реализации проекта предусмотрена разработка методических рекомендаций:

а) для проведения учебного курса для пилотной группы (ответственный за выполнение – учебное учреждение- Исполнитель);

б) для программы ускоренного внедрения СМК в организациях АПК – участниках пилотной группы (ответственная за выполнение – Организация-Консультант).

Для разработки методических рекомендаций (подпункт «а» пункта 6.3) предусматривается обеспечение Исполнителем следующих условий Госзаказчика:

- временной период учебного курса – не менее 14 дней;

- обучение пилотной группы в составе 25 человек  основам и практическим подходам к менеджменту качества;

- чередование в учебной программе лекционных занятий, тренингов, самостоятельной индивидуальной и групповой работы участников пилотной группы;

- конечный результат учебной программы – индивидуальная курсовая работа участника пилотной группа «Основные направления создания СМК в _____________________ (наименование организации)»;

- формирование курсовой работы на базе технологии «Организационное развитие (ОР, Organizational Development) в соответствии с приложением № 2 к настоящему  проекту.

6.4. Бюджетирование, финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица 5. Финансовое обеспечение проекта

| № пп | Основные статьи затрат | Источники финансирования | Сумма, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка учебного курса, обучение пилотной группы (14 дней) | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 50,0 | На основании государственного контракта |
|  | Командировочные расходы участников пилотной группы (проживание в г.Чебоксары, транспорт, суточные): Основные параметры: 30 чел., суточные – 100 руб., проживание – 300 руб. в сут., транспорт (в Чебоксары и обратно)  200 руб. | Внебюджетные затраты | 145,0 | Средства организаций АПК - участников пилотного проекта |
|  | Консультирование и поддержка при разработке и внедрении СМК в организациях АПК – участниках пилотной группы | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 60,0 | На основании государственного контракта |
|  | Внедрение СМК в организациях АПК – участниках пилотного проекта | Внебюджетные затраты | 750,0 | Средства организаций АПК - участников пилотного проекта |
|  | Сертификация СМК в организациях АПК - участниках пилотного проекта (усредненно цена сертификации 1 предприятия – 100 тыс.руб.) | Внебюджетные затраты | 2500,0 | Средства организаций АПК - участников пилотного проекта |
| Всего финансовых средств на реализацию проекта, в том числе |  |  | 3445,0 |  |
| - | республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 110,0 | Доля в общих затратах – 3,2% |
| - | внебюджетных источников |  | 3335,0 | Доля в общих затратах – 96,8% |

Привлекаемые для реализации проекта средства республиканского бюджета Чувашской Республики являются статьями финансирования  республиканской программы «Качество»:

Таблица 6. Финансирование мероприятий республиканской программы «Качество» (постановление КМ ЧР от 5 октября 2005 г. № 246)

| Пункт программного мероприятия | Наименование программного мероприятия | Предусмотрено программой на 2007 год, тыс.руб. | Пункт сметы проекта согласно таблице 5 настоящего проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Подготовка команд менеджеров по качеству для работы в агропромышленном комплексе на основе передовых технологий отбора, стажировок и обучения | 50,0 | Пункт 1 |
| 5.4 | Внедрение и сертификация систем менеджмента качества в организациях агропромышленного комплекса | 60,0 | Пункт 3 |

VII. Оценка рисков

Идентификация рисков проекта:

Таблица 7. Матрица идентификации рисков проекта

|  | ## Критические | Некритические |
| --- | --- | --- |
|  | Пассивное отношение организаций АПК к проекту, нежелание участвовать в проекте и работать по внедрению СМК, отсутствие кандидатов на обучение | Недобросовестное отношение к учебе участников пилотной группы |
|  | Недостаточное внебюджетное финансирование работ по проекту (отсутствие свободных средств у организаций АПК - участников пилотного проекта) | Нарушение сроков исполнения работ по проекту |
|  | Значительные нарушения обязательств сторон по реализации проекта, выполнения государственных контрактов | Незначительные нарушения обязательств со стороны участников проекта |
|  | Не нахождение учебного учреждения – Исполнителя, соответствующего условиям проекта |  |

В целях предупреждения и борьбы с возможными рисками по проекту предполагается использование следующих методов:

| профилактика | - | привлечение внимания к проекту большего количества организаций - потенциальных участников, из большего количества отобрать 25 наиболее прогрессивных организаций; |
| --- | --- | --- |
|  | - | участие в отборе участников пилотной группы, предварительное собеседование с участниками пилотной группы (возможно с участием руководителя предприятия АПК); |
|  | - | заключение 4-х сторонних государственных контрактов (отражение обязательств всех сторон); |
| установление препятствий на пути осуществления угрозы | - | четкое и продуманное описание в государственных контрактах обязательств, прав и ответственности сторон, мер взысканий за нарушение обязательств; |
|  | - | постоянный мониторинг и контроль реализации проекта со стороны Госзаказчика и Заказчика; |
| активное противодействие | - | более активные действия по мотивации участников проекта со стороны Госзаказчика и Заказчика; |
|  | - | применения отраслевого министерства - реализации Минсельхоза Чувашии; |
|  | - | привлечение внимания к проекту общественности, средств массовой информации. |

VIII. Мониторинг реализации  проекта. Управление проектом

Обобщенная схема процесса мониторинг и контроля исполнения проекта приведена в приложении № 3 к настоящему проекту.

Цель мониторинга -  обеспечение выполнения плановых показателей, повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта.

Анализ и составление отчетов о реализации проекта проводится по завершению работ каждого этапа (в соответствии с календарным планом работ – таблица  3 настоящего проекта).

*) В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2006 г. №384-р

*	) затемнением выделены приоритетные полномочия и уровень ответственности