Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики

Согласовано					                Утверждаю

Министр промышленности и энергетики		    Министр экономического развития и

Чувашской Республики 				    торговли Чувашской Республики

___________________     Ю.П.Волошин		     _________________	И.Б.Моторин

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по проекту административной реформы

«Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества,

соответствующих международному стандарту ISO 9000 или

национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001,

в органах исполнительной власти и местного самоуправления

Чувашской Республики»

Торги проводит: Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики при участии Министерства Чувашской Республики

г. Чебоксары, 2007 г.

Содержание конкурсной документации

| Раздел I | Общие условия проведения конкурса | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 1.1 | Законодательное регулирование | 3 |
| 1.2 | Наименование Государственного Заказчик | 3 |
| 1.3 | Предмет конкурса, место и сроки оказания услуг | 3 |
| 1.4 | Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | 3 |
| 1.5 | Начальная (максимальная) цена государственного контракта | 3 |
| 1.6 | Источник финансирования и порядок оплаты государственного контракта | 3 |
| 1.7. | Правомочность Участников размещения заказа | 3 |
| 1.8. | Требования к Участникам размещения заказа | 4 |
| 1.9. | Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе | 4 |
| 1.10. | Преференции | 4 |
| 1.11. | Привлечение субподрядчиков к исполнению государственного контракта | 4 |
| 2. | Конкурсная документация | 4 |
| 2.1. | Содержание конкурсной документации | 4 |
| 2.2. | Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений | 4 |
| 2.3. | Отказ от проведения конкурса | 5 |
| 3. | Подготовка заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 3.1. | Форма заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 3.2. | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 3.3. | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 3.4. | Требования к предложениям о цене государственного контракта | 6 |
| 3.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | 6 |
| 4. | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | 6 |
| 5. | Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | 7 |
| 6. | Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 7 |
| 7. | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | 8 |
| 8. | Заключение государственного контракта по результатам проведения конкурса | 9 |
| 8.1. | Срок заключения государственного контракта | 9 |
| 8.2. | Права и обязанности победителя конкурса | 9 |
| 8.3. | Права и обязанности Заказчика | 10 |
| 9. | Разрешение споров и разногласий | 10 |
| Раздел II. | Информационная карта конкурса | 11 |
| Раздел III. | Образцы форм документов для заполнения участниками размещения заказа | 19 |
| Раздел IV. | Проект государственных контрактов | 29 |

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация разработана на основании  Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим размещение государственного заказа, включая нормативные правовые акты Чувашской Республики.

1.2. Наименование Государственного Заказчика -  Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее – Заказчик).

1.3. Предмет конкурса, место и сроки выполнения работ указаны в Информационной карте конкурса.

1.4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе указаны в Информационной карте конкурса.

1.5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.5.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте конкурса. Начальная цена является максимальной, включает в себя все затраты, связанные с выполнением государственного контракта, с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в связи с выполнением государственного контракта, и не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

1.5.2. Цена государственного контракта является неизменной до окончания срока действия государственного контракта, за исключением случая, предусмотренного в Информационной карте конкурса.

1.5.3. Валютой, используемой для формирования цены Государственного контракта и расчетов с участником размещения заказа - победителями конкурса, является рубль.

Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к российскому рублю в порядке, определенном Положением Банка России от 19 декабря 2001 г. N 169-П "Об установлении Центральным банком Российской Федерации курсов иностранных валют по отношению к рублю".

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты государственных контрактов

1.6.1. Заказчик направляет средства на финансирование государственных контрактов, которые будут заключены по результатам данного конкурса, из источника финансирования государственного заказа, указанного в Информационной карте конкурса.

1.6.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проектах государственных контрактов, приведенных в конкурсной документации (раздел IV), и указан в Информационной карте конкурса.

1.7. Правомочность Участников размещения заказа

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.8. Требования к Участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.9. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей  заявки, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. Заказчик не несет ответственности и не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами независимо от результатов конкурса.

1.10. Преференции

Заказчик при размещении заказа на организацию и проведение курса не устанавливает никаких преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

1.11. Привлечение субподрядчиков к исполнению государственного контракта

Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков.

2.1. Содержание конкурсной документации

- 2.1.1.Конкурсная документация включает документы, перечисленные в Информационной карте конкурса, а также  изменения (в случае возникновения таковых),   вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Раздела конкурсной документации.

- 2.1.2. Конкурсная документация предоставляется Участникам размещения заказа в форме электронного документа. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с пунктом 2.2 настоящей конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

- 2.1.4. Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях согласно  установленному порядку.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

2.2.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Заказчика или члена конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (с указанием номера конкурса в соответствии с официальным сайтом, фамилии, имени, отчества ответственного   лица,   номера   его   телефона,   факса,   электронного адреса) по факсу (8352) 62-10-07. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (http://zakupki.cap.ru), с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком на официальном сайте (http://zakupki.cap.ru) в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3. Отказ от проведения конкурса

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте (http://zakupki.cap.ru) извещения о проведении открытого конкурса.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

- 3. Подготовка заявки на участие в конкурсе

- 3.1.Форма заявки на участие в конкурсе

- Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.5. настоящей конкурсной документации.

- 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

- Заявка на участие в конкурсе, а также вся связанная с конкурсной заявкой  корреспонденция и документация, которыми обмениваются Заказчик и Участник размещения заказа, должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

- 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в  конкурсе

- 3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов Участника размещения заказа, форма описи документов  представляются по формам, указанным в Разделе III настоящей конкурсной документации.

- 3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.4. Требования к предложениям  о цене государственного контракта

- 3.4.1. Цена государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную Заказчиком в  Информационной карте конкурса.

- 3.4.2. Участник размещения заказа представляет технико-экономический расчет цены государственного контракта.

- 3.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- 3.5.1. При подготовке заявок на участие в конкурсе Участниками размещения заказа должны употребляться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых  актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

- 3.5.2. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- 3.5.3. Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) размещения заказа и заверены соответствующей печатью. Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы руководителями (уполномоченными лицами). Исправления не допускаются, за исключением исправлений лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

- 3.5.4. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе,  должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4..1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса и наименование лота, на участие в котором подается заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4..2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета лота конкурса.

4.3. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

4.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.

4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

5.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе  и  открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, время и месте, указанными в Информационной карте конкурса.

5.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляются и заносятся в следующие сведения об участнике конкурса: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке. Все эти сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте (http://zakupki.cap.ru).

5.5. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации, в срок до двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и  оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте(http://zakupki.cap.ru). Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.3.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 6.2. настоящей конкурсной документации, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 8  настоящей конкурсной документации  на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и настоящей конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмотренного пунктом 6.2. настоящей конкурсной документации. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного  контракта в соответствии с критериями, указанными в  Информационной карте конкурса, и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

7.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

7.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к настоящей конкурсной документации.

7.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте (http://zakupki.cap.ru) в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола,  а также в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7.7. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

8. Заключение государственного контракта по результатам проведения конкурса

8.1. Срок заключения государственного контракта

8.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса  проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса.

8.1.2. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, установленных в Информационной карте конкурса.

- 8.1.3. Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в  Информационной карте конкурса.

8.1.4. В случае, если победитель конкурса не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта и государственный контракт заключается с участников размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в реестр государственных контрактов.

- 8.2. Права и обязанности победителя конкурса

- 8.2.1. Государственный контракт заключается с победителем конкурса на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в конкурсе и в соответствии с требованиями конкурсной документации.

- 8.2.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный Информационной картой конкурса, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящего Раздела конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

- Сведения о победителе конкурса, уклонившимся от заключения государственного контракта, а также об исполнителе государственного контракта, с которым государственный  контракт расторгнут в связи с нарушением им условий или обязательств по государственному контракту, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

- 8.3. Права и обязанности Заказчика

- 8.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при его уклонении от заключения государственного контракта с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,  в случае установления факта:

- - проведения в отношении указанных лиц процедур ликвидации или банкротства;

- - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном    Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- - предоставления недостоверных сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе;

- - наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- 8.3.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 8.3.2. настоящей конкурсной документации.

- 9. Разрешение споров и разногласий

- 9.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика,  конкурсной комиссии в судебном порядке.

- 9.2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

- Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти только судом.

- 9.3. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика,  конкурсной комиссии при размещении заказа на оказание услуг. При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти Участник размещения заказа направляет копию жалобы Заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ  II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Изложенная ниже информация по проводимому конкурсу дополняет положения Раз-дела I «Общие условия проведения конкурса». В случае  возникновении противоречий меж-ду условиями проведения конкурса, указанными в Разделе I и положениями Информа-ционной карты конкурса приоритет имеют последние.

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела I Общие условия проведения конкурса | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Заказчика | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики Почтовый адрес: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10, Адрес электронной почты: economy20@cap.ru Номера контактных телефонов: 62-61-47, 62-10-78 Контактные лица: Мартынова Марина Валерьевна Александрова Наталия Николаевна |
| 2 | Пункт 1.3. | Предмет конкурса, место и сроки выполнения работ | Открытый конкурс на выполнение работ по проекту административной реформы «Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества, соответствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики» Предмет конкурса: Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества, соответствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики Место выполнения работ: г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.10 Срок выполнения работ: 1 декабря 2007г. |
| 3 | Пункт 1.4. | Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Прием заявок осуществляется по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10, 3 этаж, каб. №7 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи заявок: 16 июня 2007 г. Окончание подачи заявок – непосредственно до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в п.17 настоящей Информационной карты. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.17 настоящей Информационной карты |
| 4 | Пункт 1.5.1. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта | 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей |
| 5 | Пункт 1.5.2. |  | Заказчик вправе при исполнении государственного контракта изменить не более чем на 5 (Пять) процентов объем всех предусмотренных государственным контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных государственным контрактом, но связанным с работами, предусмотренными государственным контрактом, и при прекращении потребности в предусмотренных государственным контрактом части работ. При этом Заказчик вправе изменить общую стоимость работ, установленную в государственном контракте, пропорционально объему дополнительных работ или объему части работ, но не более чем на 5 (Пять) процентов цены государственного контракта. |
| 6 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования | Субсидии из федерального бюджета |
| 7 | Пункт 1.6.2. | Порядок оплаты государственных контрактов | Оплата в размере не менее 60 % цены государственного контракта после оформления акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на счет победителя конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет Государственного Заказчика по 1 этапу финансирования. Окончательный расчет по мере поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет Государственного Заказчика по 2 этапу финансирования. |
| 8 | Пункт 1.8. | Требования к Участникам размещения заказа | Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса: а) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом в учредительных документах; б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов); в) отсутствие влияния на деятельность заказчика а также их сотрудников и аффилированных лиц; 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 9 | Пункт 1.10. | Преференции | Заказчик при размещении заказа не устанавливает преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. |
| 10 | Пункт 3.1.1 | Требования к форме заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.5. настоящей конкурсной документации. |
| 11 | Пункт 2.1.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и подтверждающие полномочия Участника размещения заказа | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: а) заявку на участие в конкурсе по форме, представленной в Разделе III настоящей конкурсной документации; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки такой выписки (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную УФНС России по Чувашской Республике (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки; в) копии свидетельства о государственной аккредитации и лицензию на доверительное управление; г) доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов Участника размещения заказа (в случае необходимости); д) предложения о цене государственного контракта (по форме, указанной в Разделе III настоящей конкурсной документации). |
| 12 | Пункт 3.4.1 | Требования к предложениям о цене контракта | Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки на участие в конкурсе. Цена государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную Заказчиком в настоящей Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта, представленная Участником размещения заказа, не подлежит корректировке в ходе его выполнения кроме случая, предусмотренного п.5. настоящей Информационной карты. |
| 13 | Пункт 3.4.2. |  | Участник размещения заказа представляет технико-экономический расчет цены государственного контракта |
| 14 | Пункт 3.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам |
| 15 | Пункт 4.1. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Прием заявок осуществляется по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10, 3 этаж, каб. №7 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок. |
| 16 | Пункт 4.5. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок: 16 июня 2007 г. Окончание подачи заявок – непосредственно до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в п.17 данной Информационной карты. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.17 данной Информационной карты |
| 17 | Пункт 5.1. | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10, 3 этаж, каб. № 1, «16» июля 2007 г. в 14 часов 15 минут по московскому времени. |
| 18 | Пункт 7.2. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки: 1. Цена государственного контракта. 2. Срок выполнения работ 3. Качество выполнения работ Цена государственного контракта (вес критерия 0,2 – К3i) заявки оценивается по бальной системе следующим образом: - 10 баллов присваивается заявке, ценовое предложение которой равно начальной цене контракта или ниже её. Оценка каждой заявки осуществляется по формуле: Q3i=K3i*Б3i, Б3i – балл, присвоенный заявке i-го участника конкурса по данному критерию. Срок выполнения работ (согласно Календарному плану (вес критерия 0,2 – К2i) заявки оценивается по бальной системе следующим образом: - 5 баллов присваивается заявке, соответствующей требованиям Заказчика, - 10 баллов присваивается заявке, превосходящей требования Заказчика. Оценка каждой заявки осуществляется по формуле: Q2i=K2i*Б2i., Б2i – балл, присвоенный заявке i-го участника конкурса по данному критерию. Качество выполнения работ (вес критерия 0,6 – К1i) заявки оценивается по формуле: Q1i=K1i*Б1i, (Б1i=С1i+С2i +С3i), где: Б1i – общий балл i-го участника конкурса по сумме баллов подкритериев с учетов весов подкритериев, С1i, С2i, С3i – баллы подкритериев, соответственно. Подкритерии: - научно-методическую проработанность вопроса реализации проекта (вес подкритерия 0,6 – k1i), заявки оцениваются по бальной системе следующим образом: - 10 баллов присваивается заявке, предоставившей разработанные методические рекомендации для участников проекта и методики: обучения и проведения учебно-консультационных семинаров для каждой категории участников), состав раздаточного материала для проведения учебно-консультационных семинаров для каждой группы участников, оценки эффективности реализации проекта, оценки эффективности СМК органов государственного управления и местного самоуправлении со стороны потребителей, анализа уровня взаимодействия органов государственного управления и населения. Оценка каждой заявки осуществляется по формуле: С1i=k1i*b1i; - качество предоставления услуг по государственному контракту, творческий подход к выполнению работ по государственному контракту (вес подкритерия 0,6 – k2i), заявки оцениваются по бальной системе следующим образом: - 10 баллов присваивается заявке, соответствующей требованиям Заказчика, в том числе: предоставившей методически и технологически проработанный материал, включающей в себя предложения Заявителя по: качественному выполнению проекта в указанные сроки, неформальному подходу к реализации проекта, оценке удовлетворенности потребителей качеством государственных и муниципальных услуг. Оценка каждой заявки осуществляется по формуле: С2i=k2i*b2i; - полнота представленной информации Заявителем (вес подкритерия 0,5 – k3i), заявки оцениваются экспертным путем, - 5 баллов присваивается заявке, соответствующей требованиям Заказчика (информация представлена кратко, без подробного описания по всем требуемым вопросам), - 10 баллов присваивается заявке соответствующей требованиям Заказчика (информация представлена подробно, подробно описание по всем требуемым вопросам, приложены соответствующие свидетельства подтверждения информации, разработана и представлена методика обучения и проведения учебно-консультационных семинаров для каждой категории участников), Оценка каждой заявки осуществляется по формуле: С3i=k3i*b3i. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе каждого Участника конкурса рассчитывается по формуле: Q=Q1+Q2+Q3. При равенстве итоговых оценок заявок на участие в конкурсе Участников конкурса, конкурсная комиссия присваивает номер один заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся наилучшие предложения по функциональным характеристикам и качеству услуг. |
| 19 | Пункт 8.1.2. | Обстоятельства для отказа от заключения государственного контракта | Обстоятельства для отказа от заключения государственного контракта: 1) проведение ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановление деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставление указанными лицами заведомо ложных сведений; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 20 | Пункт 8.1.3. | Срок заключения государственного контракта | Заключение государственного контракта по результатам проведения конкурса осуществляется в срок не ранее десяти дней и не более двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |

РАЗДЕЛ III.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

# УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# 3.1.  ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом конкурсе на право заключения Государственного контракта на _____________________________________________________________направляются  нижеперечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |
| 2 | Анкета участника конкурса (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) |  |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная УФНС России по Чувашской Республике (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная УФНС России по Чувашской Республике (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки |  |
| 5 | Предложение о качественных характеристиках выполняемых работ |  |
| 6 | Копии действующих лицензий |  |
| 7 | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

# 3.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. Номер					Государственному заказчику –

Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

по лоту_____________________________________________

1. Изучив извещение и конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)                                                                                                               в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя [указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.19 Информационной карты конкурса] | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | качество предоставления услуг по государственному контракту, творческий подход к выполнению работ по государственному контракту | да/нет |  | указать приложения, подтверждающие оценку по данному критерию |
|  | полнота предоставленной информации (информация предоставлена подробно по всем требуемым вопросам) | % |  |  |
|  | выполнение работ в указанные сроки | мес. (период выполнения работ) |  | в соответствии с обязательным приложением 3.9 «Календарный план оказания услуг |
|  | готовность выполнения работ по проекту до 10 декабря 2007 г. | да/нет |  |  |
|  | цена выполнения работ по проекту | руб. |  | в соответствии с обязательным приложением 3.2 «Постатейная смета затрат» |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Технико-экономический расчет  на _______ стр.;

3.2. График выполнения работ на __________стр.;

3.3. Комментарии к выполнению работ  в соответствии с формой:

| № пп | Наименование услуги и краткая характеристика | Предложения Заявителя по выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведения обучения для руководителей высшего уровня (Состав – не менее 43 человек, руководители Администрации Президента Чувашской Республики, секретариата Кабинета Министров Чувашской Республики, министры и руководители комитетов, руководители администрации городских округов и муниципальных районов). |  |
| 2. | Проведение обучения для руководителей среднего уровня (заместители министров, начальники структурных подразделений участников проекта). Состав – не менее 200 человек. |  |
| 3. | Формирование рабочих групп в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления - участниках проекта (не менее 41 рабочей группы). |  |
| 4. | Проведение полного обучения для всех специалистов органов государственного управления и местного самоуправления - участников проекта (в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления отдельно на местах). Количество учебно-консультационных семинаров – не менее 40 штук. |  |
| 5. | Обучение внутренних аудиторов, тестирование по итогам обучения, выдача свидетельств прохождения обучения. Количество групп – всего 5, в том числе для органов исполнительной власти 2 группы по 36 человек, для органов местного самоуправления 3 группы по 34 человека (в каждой организации – по 4 аудитора). |  |
| 6. | Консультирование по разработке процессной модели СМК, документации СМК - документированных процедур (внутренних стандартов министерств, регламентов, методик, инструкций), соответствующих стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики внедрение СМК в действие. Выбор органа по сертификации. Проведение внутренних аудитов на местах, соответствия анализ внедренных СМК стандарту ГОСт Р ИСО 9001-2001. Введение корректирующих и предупреждающих действий. Всего – 41 орган государственного управления (в соответствии с приложением к Информационной карте) |  |
| 7. | Проведение Дней качества в органах исполнительной власти. |  |

3.4. Проекты программ обучения для высшего звена, для среднего звена и для всего состава государственных служащих (3 ед.).

3.5. Методика проведения учебно-консультационных семинаров.

3.6. Состав раздаточных материалов для  каждой категории участников учебно-консультационных семинаров (высшего руководства, среднего звена и специалистов органов государственного управления).

3.7. Программа обучения внутренних аудиторов  и состав раздаточного материала по обучению.

3.8. План-схема разработки и внедрения СМК на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в органе исполнительной власти, в органе местного самоуправления.

3.9. Календарный план оказания услуг.

4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

4.1. Предложение по технологии оказания услуг ____________;

да/нет

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте конкурса (п.20), (от 10 до 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ____________, факс ________, банковские реквизиты: ____________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________    ___________________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер	______________    ___________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

# 3.3. ФОРМА  АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| - Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 4. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 5. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 8. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 9. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 10. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 11. Наименование обслуживающего банка |  |
| 12. Расчетный счет |  |
| 13. Корреспондентский счет |  |
| 14. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| 15. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 16. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, афилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. Ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |
| 17. Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| 18. Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

n.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации                        ___________________        ____________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер				___________________        ____________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

М.П.

3.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа на  право заключения государственного контракта  на реализацию проекта «Разработка, внедрение и сертификации систем менеджмента качества, соответствующих международному стандарту  ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики» в 2007 году.

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения государственного контракта на реализацию проекта «Разработка, внедрение и сертификации систем менеджмента качества, соответствующих международному стандарту  ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики» в 2007 году,  в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспеченность материалами для проведения работ | да |  |  |
| 2. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации | на все работы, указанные в техническом задании |  |  |
| 3. | Наиболее полное предоставление конкурсной документации | да |  |  |
| 4. | Методическая и технологическая проработанность предложенного решения | да |  |  |

2. Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость выполнения работ.

Полное наименование организации (по учредительным документам) / Ф.И.О. ___________

Юридический адрес организации/место жительства _________________________________

Фактический адрес организации  _________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________

Должность руководителя  _______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)  _________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _________________________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________    ___________________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер	______________    ___________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

### 3.5.  ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Чебоксары

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________                  (наименование юридического лица)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_________ выдан ____________________  «____» _______________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе на выполнение работ по реализации проектов в рамках проведения административной реформы, проводимом Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики, предметом которого является заключение Государственного Контракта на оказание услуг по организации компенсационных выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2007 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

# Часть IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по проекту административной реформы

«Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества,

соответствующих международному стандарту ISO 9000 или

национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001,

в органах исполнительной власти и местного самоуправления

Чувашской Республики»

Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик, от имени и в интересах Чувашской Республики в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития и торговли Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2004 г. №105, в лице министра Моторина Ивана Борисовича, действующего на основании Указа Президента Чувашской Республики от 17.04.2006 г. №28 «О министре экономического развития и торговли Чувашской Республики» с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол № ___ от ______________ 2007 г.) и Государственный Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, объем, содержание и качество которых определены Техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств по мере зачисления средств из  федерального бюджета на лицевой счет Государственного Заказчика.

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (_______________________) руб., в том числе НДС ____________ (_______________________) рубль __ копеек в  соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Стороны определили, что до окончания срока действия настоящего Контракта стоимость выполняемых работ остается неизменной.

2.3. Государственный Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 5 (Пять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом Государственный Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (Пять) процентов такой цены.

2.7. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

3. Условия платежа

3.1. Заказчик оплачивает  Исполнителю сумму в размере  не менее 60 % цены государственного контракта после оформления акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на счет победителя конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления  средств из федерального бюджета на лицевой счет Государственного Заказчика по 1 этапу финансирования.

Окончательный расчет - по мере поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет Государственного Заказчика по 2 этапу финансирования.

4. Сроки выполнения обязательств

4.1. Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта в сроки, установленные Календарным планом работ (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. В срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Контракта выполнить надлежащим образом все работы в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего Контракта и сдать работу Государственному Заказчику с оформлением соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.1.2. Использовать финансовые средства по целевому назначению.

5.1.3. Представлять Государственному Заказчику надлежаще оформленный промежуточный отчет в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.4. Представить Государственному Заказчику окончательный отчет о полном исполнении настоящего Контракта с приложением фактической калькуляции произведенных расходов, подтверждающей целевое использование финансовых средств в соответствии с условиями настоящего Контракта в срок до «10»  декабря  2007 г.

5.2.   Исполнитель имеет право:

5.2.1. Для исполнения работ при реализации контракта заключать отдельные договора субподряда со специализированными организациями, предприятиями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполнения ими работ. При этом заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Исполнителя по настоящему Контракту.

5.3. Государственный Заказчик обязан:

5.3.1. Произвести оплату работ в соответствии с разделами 2, 3 настоящего Контракта.

5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем отчета, указанного в пп. 5.1.3., 5.1.4 настоящего Контракта, утвердить отчет или представить Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин отказа, необходимых доработок и установлением иного срока представления отчета.

5.3.3. Не позднее следующего  рабочего дня после утверждения отчета Исполнителя согласно п. 5.3.2. настоящего Контракта, подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.   Государственный Заказчик имеет право:

5.4.1. Запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе организации и проведения работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет перед Государственным Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

6.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы неисполненных обязательств.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Контракту.

6.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия..

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Срок действия и порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2007 года. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным Заказчиком в течении 3-х дней в Едином реестре контрактов и торгов Чувашской Республики.

8.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

8.3. Государственный Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

8.3.2. в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.5. в случае просрочки выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более одного месяца.

Исполнитель обязан незамедлительно информировать Государственного Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим пунктом, при этом возмещение Государственным Заказчиком Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением настоящего Контракта в соответствии с данным пунктом не осуществляется.

8.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

9. Порядок решения споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все спорные вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто письменное соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Особые условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов Чувашской Республики. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Государственным Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

10.4. Исполнитель предоставляет по запросу Государственного Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

10.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Государственный Заказчик: Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики 428004, г.Чебоксары, пл. Республики Дом Правительства, д.1 ИНН 2128015438/ КПП 213001001 л/с 03840262109 в УФК по ЧР (Минфин Чувашии) сч 40201810300000100004 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары БИК 049706001 | Исполнитель: ____________________________________________________________________________ Адрес: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с ___________________________________ в __________________________ К/с ___________________________ БИК _____________________ |
| --- | --- |
| Министр _____________________ И.Б.Моторин | __________________ |

М.П.                                                                                 М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ______    от «___» ____________ 2007г.

Техническое задание

Целью настоящей работы является выполнение работ по проекту административной реформы «Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества, соот-ветствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чуваш-

ской Республики»

Основная задача: Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества,

соответствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления

Чувашской Республики,

в том числе:

введение единых подходов и технологий управления, соответствующих международным стандартам, полное понимание этих процессов по горизонтали и вертикали структуры государственного управления Чувашской Республики;

полная стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых органами государственного управления Чувашской Республики;

полная прозрачность деятельности;

постоянное удовлетворение  и даже предвосхищение требований потребителей (населения, организаций, общественных объединений), цель деятельности - удовлетворение требований потребителя, а не бюрократии;

исключение дублирования функций и полномочий в системе исполнительных органов государственной и муниципальной власти;

исключение коррупции в органах государственного управления республики;

оптимизация численности государственного аппарата в зависимости от качества предоставляемых ими услуг и исполняемых функций;

усиление ответственности чиновников за нарушение норм служебной этики и совершение правонарушений на государственной службе;

постоянное совершенствование системы управления, нацеленной на результат;

обеспечение широкого внедрения успешного опыта государственного управления на региональном уровне.

:

| № пп | Перечень мероприятий, необходимых для выполнения | Перечень отчетных документов о выполнении работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведения обучения для руководителей высшего уровня (Состав – не менее 43 человек, руководители Администрации Президента Чувашской Республики, секретариата Кабинета Министров Чувашской Республики, министры и руководители комитетов, руководители администрации городских округов и муниципальных районов). Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | 1) утвержденные Заказчиком: программа учебно-консультационного семинара, состав участников, методика обучения, состав раздаточного материала и копия комплекта, сценарий проведения; 2) справка-отчет о проведении обучения (в произвольной форме); 3) завершенные подписями отзывы участников обучения (не менее 25); 4) аналитический отчет по итогам тестирования; 5) реестр регистрации номеров выданных свидетельств о прохождении обучения 6) копия формы выданных свидетельств |
| 2. | Проведение обучения для руководителей среднего уровня (заместители министров, начальники структурных подразделений участников проекта). Состав – не менее 200 человек. Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | 1) утвержденные Заказчиком: программа учебно-консультационного семинара, состав участников, методика обучения, состав раздаточного материала и копия комплекта, сценарий проведения; 2) справка-отчет о проведении обучения (в произвольной форме); 3) журнал отзывов участников обучения (не менее 100, заверенные подписями); 4) аналитический отчет по итогам тестирования 5) реестр регистрации номеров выданных свидетельств о прохождении обучения 6) копия формы выданных свидетельств |
| 3. | Формирование рабочих групп в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления - участниках проекта (не менее 41 рабочей группы). | 1) сводный перечень рабочих групп по участникам проекта 2) копии приказов органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики об утверждении рабочих групп 3.) сводный перечень ответственных от руководства по внедрению СМК в органах государственного управления – участниках проекта (с подписями ответственных лиц, включенных в сводный перечень) |
| 4. | Проведение полного обучения для всех специалистов органов государственного управления и местного самоуправления - участников проекта (в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления отдельно на местах). Количество учебно-консультационных семинаров – не менее 40 штук. Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | 1) утвержденные Заказчиком: программа учебно-консультационного семинара, состав участников, методика обучения, состав раздаточного материала и копия комплекта, сценарий проведения; 2) справка-отчет о проведении обучения (в произвольной форме); 3) журнал отзывов участников обучения (заверенные подписями, не менее 100); 4) аналитический отчет по итогам тестирования 5) реестр регистрации номеров выданных свидетельств о прохождении обучения 6) копия формы выданных свидетельств |
| 5. | Обучение внутренних аудиторов, тестирование по итогам обучения, выдача свидетельств прохождения обучения. Количество групп – всего 5, в том числе для органов исполнительной власти 2 группы по 36 человек, для органов местного самоуправления 3 группы по 34 человека (в каждой организации – по 4 аудитора). | 1) утвержденные Заказчиком: программа обучения, состав участников, методика обучения, состав раздаточного материала и копия комплекта, сценарий проведения; 2) справка-отчет о проведении обучения (в произвольной форме); 3) журнал отзывов участников обучения (заверенные подписями, не менее 30); 4) аналитический отчет по итогам тестирования 5) реестр регистрации номеров выданных свидетельств о прохождении обучения 6) копия формы выданных свидетельств |
| 6. | Консультирование по разработке процессной модели СМК, документации СМК - документированных процедур (внутренних стандартов министерств, регламентов, методик, инструкций), соответствующих стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики внедрение СМК в действие. Проведение внутренних аудитов на местах, соответствия анализ внедренных СМК стандарту ГОСт Р ИСО 9001-2001. Введение корректирующих и предупреждающих действий. Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала. Всего – 41 орган государственного управления (в соответствии с приложением к Техническому заданию) | 1) копии комплектов документации СМК по каждому органу государственного управления – участника проекта (в электронном виде на 41 диске)*); 2) копии приказов по внедрению документации СМК в действие (комплектные папки – 41 ед.); 3) копии отчетов по проведенных внутренним аудитам (комплектные папки), введению корректирующих и предупреждающих действий; 4) отчет по итогам проведения мониторинга удовлетворенности персонала, внедрению инструментов мотивации персонала; 5) отчет о внедрении и готовности к сертификации СМК органов исполнительной власти – участников проекта |
| 7. | Проведение Дней качества в органах государственного управления – участниках проекта. Проведение массовых обсуждений и анкетирования по качеству государственного и муниципального управления в Чувашской Республике. Оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим Чувашской Республики, проведение независимого анализа общественного мнения, мониторинг уровня удовлетворенности потребителей. Разработка и введение единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике. | 1) копии программ проведения Дня качества; 2) отчет по итогам проведения Дней качества 3) аналитический отчет по итогам массовых обсуждений и анкетирования по качеству государственного и муниципального управления в Чувашской Республике; 4) аналитическая справка- отчет по итогам оценки уровня доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим Чувашской Республики, мониторинга уровня удовлетворенности потребителей; 5) утвержденный Заказчиком и участниками проекта регламент расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике |

Результаты выполнения работ  оформляются в виде отчета. Отчет обязательно должен быть согласован с Министерством промышленности и энергетики  Чувашской Республики  и представлен Государственному Заказчику.

| От Государственного Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Министр экономического развития и торговли Чувашской Республики ____________________ И.Б.Моторин | __________________ |

М.П.                                                                                      М.П.

Приложение к Техническому  заданию

Перечень

органов исполнительной власти и местного самоуправления

Чувашской Республики - участников пилотного проекта

| № пп | Наименование органа исполнительной власти (местного самоуправления) | Кол-во персонала, человек |
| --- | --- | --- |
| Органы исполнительной власти Чувашской Республики* |  |  |
| 1. | Администрация Президента Чувашской Республики | 100 |
| 2. | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | 115 |
| 3. | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 91 |
| 4. | Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики | 53 |
| 5. | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | 77 |
| 6. | Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | 39 |
| 7. | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | 54 |
| 8. | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 51 |
| 9. | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | 21 |
| 10. | Министерство финансов Чувашской Республики | 57 |
| 11. | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | 54 |
| 12. | Министерство юстиции Чувашской Республики | 32 |
| 13. | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | 100 |
| 14. | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 32 |
| 15. | Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики | 14 |
| 16. | Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации | 15 |
| 17. | Государственная служба занятости населения Чувашской Республики | 54 |
| 18. | Республиканская служба по тарифам | 15 |
| Органы местного самоуправления Чувашской Республики** |  |  |
| 19. | Алатырский район | 57 |
| 20. | Аликовский район | 53 |
| 21. | Батыревский район | 53 |
| 22. | Вурнарский район | 69 |
| 23. | Ибресинский район | 48 |
| 24. | Канашский район | 68 |
| 25. | Козловский район | 51 |
| 26. | Комсомольский район | 45 |
| 27. | Красноармейский район | 53 |
| 28. | Красночетайский район | 67 |
| 29. | Мариинско-Посадский район | 51 |
| 30. | Моргаушский район | 79 |
| 31. | Порецкий район | 58 |
| 32. | Урмарский район | 61 |
| 33. | Цивильский район | 72 |
| 34. | Чебоксарский район | 77 |
| 35. | Шемуршинский район | 43 |
| 36. | Шумерлинский район | 76 |
| 37. | Ядринский район | 67 |
| 38. | Янтиковский район | 42 |
| 39. | г.Алатырь | 59 |
| 40. | г.Новочебоксарск | 111 |
| 41. | г.Шумерля | 58 |

* -в список не включено Министерство промышленности и энергетики Чувашской республики, система менеджмента которого сертифицирована на соответствие ГОСТ  Р ИСО 9001-2001

** - в список не включены администрации гг.Канаш, Чебоксары, Яльчикского района, которые внедряют СМК в соответствии с заключенными контрактами с ОАО «Технокомплекс «Качество»

Приложение №2

к Государственному контракту

№ ________ от «__» _________2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:					СОГЛАСОВАНО:

От Государственного Заказчика:			От Исполнителя:

Министр экономического развития

и торговли Чувашской Республики

__________________И.Б. Моторин		________________

М.П.							М.П.

# Протокол соглашения о контрактной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – министр экономического развития и торговли Чувашской Республики Моторин Иван Борисович, от лица Исполнителя - ___________________________________________________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение следующих работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества, соответствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики |  |
|  | в том числе: |  |
| 1. | Проведения обучения для руководителей высшего уровня. Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения |  |
| 2. | Проведение обучения для руководителей среднего уровня (заместители министров, начальники структурных подразделений участников проекта). Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения . |  |
| 3. | Формирование рабочих групп в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления - участниках проекта. |  |
| 4. | Проведение полного обучения для всех специалистов органов государственного управления и местного самоуправления - участников проекта (в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления отдельно на местах). Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения. |  |
| 5. | Обучение внутренних аудиторов, тестирование по итогам обучения, выдача свидетельств прохождения обучения. |  |
| 6. | Консультирование по разработке процессной модели СМК, документации СМК - документированных процедур (внутренних стандартов министерств, регламентов, методик, инструкций), соответствующих стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики внедрение СМК в действие: |  |
|  | разработка документации СМК в органах исполнительной власти Чувашской Республики - участниках проекта, утверждение, введение в действие |  |
|  | разработка документации СМК в органах местного самоуправления – участниках проекта, утверждение |  |
|  | проведение внутренних аудитов на местах, соответствия анализ внедренных СМК стандарту ГОСт Р ИСО 9001-2001. Введение корректирующих и предупреждающих действий |  |
|  | проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала. |  |
|  | внедрение СМК в органах государственного управления – участниках проекта |  |
| 7. | Проведение Дней качества в органах государственного управления – участниках проекта: |  |
|  | Проведение массовых обсуждений и анкетирования по качеству государственного и муниципального управления в Чувашской Республике |  |
|  | Оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим Чувашской Республики, проведение независимого анализа общественного мнения, мониторинг уровня удовлетворенности потребителей |  |
|  | Разработка и введение единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике |  |
|  | Итого в т.ч. НДС |  |

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Государственным Заказчиком.

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ___   от «___» ____________ 2007г.

Календарный план

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка, внедрение и сертификация систем менед-жмента качества, соответствующих международному стандарту ISO 9000 или национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Респуб-лики |  |
|  | в том числе: |  |
| 1. | Проведения обучения для руководителей высшего уровня. Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | до 1 сентября 2007 г. |
| 2. | Проведение обучения для руководителей среднего уровня (заместители министров, начальники структурных подразделений участников проекта). Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | Июль 2007 г. |
| 3. | Формирование рабочих групп в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления - участниках проекта. | Август 2007 г. |
| 4. | Проведение полного обучения для всех специалистов органов государственного управления и местного самоуправления - участников проекта (в каждом органе исполнительной власти и местного самоуправления отдельно на местах). Проведение тестирования по итогам обучения. Выдача свидетельств о прохождении обучения | Июль 2007 г. |
| 5. | Обучение внутренних аудиторов, тестирование по итогам обучения, выдача свидетельств прохождения обучения | Сентябрь 2007 г. |
| 6. | Консультирование по разработке процессной модели СМК, документации СМК - документированных процедур (внутренних стандартов министерств, регламентов, методик, инструкций), соответствующих стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики внедрение СМК в действие: | июль- декабрь 2007 г. |
|  | разработка документации СМК в органах исполнительной власти Чувашской Республики - участниках проекта, утверждение, введение в действие | до 1 октября 2007 г. |
|  | разработка документации СМК в органах местного самоуправления – участниках проекта, утверждение | до 1 ноября 2007 г. |
|  | проведение внутренних аудитов на местах, соответствия анализ внедренных СМК стандарту ГОСт Р ИСО 9001-2001. Введение корректирующих и предупреждающих действий | октябрь, ноябрь, декабрь (ежемесячно) 2007 г. |
|  | проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала. | сентябрь, декабрь 2007 г. |
|  | внедрение СМК в органах государственного управления – участниках проекта | до 10 декабря 2007 г. |
| 7. | Проведение Дней качества в органах государственного управления – участниках проекта | октябрь, ноябрь, декабрь (ежемесячно) 2007 г. |
|  | Проведение массовых обсуждений и анкетирования по качеству государственного и муниципального управления в Чувашской Республике | ноябрь, декабрь (раз в месяц) 2007 г. |
|  | Оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим Чувашской Республики, проведение независимого анализа общественного мнения, мониторинг уровня удовлетворенности потребителей | до 10 декабря 2007 г. |
|  | Разработка и введение единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике | до 1 декабря 2007 г. |

Примечание: Отчетные документы должны быть представлены Исполнителем  Государственному заказчику до 10 декабря 2007 г.

| От Государственного Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Министр экономического развития и торговли Чувашской Республики ____________________И.Б.Моторин | __________________ |

М.П.                                                                                      М.П.

*) по пунктам 6 и 7 отчетная документация предоставляется по каждому органу государственного управления – участнику проекта (всего 41 участник)