ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖЕНТА КАЧЕСТВА

в органах исполнительной власти,

органах местного самоуправления Чувашской Республики в 2007 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение обучения на всех уровнях управления |  |  |  |
|  | Обучение высшего руководства | Исполнитель | до 1 сентября |
|  | Обучение среднего звена | Исполнитель |  |
|  | Обучение всех специалистов | Исполнитель |  |
|  | Формирование рабочих групп | Участник проекта |  |
| Разработка процессной модели и документации системы менеджмента качества |  |  |  |
|  | Консультирование по разработке СМК | Исполнитель | до 1 октября**, до 1 ноября*** |
|  | Разработка документации СМК в органах исполнительной власти. | Участник проекта |  |
|  | Экспертиза документации* | Исполнитель |  |
|  | Корректировка документации по рекомендациям консультантов | Участник проекта |  |
| Введение системы менеджмента качества в действие |  |  |  |
|  | Внедрение СМК | Участник проекта | до 9 ноября |
|  | Обучение внутренних аудиторов | Исполнитель | до 2 ноября |
|  | Мониторинг удовлетворенности персонала. Внедрение инструментов мотивации персонала | Участник проекта | сентябрь, декабрь |
|  | Проведение внутренних аудитов СМК. | Участник проекта и Исполнитель | до 16 ноября |
|  | Проведение корректирующих и предупреждающих действий. | Участник проекта | до 30 ноября |
|  | Анализ результативности системы менеджмента качества со стороны руководства | Участник проекта и Исполнитель | до 10 декабря |
| Проведение Дней качества |  |  |  |
|  | Проведение Дней качества. | Участник проекта | ежемесячно октябрь, ноябрь, декабрь |
|  | Проведение массовых обсуждений и анкетирования по качеству государственного и муниципального управления | Участники проекта | Ноябрь, декабрь (один раз в месяц) |
|  | Разработка и введение единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг |  | до 1 декабря |
|  | Оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим. Проведение независимого анализа общественного мнения, мониторинг уровня удовлетворенности потребителей |  | до 10 декабря |

* - согласно графику, утвержденному Госзаказчиком;

** - для органов исполнительной власти;

*** - для органов местного самоуправления.

Сроки, указанные в данном графике, установлены в государственном контракте. Сроки исполнения контролируются государственным заказчиком.