СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ:

##### Руководитель Администрации                  Зам. Председателя Кабинета

### Президента Чувашской Республики         Министров Чувашской   Республики

### Министр сельского хозяйства

Чувашской Республики

П.С. Краснов                                                        М.В. Игнатьев

План мероприятий

по подготовке и проведению заседания Совета директоров учебно-опытных хозяйств высших аграрных образовательных учреждений Российской Федерации по проблемам и перспективам развития учебно-опытных  хозяйств на современном этапе

г.Чебоксары						     21-22 октября 2004 г.

| № пп | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и проведению заседания Совета | до 20.09.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Димитриев С.П.) |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам подготовки и проведения заседания Совета | по мере необходимости | Члены рабочей группы |
| 3. | Доработка и согласование с Минсельхозом России программы проведения заседания Совета | до 05.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Димитриев С.П.) |
| 4. | Уточнение списка участников Всероссийского совещания с Минсельхозом России | до 15.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Егорова В.Т.) |
| 5. | Составление сметы расходов и согласование с Минсельхозом России вопросов финансирования проводимых мероприятий | до 01.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Димитриев С.П.), ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 6. | Бронирование мест для размещения участников заседания Совета директоров в гостинице «Курортная» | до 10.10.04 г. | Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 7. | Подготовка программы пребывания в Чувашской Республике официальных лиц (А.А.Михалева, Л.С.Орсик) | до 10.09.03 г. | Минсельхоз Чувашии Григорьев В.В.), ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 8. | Подготовка программы участия в заседании Совета Руководителя администрации Президента Чувашской Республики П.С. Краснова | до 10.10.04 г. | Администрация Президента Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии (Григорьев В.В.) |
| 9. | Определение состава участников заседания Совета из числа представителей органов государственной власти Чувашской Республики | до 05.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Егорова В.Т.), Минобразования Чувашии (Гурьев А.Ю.) |
| 10. | Подготовка информационных материалов для участников заседания Совета, обеспечение их печатания и размножения. Формирование комплекта документов для раздачи участникам заседания Совета | до 15.10.04 г. до 20.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Димитриев С.П.), Ассоциация «Агрообразование» (Заболотный В.И.), ЧГСХА (Кириллов Н.К) |
| 11. | Автотранспортное обслуживание участников заседания Совета Сопровождение спецмашинами ГИБДД | 21-22.10.04 г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.), Минсельхоз Чувашии (Димитриев В.П.), МВД ЧР (Григорьев В.Г.) |
| 12. | Организация встреч участников заседания Совета | 20.21.10.04 г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.), учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 13 | Бронирование и организация приобретения авиа и железнодорожных билетов | 15-21.10.04г. | Минсельхоз Чувашии (Макаров В.Н.), ЧГСХА (Кириллов Н.К.) |
| 14. | Подготовка маршрутов и организация посещений объектов: - ЧГСХА; - учхоза «Приволжское»; - учебно-демонстрацион- ного центра участниками заседания Совета (по отдельным программам) | до 01.10.04 г. | ЧГСХА Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.), ОАО «Чувашагроком-плект» (Лоскутов Н.В.) |
| 15 | Организация работ: - по ремонту дорог и благоустройству придорожных полос по маршрутам движения участников заседания Совета - по благоустройству терри- тории и подготовке объектов для посещения участниками заседания Совета | до 15.10.04г. до 15.10.04г. | Администрация Чебоксарского района (Князев А.П.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.), ОАО «Чувашагроком-плект» (Лоскутов Н.В.) |
| 16. | Подготовка Малого зала заседаний Дома Правительства для работы заседания Совета | до 20.10.04г. | Администрация Президента Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии (Макаров В.Н.) |
| 17. | Организация выставки в фойе Большого зала заседаний Дома Правительства | до 20.10.04г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Ассоциация «Агрообразование» (Заболотный В.И.) |
| 18. | Освещение работы заседания Совета в СМИ | 21-22.10.04 г. | Администрация Президента Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии (Абрукова Т.А.) Минсельхоз Чувашии (Кириллов А.Г.) |
| 19. | Организация питания участников заседания Совета | 20-22.10.04 г. | Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 20. | Обеспечение правопорядка, противопожарной безопасности, медицинского обслуживания | 21-22.10.04 г. | МВД Чувашии (Григорьев В.Г.), ГК ЧР по делам ГО и ЧС (Петьков В.Н.) Минздрав Чувашии (Лисенкова И.Ю.) |
| 21. | Регистрация участников заседания Совета, отметка командировочных удостоверений | 21-22.10.04 г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.) |
| 22. | Организация дежурства в зале, фойе, на этажах Дома Правительства Чувашской Республики | 21-22.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Егорова В.Т.) |
| 23. | Рассаживание участников заседания Совета в зале | 21.10.04 г. | Минсельхоз Чувашии (Макаров В.Н.) |
| 24. | Техническое сопровождение заседания Совета | 21.10.04 г. | Администрация Президента Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии (Макаров В.Н.) |
| 25. | Организация отъезда участников заседания Совета | 23.10.04 г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 26. | Подготовка растяжек с приветствием участникам заседания Совета | до 20.10.04 г. | Администрация г. Чебоксары (Булгаков М.Н.), ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Минсельхоз Чувашии (Макаров В.Н.) |
| 27. | Организация культурной программы, экскурсий в день заезда | 20.10.04 г. | Минкультуры Чувашии (Абрукова Т.А.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 28. | Организация посещения концерта Ансамбля песни и танца | 21.10.04 г. | Минкультуры Чувашии (Абрукова Т.А.) ЧГСХА (Кириллов Н.К.), Учхоз «Приволжское» (Егоров Г.И.) |
| 29. | Приобретение памятных сувениров и подарков | 20.10.04г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.) |
| 30. | Приобретение канцтоваров и других расходных материалов | До20.10.04г. | ЧГСХА (Кириллов Н.К.) |
| 31. | Организация экскурсии на теплоходе по Волге | 22.10.04г. | Чувашский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК (Васильев Н.И.) |
| 32. | Организация пребывания водителей автомашин участников заседания Совета (20 человек) | 20-23.10.04. | Чувашский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК (Васильев Н.И.) |

Примечание: План мероприятий рассмотрен на заседании рабочей группы

16.09.2004 г., доработан и утвержден 21.09.2004 г.

Первый заместитель министра                                                     В.В. Григорьев