УТВЕРЖДАЮ

Министр по физической культуре, спорту  и туризму Чувашской Республики

___________________А.А. Николаев

«______» __________________2011 г.

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению чемпионата России  по легкой атлетике

20-24 июля 2011 года                                                                 ГУП  «Стадион «Олимпийский»

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое и информационное обеспечение |  |  |
| Организация проведения заседаний оргкомитета | По назначению | Мельников С.В. |
| Обеспечение встречи, размещения участников соревнований, судей, представителей и официальных лиц | 19-20 июля | Егоров С.А.(+10 чел.) Гарькавая О.Ю. |
| Формирование сборной команды Чувашской Республики | до 15 июля | Панфилов Н.А |
| Организация явки болельщиков | 21-24 июля | Минобразования Чувашии Адм. г.Чебоксары Евграфов А.Ю. |
| Организация работы автотранспорта | 19-24 июля | Кузовчиков В.С. «Круиз»- Мидаков В.Ф. |
| Организации размещения и питания представителей телевидения телеканала «Россия 2» | 20-24 июля | Атаманов Б.Н. Гарькавая О.Ю. |
| 1.1. Подготовка мест проведения соревнований |  |  |
| Подготовка мест для проведения соревнований (сектора, измерительное оборудование, снаряды и т.д.), разминочного стадиона | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Обеспечение служб оперативной связью (рации, мегафоны) | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Подготовка раздевалок для участников соревнований, комнат для ГСК, мандатной комиссии, секретариата, наградного отдела и др. | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Оснащение конференц-зала и пресс центра | до 20 июля | Плотников Ю.Г. Николаев В.П. |
| Обеспечение работы фотофиниша | 21-24 июля | Грабко А.В. |
| Обеспечение работы видеотабло | 21-24 июля | Николаев В.П. |
| Озвучивание соревнований | 21-24 июля | «Ростелеком» Николаев В.П. |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 15 июля | Котов С.В. Антонов В.Е. |
| Составление регламента, программы соревнований | до 15 июля | Котов С.В. Антонов В.Е. |
| Формирование судейских бригад и служб обеспечения | до 15 июля | Антонов В.Е. |
| Подготовка и сдача отчёта о проведении соревнований | до 31 июля | Антонов В.Е. Бодренкова Н.П. |
| Подготовка и сдача финансового отчёта | до 31 июля | Яковлева В.М. |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | 20-24 июля | Бодренкова Н.П. |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Обеспечение служб оборудованием (столами, стульями и т.п.) | до 20 июля | Николаев В.П. |
| Программное обеспечение работы секретариата и мандатной комиссии, электронного табло, интернет | до 20 июля | Госкомсвязьинформ Чувашии Ижбараев С.В. Николаев В.П. |
| Организация работы группы волонтеров (100-120 чел.) | 21-24 июля | Антонов В.Е. Плотников Ю.Г. Кузовчиков В.С. Егоров С.А. Атаманов Б.Н. Иванова А.П. |
| Обеспечение единой униформы для судей, волонтёров | 21-24 июля | ВФЛА |
| 1.4. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 21-24 июля | Администрация г. Чебоксары Николаев В.П. |
| Организация буфетов для VIP | 21-24 июля | Гарькавая О.Ю. |
| Организация питания волонтеров | 21-24 июля | Плотников Ю.Г. Кузовчиков В.С. |
| 1.5. Официальная церемония |  |  |
| Разработка сценария и организация проведения парада открытия соревнований | 20-21 июля | Букина О.А. Минкультуры Чувашии |
| Организация построения команд для торжественного открытия соревнований, подготовка штандартов | 21 июля | Антонов В.Е. |
| Обеспечение радиоаппаратурой, звуковое сопровождение (гимны, марши и т.д.) | до 20 июля | Николаев В.П. Ростелеком |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 21 июля | ВФЛА Шелтуков С.С. |
| Организация работы группы награждения | 21-24 июля | Шелтуков С.С. |
| II. Информационное сопровождение соревнований |  |  |
| Создание информационного баннера, освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Минкультуры Чувашии ГТРК «Чувашия» Андреева П.Ю. |
| Изготовление печатной и сувенирной продукции (афишы, программы и т.д.) | до 10 июля | Николаев В.П. Егоров С.А. ФЛАЧР |
| Изготовление растяжек и баннеров по г. Чебоксары | до 10 июля | Администрация г. Чебоксары |
| Размещение информационных роликов | до 10 июля | Минкультуры Чувашии Андреева П.Ю. |
| Обеспечение телевизионной трансляции соревнований на телевизионном канале «Россия 2» | 21-24 июля | ВФЛА ВГТРК «Россия» |
| Организация работы пресс-центра | 20-24 июля | Андреева П.Ю. Николаев В.П. |
| Организация работы СМИ | 21-24 июля | Андреева П.Ю. |
| III. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 21-24 июля | МинздавсоцразвитиеЧувашии МЦ «София» |
| Обеспечение работы допинг - контроля | 21-24 июля | Андреев М.Н. Овсянников С.И. |
| Обеспечение помещениями для допинг - контроля | 21-24 июля | Николаев В.П. |
| Обеспечение в местах проведения и проживания участников соревнований: - безопасности и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения и стоянки автотранспорта на прилегающей территории | 20-24 июля | МВД по Чувашии ГКЧС по Чувашии ГИБДД по Чувашии |