Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по подготовке спортсменов Чувашской Республики для участия в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Паролимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай), а также в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере (Канада)

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 16 августа 2007 года №67 «О подготовке спортсменов Чувашской Республики для участия в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай), а также в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере (Канада)» Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке спортсменов Чувашской Республики – кандидатов для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай), а также в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере (Канада) (далее – Олимпийские и Параолимпийские игры).

2. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики обеспечить финансирование расходов в соответствии с настоящим постановлением за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

3. Учредить с 1 января 2008 года 10 ежемесячных стипендий для спортсменов Чувашской Республики – кандидатов для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Олимпийских и Параолимпийских играх в размере 10000 рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Министерствам, иным органам исполнительной власти Чувашской Республики принять меры по созданию необходимых условий для подготовки спортсменов Чувашской Республики – кандидатов для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Олимпийских и Параолимпийских играх.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления принять меры по созданию необходимых условий для развития массовой физической культуры и спорта, подготовки спортсменов Чувашской Республики для участия в Олимпийских и Параолимпийских играх, благоприятных социально-бытовых условий спортсменам, тренерам, работника физической культуры и спорта.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики                                                                    С.Гапликов

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от «__»_______2007 г. №_____

План мероприятий

по подготовке спортсменов Чувашской Республики – кандидатов для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай), а также в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх

2010 года в г.Ванкувере (Канада)

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование списков спортсменов Чувашской Республики - кандидатов в сборные команды Чувашской Республики по видам спорта (далее – спортсмены) - для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай); - для участия в составе сборных команд Российской Федерации в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере (Канада) | ноябрь 2007- июль 2008 ноябрь 2007-февраль 2010 | Минспорт Чувашии, федерации по видам спорта |
| 2 | Утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов: - к Играм XXIX Олимпиады и XIII летним Параолимпийским играм 2008 года в г.Пекине (Китай); - к XXI зимним Олимпийским играм и X зимним Параолимпийским играм 2010 года в г.Ванкувере (Канада) | 2007-2008 2007-2010 | Минспорт Чувашии |
| 3 | Организация проведения учебно-тренировочных сборов и командирование на спортивные мероприятия; содержание спортсменов, тренеров, врачей, массажистов, других специалистов; медицинское обеспечение; закупка экипировки для спортсменов и тренеров, | 2007-2010 | Минспорт Чувашии, Минфин Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | спортивного инвентаря и оборудования; транспортное обеспечение |  |  |
| 4 | Разработка и реализация программ научно-методического, информационно-технического и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов к Олимпийским и Параолимпийским играм | 2007-2010 | Минспорт Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5 | Подготовка программы повышения квалификации тренеров и специалистов, работающих со спортсменами для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх | 2007-2010 | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 6 | Анализ участия спортсменов в основных стартах сезона | 2007-2010 | Минспорт Чувашии, федерации по видам спорта |
| 7 | Заслушивание вопроса о ходе подготовки спортсменов к Олимпийским и Параолимпийским играм на коллегии Минспорта Чувашии | 2007-2010 | Минспорт Чувашии, федерации по видам спорта |
| 8 | Проведение республиканской научно-практической конференции по психологической подготовке и воспитательной работе со спортсменами | 2008 | Минспорт Чувашии |
| 9 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки, участия и результатов выступлений спортсменов, развития массовой физической культуры и детско-юношеского спорта | 2007-2010 | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии |

_______________________________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от «__»_______2007 г. №_____

Расчет затрат

на финансирование мероприятий по подготовке спортсменов Чувашской Республики для участия в составе сборных команд Российской Федерации в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года в г.Пекине (Китай), а также в XXI зимних Олимпийских играх и X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г.Ванкувере (Канада)

| № пп | Статьи расходов | Расходы на обеспечение подготовки спортсменов (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Обеспечение дополнительным питанием по учебно-тренировочным циклам: - с 1 декабря 2007 г. по 1 августа 2008 г. (244 дн. х 30 чел. х 200 руб.) (244 дн. х 6 чел. х 200 руб.) - с 1 декабря 2007 г. по 1 февраля 2010 г. (793 дн. х 5 чел. х 200 руб.) (793 дн. х 2 чел. х 200 руб.) Итого: | 186,0 37,2 31,0 12,4 266,6 | 1278,0 255,6 366,0 146,4 2046,0 | - - 365,0 146,0 511,0 | - - 31,0 12,4 43,4 |
| 2 | Дополнительное обеспечение медикаментами и белково-витаминными комплексами: - с 1 декабря 2007 г. по 1 августа 2008 г. (244 дн. х 30 чел. х 100 руб.) (244 дн. х 6 чел. х 100 руб.) - с 1 декабря 2007 г. по 1 февраля 2010 г. (793 дн. х 5 чел. х 100 руб.) (793 дн. х 2 чел. х 100 руб.) Итого: | 93,0 18,6 15,5 6,2 133,3 | 639,0 127,8 183,0 73,2 1023,0 | - - 182,5 73,0 255,5 | - - 15,5 6,2 21,7 |
| 3 | Спортивные мероприятия (учебно-тренировочные сборы, соревнования) - с 1 декабря 2007 г. по 1 августа 2008 г. 30 спортсменов, 20 тренеров 6 спортсменов, 3 тренеров; - с 1 декабря 2007 г. по 1 февраля 2010 г. 5 спортсменов, 2 тренера 2 спортсмена, 1 тренер Итого | 463,5 83,4 64,9 27,8 639,6 | 3244,5 584,0 778,7 333,6 4940,8 | - - 778,7 333,6 1112,3 | - - 64,9 27,8 92,7 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, тренажеров, экипировки, транспорта | 100,0 | 650,0 | 650,0 | 100,0 |
| 5 | Ежемесячные стипендии (10 спортсменов х 10000 руб.) | - | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
|  | Всего | 1139,5 | 9859,8 | 3728,8 | 357,8 |