УТВЕРЖДАЮ

Министр по физической культуре, спорту  и туризму Чувашской Республики

____________________А. Николаев

«______» ________________2009 г.

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Кубка России  и Всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству (сётокан)

23-25 октября 2009 года                                                            ДЮСШ № 1 г. Новочебоксарск

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое и информационное обеспечение |  |  |
| Организация проведения заседаний рабочей группы | по назначению 7 октября 15 октября | Мельников С.В. Фомиряков Д.В. |
| Обеспечение встречи, размещения участников соревнований, судей, представителей и официальных лиц | 21-23 октября | Астраханцев В.А. Семенов Е.С. |
| Формирование сборной команды Чувашской Республики | до 22 октября | Фомиряков Д.В. Астраханцев В.А. Иванов В.В. |
| Организация явки болельщиков | 24-25 октября | Любавин М.М. |
| Организация работы автотранспорта | к 20 октября | Фомиряков Д.В. |
| 1.1. Подготовка места проведения соревнований |  |  |
| Подготовка мест для проведения соревнований | до 23 октября | Егорова О.Н. Миронов Л.И. Иванов В.В. |
| Подготовка раздевалок для участников соревнований, комнат для ГСК, секретариата, наградного отдела и др. | к 20 октября | Егорова О.Н. Миронов Л.И. Иванов В.В. |
| Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем | к 20 октября | Егорова О.Н. Фомиряков Д.В. Николаев В.П. |
| Оборудование зала для официальных лиц | к 20 октября | Егорова О.Н. Миронов Л.И. Иванов В.В. |
| 1.2. Разработка и изготовление пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Изготовление печатной и сувенирной продукции (афишы, программы и т.д.) | к 20 октября | Фомиряков Д.В. |
| Изготовление растяжек по г. Чебоксары и г. Новочебоксарск | к 19 октября | Администрация г. Чебоксары, администрация г. Новочебоксарск |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 20 октября | Всероссийская федерация Фомиряков Д.В. Шихранова Г.П. |
| 1.3.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 23 октября | Всероссийская федерация Гл.судья |
| Составление регламента, программы соревнований | до 23 октября | Всероссийская федерация Гл.судья |
| Формирование судейских бригад и служб обеспечения | до 23 октября | Гл. судья |
| Подготовка и сдача отчёта о проведении соревнований | 25 октября | Гл.судья Гл.секретарь |
| Подготовка и сдача финансового отчёта |  | Яковлева В.М. Шихранова Г.П. |
| 1.4. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии | 21-25 октября | Астраханцев В.А. Семенов Е.С. |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | 21-23 октября | Астраханцев В.А. Семенов Е.С. |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 20 октября | Фомиряков Д.В. |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 20 октября | Астраханцев В.А. Семенов Е.С. Миронов Л.И Иванов В.В. |
| Организация работы группы волонтеров | до 22 октября | Иванов В.В. Миронов Л.И. |
| Обеспечение единой униформой волонтёров | до 22 октября | Фомиряков Д.В. |
| 1.5. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 24-25 октября | Егорова О.Н. Иванов В.В. Миронов Л.И. |
| Организация буфетов для VIP | 24-25 октября | Иванов В.В. Миронов Л.И. |
| 1.6. Организация парада участников и награждения спортсменов |  |  |
| Разработка сценария открытия соревнований и награждения победителей и призеров соревнований | до 20 октября | Всероссийская федерация Фомиряков Д.В. Букина О.А. |
| Организация построения команд для торжественного открытия соревнований, подготовка штандартов | 24 октября | Фомиряков Д.В. |
| Обеспечение радиоаппаратурой, звуковое сопровождение (гимны, марши и т.д.) | до 23 октября | Фомиряков Д.В. Егорова О.Н. |
| Организация работы группы награждения | 24-25 октября | Иванов В.В. |
| II. Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации |  |  |
| Создание информационного баннера, освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Фомиряков Д.В. Андреева П.Ю. |
| III. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 24-25 октября | Карзаков А.Н. |
| Обеспечение в местах проведения и проживания участников соревнований: - безопасности и общественного порядка; - противопожарной безопасности; - безопасности дорожного движения и стоянки автотранспорта на прилегающей территории | 23-25 октября | Нестеров Е.Э. Павлов О.Е. ГИБДД по Чувашии |