|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к республиканской целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ республиканской целевой программы «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование мероприятия | Исполнители |  |  | Сроки выполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нормативное, правовое и организационно-методическое обеспечение управления развитием туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Создание государственной Чувашской туристской организации |  | Минспорт Чувашии, администрации районов и городов*, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2006 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продвижение туристического продукта Чувашской Республики на внутреннем и внешнем туристическом рынках |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Разработка муниципальных программ и концепций развития туризма |  | Минспорт Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2005 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | создание муниципального механизма реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Создание программ обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров, специалистов туристической индустрии |  |  | Минобразования Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Че-боксары (по согласованию) |  | 2006 |  | 250 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | повышение квалификации кадров узких специализаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Выработка эффективного механизма планирования и контроля за созданием новых туробъектов с учетом специфики Чувашской Республики |  |  | Минстрой Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2006 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание правового механизма управления туробъектами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 160 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Разработка кредитных программ долгосрочного кредитования строительства и обустройства объектов туризма |  |  | Минстрой Чувашии, Филиал Сбербанка России № 8613 в г. Чебоксары (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) |  | 2005 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | создание новых рабочих мест, увеличение объектов туризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 125 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Разработка инвестиционных проектов в сфере развития въездного туризма |  |  | туристские организации Чувашии (по согласованию) |  | 2005 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | увеличение инновационных проектов в сфере развития въездного туризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Разработка программ развития сферы досуга туристов |  |  | Минспорт Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары, туристские организации Чувашии (по согласованию) |  | 2005 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | увеличение туристского потока в республику, уменьшение оттока внутренних туристов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 140 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 150 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Мероприятия, направленные на защиту прав потребителей и повышение качества туристических услуг |  |  | Минэкономразвития Чувашии, общественные организации (по согласованию), туристские организации Чувашии (по согласованию |  | 2005 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  | повышение правовой грамотности граждан в области туризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 170 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 380 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. |  | Создание комиссии (координационного совета) по контролю за деятельностью организаций туриндустрии |  |  | Минспорт Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), туристские организации Чувашии (по согласованию) |  | 2005 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | усиление контроля за лицензионными требованиями и условиями |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. |  | Проведение конкурсов на статус лучших предприятий туристической индустрии среди гостиниц, ресторанов, кафе, турфирм |  |  | Минспорт Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), туристские организации Чувашии (по согласованию) |  | 2005 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | расширение информационного поля в туризме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 160 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 330 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  | 2005 |  | 475 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 90 |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 1080 |  |  | 0 |  | 365 |  |  |  |  |  | 330 |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  | 5470 |  |  | 0 |  | 690 |  |  |  |  |  | 800 |  | 3980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие тура по г. Чебоксары и туристских маршрутов по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание этнографо-флористических экспозиций, проведение мероприятий по благоустройству территории Чебоксарского филиала Главного ботанического сада РАН |  |  | Минприроды Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию), туристские организации (по согласованию), Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН (по согласованию) | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие экологического туризма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 950 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Разработка туристского маршрута по г. Чебоксары по принципу: центр города, прибрежная зона, территория залива, территория пляжа, Ботанический сад |  |  | Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии»** (по согласованию), Минприроды Чувашии, туристские организации Чувашии (по согласованию), администрация г. Чебоксары | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | повышение эффективности продвижения единого турпродукта по г. Чебоксары |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Установка дорожных указателей городских и районных туристских дестинаций на русском и английском языках |  |  | администрации районов и городов, туристские организации Чувашии (по согласованию) | 2006 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  | создание условий для доступности информации о туристских объектах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Туристическое районирование Чувашской Республики |  |  |  | 2005 |  |  | 10190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 9840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 19640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  | 15840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 39620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 35620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Развитие Приволжской рекреационной зоны |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. |  | Воссоздание почтово-ямской станции в д. Малый Сундырь |  |  | администрация Чебоксарского района | 2006 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 500 |  |  |  |  | сохранение национальной культуры чувашского народа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. |  | Создание туристско-гостиничного комплекса «Государева Гора» в г. Мариинском Посаде |  |  | администрация Мариинско-Посадского района | 2006 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | увеличение гостиничного номерного фонда в г. Мариинском Посаде |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Развитие Присурской рекреационной зоны |  |  |  | 2005 |  |  | 3540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 7040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 6040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 22620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 20620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. |  | Организация паломнических туров по православным храмам и святыням |  |  | туристские организации Чувашии (по согласованию) | 2005 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | увеличение спектра предлагаемых туристских маршрутов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. |  | Организация приключенческих, охотничьих и рыболовных туров |  |  | Минприроды Чувашии, туристские организации Чувашии (по согласованию) | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | увеличение спектра предлагаемых туристских маршрутов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. |  | Создание или реконструкция на протяжении р. Сура на территориях Алатырского и Порецкого районов туристских объектов активного отдыха с целью включения их в общий маршрут Присурья «Сурская Ривьера» |  |  | администрации Алатырского и Порецкого районов | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | восстановление объектов туризма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. |  | Восстановление и комплексное развитие туристской базы «Сурские зори» как центра активного отдыха |  |  | ООО «Сурские зори» (по согласованию) | 2005 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | восстановление объектов туризма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. |  | Восстановление Алексеевской церкви г. Ядрина |  |  | администрация Ядринского района | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | восстановление объектов туризма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. |  | Создание историко-туристского комплекса «Усадьба братьев Таланцевых» со строительством туристской базы |  |  | ООО «Возрождение» (по согласованию) | 2005 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | увеличение количества объектов туризма, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. |  | Строительство передвижного летнего аквапарка на реках Сура и Волга |  |  | туристские организации (по согласованию) | 2008 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | расширение спектра развлекательно-оздоровительных услуг |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. |  | Развитие сурских конного и водного маршрутов |  |  | ООО «Сурские зори» (по согласованию) | 2005 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | развитие активного туризма, увеличение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. |  | Развитие рекреационной зоны «Чаваш вармане» |  |  | администрация Шемуршинского района | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие экологического туризма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. |  | «Сурская Одиссея» - организация водного маршрута по реках Сура и Волга на ретро-пароходе братьев Таланцевых «Чайка» |  |  | администрация Ядринского района, ООО «Возрождение» (по согласованию) | 2005 |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 800 |  |  |  |  | повышение популярности экологического туризма, расширение спектра предлагаемых туруслуг, повышение туристической привлекательности республики, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. |  | Организация маршрута по объектам Волжской Булгарии на территории рекреационной зоны с организацией выступлений фольклорных ансамблей и театрализованных представлений |  |  | администрации районов и городов, туристские организации (по согласованию) | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | повышение популярности экологического туризма, расширение спектра предлагаемых туруслуг, повышение туристической привлекательности республики, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. |  | Строительство ипподрома в районе аэропорта г. Чебоксары |  |  | администрация г. Чебоксары | 2005 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | развитие конного спорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Обустройство племенного питомника отечественных пород охотничьих собак «Псовая охота», организация демонтрационных охотничьих туров в Яльчикском районе |  |  | Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных в Чувашской Республике (по согласованию), администрация Яльчикского района | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | повышение популярности охотничьих туров, увеличение спектра предлагаемых туруслуг, повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  | 2005 |  |  | 10340 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 350 |  | 9990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 20440 |  |  | 0 |  | 400 |  |  |  |  |  | 4000 |  | 16040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 39570 |  |  | 0 |  | 950 |  |  |  |  |  | 4600 |  | 34020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие международного рынка. Информационно-рекламное и кадровое обеспечение туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизация работы НП «ТИЦ Чувашии» |  |  |  | Минспорт Чувашии, туристские организации (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | создание условий для ведения маркетинга туризма республики, доведение информации о турпродукте республики до широкого круга потребителей туруслуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 650 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Создание информационного банка данных об объектах туристической индустрии и туристских ресурсах республики, в том числе о памятниках ландшафтного искусства |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | создание условий для эффективного продвижения республиканского турпродукта на потенциальные туристические рынки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 50 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание в г. Чебоксары постоянно действующей экспозиции о туристско-рекреационных ресурсах республики |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | создание условий для доступности информации о республиканском турпродукте |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 600 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Внедрение туристских дисконтных карт, дающих скидки в туристских дестинациях, в том числе на проезд на одном из видов городского транспорта |  |  |  | Минэкономразвития Чувашии, Минтранс Чувашии, администрации районов и городов |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | повышение уровня обслуживания туристов и туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие во всероссийских и международных туристических форумах, конференциях, семинарах |  |  |  | Минспорт Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | формирование имиджа Чувашской Республики как региона, привлекательного для туристов, и повышение квалификации работников туристической сферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2150 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 250 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Продвижение республиканского турпродукта единой выставочной экспозицией Чувашской Республики на российских и международных туристических выставках и ярмарках |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, туристские организации (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 300 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | продвижение республиканского турпродукта на международный и всероссийский туристический рынки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 750 |  | 200 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3200 |  | 600 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 800 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Проведение рекламных туров по Чувашской Республике для иностранных и российских туроператоров |  |  |  | Минспорт Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), администрации районов и городов, туристские организации (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | презентация турпродукта Чувашской Республики на международном и российском туристических рынках |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 250 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 650 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Изготовление рекламной продукции (с привлечением издательств на конкурсной основе): туристской карты-путеводителя Чувашской Республики (на рус. и ин. языках), рекламного плаката (на рус. и ин. языках), справочника туристской инфраструктуры (на рус. и ин. языках), буклета по гостиницам Чувашской Республики (на рус. и ин. языках), ежегодного республиканского событийного туристского календаря |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), туристские организации по конкурсу |  | 2005 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 350 |  |  | реклама и продвижение туристического продукта Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 2300 |  | 300 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Техническое поддержание web-сайта по туризму Чувашии |  |  |  | Госкомсвязьинформ Чувашии |  | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продвижение туристического продукта Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Развитие двуязычного web-сайта по туризму Чувашии, обслуживание www-сервера в Internet |  |  |  | Минспорт Чувашии, туристские организации (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | продвижение туристического продукта Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Создание CD-Rom рекламного продукта по туризму Чувашии на русском и иностранном языках |  |  |  | Минспорт Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | создание благоприятного имиджа и презентация туристического потенциала Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 180 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Выпуск каталога туроператорских программ «Туристское подворье» |  |  |  | Минспорт Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | привлечение туристского потока в республику |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 325 |  | 25 |  |  | 180 |  |  |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 475 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Создание туристических информационных центров в зонах приоритетного развития туризма в соответствии с туристическим районированием Чувашской Республики |  |  |  | Минспорта Чувашии, администрации районов и городов |  | 2006 |  |  | 600 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 300 |  | 200 |  |  | расширение республиканского рынка туруслуг, становление единого информационного поля в области туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 650 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | 1290 |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 160 |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 6355 |  | 525 |  |  | 2080 |  |  |  |  | 970 |  | 2780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 16755 |  | 625 |  |  | 3060 |  |  |  |  | 2860 |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Проведение республиканского конкурса по разработке бизнес-планов объектов придорожного сервиса | Минспорт Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), туристские организации на конкурсной основе |  | 2005 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  | создание бизнес-проектов для инвесторов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 200 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1900 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1000 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Строительство на берегу р. Волга причалов | Минстрой Чувашии, Минтранс Чувашии |  | 2005 |  |  | 114000 |  | 47500 |  |  | 18500 |  |  |  |  | 30000 |  | 18000 |  |  | создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Чувашской Республики, развитие межрегионального сотрудничества и индустрии туризма, повышение уровня безопасности движения судов в акватории Чебоксарского водохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 77000 |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  | 28000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  | Модернизация и ремонт речных судов и дебаркадеров ОАО «Чебоксарский речной порт» | ОАО «Чебоксарский речной порт» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  | улучшение условий обслуживания пассажиров и архитектурного облика порта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  | Обустройство территории Чебоксарского залива | администрация г. Чебоксары |  | 2005 |  |  | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 2000 |  |  | благоустройство территории залива, повышение туристической привлекательности города |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  | Модернизация взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Чебоксары | Минтранс России (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение безопасности расчетных типов воздушных судов и доведение эксплуатационно-технического состояния покрытий и дренажной системы аэродрома г. Чебоксары до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  |  | Реконструкция аэровокзала г. Чебоксары | ОАО «Авиалинии Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение условий обслуживания пассажиров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  |  | Организация и благоустройство «зеленой стоянки» в г. Мариинском Посаде | администрация Мариинско-Посадского района |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 100 |  |  | повышение туристической привлекательности Мариинско-Посадского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  |  | Организация и развитие «зеленой стоянки» в г. Козловке | администрация Козловского района |  | 2005 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | повышение туристической привлекательности Козловского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  |  | Организация «зеленой стоянки» и развитие туристского центра «Волжский эксклюзив» в д. Шешкары Моргаушского района | администрация Моргаушского района, ООО «Стромон» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | повышение туристической привлекательности Моргаушского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. |  |  |  | Создание системы туристских автостоянок Чувашской Республики, облагораживание территории, обустройство санузлов, отвечающих нормам гигиены | администрации рай-онов и городов, владельцы предприятий придорожного сервиса |  | 2005 |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 1400 |  |  | развитие туристической инфраструктуры республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. |  |  |  | Благоустройство главных въездов в туристические центры республики (по конкурсу) | администрации рай-онов и городов |  | 2005 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  | повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  |  |  | Озеленение туристических зон республики, обустройство парковых зон и разбивка цветников | администрации рай-онов и городов |  | 2005 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  | повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 9850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9250 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. |  |  |  | Проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в туристских организациях республики | Минздрав Чувашии, туристские организации Чувашии (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | информирование потенциальных туристов в целях профилактики наиболее распространенных заболеваний и возможных осложнений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  |  | 2005 |  |  | 152785 |  | 67500 |  |  | 18500 |  |  |  |  | 31720 |  | 35065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 115215 |  | 20000 |  |  | 29050 |  |  |  |  | 30200 |  | 35965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 99450 |  | 0 |  |  | 200 |  |  |  |  | 17050 |  | 82200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Улучшение качества гостиничного сервиса и общепита. Развитие санаторно-курортной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующего гостиничного фонда г. Чебоксары, районов и городов Чувашской Республики для увеличения количества номеров люкс-класса |  |  |  | администрации районов и городов, гостиничные хозяйства (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | улучшение качества номерного фонда средств размещения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство в г. Чебоксары гостиниц уровня трех-четырех звезд |  |  |  | Минстрой Чувашии, администрация г. Чебоксары, Минспорт Чувашии |  | 2006 2007-2010 |  |  | 15000 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 30000 |  |  | повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Классификация коллективных средств размещения республики в соответствии с положением о государственной классификации гостиниц и других средств размещения |  |  |  | администрации рай-онов и городов, гостиничные хозяйства (по согласованию) |  | 2006 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 10 |  |  | повышение туристической привлекательности республики, улучшение качества предоставляемых гостиницами услуг, доведение гостиниц до мировых стандартов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание системы цивилизованной аренды частного жилого фонда для размещения туристов и рекреантов |  |  |  | Минстрой Чувашии, Управление МНС России по Чувашской Республике (по согласованию), Минспорт Чувашии |  | 2006 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества номерного фонда средств размещения, вовлечение частного сектора в сферу туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Разработка нормативных требований по внедрению комплекса дополнительных услуг в гостиницах и других средствах размещения, отвечающих предельно допустимым нормам звукоизоляции, светоизоляции, санитарно-гигиеническим нормам и т.д |  |  |  | Минспорт Чувашии |  | 2006 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для внедрения дополнительных услуг в гостиницах и туристских объектах и регулирования уровня нагрузки на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Строительство хостела на базе ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Надежда» |  |  |  | ОАО СКК «Надежда» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | увеличение номерного фонда для молодежи и экономичных туристов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Строительство водогрязелечебницы на 16 ванн и 16 кушеток с реконструкцией лечебной базы ОАО «Санаторий «Чувашия» |  |  |  | ОАО «Санаторий «Чувашия» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | расширение лечебной базы, оздоровление населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Реконструкция муниципальных гостиниц в городах и районах Чувашской Республике |  |  |  | администрации рай-онов и городов |  | 2005 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 1000 |  |  | улучшение номерного фонда в гостиницах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Реконструкция и развитие ООО «Санаторно-курортное учреждение «Ачаки» в Ядринском районе |  |  |  | ООО СКУ «Ачаки» (по согласованию), администрация Ядринского района |  | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расширение лечебной базы, оздоровление населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Расширение спектра предлагаемых услуг в гостиницах, санаториях, внедрение анимационных программ |  |  |  | администрации рай-онов и городов, гостиничные хозяйства (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | увеличение спектра туруслуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Обустройство береговой части рек при санаториях, пляжной зоны |  |  |  | администрации рай-онов и городов, предприятия санаторно-курортной отрасли Чувашии (по согласованию), Минстрой Чувашии |  | 2006 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  | повышение туристической привлекательности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Обустройство пляжной зоны г. Чебоксары, строительство туалетов, душевых кабин, кафетериев, пунктов проката пляжного инвентаря |  |  |  | администрация г. Чебоксары |  | 2006 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1500 |  |  | улучшение качества обслуживания на пляжах, повышение привлекательности города |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Перевод меню на иностранные языки, улучшение качества обслуживания в ресторанах, повышение привлекательности ресторанов для иностранных туристов |  |  |  | предприятия общественного питания (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | улучшение качества обслуживания в ресторанах, повышение привлекательности ресторанов для иностранных туристов |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | 67500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | 62500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 120140 |  | 0 |  |  | 1100 |  |  |  |  | 8530 |  | 110510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 71150 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 10100 |  | 59050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по развитию экологического и сельского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение и повышение квалификации кадров путем организации семинаров с участием российских экспертов в области экотуризма |  |  |  | Минспорт Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2006 | 150 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | повышение квалификации кадров в области экологического туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Строительство туристического комплека в ГУ «Национальный парк «Ч=ваш в=рман\» |  |  |  | администрация Шемуршинского района, дирекция ГУ «Национальный парк «Чаваш вармане» (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» |  | 2005 | 7740 |  |  |  | 3830 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 3860 |  |  | повышение туристической привлекательности Шемуршинского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 3760 |  |  |  | 1830 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Создание экопоселений |  |  |  | администрации рай-онов и городов, туристские организации (по согласованию) |  | 2007-2010 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | повышение туристической привлекательности, сохранение исторического наследия Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Вхождение национальных парков Чувашии в состав Российской ассоциации экологического туризма (РАЭТ) |  |  |  | дирекции национальных парков (по согласованию) |  | 2006 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | продвижение экологического турпродукта Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведение паспортизации объектов экотуризма |  |  |  | администрации рай-онов и городов, дирекции национальных парков (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | создание условий для эффективного развития экотуризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Проведение семинаров и конференций по проблемам развития экотуризма |  |  |  | администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию) |  | 2005 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | выявление проблемных полей в развитии экотуризма и их устранение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 500 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Разработка экологических туров с различными формами передвижения (байдарочных, конных, лыжных, велосипедных и др.) |  |  |  | администрации рай-онов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), НП «ТИЦ Чувашии» (по согласованию), туристские организации (по согласованию) |  | 2005 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | расширение спектра турмаршрутов, повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Разработка межрегионального туристического маршрута «Пушкин и Бичурин в Чувашии», в том числе следующим населенным пунктам: г. Чебоксары - д. Типнеры – с. Бичурино - г. Мариинский Посад – г. Чебоксары |  |  |  | администрация Мариинско-Посадского района, туристские организации (по согласованию) |  | 2005 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | расширение спектра турмаршрутов, повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Организация летних эколагерей для школьников и студентов с целью очистки и благоустройства прилегающих территорий |  |  |  | администрации рай-онов и городов, Минобразования Чувашии |  | 2005 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | благоустройство объектов экологического туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 700 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Проведение комплекса мероприятий по организации полного сбора и утилизации отходов, внедрение других технологий обеспечения экологической безопасности |  |  |  | администрации рай-онов и городов |  | 2005 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | благоустройство объектов экологического туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Строительство этнографического комплекса в районе Чебоксарского залива |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минспорт Чувашии, туристские организации по конкурсу |  | 2005 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | увеличение числа объектов досуга для туристов, сохранение культурного наследия чувашского народа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Издание путеводителя по объектам экотуризма в Чувашской Республике на русском, немецком, английском языках, формирование информационных справочников по экотуризму для гидов-экскурсоводов |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, рекламные агентства (по согласованию), издательства по конкурсу |  | 2006 | 400 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | обеспечение доступности информации об объектах экотуризма, увеличение числа профессиональных гидов по экотуризму |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Создание информационно-образовательной базы «Гостевой дом» по созданию малых гостиничных хозяйств в частном секторе |  |  |  | администрация Мариинско-Посадского района |  | 2005 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание базы данных гостевых хозяйств и пропаганда среди сельского населения экономической привлекательности сельского туризма, улучшение условий проживания сельского населения за счет вложения средств в обустройство жилья |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 70 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Разработка и издание методических рекомендаций по организации сельского туризма |  |  |  | Минспорт Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии», Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), администрация Мариинско-Посадского района |  | 2006 | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | повышение профессионализма владельцев гостевых хозяйств в сфере обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Создание базы данных гостевых хозяйств |  |  |  | Минспорт Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии», администрация Мариинско-Посадского района |  | 2005 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | создание условий для продвижения республиканского турпродукта сельского туризма на туристические рынки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | Создание республиканской системы классификации гостевых хозяйств в системе сельского туризма |  |  |  | Минспорт Чувашии, НП «ТИЦ Чувашии», администрация Мариинско-Посадского района |  | 2006 | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | создание системы классификации гостевых хозяйств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Отбор и обучение кадров для работы в системе сельского туризма |  |  |  | Минспорт Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию), администрация Мариинско-Посадского района |  | 2006 | 300 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | комплектование профессиональных кадров для работы в системе сельского туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 500 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Содействие в организации выездных обучающих туров в регионы России с развитым сельским туризмом (Калининградскую область, Алтайский край) для владельцев гостевых хозяйств |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрация Мариинско-Посадского района |  | 2006 | 130 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 30 |  |  | комплектование профессиональных кадров для работы в системе сельского туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 150 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19. | Проведение рекламно-информационных туров по Чувашской Республике для журналистов и туроператоров |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрация Мариинско-Посадского района |  | 2005 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | продвижение сельского туризма на туристические рынки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20. | Интеграция сельского туризма как сферы предпринимательской деятельности в районы Чувашской Республики |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрации городов и районов |  | 2007-2010 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | организация сельского туризма в приоритетных для развития данного вида туризма районах Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 | 9370 |  |  |  | 3830 |  |  | 0 |  |  |  |  | 750 |  | 4790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 17520 |  |  |  | 1830 |  |  | 920 |  |  |  |  | 1545 |  | 13225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 29397 |  |  |  | 0 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5008 |  | 22589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие молодежного и спортивного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка, реализация модели и механизмов развития социального (молодежного) туризма в Чувашской Республике |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашия, Минэкономразвития Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 4000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | развитие социального туризма в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 3150 |  | 1500 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Организация благотворительных туров для воспитанников детских домов, школ-интернатов |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | решение социальных задач республики по организации досуга социально незащищенных слоев населения и их духовному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Проведение конкурсов среди турфирм на разработку новых программ и маршрутов для детей |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | решение социальных задач республики по организации досуга социально незащищенных слоев населения и их духовному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Проведение конкурсов проектов маршрутов активного отдыха |  |  |  | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | расширение спектра туруслуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 300 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Создание республиканских молодежных туристско-оздоровительных лагерей |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрации районов и городов, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 1000 |  |  | развитие туристских баз Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1550 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 150 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 600 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Создание туристического комплекса в зоне оздоровительного лагеря «Дружба» Красночетайского района |  |  |  | администрация Красночетайского района |  | 2005 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | увеличение туристского потока в Красночетайском районе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Создание зимней базы отдыха с маркированными лыжными трассами 3,5 км и 10 км, горнолыжным (скоростным) спуском для населения республики и иногородних туристов в живописном лесном рельефном массиве местности Чавал Красночетайского района |  |  |  | администрация Красночетайского района |  | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие спортивного туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Создание молодежной туристской базы около с. Ильина гора Ядринского района |  |  |  | администрация Ядринского района |  | 2005 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 150 |  |  | развитие туристической инфраструктуры Ядринского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Создание муниципальных туристских клубов |  |  |  | администрации рай-онов и городов |  | 2005 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | увеличение количества туристских клубов в районах республики, организация досуга, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Проведение региональных, республиканских соревнований по спортивному туризму |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии |  | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | организация досуга, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 130 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 420 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Подготовка общественных туристских кадров |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | профессиональная подготовка общественных туристских кадров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Проведение спартакиад по видам спорта среди организаций туризма |  |  |  | Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | укрепление связей между туристскими организациями Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 240 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Организация соревнований по парусному и яхтенному спорту в акватории р. Волга (на территории Чувашской Республики) |  |  |  | Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | развитие парусного спорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 270 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Оборудование полигонов для проведения соревнований по спортивному туризму |  |  |  | Минстрой Чувашии, Минстрой Чувашии, администрации рай-онов и городов |  | 2006 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  | создание условий для развития спортивного туризма |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Реконструкции горнолыжных комплексов ОАО «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» |  |  |  | ОАО «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | создание условий для развития горнолыжного туризма, увеличение числа занимающихся активным отдыхом, пропаганда здорового образа жизни, увеличение показателя въездного туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Продолжение реконструкции горнолыжного комплекса в республиканском государственном учреждении дополнительного образования «СДЮШОР № 2» |  |  |  | Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии |  | 2006 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | создание условий для развития горнолыжного туризма, увеличение числа занимающихся активным отдыхом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Оборудование пунктов проката туристского и спортивного снаряжения |  |  |  | администрации рай-онов и городов |  | 2006 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | создание условий для развития активного туризма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Проведение на территории чувашской Республики всероссийского фестиваля «Рыбак рыбака» |  |  |  | Минспорт Чувашии, администрация г. Новочебоксарска |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | развитие рыболовного туризма, организация досуга для населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | 17835 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 900 |  | 14935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 27520 |  | 1500 |  |  | 4055 |  |  |  |  | 2895 |  | 19070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 68320 |  | 0 |  |  | 3360 |  |  |  |  | 6450 |  | 58510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие народных художественных промыслов и продвижение сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка карты-схемы (каталога) традиционных мест бытования народных художественных промыслов в Чувашской Республики |  |  |  | Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорта Чувашии, Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары (по согласованию) |  | 2006 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исследование мест бытования народных художественных промыслов, сбор материала для разработки и организации новых туристических экскурсий |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Организация продажи на предприятиях розничной торговли товаров народного промысла с элементами национальной символики и сувенирной продукции |  |  |  | Минэкономразвития Чувашии, администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | увеличение количества объектов потребительского рынка и расширение объемов реализации сувенирной продукции и товаров народного потребления с национальной символикой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Использование национальной сувенирной продукции при оформлении объектов потребительского рынка |  |  |  | Минэкономразвития Чувашии, администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | улучшение интерьера объектов потребительского рынка, сохранение и развитие чувашской национальной культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Организация комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг в гостиницах и туристических комплексах |  |  |  | Минэкономразвития Чувашии, администрации городов и районов |  | 2005 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | улучшение качества услуг и расширение сети приемных пунктов бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | 6240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 25120 |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 25080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 18120 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие культурного, событийного и бизнес-туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Создание и поддержка новых туристических музейных программ, привлекательных для туристов и местного населения, на конкурсной основе |  |  |  | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, туристские организации (по согласованию), администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | развитие спектра туруслуг республики, повышение туристической привлекательности республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Создание новой основной экспозиции ГУК «Чувашский национальный музей» |  |  |  | Минкультуры Чувашии |  | 2005 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | повышение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Организация работы группы экскурсоводов со знанием иностранных языков в ГУК «Чувашский национальный музей», оформление рекламных и информационных материалов о деятельности музея |  |  |  | Минкультуры Чувашии |  | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Оформление этнографического комплекса «Чувашский дворик» во дворе ГУК «Чувашский национальный музей» |  |  |  | Минкультуры Чувашии |  | 2005 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | сохранение национальной культуры чувашского народа, расширение спектра предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Реконструкция МУК «Ибресинский этнографический музей» |  |  |  | администрация Ибресинского района, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | развитие культурного туризма в Ибресинском районе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Создание историко-туристического комплекса в с. Бичурино Мариинско-Посадского района |  |  |  | администрация Мариинско-Посадского района, Минкультуры Чувашии |  | 2005 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | развитие туризма в Мариинско-Посадском районе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Воссоздание почтово-ямской станции в районе д. Чандрово в стиле XVIII века с музейными экспонатами того времени |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | увеличение объектов туризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Разработка и внедрение базовых событийных программ, привлекательных для туристов, в районах и городах Чувашской Республики |  |  |  | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации районов и городов |  | 2005 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  | расширение спектра туруслуг республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Развитие музейного комплекса «Бичурин и современность» в пос. Кугеси Чебоксарского района |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация Чебоксарского района |  | 2005 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | повышение туристической привлекательности Чебоксарского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. | Восстановительные работы на комплексе памятников гражданского зодчества XVIII в. на ул. Сеспеля г. Чебоксары (Соляная контора, Дом Зелейщикова) |  |  |  | Минкультуры Чувашии, Минимущества Чувашии |  | 2005 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение туристической привлекательности г. Чебоксары |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11. | Возрождение собора Тихвинского женского монастыря |  |  |  | Минкультуры Чувашии, Минимущества Чувашии |  | 2005 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. | Создание информационного интернет-справочника «Культурный туризм» |  |  |  | Минкультуры Чувашии, Госкомсвязьинформ Чувашии, Минспорт Чувашии |  | 2005 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | создание web-сайта с туристическими маршрутами по Чувашской Республике, календарь культурных и туристских событий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13. | Завершение создания Шоршелского музейного комплекса и разработка 3-часового пешеходного маршрута |  |  |  | администрация Мариинско-Посадского района, Филиал СПбГИЕУ в г. Чебоксары (по согласованию), туристские организации (по согласованию) |  | 2005 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества предлагаемых услуг, повышение туристической привлекательности с. Шоршелы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14. | Организация и проведение Кубка мира по спортивной ходьбе в г. Чебоксары |  |  |  | Минспорт Чувашии |  | 2008 |  |  |  | 2500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | развитие событийного туризма, расширение спектра туристических маршрутов |  |  |  |  |  |
| 9.15. | Включение городища Большая Таяба в туристский маршрут «Серебряное кольцо древней Чувашии», реконструкция городища |  |  |  | администрация Яльчикского района |  | 2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 4420 |  | 2000 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 5181 |  | 0 |  |  |  | 1325 |  |  |  | 1550 |  | 2256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  |  | 11244 |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1450 |  | 7094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 270255 |  | 75530 |  |  |  | 18800 |  |  |  | 39270 |  | 136655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 338571 |  | 23855 |  |  |  | 39335 |  |  |  | 50020 |  | 225361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 |  |  |  | 359476 |  | 1125 |  |  |  | 14060 |  |  |  | 48318 |  | 295973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968302 |  | 100510 |  |  |  | 72195 |  |  |  | 137608 |  | 657989 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________ * Основные мероприятия согласованы с администрациями районов и городов Чувашской Республики. ** Некоммерческое партнерство «Туристский информационный центр Чувашии». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |