Приложение

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

Приложение № 1

к республиканской целевой программе «Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006–2013 годах»

## ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

республиканской целевой программы «Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006–2013 годах»

| № пп | ##### Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | ##### Источники и объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Создание оптимальной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ тенденций и результатов преобразования системы исполнительной власти на всех ее уровнях: федеральном, республиканском и местном (пилотное муниципальное образование) | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики (далее – органы исполнительной власти), администрации пилотных муниципальных образований* | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 1.2. | Анализ законодательства, регулирующего вопросы разграничения предметов ведения, полномочий, ответственности и распределения финансовых ресурсов между органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления | Минюст Чувашии, Минфин Чувашии, Мин-экономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 1.3. | Разработка рекомендаций для органов исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления (далее – исполнительные органы государственной и муниципальной власти) по оптимизации структуры органов управления | Минфин Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики, Минэкономразвития Чувашии | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 1.4. | Разработка и внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности реализации полномочий, передаваемых органам местного самоуправления | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии | 2008 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| II. Стандартизация и регламентация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание межведомственной рабочей группы по разработке стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, администрации пилотных муниципальных образований | 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.2. | Установление базовых понятий государственной и муниципальной услуги и государственных функций | Минэкономразвития Чувашии, Минюст Чувашии | 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.3. | Разработка и утверждение сводного реестра функций и услуг, типичных для исполнительных органов государственной и муниципальной власти, его ежегодная корректировка с учетом разграничения полномочий | Минэкономразвития Чувашии, Минюст Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.4. | Анализ правовой базы и практики деятельности пилотных муниципальных образований по организации предоставления услуг гражданам и организациям | Минюст Чувашии, администрации пилотных муниципальных образований | 2006–2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.5. | Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг и административных регламентов | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления* | 2006 2007 2008 2009 2010 | - - 3230,0 - - | - - 500,0 - - | - - - - - | - - 3730,0 - - |
| 2.6. | Разработка, принятие нормативных правовых актов по вопросам передачи ряда государственных функций саморегулируемым организациям и создания механизмов, предотвращающих появление новых избыточных функций органов исполнительной власти | Минэкономразвития Чувашии, Минюст Чувашии | 2007–2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.7. | Разработка методических рекомендаций по определению себестоимости государственных и муниципальных услуг, критериев их качества и полезности | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.8. | Развитие системы аутсорсинга административно-управленческих процессов | органы исполнительной власти | 2006 2007 2008 | - 290,0 546,3 | - - - | - - - | - 290,0 546,3 |
| 2.9. | Создание единой системы мониторинга оценки качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, исполнительные органы государственной и муниципальной власти | 2006–2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.10. | Проведение социологических опросов по удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг | Минэкономразвития Чувашии | 2006 2007 2008 | - 80,0 63,0 | - - - | - - - | - 80,0 63,0 |
| 2.11. | Образование межведомственной рабочей группы по созданию многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Чебоксары (далее – МФЦ) | администрация г. Чебоксары* | 2008 | - | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - |
| 2.12. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике на базе МФЦ | Минэкономразвития Чувашии, администрации пилотных муниципальных образований | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.13. | Формирование единого перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Минэкономразвития Чувашии, администрации пилотных муниципальных образований | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.14. | Синхронизация административных регламентов предоставления услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной и муниципальной власти на базе МФЦ | Минэкономразвития Чувашии, администрации пилотных муниципальных образований, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти* | 2008–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.15. | Ознакомление с опытом создания аналогичных МФЦ в субъектах Российской Федерации, в том числе с выездом на место | органы исполнительной власти, администрации пилотных муниципальных образований | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.16. | Формирование перечня необходимого оборудования, оргтехники и программных продуктов для деятельности МФЦ | Минэкономразвития Чувашии, Госкомсвязьинформ Чувашии, администрация г. Чебоксары | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.17. | Организация межведомственного информационного взаимодействия на базе республиканского информационного центра | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, администрации пилотных муниципальных образований, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | 2008–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.18. | Обустройство рабочих и присутственных мест МФЦ в соответствии с требованиями комфортности, в том числе обеспечение информационно-коммуникационной инфраструктурой | администрация г. Чебоксары, Госкомсвязьинформ Чувашии | 2008 2009 | 13733,0 4728,0 | 1318,0 3942,0 | - - | 15051,0 8670,0 |
| 2.19. | Обучение сотрудников, осуществляющих в МФЦ функции по приему и выдаче документов | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары, органы исполнительной власти | 2009–2010 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 2.20. | Создание пунктов МФЦ в муниципальных образованиях Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 2012 2013 | 650,0 700,0 750,0 | 1550,0 1650,0 1750,0 | - - - | 2200,0 2350,0 2500,0 |
| 2.21. | Создание МФЦ по ул. Ленинградская в г.Чебоксары | администрация г. Чебоксары, Минэкономразвития Чувашии | 2010 | 16287,0 | 6928,7 | - | 23215,7 |
| III. Управление по результатам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по подготовке Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на трехлетний период | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии | II квартал 2006 г. | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.2. | Подготовка Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на трехлетний период | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.3. | Формирование целостной многоуровневой системы стратегического планирования | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2007–2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.4. | Разработка и детализация ведомственных целевых программ, увязанных со стратегическими планами и бюджетом | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.5. | Определение целевых показателей эффективности деятельности для органов исполнительной власти, подведомственных организаций и обеспечение наличия средств на реализацию планов | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.6. | Мониторинг утвержденных показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, подведомственных организаций и критический анализ результатов | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.7. | Распространение методов управления по результатам как на республиканском уровне, так и на местном уровне | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.8. | Классификация перечня бюджетных услуг, идентификация стандарта предоставляемых услуг, внедрение показателей оценки цена/качество бюджетной услуги | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2010 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.9. | Определение показателей (индикаторов) результативности деятельности органа исполнительной власти, подразделения, сотрудника в рамках бюджета | органы исполнительной власти | 2006–2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.10. | Разработка и внедрение методики ресурсного обеспечения поставленных целей, задач, установленных показателей результативности | Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | 2007–2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.11. | Разработка типовой системы планирования деятельности подведомственных организаций, обеспечивающей ее связь с целями органов исполнительной власти | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.12. | Внедрение системы результативного управления подведомственными организациями | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | 2007–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.13. | Внедрение системы прогнозирования ожидаемых результатов и регулярной оценки рисков недостижения целей при выбранном варианте развития на основе результатов мониторинга | Минэкономразвития Чувашии | 2007–2010 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.14. | Внедрение механизма корректировки действий по реализации планов при существенном изменении приоритетов или возрастании рисков неисполнения намеченных программ с возможностью соответствующего перераспределения ресурсов | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 3.15. | Создание систем объективного контроля исполнения планов и программ, оценки их социально-экономической результативности, аудита эффективности деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти, а также формирование банка данных оценок результативности | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| IV. Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной и муниципальной власти |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ оснащенности исполнительных органов государственной и муниципальной власти информационными технологиями в соответствии с современными требованиями | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.2. | Подготовка предложений в отношении процедур, информационных систем и инструментов управления, которые должны функционировать на уровне Чувашской Республики, в целях оптимизации взаимодействия между органами исполнительной власти всех уровней | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.3. | Использование возможностей передовых информационных технологий в сфере государственного управления | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.4. | Разработка и корректировка республиканской геоинформационной системы исполнительных органов государственной и муниципальной власти на базе объединенных государственных информационных ресурсов «Мониторинг – аналитика – прогноз» (ОГИР МАП) | Госкомсвязьинформ Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | 2007–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.5. | Обеспечение информационной открытости государственных органов, в том числе через принятие нормативных актов, закрепляющих процедуры раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006 2007–2013 | 10000,0 - | - - | - - | 10000,0 - |
| 4.6. | Совершенствование системы информирования потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах и их предоставлении через развитие соответствующей инфраструктуры (формирование баз данных по государственным и муниципальным услугам и внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий) | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.7. | Модернизация системы технико-информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти | 2007 2008–2013 | 620,0 - | - - | - - | 620,0 - |
| 4.8. | Создание системы обучения потребителей услуг использованию соответствующих источников информации | Госкомсвязьинформ Чувашии | 2008 | 60,0 | - | - | 60,0 |
| 4.9. | Развитие технологий электронного государства, в том числе на базовом муниципальном уровне | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы местного самоуправления | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.10. | Мониторинг порталов и сайтов исполнительных органов государственной и муниципальной власти, построение рейтингов на основе оценки индекса | Администрация Президента Чувашской Республики, Госком-связьинформ Чувашии | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.11. | Всесторонний анализ сайтов, получивших высокие рейтинги, идентификация бенчмаркинговых моделей для исполнительных органов государственной и муниципальной власти | Администрация Президента Чувашской Республики, Госкомсвязьинформ Чувашии | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.12. | Информирование общественности по вопросам административной реформы | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.13. | Опубликование органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет | органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2010–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.14. | Размещение органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах | органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2010–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.15. | Разработка Концепции создания интегрированной информационной системы поддержки предоставления и учета социальных услуг гражданам с использованием унифицированных социальных карт (ИСС «Социальная карта») | Госкомсвязьинформ Чувашии | 2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.16. | Разработка и выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции создания интегрированной информационной системы поддержки предоставления и учета социальных услуг гражданам с использованием унифицированных социальных карт (ИСС «Социальная карта») | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.17. | Создание Портала государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики | Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2008–2009 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.18. | Разработка перечня государственных и муниципальных услуг для предоставления в электронном виде | Минэкономразвития Чувашии, Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2008–2010 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.19. | Разработка механизма создания центра по обработке телефонных обращений (call-центра) | Минэкономразвития Чувашии, Госкомсвязьинформ Чувашии | 2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.20. | Создание центров по обработке телефонных обращений (call-центров) на территории Чувашской Республики | Госкомсвязьинформ Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | 2008 | 495,0 | - | - | 495,0 |
| 4.21. | Разработка республиканской целевой программы «Повышение качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде и на базе создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2009–2010 годы в Чувашской Республике» | Госкомсвязьинформ Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | 2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 4.22. | Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе качества информирования граждан и организаций о порядке и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | Минэкономразвития Чувашии, Госкомсвязьинформ Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2010–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| V. Повышение эффективности государственной гражданской службы Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы по вопросам государственной гражданской службы Чувашской Республики (далее – государственная служба) | Минюст Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.2. | Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда государственных гражданских служащих Чувашской Республики (далее – государственные служащие) | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, Минюст Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.3. | Создание устойчивого механизма финансирования программ обучения государственных служащих | Администрация Президента Чувашской Республики, Минфин Чувашии | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных служащих | - | - | - |
| 5.4. | Выработка унифицированных требований к компетентности и психологическим качествам государственных служащих, замещающих высшие, главные и ведущие должности | Администрация Президента Чувашской Республики | 2006–2008 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.5. | Выработка унифицированных критериев оценки деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц органов исполнительной власти | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.6. | Формирование качественного резерва на должности государственной службы | Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.7. | Использование форм общественного контроля за случаями нарушений административной этики и злоупотребления властью со стороны государственных служащих | Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.8. | Обеспечение периодической ротации государственных служащих | Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.9. | Внедрение информационной системы работы с резервом кадров на должности государственной службы | Администрация Президента Чувашской Республики, Госкомсвязьинформ Чувашии | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.10. | Определение перечня должностей государственной службы, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда | Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.11. | Совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной и муниципальной власти со структурами гражданского общества | Минюст Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики, администрации пилотных муниципальных образований | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.12. | Проведение семинаров и круглых столов по проведению административной реформы | Администрация Президента Чувашской Республики, Минэкономразвития Чувашии | 2006–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.13. | Мониторинг результативности мероприятий административной реформы | Минэкономразвития Чувашии, Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти | 2007–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.14. | Допуск граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, на заседания коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления | органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2010–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 5.15. | Проведение в отдельных органах исполнительной власти Чувашской Республики эксперимента по внедрению программ государственных органов Чувашской Республики по профессиональному развитию государственных служащих, основанных на индивидуальных планах профессионального развития государственных служащих | Администрация Президента Чувашской Республики, органы исполнительной власти, участвующие в эксперименте | 2011–2013 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| VI. Реализация мер по эффективной антикоррупционной политике |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ежегодных социологических исследований среди предпринимательских структур на предмет установления индексов восприятия коррупции и взяточничества | Минэкономразвития Чувашии | 2008 | 295,0 | - | - | 295,0 |
| 6.2. | Внедрение в практику обязательного проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность | Минюст Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.3. | Проведение оценки коррупционных рисков в органах исполнительной власти и их ранжирование по степени коррупционных рисков | Минюст Чувашии, органы исполнительной власти | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.4. | Включение в состав комиссий по размещению государственного и муниципального заказа (конкурсные и аукционные комиссии) представителей общественности в качестве наблюдателей | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.5. | Внедрение процедур мониторинга цен закупаемой продукции | Минэкономраз-вития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.6. | Отслеживание эффективности бюджетных расходов при проведении государственных и муниципальных закупок | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.7. | Разработка и осуществление комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств | МВД по Чувашской Республике*, УФСБ России по Чувашской Республике*, прокуратура Чувашской Республики* | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.8. | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции, использования государственными служащими служебного положения в корыстных целях и участия в коммерческой деятельности с применением современных форм и методов оперативно-розыскной деятельности | МВД по Чувашской Республике, УФСБ России по Чувашской Республике, прокуратура Чувашской Республики | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.9. | Принятие мер по исключению административных барьеров при оформлении регистрационных документов и документов, связанных с разрешительными процедурами | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти, администрации пилотных муниципальных образований | 2007** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
| 6.10. | Принятие дополнительных мер по повышению уровня исполнительской дисциплины и законности в целях совершенствования системы реагирования на сообщения о преступлениях и иных происшествиях, исключения фактов бестактного обращения с гражданами | МВД по Чувашской Республике, прокуратура Чувашской Республики | 2006** | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - | - | - |
|  | Всего по Программе |  | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого | 10000,0 990,0 19422,3 4728,0 16287,0 650,0 700,0 750,0 53527,3 | - - 1818,0 3942,0 6928,7 1550,0 1650,0 1750,0 17638,7 | - - - - - - - - - | 10000,0 990,0 21240,3 8670,0 23215,7 2200,0 2350,0 2500,0 71166,0 |

_________

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

** 	В последующие годы реализуется в рамках Республиканской целевой программы по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007–2012 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2007 г. № 82.

_____________