Итоги реализации Республиканской целевой программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда  Чувашской Республики на 2011 год. Общий объем ее финансирования в 2011 году составит 238202,6 тыс. рублей, в том числе: субсидия из федерального бюджета – 226292,4 тыс. рублей (95%); средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 11910,2 тыс. рублей (5%).

Фактические расходы на реализацию Республиканской целевой программы снижения напряженности на рынке труда  Чувашской Республики на 2011 год по состоянию на 26 мая текущего года составили  84154,4 тыс. рублей (освоение 35,3%).

На 26 мая т.г. в десяти мероприятиях программы, реализуемых в Чувашской Республике, приняли участие 4865 человек, что составляет 46,9% от предусмотренного в программе.

Наилучшие показатели по численности участников программы в республике достигнуты по следующим мероприятиям:

В рамках организации общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, участниками мероприятия стали 1764 человека (87,5% к программному показателю). На эти цели израсходовано 9098,2 тыс. рублей, что составляет 25,9%  от предусмотренного объема финансирования.

На профессиональную переподготовку в соответствии с программой модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011–2012 годы в 2011 году направлено 42 врача по специальности «общая врачебная практика» (71,2% к программному показателю) на сумму 1763,0 тыс. руб.

Одним из востребованных остается такое мероприятие, как содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

998 человек (68,3% к программному показателю) получили финансовую помощь, создано 27 дополнительных рабочих мест (45,0% к программному показателю) для трудоустройства безработных граждан. На эти цели израсходовано 60080,2 тыс. рублей (67,8% от предусмотренного объема финансирования).

Основными видами предпринимательской деятельности, выбранными безработными гражданами, стали: разведение крупного рогатого скота, производство и переработка сельхозпродукции, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, сервисное обслуживание компьютеров, организация пассажирских перевозок и некоторые другие. На сегодня рассмотрено 1209 бизнес-планов.

На опережающее профессиональное обучение направлено 334 работника, находящихся под угрозой увольнения (55,9% к программному показателю). Израсходовано на данное мероприятие 1061,9 тыс. рублей (17,2%  от предусмотренного объема финансирования), договоры заключены на сумму 2459,5 тыс. руб.

926 работников предприятий, осуществляющих модернизацию и реструктуризацию производства (31,1% к программному показателю) направлено на опережающее профессиональное обучение. Израсходовано на данное мероприятие 5615,8 тыс. рублей (18,0%  от предусмотренного объема финансирования). Сумма по договорам составляет 9505,8 тыс. руб.

На стажировку в целях приобретения опыта работы направлено 358 выпускников (36,9% к программному показателю) образовательных учреждений под руководством 138 наставников (44,5% к программному показателю). Израсходовано 4639,2 тыс. рублей, или 16,8% от предусмотренного объема финансирования.

В рамках мероприятия по содействию  трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей трудоустроено 55  человек указанной категории (32,4% к программному показателю), на что израсходовано 1665,0 тыс. рублей (19,6% от предусмотренного объема финансирования).

Участниками программы являются 42 организации, осуществляющие реструктуризацию и модернизацию производства, из них 11 организаций сельскохозяйственного профиля.

Завершили обучение 185 работников, находящихся под угрозой увольнения, и работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства,  все они сохранили работу на своих предприятиях.

По всем вышеназванным направлениям программы неплохо осваиваются и выделенные на эти цели средства субсидии.

На сегодня недостаточно удовлетворительные результаты по реализации таких мероприятий, как:

Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства.

В 2011 году на опережающее обучение планируется направить 54 женщины, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства. В мероприятии участвуют 7 промышленных предприятий городов Чебоксары и Новочебоксарск. На сегодня на обучение направлено 4 человека (7,4% к программному показателю). Сумма по заключенным договорам составляет 32,0 тыс. рублей (6,3% от предусмотренного объема финансирования).

В январе-мае органами службы занятости населения республики проведены совещания с работодателями - участниками данного мероприятия.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 162 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности (11,9% к программному показателю). Кассовые расходы составили 444,2 тыс. рублей (1,9% от предусмотренного объема финансирования). Договоры заключены на общую сумму 2095,7  тыс. рублей.

Работа по данному направлению обучения проводится индивидуально с каждой женщиной, планирующей возвращение к трудовой деятельности, в ГУ ЦЗН проведены дни интенсивного консультирования, совещания с работодателями.

В мероприятии по опережающему  обучению женщин участвуют более 30 работодателей. Обучение молодых мам организовано по следующим  профессиям: швея, оператор ПЭВМ, повар-кондитер, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, машинист бумагоделательных механизмов, менеджмент эффективного бизнеса и другим.

Несмотря на предпринимаемые дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, в ходе реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на специальные оборудованные рабочие места трудоустроено лишь 57 инвалидов (19,0% к программному показателю), заключены договоры с организациями республики на оснащение 118 рабочих  мест для трудоустройства данной категории граждан. На реализацию данного мероприятия израсходовано 1550,0 тыс. рублей, что составляет 10,3% от объема финансирования.

Итоги реализации мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях координационных комитетов содействия занятости населения с участием органов местного самоуправления, представителей работодателей и заинтересованных государственных органов. В целях активизации работы по трудоустройству инвалидов, имеющих показания к труду, во второй половине мая проведена учеба со специалистами центров занятости населения с участием специалистов по реабилитации инвалидов Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике и органов местного самоуправления.

В целом по моногородам в мероприятиях Программы в январе-апреле  т.г. приняли участие 2118 человек (56,1% от общей численности участников программных мероприятий), израсходовано 17090,8 тыс. рублей (26,1% от общего объема израсходованных средств).