Приложение № 6

к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической безопасности 
на 2012-2020 годы»

- План реализации государственной программы Чувашской Республики

- «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2012-2020 годы» на 2012 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния» |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Мониторинг земель Чувашской Республики на 2012-2015 годы» | Попова Н.Н. – начальник отдела природопользования Минприроды Чувашии | 2012 г. | 2015 г. | создание развитой информационной структуры, позволяющей обеспечить эффективное использование земель и иной недвижимости | 04 12 3400300 012 | 577,6 |
| Основное мероприятие 1. Участие в ведении мониторинга состояния недр Чувашской Республики | Попова Н.Н. – начальник отдела природопользования Минприроды Чувашии | 2012 г. | 2020 г. | своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных процессов, влияющих на состояние недр | 06 03 4100100 012 | 225,5 |
| Основное мероприятие 2. Организация и проведение аукционов (конкурсов) на право проведения пользования недрами | Федоров Г.Е. - главный специалист-эксперт отдела природопользования | 2012 г. | 2020 г. | поддержание сложившегося баланса запасов и добычи полезных ископаемых с учетом их оптимального размещения на территории Чувашской Республики | х | х |
| Основное мероприятие 3. Участие в работе комиссии по рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых | Федоров Г.Е. - главный специалист-эксперт отдела природопользо-вания | 2012 г. | 2020 г. | увеличение доли рекультивированных земель, нарушенных при разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых | х | х |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Лесовосстановление | Мусабиров Г.Н. - начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов | 2012 г. | 2020 г. | увеличение к 2020 г. площади, занятой лесами, на 1 700 га | 0407 2920100 012 | 26 066,5 |
| Основное мероприятие 2. Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | Мусабиров Г.Н. - начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов | 2012 г. | 2020 г. | увеличение к 2020 г. площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 1 000 га | х | х |
| Подпрограмма «Водохозяйственный комплекс» |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики на 2012-2020 годы» | Антонова Т.Ю. - начальник отдела водного хозяйства | 2012 г. | 2020 г. | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения за счет сокращения уровня негативного воздействия на водные объекты; приведение аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню; обеспечение населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты | х | 35 987,8 |
| Основное мероприятие 1. Противопаводковые мероприятия | Антонова Т.Ю. - начальник отдела водного хозяйства | 2012 г. | 2020 г. | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод | 06 03 4100100 012 | 200,0 |
| Основное мероприятие 2. Информационно-аналитическое обеспечение ведения мониторинга водных объектов | Антонова Т.Ю. - начальник отдела водного хозяйства | 2012 г. | 2020 г. | повышение качества водных ресурсов и обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | 06 03 4100100 012 | 225,5 |