Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение эффективности

использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности

на 2012-2020 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности на 2012-2020 годы»

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год (2010 год) | текущий год (2011 год) | очередной год (2012 год) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент восстановления лесов | % |  | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,5 | 77,6 | 77,7 | 77,8 | 77,9 |
| 2. | Доля покрытых лесной растительностью земель, занятых хвойными породами | % |  | 32,5 | 31,4 | 31,5 | 32,6 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
| 3. | Доля покрытых лесной растительностью земель, занятых твёрдолиственными породами | % |  | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение эффективности

использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности

на 2012-2020 годы»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности на 2012-2020 годы»

| № пп | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Лесовосстановление | Минприроды Чувашии | 2012 год | 2020 год | увеличение к 2020 г. площади, занятой лесами, на 1 700 га | улучшение качественного состава лесов | увеличение лесистости территории Чувашской Республики к 2020 г. до 32,6 % |
| 2. | Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | Минприроды Чувашии | 2012 год | 2020 год | увеличение к 2020 г. площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 1 000 га | более полное удовлетворение населения Чувашской Республики в древесине, пользующейся повышенным спросом | х |

Приложение № 3

к подпрограмме «Повышение эффективности

использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности

на 2012-2020 годы»

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

«Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и повышение экологической безопасности на 2012-2020 годы»

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указ Президента Чувашской Республики «О Лесном Плане Чувашской Республики» и Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О лесохозяйственных регламентах лесничеств» | Лесной план Чувашской Республики и лесохозяйственные регламенты являются документами лесного планирования, в которых определяются цели и задачи лесного планирования, мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков на территории Чувашской Республики | Минприроды Чувашии | 2019 год |