ПРОЕКТ

КАБИНЕТ   МИНИСТРОВ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«___» декабря 2012 г.                                                                           	             №____-р

О Плане основных мероприятий

по проведению Года охраны окружающей среды

в Чувашской Республике в 2013 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Чувашской Республике в 2013 году (далее - План).

2. Определить координатором межведомственного взаимодействия по выполнению Плана Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства

Чувашской Республики                                                                                     	И.Моторин

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики

от ___ декабря 2012 г.  № ___-р

П Л А Н

основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды

в Чувашской Республике в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010-2015 годы» | в течение года | Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальных целевых программ органов местного самоуправления Чувашской Республики по охране окружающей среды | в течение года | Органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 3 | Внедрение раздельного сбора отходов в зданиях, занимаемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики | в течение года | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Праздник древонасаждения | апрель-май, сентябрь-октябрь | Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики, хозяйствующие субъекты |
| 5 | Подготовка и проведение двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц | март-апрель | Госохотрыбслужба Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 6 | Участие в Общественных слушаниях по поднятию уровня Чебоксарского водохранилища | в течение года | Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 7 | Участие в Международном научно-промышленном форуме «Великие реки - 2013» | май 2013 г. | Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 8 | Проведение семинара, посвященному Году охраны окружающей среды в Российской Федерации | май 2013 г. | Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Проведение республиканского конкурса на звание «Лучший эколог» | июнь 2013 г. | Минприроды Чувашии заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 10 | Участие во Всероссийской природоохранной акции «Берегите лес от пожара» | май – июнь 2013 г. | Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» |
| 11 | Участие во Всероссийской выставке, посвященной современной системе особо охраняемых природных территорий федерального значения | декабрь 2013 г. | ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Минприроды Чувашии |
| 12 | Проведение круглых столов, семинаров, посвященных вопросам экологического образования и устойчивого развития, исследованиям и разработкам в области охраны окружающей среды | в течение года | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии | I полугодие 2013 г. | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» |
| 14 | Проведение круглого стола по проблемным вопросам охраны окружающей среды, в рамках Чебоксарского экономического форума проводимого в Дни Республики | июнь 2013 г. | Минприроды Чувашии, Минэкономразвития Чувашии |
| 15 | Проведение совещания по вопросу, связанному с экологическими аспектами лесного планирования и проектирования | август - сентябрь 2013 г. | Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 16 | Участие во Всероссийском конкурсе «Защити озоновый слой и климат Земли» среди обучающихся школ, учебных заведений среднего профессионального образования и высших учебных заведений | сентябрь 2013 г. | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 17 | Участие во Всероссийском открытом уроке охраны окружающей среды | октябрь 2013 г. | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Участие во Всероссийском экологическом конкурсе среди детей школьного возраста, в рамках тематических мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты окружающей среды | июнь 2013 г. | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 19 | Осуществление эколого-просветительской деятельности, познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях | в течение года | Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 20 | Участие в бизнес-форуме «Экобизнес в Приволжском федеральном округе» в рамках III Поволжской экологической недели | II - III квартал 2013 г. | Минприроды Чувашии, Минэкономразвития Чувашии |
| 21 | Проведение тематических мероприятий в рамках календарных природоохранных дат | в течение года | Минприроды Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 22 | Содействие освещению в государственных средствах массовой информации мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Чувашской Республике | в течение года | Мининформполитики Чувашии, СМИ Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности | в течение года | Минприроды Чувашии, Мининформполитики Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики, СМИ Чувашской Республики |

____________