### УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики

от 11 июля 2006 года  № 80/394-III

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Совета  Чувашской Республики четвертого созыва

Дата выборов – 08 октября 2006 года

Дата принятия решения о назначении выборов – 04 июля 2006 года

Дата публикации решения о назначении выборов – 05 июля 2006 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные Законом Чувашской Республики | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Избирательные участки |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2006 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями |
| 2. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2006 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| Списки избирателей |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | С 04 июля 2006 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
| 4. | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2006 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 17 сентября 2006 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования | Не позднее 17 сентября 2006 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07 октября 2006 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
| 8. | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 19 июля 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 9. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Одновременно с образованием избирательного участка | Не позднее 23 августа 2006 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования | Не позднее 10 сентября 2006 года | Территориальные избирательные комиссии |
| Политические партии, избирательные объединения |
| 11. | Направление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 09 июля 2006 года | Территориальный орган Федеральной Регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 12. | Опубликование списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 09 июля 2006 года | Территориальный орган Федеральной Регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 13. | Представление списка уполномоченных представителей избирательного объединения в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Одновременно с представлением списка кандидатов и иных необходимых документов | Не ранее 19 июля и не позднее18 августа 2006 года | Избирательные объединения |
| 14. | Публикация предвыборных программ политических партий, выдвинувших кандидатов, списков кандидатов не менее чем в одном государственном печатном издании и размещение в сети Internet | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 27 сентября 2006 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначения выборов, но не ранее чем за 80 и не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не ранее 19 июля и не позднее18 августа 2006 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов, но не ранее чем за 80 и не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не ранее 19 июля и не позднее18 августа 2006 года | Избирательные объединения |
| 17. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | В течение трех дней с момента представления документов | В любом случае не позднее 20 августа 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 18. | Проверка достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 8 статьи 31 Закона Чувашской Республики и сообщение о результатах проверки | В десятидневный (двадцатидневный) срок со дня внесения представления Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики |  | Государственные органы |
| 19. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | С 20 июля до 18 часов 18 августа 2006 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 20. | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования до 18 часов | До 18 часов 18 августа 2006 года | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через десять дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 29 августа 2006 года | Окружные избирательные комиссии |
| 22. | Принятие решения о регистрации списков кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через десять дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 29 августа 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| Статус кандидатов |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | В любом случае не ранее19 июля 2006 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) |  | Окружные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 25. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | В любом случае не позднее 04 сентября 2006 года | Кандидаты, представители избирательных объединений |
| 26. | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 02 октября 2006 года | Избирательное объедение |
| 27. | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из списка кандидатов | Не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования | Не позднее 22 сентября 2006 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 06 октября 2006 года | Избирательное объедение |
| 28. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 22 сентября 2006 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 06 октября 2006 года | Кандидаты |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 02 октября 2006 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 06 октября 2006 года | Кандидаты |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 30. | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата до ноля часов за сутки до дня голосования | В любом случае не ранее 19 июля до ноля часов 07 октября 2006 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 31. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 09 сентября 2006 года до ноля часов 07 октября 2006 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 32. | Представление перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в ЦИК ЧР | Не позднее, чем на 5 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2006 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 33. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 34. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 05 августа 2006 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 35. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 05 августа 2006 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 36. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | В течение двух дней после завершения регистрации кандидатов | В любом случае не позднее 30 августа 2006 года | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, не позднее 32 дней до дня голосования | Не позднее 05 сентября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 38. | Предоставление бесплатной печатной площади | Начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 09 сентября 2006 года до ноля часов 07 октября 2006 года | Редакции государственных региональных периодических печатных изданий |
| 39. | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | Начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 09 сентября 2006 года до ноля часов 07 октября 2006 года | Государственные региональные организации телерадиовещания |
| 40. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | За два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования, определяемого жеребьевкой |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 41. | Представление филиалу Сбербанка России платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 42. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 43. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 05 августа 2006 года | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 44. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 45. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в семидневный срок со дня подачи уведомления |  | Органы местного самоуправления |
| 46. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2006 года | Органы местного самоуправления |
| 47. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 03 октября по 08 октября 2006 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |
| 48. | Финансирование Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2006 года | Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 49. | Обращение с просьбой об открытии в филиалах Сбербанка России специального счета для внесения избирательного залога кандидатами и избирательными объединениями | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 09 июля 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 50. | Открытие специального счета соответствующей избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики | В любом случае не позднее 13 июля 2006 года | Филиалы Сбербанка России, иные кредитные учреждения |
| 51. | Информирование окружной избирательной комиссии о реквизитах специального счета для внесения избирательного залога | В течение трех дней со дня формирования окружной избирательной комиссии |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 52. | Внесение избирательного залога единовременно и в полном объеме | Не позднее срока окончания приема документов на регистрацию | С 19 июля до 18 часов 18 августа 2006 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 53. | Возврат излишка денежных средств, внесенных для избирательного залога | В десятидневный срок со дня поступления избирательного залога | В любом случае не позднее 27 августа 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 54. | Возврат денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога в меньшем размере, либо внесенных после истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов, либо внесенных из средств избирательного фонда, сформированного с нарушением Закона Чувашской Республики, либо поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств после представления подписных листов, либо поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств без предоставления в избирательную комиссию копии соответствующего платежного документа с отметкой кредитной организации | В течение 20 дней со дня поступления избирательного залога на специальный счет | В любом случае не позднее 06 сентября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 55. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случаях, предусмотренных частью 9 статьи 54 Закона Чувашской Республики | Не позднее чем через 10 дней со дня подачи соответствующего уведомления, заявления |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 56. | Возврат денежных средств гражданам и юридическим лицам, направившим их в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, но не использованных на данные цели | Не позднее чем через десять дней со дня истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов | Не позднее 29 августа 2006 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 57. | Возврат гражданам и юридическим лицам средств, внесенных ими в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, возвращенного избирательной комиссией | В течение 10 дней со дня поступления избирательного залога из избирательной комиссии |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58. | Перечисление избирательного залога в доход республиканского бюджета, если он не подлежит возврату | Не позднее чем через 60 дней со дня голосования | Не позднее 08 декабря 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 59. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для их регистрации | С 19 июля до 18 августа 2006 года | Кандидаты |
| 60. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После заверения списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | С 19 июля до 18 августа 2006 года | Избирательные объединения |
| 61. | Предоставление окружной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию окружной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии ЧР |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 62. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 63. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | Окружные избирательные комиссии |
| 64. | Представление в избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 09 декабря 2006 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 65. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их поступления |  | Окружные избирательные комиссии |
| 66. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 09 октября 2006 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 67. | Возврат избирательного залога в избирательный фонд кандидата, если кандидат набрал не менее 5 % голосов избирателей | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 14 ноября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 68. | Возмещение избирательными объединениями государственным организациям телерадиовещания и редакциям государственных и муниципальных печатных изданий стоимости предоставленных им бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в случае, если список кандидатов получил менее 2 % голосов избирателей либо если регистрация списка кандидатов отменена или аннулирована не по вынуждающим к тому обстоятельствам | В течение 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | С 09 октября 2006 года, в любом случае по 08 ноября 2007 года | Избирательные объединения |
| 69. | Перечисление в доход республиканского бюджета денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии | По истечении 60 дней со дня официального опубликования результатов голосования |  | Кредитные организации |
| 70. | Представление в окружные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 октября 2006 года | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Представление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 09 декабря 2006 года | Территориальные, окружные избирательные комиссии |
| 72. | Представление Государственному Совету Чувашской Республики финансового отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 08 января 2007 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 73. | Откомандирование специалистов в распоряжение Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по ее запросу на срок не менее пяти месяцев | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 06 августа 2006 года | Государственные и иные органы и учреждения |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 74. | Утверждение формы открепительного удостоверения | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 08 августа 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 75. | Выдача открепительных удостоверений | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | С 17 сентября до 07 октября 2006 года | Участковые избирательные комиссии |
| 76. | Утверждение порядка изготовления, использования специальных знаков (марок) для защиты бюллетеней от подделки, а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 08 августа 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 77. | Проведение жеребьевки по размещению кратких наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене | Не позднее чем за 36 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 78. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 79. | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 17 сентября 2006 года | Окружные избирательные комиссии |
| 80. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 до дня голосования | Не позднее 17 сентября 2006 года | Окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии |
| 81. | Передача избирательных бюллетеней: - непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный Центральной избирательной комиссией ЧР Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 06 октября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики, окружные и участковые избирательные комиссии |
| 82. | Проведение голосования | 08 октября 2006 года | 08 октября 2006 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 83. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 08 октября 2006 года | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Чувашской Республики | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление окружной избирательной комиссией итогов голосования по единому избирательному округу | В течении пяти суток со дня голосования | Не позднее 12 октября 2006 года | Окружные избирательные комиссии |
| 86. | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | В течение десяти суток со дня голосования | Не позднее 17 октября 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 87. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Немедленно, после определения результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 88. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Совета Чувашской Республики | В течение пяти дней со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  | Избранный депутат |
| 89. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ: - по соответствующим округам - по единому избирательному округу | В течение суток после определения результатов выборов В течение суток после определения результатов выборов |  | Окружные избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 90. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах голосования | В течение одного месяца со дня голосования | Не позднее 08 ноября 2006 года включительно | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 91. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 08 декабря 2006 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 92. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | В любом случае не позднее 08 марта 2007 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 93. | Срок хранения протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течение года со дня объявления даты выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики, Территориальные избирательные комиссии |
| 94. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов | В любом случае до 08 ноября 2007 года | Избирательные комиссии всех уровней |