Центральная избирательная

комиссия Чувашской Республики

×+ÂÀØ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Ò/Ï ÑÓÉËÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÉ/

### ÉÛØ+ÍÓ                                                        ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

### 07.06.2012 г. № 46/338-V                                                           07.06.2012 г. № 46/338-V

### Шупашкар хули                                                                                       г. Чебоксары

| О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года на территории Чувашской Республики |  |
| --- | --- |
| В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Чувашской Республики «О Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики» Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года на территории Чувашской Республики (прилагается). 2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года на территории Чувашской Республики возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Тарасова С.Н. |  |

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Чувашской Республики						         А.И. Цветков

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Чувашской Республики							С.Н. Тарасов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 07 июня2012 г. № 46/338-V |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики 
по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года

на территории Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики сведений о назначенных дополнительных и досрочных выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике (далее – выборы) |  | по мере назначения | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 1.2. | Контроль за размещением на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий необходимых для проведения выборов нормативных и информационных материалов |  | июль 2012 г. - октябрь 2012 г. | Тарасов С.Н. Сайкин А.С. Федорова О.Н. |  |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Тарасов С.Н. Ефимов О.М. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 1.4. | Контроль за своевременным финансированием выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике |  | июль 2012 г. | Цветков А.И. Салмина А.А. |  |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов |  | весь период | Куприн П.К. Ефимов О.М. |  |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | при поступлении жалоб в сроки, установленные законом | Куприн П.К. члены ЦИК ЧР Ефимов О.М. |  |
| 1.7 | Контроль за своевременным официальным опубликованием (обнародованием) данных об итогах и результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования |  | октябрь-ноябрь 2012 г. | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Федорова О.Н. |  |
| 2. Оказание правовой и методической помощи в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, в том числе в подготовке к использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» | весь период |  | Цветков А.И. члены ЦИК ЧР Ефимов О.М. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 2.2. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными и иными органами и организациями в ходе проведения проверки сведений, представляемых при выдвижении кандидатов | весь период |  | Куприн П.К. Малинина Н.С. |  |
| 2.3. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с общественными объединениями, в том числе с региональными, местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями при выдвижении кандидатов, формировании участковых избирательных комиссий, наблюдении за ходом голосования и подведении его итогов | весь период |  | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Малинина Н.С. |  |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике, в разработке форм и образцов избирательных документов, информационных материалов | июль 2012 г. - октябрь 2012 г. |  | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. |  |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по вопросам ведения бухгалтерского учета, кассовых операций, составления отчетности и оформления финансовых документов | весь период |  | Куприн П.К. КРС при ЦИК ЧР Салмина А.А. |  |
| 2.6. | Организация дежурства членов Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, работников аппарата в день голосования | 14 октября 2012 г. |  | Цветков А.И. Тарасов С.Н. |  |
| 3. Информационное сопровождение выборов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и размещение оперативной информации о ходе выборов на баннере «Выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республики» официального сайта Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики | июль-октябрь 2012 г. |  | Сайкин А.С. Федорова О.Н. |  |
| 3.2. | Подготовка и размещение пресс-релизов, интервью для средств массовой информации по вопросам подготовки к выборам | весь период |  | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Федорова О.Н. |  |
| 3.3. | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики для ответов на вопросы избирателей, иных участников избирательного процесса | сентябрь-октябрь 2012 г. |  | Куприн П.К. Малинина Н.С. |  |
| 4. Совершенствование процесса регистрации (учета) избирателей на территории Чувашской Республики, обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместных совещаний с территориальными органами регистрации и учета граждан Российской Федерации (УФМС, органы ЗАГС, военные комиссариаты) |  | август-октябрь 2012 г. | Цветков А.И. Тарасов С.Н. Сайкин А.С. |  |
| 4.2. | Проведение рабочих совещаний с системными администраторами территориальных избирательных комиссий по вопросам работы с Регистром избирателей ГАС «Выборы» |  | август-сентябрь 2012 г. | Цветков А. И. Тарасов С.Н. Сайкин А.С. |  |
| 4.3. | Организация работы по переводу подсистемы связи регионального фрагмента ГАС «Выборы» в Чувашской Республике на цифровые каналы |  | весь период | Цветков А.И., Сайкин А.С. |  |
| 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о проведении и результатах выборов |  | до 20 октября 2012 г. | Тарасов С.Н. Мотрина О.Р. Сайкин А.С. |  |
| 5.2. | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов |  | по мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | Куприн П.К. Ефимов О.М. |  |
| 5.3. | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов |  | до 20 октября 2012 г. | Куприн О.М. Ефимов О.М. |  |