КАЛЕНДАРЬ

выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики четвертого созыва

| Дата | Мероприятия |
| --- | --- |
| Июль |  |
| 4 | Принятие решения о назначении выборов |
| 5 | Опубликование решения о назначении выборов |
| 19 | Начало выдвижения кандидатов, списков кандидатов Начало агитационного периода для выдвинутых кандидатов, политических партий, выдвинувших списки кандидатов |
| 20 | Первый день когда возможен сбор подписей в поддержку кандидатов, списков кандидатов |
| Август |  |
| 5 | Последний день для опубликования и представления в ЦИК Чувашской Республики сведений о расценках и иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Последний день для опубликования сведений об общем объеме бесплатной печатной площади |
| 8 | Последний день для утверждения формы открепительного удостоверения |
| 18 | Окончание приема документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов (до 18 часов) |
| 23 | Последний день для образования избирательных участков |
| 28 | Последний день для опубликования списка избирательных участков |
| 29 | Последний день возможно принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов |
| 30 | Последний день для проведения жеребьевки по распределению печатной площади |
| Сентябрь |  |
| 1 | Последний день для проведения жеребьевки по размещению кратких наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене |
| 5 | Последний день для проведения жеребьевки по распределению эфирного времени |
| 7 | Последний день для составления списков избирателей Последний день для выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на каждом избирательном участке |
| 9 | Первый день предвыборной агитации в средствах массовой информации |
| 10 | Последний день для формирования участковых избирательных комиссий |
| 12 | Последний день для утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу |
| 17 | Начинается выдача открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях Последний день для утверждения текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу на русском языке |
| 22 | Последний день для реализации права избирательного объединения исключить кандидатов из списка кандидатов без вынуждающих обстоятельств Последний день для реализации права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры без вынуждающих обстоятельств |
| 27 | Последний день для опубликования предвыборных программ политических партий |
| Октябрь |  |
| 2 | Последний день для реализации права избирательного объединения отозвать выдвинутые им список кандидатов, кандидатов Последний день для реализации права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры без вынуждающих обстоятельств |
| 3 | Запрет на опубликование (обнародование) до дня голосования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |
| 6 | Последний день для реализации права избирательного объединения исключить кандидатов из списка кандидатов по вынуждающим обстоятельствам Последний день для реализации права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, а также кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры по вынуждающим обстоятельствам Последний день предвыборной агитации Последний день для передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии |
| 7 | Запрет на предвыборную агитацию Заканчивается выдача открепительных удостоверений |
| 8 | День голосования (с 8 до 20 часов по местному времени) |
| 9 | Возврат лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов кандидатами и избирательными объединениями |
| 12 | Последний день для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установления итогов голосования по единому избирательному округу |
| 17 | Последний день для определения результатов выборов по единому избирательному округу |
| 19 | Представление участковыми избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |
| Ноябрь |  |
| 8 | Последний день для официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов, в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах голосования |