# УТВЕРЖДЕН # Приказом Чувашстата # от 25 февраля 2005г. № 14

Календарный план мероприятий на 2005 год

по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи

# в Чувашской Республике

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1 | Подготовка проекта приказа Чувашстата, объявляющего постановление Правительства РФ «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» | в течение 2-х недель после принятия постановления Правительства РФ | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 2 | Подготовка положения о Комиссии Чувашстата по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Чувашской Республике, внесение предложений по ее составу | в течение 2-х недель после принятия постановления Правительства РФ | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 3 | Подготовка проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики: - о подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Чувашской Республики - о создании Комиссии Чувашской Республики по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | в течение 2-х месяцев после создания Государственной ко-миссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 4 | Подготовка проекта приказа Чувашстата о подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи | после принятия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 5 | Подготовка рекомендаций для районного звена по разработке проекта постановления (решения) главы администрации района (города) «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи на их территории» | апрель | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 6 | Подготовка проектов постановлений (решений) администраций районов и городов о создании районных и городских Комиссий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | апрель | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 7 | Подготовка планов заседаний Комиссии Чувашской Республики, Переписной комиссии Чувашстата, районных и городских Комиссий по проведению ВСХП и проведение информационно-разъясни-тельной работы на 2005 г. | после создания комиссий | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 8 | Организационная работа по принятию приказов министерствами и ведомствами, задействованными в подготовке и проведении ВСХП, по реализации постановления Правительства РФ «О проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» | II квартал | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 9 | Подготовка проекта приказа Чувашстата о закреплении кураторов за главными специалистами Чувашстата в районах и городах с целью оказания им практической помощи в осуществлении подготовительных мероприятий ВСХП | II квартал | Отдел статистики сельского хозяйства |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
| 10 | ## Составление календарного плана мероприятий на 2005 год по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи | февраль | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 11 | ## Ведение базы данных по лицам, желающим участвовать в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 12 | Организация работы по привлечению внештатных работников в отдел статистики сельского хозяйства | февраль-май | Административный отдел, отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 13 | Организация работы с Комитетом по зе-мельным ресурсам и землеустройству по Чувашской Республике Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, с органами местного самоуправления по составлению списков личных подсобных хозяйств, членов садоводческих и огороднических объединений на основе земельного кадастра и похозяйственного учета | апрель | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 14 | Проведение актуализации субрегистров «Сельскохозяйственные предприятия», «Крестьянские (фермерские) хозяйства», «Малые сельскохозяйственные предприятия» на 1 января 2005 г. | май | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 15 | Подготовка указаний, разъяснений и рекомендаций районному звену по составлению списков объектов ВСХП | июнь | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 16 | Подготовка списков объектов ВСХП (с последующим их уточнением в связи с реформой местного самоуправления) | июль | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 17 | Составление перечня поселений: - с малой численностью - с отсутствием регулярного транспортного сообщения Формирование списка сельхозпроизводителей по данным поселениям | май июль | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 18 | ## Контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий ВСХП в районах и городах, консультационная и практическая помощь районному звену | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 19 | ## Проведение расчетов, на основе доведенных нормативов и действующих в республике тарифов, потребности средств на оплату помещений, обеспечение охраны, транспорта и связи | март | Финансово-экономичес-кий отдел, отдел статистики сельского хозяйства |
| 20 | ## Расчет потребности в бумаге, канцелярских принадлежностях, расходных материалах, средствах связи и помещениях для создания рабочих мест специалистов внештатной службы Чувашстата на 2005 год | I квартал | Финансово-экономичес-кий отдел, отдел статистики сельского хозяйства |
| 21 | ## Предварительный расчет численности временного переписного персонала полевого уровня по республике с последующим его уточнением | апрель сентябрь | Административный отдел, отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 22 | ## Подготовка материалов к Всероссийскому совещанию по вопросам подготовки ВСХП | май-июль | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 23 | ## Подготовка материалов к Всероссийскому совещанию по вопросам подготовки ВСХП | ноябрь | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 24 | ## Подготовка материалов к кустовому совещанию в Приволжском федеральном округе по вопросам подготовки ВСХП | III квартал | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 25 | ## Оказание помощи в подготовке к проведению ВСХП с выездом специалистов Чувашстата в районы и города | план-график выезда | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 26 | ## Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы Комиссии Чувашской Республики по проведению ВСХП | по плану работы Комиссии | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 27 | ## Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы Переписной комиссии Чувашстата | по плану работы Переписной ко-миссии | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 28 | ## Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы районных (городских) комиссий по проведению ВСХП | по плану работы Комиссий | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 29 | ## Подготовка и представление информации о выполнении работ по подготовке к ВСХП | в сроки, установленные Рос-статом, Чувашстатом, КМ ЧР | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 30 | ## Организация взаимодействия с министерствами и ведомствами по решению организационных вопросов подготовки ВСХП | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 31 | ## Организация проверок заполнения книг похозяйственного учета | по плану организации проверок | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 32 | ## Проведение разъяснительной работы среди населения о целях и задачах Всероссийской сельскохозяйственной переписи | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
|  | ## Материально-техническое обеспечение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |  |  |
| 33 | ## Инвентаризация наличия и состояния материально-технических средств, использовавшихся при проведении ВПН-2002г. | март | Финансово-экономи-ческий отдел, отдел статистики сельского хозяйства |
| 34 | ## Проведение работы по использованию лимитов бюджетных обязательств на 2005 год, направленных на подготовку ВСХП | в течение года | Финансово-экономи-ческий отдел, отдел статистики сельского хозяйства |