Утверждаю Руководитель Чувашстата _____________Ю.К. Марков 10 января 2006 г.

### ПЛАН

### мероприятий на 2006 год по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года

| №№ п/п | Наименование вопросов | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Организационное обеспечение |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности Правительственной комиссии по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года в Чувашской Республике | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП |
| 2.. | Обеспечение деятельности Комиссии Чувашстата и Переписных комиссий по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года в районах и городах | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 3. | Взаимодействие с Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики по осуществлению мероприятий по информационно-разъяснительной работе в соответствии с разработанным планом | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 4. | Контроль и оказание помощи работникам внештатной Службы по вопросам подготовки ВСХП 2006 года в районах и городах | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП |
| 5. | Осуществление контроля за ходом проведения работы по обновлению записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах | в течение I квартала 2006 года | Отдел статистики сельского хозяйства, гл. специалисты Чувашстата в районах и городах |
| 6. | Приемка переписной документации и средств материально-технического назначения и распределение их по районам и городам Чувашской Республики | I – II кварталы 2006 года | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП |

| №№ п/п | Наименование вопросов | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обеспечение юридических лиц переписной документацией | II квартал 2006 года | Главные специалисты, уполномоченные в районах и городах |
| 8. | Организация работы по формированию организационного плана подготовки и проведения ВСХП | февраль- март 2006 года | Главные специалисты, уполномоченные в районах и городах |
| 9. | Взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления по выполнению мероприятий: |  | Главные специалисты, уполномоченные в районах и городах |
|  | - по подбору помещений для размещения переписных участков, оборудованных средствами связи и мебелью | I-II кварталы 2006 г. |  |
|  | - по обеспечению средствами связи уполномоченных и координаторов - по обеспечению транспортными средствами координаторов - по подбору временных переписных работников | I полугодие 2006 года III квартал 2006 года I-II кварталы-2006 г. |  |
| 10. | Взаимодействие с Министерством внутренних дел Чувашской республики по обеспечению усиленной охраны общественного правопорядка, безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о сельскохозяйственных производителях, сохранности переписных бланков и иных документов сельскохозяйственной переписи | III квартал 2006 года | ## Отдел статистики сельского хозяйства, главные специалисты, уполномоченные в районах и городах |
| 11. | Оказание помощи в подборе и заключении договоров с временными переписными работниками |  | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП, гл. специалисты в районах и городах |
|  | - регистраторов | с 1 марта по 20 апреля 2006г. |  |
|  | - координаторов | с 1 апреля по 10 мая 2006 года |  |
|  | - инструкторов | с 1 мая по 7 июня 2006г. |  |

| №№ п/п | Наименование вопросов | ##### Срок исполнеиия |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - переписчиков | с 1 июня по 19 июня 2006 года |  |  |
| 12. | Составление программы и плана обучения временного переписного персонала | II квартал 2006 года |  | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 13. | Обучение порядку проведения сельскохозяйственной переписи и заполнения переписной документации |  |  | Отдел статистики сельского хозяйства, гл. специалисты в районах и городах |
|  | - работников Чувашстата, уполномоченных по вопросам сельскохозяйственной переписи | II квартал 2006 года |  |  |
|  | - регистраторов | с 20 по 21 апреля 2006 года |  |  |
|  | - координаторов | с 15 по 19 мая 2006 г. |  |  |
|  | - инструкторов, переписчиков, юридических лиц | с 12 по 23 июня 2006г. |  |  |
| 14. | Оказание помощи в подборе и заключении договоров с временными работниками (кодировщиками, операторами ввода машиночитаемых документов, экономистами формального и логического контроля) для подготовки материалов ВСХП к автоматизированной обработке и проведения автоматизированной обработки | III квартал 2006 года |  | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП, гл. специалисты в районах и городах |
|  | ### Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года |  |  |  |
| 15. | ### Установка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП | III квартал 2006 года |  |  |
| 16. | Уточнение сведений об объектах ВСХП | 24-28 апреля 2006 г. |  | Уполномоченные, регистраторы, экономисты |
| 17. | Проведение предварительного обхода объектов переписи | 26-30 июня 2006 года |  | Переписчики, внештатная Служба по ВСХП |
| 18. | Опрос сельскохозяйственных производителей и запись ответов в переписные листы | 1-25 июля 2006 года |  | Внештатная Служба по ВСХП, переписчики |
| №№ п/п | Наименование вопросов | Срок исполнения |  | Исполнители |
| 19. | Представление переписных листов юридическими лицами | 1-25 июля 2006 года |  | Внештатная Служба по ВСХП |
| 20. | Проведение контрольного обхода объектов сельскохозяйственной переписи | c 26 июля по 1 августа 2006г. |  | Чувашстат, уполномоченные по вопросам переписи, координаторы, инструкторы, переписчики |
| 21. | Составление графика приемки материалов сельскохозяйственной переписи от районов и городов | июнь 2006 года |  | Отдел статистики сельского хозяйства |
| 22. | Сдача материалов сельскохозяйственной переписи: |  |  | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП |
|  | - переписчиками - инструктору | с 26 июля по 1 августа 2006г. |  |  |
|  | - инструкторами - координатору | со 2 по 13 августа 2006г. |  |  |
|  | - координаторами - уполномоченному | с 14 по 18 августа 2006г. |  |  |
|  | Подготовка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года к автоматизированной обработке, автоматизированная обработка и получение итогов сельскохозяйственной переписи |  |  |  |
| 23. | ## Подготовка материалов сельскохозяйственной переписи и их подготовка к автоматизированной обработке (логический контроль, кодирование ответов переписных листов) | III – IV квартал 2006 года | Отдел статистики сельского хозяйства, внештатная Служба по ВСХП |  |
| 24. | ## Автоматизированная обработка материалов сельскохозяйственной переписи. ## Получение итогов ВСХП | IV квартал 2006-2007г.г. |  |  |

Примечание: При получении Календарного плана мероприятий на 2006г из Росстата в настоящие Мероприятия будут внесены изменения